**Сводный годовой доклад о ходе реализации**

**и оценке эффективности муниципальных Программ**

**городского округа Кинешма за 2017 год**

1. **Сведения о ходе реализации муниципальных Программ**

Сводный годовой доклад о реализации муниципальных программ городского округа Кинешма (далее – Программы) за 2017 год подготовлен отделом по экономике и предпринимательству администрации городского округа Кинешма на основании годовых отчетов о ходе реализации Программ, представленных администраторами Программ в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Кинешма, утвержденным постановлением администрации городского округа Кинешма от 11.11.2013 № 2556п.

В 2017 году действовали 15 муниципальных программ:

1. Управление муниципальным имуществом в городском округе Кинешма.
2. Охрана окружающей среды.
3. Развитие физической культуры и спорта в городском округе

Кинешма.

1. Экономическое развитие и инновационная экономика городского округа Кинешма.
2. Повышение эффективности реализации молодежной политики и организация общегородских мероприятий в городском округе Кинешма.
3. Благоустройство городского округа Кинешма.
4. Развитие транспортной системы в городском округе Кинешма
5. Обеспечение качественным жильем, услугами жилищно–коммунального хозяйства населения городского округа Кинешма.
6. Культура городского округа Кинешма.
7. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей.
8. Информационное общество городского округа Кинешма.
9. Совершенствование местного самоуправления городского округа Кинешма.
10. Поддержка населения городского округа Кинешма.
11. Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом.
12. Развитие образования городского округа Кинешма.

В соответствии с бюджетной росписью городского округа Кинешма на реализацию Программ из бюджетов всех уровней в 2017 году планировалось направить 1 246,4 млн. рублей.

Исполнение кассовых расходов по мероприятиям Программ составило 1 137,7 млн. рублей или 91,3% от предусмотренного финансирования.

В разрезе Программ состояние финансирования и выполнение мероприятий за 2017 год следующее:

1.Муниципальная программа

**«Управление муниципальным имуществом**

**в городском округе Кинешма»**

(далее – Программа)

**Администратор Программы:** комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма.

**Исполнитель Программы:** комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма.

**Цель Программы:** повышение эффективности управления муниципальной собственностью, направленной на пополнение (увеличение) доходов бюджета городского округа Кинешма.

В рамках данной Программы реализовывались две подпрограммы.

В 2017 году в бюджете городского округа Кинешма на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 10 861,8 тыс. рублей, кассовые расходы составили 8 804,3 тыс. рублей, что составляет 81% от запланированного объема финансирования, в том числе в разрезе подпрограмм:

- подпрограмма «Обеспечение деятельности комитета имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма» -5 005,3 тыс. рублей (99,8%);

- подпрограмма «Обеспечение приватизации и содержание имущества муниципальной казны» -3 799,0 тыс. рублей (65%).

Запланированные на 2017 год программные мероприятия выполнены, недоосвоение средств в размере 2 057,5 тыс. рублей сложилось по следующим причинам:

- в сумме 1181,9 тыс. рублей – кредиторская задолженность бюджета городского округа Кинешма;

- в сумме 244,5 тыс. рублей - отсутствие потребности в денежных средствах в связи с выполнением мероприятий;

- в сумме 321,0 тыс. рублей – задолженность за декабрь 2017 года, которая будет погашена в первом квартале 2018 года;

- в сумме 138,7 тыс. рублей – сроки окончания работ перенесены на 2018 год (окончательная оплата будет произведена в 2018 году);

- в сумме 171,4 тыс. рублей - неисполнение муниципального контракта Исполнителем работ (ведется претензионная работа).

В 2017 году процент выполнения по доходам составил 65,66 %, что является одним из показателей достижения плановых значений целевых индикаторов программы.

В 2017 году Комитетом продолжена работа по продаже предназначенных для строительства земельных участков и прав на заключение договоров их аренды. В течение года организовано и проведено 35 аукционов, заключено 119 договоров купли-продажи земельных участков, в соответствии со статьей 39.20 Земельного кодекса РФ. По результатам торгов заключен 21 договор (3 участка продано в собственность, 18 – предоставлено в аренду). В доход бюджета городского округа Кинешма перечислено 10 996,1 тыс. руб.

В 2017 году Комитетом проведен 21 аукцион по продаже муниципального имущества, из них состоялось 5 аукционов. В бюджет городского округа Кинешма поступило 5 153,1 млн. руб., в том числе от продажи имущества субъектам малого и среднего предпринимательства (159-ФЗ) в сумме 3159,8 млн. рублей.

Реализация муниципальной Программы целесообразно продолжить в 2018 году, так как результатом реализации муниципальной Программы является:

- пополнение (увеличение) доходной части бюджета муниципального образования «Городской округ Кинешма» за 2018-2020 годы на сумму 146400,8 тыс. рублей;

- обеспечение контроля эффективного использования муниципального имущества и земельных ресурсов;

- создание единого информационного ресурса (базы данных), содержащего актуальную, объективную информацию об объектах муниципальной собственности.

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№ п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполни-тель** | **Источник финансирования** | **Объемы ресурсного обеспечения, утвержденный Программой**  **(в редакции на 31 декабря отчетного года)** | **Объем кассовых расходов** | **Пояснения причин отклонений** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Единица измерения показателя** | **План** | **Факт** | **Пояснения причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | **Муниципальная программа**  **«Управление муниципальным имуществом в городском округе Кинешма»** | Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма | **Всего** | **10861,8** | **8804,3** | **-** | Доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности (земельных участки, нежилые объекты) в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в Едином реестре муниципального образования «Городской округ Кинешма» и подлежащих государственной регистрации. | % | 95 | 95 |  |
| Бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 10861,8 | 8804,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 10861,8 | 8804,3 |
| Доля объектов недвижимости, в отношении которых проведена техническая инвентаризация и паспортизация в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в Едином реестре муниципального образования «Городской округ Кинешма» и подлежащих государственной регистрации. | % | 97 | 97 |  |
| Пополнение (увеличение) доходной части местного бюджета за счёт неналоговых доходов. | Тыс. руб. | 70611,8 | 46367,2 | Отсутствует покупательский спрос на объекты недвижимости, ввиду их низкой экономической привлекательности |
| 1 | подпрограмма «Обеспечение деятельности комитета имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма» | Всего | 5015,4 | 5005,3 | **-** |  |  |  |  |  |
| Бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 5015,4 | 5005,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 5015,4 | 5005,3 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Финансовое обеспечение комитета имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма» | Всего | 5015,4 | 5005,3 | Мероприятие выполнено. В соответствии со сроками начислений и оплаты труда. Оплата производится по мере поступления счетов.  Задолженность в сумме 10,1 тыс. руб. за декабрь 2017г. будет погашена в 2018 г. |  |  |  |  |  |
| Бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 5015,4 | 5005,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 5015,4 | 5005,3 |
| 1.1.1 | Мероприятие «Обеспечение деятельности комитета имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма» | Всего | 5015,4 | 5005,3 | Расходы, включающие затраты на оплату труда и начисления на оплату труда | Тыс. руб. | 4612,6 | 4612,6 |  |
| Бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 5015,4 | 5005,3 |
| Иные расходы по оплате работ, услуг, прочих налогов | Тыс. руб. | 402,8 | 392,7 | задолженность в сумме 10,1 тыс. руб. за декабрь  2017г., будет погашена в  2018 г. |
| - бюджет городского округа Кинешма | 5015,4 | 5005,3 |
| 2 | Подпрограмма «Обеспечение приватизации и содержание имущества муниципальной казны» | Всего | 5846,4 | 3799,0 | **-** |  |  |  |  |  |
| Бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 5846,4 | 3799,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 5846,4 | 3799,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие«Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Кинешма» | Всего | 5846,4 | 3799,0 | Основное мероприятие выполнено. Кредиторская задолженность в сумме 1181,9 тыс. руб., будет погашена в 2018г. |  |  |  |  |  |
| Бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 5846,4 | 3799,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 5846,4 | 3799,0 |
| 2.1.1 | Мероприятие  «Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов недвижимости» | Всего | 331,7 | 37,6 | Мероприятие выполнено частично,  отклонение в сумме 294,1 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность бюджета 68 тыс. рублей.  Недофинансирование муниципального контракта. Исполнителем ведется претензионная работа. | Заказ в специализированных организациях технической документации для оформления нежилых зданий, помещений, земельных участков | Тыс. руб. | 35,5 | 10,6 | Отклонение составило 24,9 тыс. рублей в том числе: - кредиторская задолженность в сумме 12,2 тыс. рублей,  - 12,7 тыс. рублей в связи с изменением сроков окончания выполнения работ, планируемые затраты перенесены на 2018 год. |
| Бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 331,7 | 37,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 331,7 | 37,6 |
| Оплата за услуги по межеванию, топографической съёмке земельных участков (иные кадастровые работы) | Тыс. руб. | 124,8 | 27,0 | Отклонение составило 97,8 тыс. руб., в том числе: - кредиторская задолженность в сумме 55,8 тыс. руб.;  - изменение сроков окончания выполнения работ, планируемые затраты перенесены на 2018 год в сумме 42,0 тыс. рублей. |
| Разработка проекта планировки и межевания территории кадастровых кварталов для проведения комплексных кадастровых работ с последующим проведением уточнения площадей земельных участков, наличие объектов недвижимости | Тыс. руб. | 171,4 | - | Отклонение составило 171,4 тыс. рублей. в связи с невыполнением муниципального контракта Исполнителем. ведется претензионная работа. |
| 2.1.2 | Мероприятие  «Содержание объектов недвижимости, входящих в состав имущества муниципальной казны» | Всего | 3567,4 | 2250,1 | Мероприятие выполнено.  Отклонение в сумме 1317,3 тыс. рублей в том числе 1013,5 тыс. рублей кредиторская задолженность бюджета городского округа Кинешма. | Оплата коммунальных услуг за объекты недвижимости, входящих в состав имущества муниципальной казны | Тыс. руб. | 2551,6 | 1991,1 | Отклонение составило 560,5 тыс. рублей, в том числе: - кредиторская задолженность в сумме 124,1 тыс. руб.; - задолженность 310,9 тыс. рублей за декабрь 2017г., - отсутствие потребности в сумме  125,5 тыс. рублей. |
| Бюджетные ассигнования  всего, *в том числе*: | 3567,4 | 2250,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 3567,4 | 2250,1 |
| Оплата за техническое содержание муниципального имущества, входящего в состав имущества муниципальной казны | Тыс. руб. | 400,0 | 125,7 | Отклонение составило 274,3 тыс. рублей, в том числе: - кредиторская задолженность в сумме 163,6 тыс. рублей; - отсутствие потребности в сумме 110,7 тыс. рублей |
| Оплата за услуги по текущему и капитальному ремонту муниципального имущества. | Тыс. руб. | 600,0 | 125,8 | Отклонение составило 474,2 тыс. рублей, кредиторская задолженность бюджета городского округа Кинешма |
| Оплата за мероприятия по обеспечению сохранности муниципального имущества в надлежащем виде. | Тыс. руб. | 15,8 | 7,5 | Отклонение составило 8,3 тыс. рублей в связи с отсутствием потребности |
| 2.1.3 | Мероприятие  «Эффективное управление, распоряжение и сохранность имущества, входящего в состав имущества муниципальной казны» | Всего | 1642,7 | 1206,6 | Мероприятие выполнено. Отклонение составило 436,1 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность в сумме 352,1 тыс. рублей | .Оплата за услуги оценки зданий, помещений, земельных участков независимой оценочной фирмой при подготовке к торгам, аукциону, конкурсу, сдаче в аренду (иные аналогичные услуги). | Тыс. руб. | 400,0 | 396,0 | Отклонение составило 4,0 тыс. рублей - кредиторская задолженность за 2017г. |
| Бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 1642,7 | 1206,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1642,7 | 1206,6 |
| Оплата за услуги охраны объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, готовящихся к продаже, передаче в областную, федеральную собственность. | Тыс. руб. | 1242,7 | 810,6 | Отклонение составило 432,1 тыс. рублей, в том числе: - кредиторская задолженность в сумме 348,1 тыс. рублей;  - 84 тыс. рублей перенесены на 2018 год |
| 2.1.4 | Мероприятие  «Выполнение функций органов местного самоуправления городского округа Кинешма по формированию, распоряжению и управлению имуществом, являющимся собственностью городского округа Кинешма (Уплата прочих налогов, сборов)» | Всего | 304,6 | 304,6 |  | Уплата прочих налогов, сборов (НДС) с продажи муниципального имущества физическим лицам | Тыс. руб. | 304,6 | 304,6 |  |
| Бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 304,6 | 304,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 304,6 | 304,6 |

2.Муниципальная программа

**«Охрана окружающей среды»**

(далее – Программа)

**Администратор Программы:** администрации городского округа Кинешма.

**Исполнители Программы:** администрации городского округа Кинешма; муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства»

**Цель Программы:**  улучшение экологической обстановки и повышение уровня экологической безопасности, уменьшение земель и земельных участков, подлежащих рекультивации, сохранение и повышение экологического потенциала городского округа Кинешма.

В 2017 году в бюджете городского округа Кинешма на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 2 304,0 тыс. рублей, кассовые расходы не проводились.

В рамках данной Программы реализовывались две подпрограммы:

- подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления»

- подпрограмма «Ликвидация объектов и земель, подверженных негативному воздействию накопленного экологического ущерба»

Запланированные на 2017 год программные мероприятия не выполнены по причине переноса проведения мероприятий на 2018, 2019 годы, а также в связи с внесением изменений в Генплан города Кинешмы.

Сфера обращения с отходами производства и потребления в последние годы находится под особым вниманием природоохранных органов Ивановской области. Негативное воздействие на окружающую среду объектов размещения твердых бытовых отходов на фоне отсутствия необходимого уровня организации сбора, вывоза, захоронения и переработки отходов представляет в настоящее время и в среднесрочной перспективе наибольшую угрозу экологической безопасности региона.

Существующая система сбора твердых бытовых отходов позволяет удалять из мест образования отходов только 79 % образующихся отходов (21 % образующихся твердых бытовых отходов несанкционированно размещается в окружающей среде), что в свою очередь приводит не только к возможности несанкционированного размещения твердых бытовых отходов, но и к значительным экономическим потерям.

Твердые бытовые отходы вывозятся для захоронения на городскую санкционированную свалку. Городская свалка города Кинешма, возникшая в 30-х годах прошлого столетия, расположена в 1,0 км от юго-восточной окраины города на правобережном склоне р. Кинешемка, впадающей в Горьковское водохранилище. В 200 м севернее располагается кладбище, восточнее в нескольких десятках метров, забор коллективных садов. Свалка санкционирована на площади 14,2 га. Захоронение ведется навалом с 1930г. По результатам инструментального обмера свалки, проведенного ТЦ «Иваново-Геомониторинг», площадь, занятая отходами, составляет по состоянию на апрель 2015 года, порядка 10,58 га, а объем складированных отходов на свалке г. Кинешма за периоды с 1930 года по апрель 2015 г. в уплотненном состоянии составляет около 503650 куб. м.

Эксплуатацию городской свалки твердых бытовых отходов города Кинешма по адресу: ул. Спортивная, г. Кинешма с 2009 года осуществляло ООО «Чистое поле» в соответствии с договором аренды земельного участка от 14.12.2009г. № 3307. В настоящее время свалка находится в субаренде у ООО «Чистое поле – Центр».

Решением Шуйского городского суда Ивановской области от 07.11.2012 по гражданскому делу №2-1059/2012 удовлетворены требования Ивановского межрайонного природоохранного прокурора Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры в интересах Российской Федерации и неопределенного круга лиц к ООО «Чистое поле», администрации городского округа Кинешма о прекращении деятельности по захоронению отходов на городской свалке твердых бытовых отходов, расположенной по адресу: г. Кинешма, ул. Спортивная, обязании разработать путем совместных действий ООО «Чистое поле» и администрации городского округа Кинешма проект рекультивации и провести рекультивацию земельного участка с кадастровым 37:25:030255:1. Одним из основных требований Ивановского межрайонного природоохранного прокурора является расположение городской свалки твердых бытовых отходов в границах населенного пункта г. Кинешма.

Определением от 29 марта 2017 года Шуйского городского суда Ивановской области ООО «Чистое поле» предоставлена отсрочка исполнения решения суда до 31.12.2017 года.

На территории городского округа Кинешма, в районе ООО «ДХЗ-Производство» ул. Производственная находится объект с накопленным экологическим ущербом:

- пруд-накопитель жидких химических отходов – гидротехническое сооружение (ГТС). Общая площадь сооружения составляет 10099 кв. м, объем хранящихся отходов около 7-10 тыс. куб. м, среда кислая с содержанием соединений серы, марганца и прочего.

Данное ГТС долгое время являлось бесхозяйным и в 2016 году ГТС пруд-накопитель жидких химических отходов на р. Кинешемка включен в реестр муниципальной собственности городского округа Кинешма. Данный объект ГТС закреплен на праве оперативного управления за МУ Управление городского хозяйства г. Кинешмы постановлением администрации городского округа Кинешма от 11.05.2016 № 801п.

Интенсивное развитие ОАО «Дмитриевский химический завод» в прошлые годы, хранение химических отходов, образовавшихся в результате деятельности завода, стали основными причинами возникновения объекта с накопленным экологическим ущербом. Для таких объектов характерно наличие высокой степени загрязнения земель и (или) поверхностных водных объектов с широким спектром химических веществ с большими превышениями предельно допустимых концентраций, в первую очередь соединения серы и марганца.

К объективной причине снижения уровня безопасности гидротехнических сооружений относится и временной фактор. С течением времени под влиянием природных и техногенных нагрузок первоначальное состояние сооружений постепенно ухудшается.

К субъективной причине снижения уровня безопасности сооружений относится недооценка со стороны их владельцев всей тяжести последствий возможных аварий на сооружениях.

В настоящее время Муниципальным учреждением Управление городского хозяйства г. Кинешма организованы работы по паспортизации отходов и определению класса опасности. Класс опасности отходов – 3 согласно проведённых лабораторных исследований.

Также на территории городского округа Кинешма имеется земельный участок с накопленным экологическим ущербом (г. Кинешма между ул. Наволокская – ул. Грузинская и железнодорожным полотном), вследствие осуществления на нем погрузочно – разгрузочных работ токсичных химических веществ (анилин, серная, азотная, соляная кислоты, ракетное топливо), направляемых на Заволжский химзавод (Анилзавод). Данная площадка действовала около 20 лет и была закрыта ориентировочно в 1972 году. Работы по рекультивации земельного участка проведены не были. Информация о разгрузочной площадке токсичных химических веществ в официальных источниках не найдена. На генеральном плане г. Кинешма данный земельный участок выделен как объект с накопленным экологическим ущербом общей площадью 16,9 га.

Поэтому необходимо продолжать работать по мероприятиям программы в 2018 году, совершенствуя каждое направление, в результате добиваясь достижения плановых показателей программы.

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№**  **п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполнитель** | **Источник**  **финансирова ния** | **Объем финансирования в соответствии с программой (в редакции на 31 декабря отчетного года)** | **Кассовые расходы** | **Пояснения причин отклонений** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Ед. изм.** | **План** | **Факт** | **Пояснения причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | **Муниципальная программа «Охрана окружающей среды»** | Администрация городского округа Кинешма; Администрация городского округа Кинешма:  Муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства» | **Всего** | **2304,0** | **0,0** |  | Ежегодное сокращение площади земель, подлежащих рекультивации (свалок) | га | 0 | 0 |  |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе* | 2304,0 | 0,0 |
| Необходимое количество разработанной проектной документации | шт. | 1 | 0 | Проектная документация не разработана, в связи с внесением изменений в Генплан города Кинешма, исключением свалки ТБО из границ города |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2304,0 | 0,0 |
| 1 | Подпрограмма  «Обращение с отходами производства и потребления» | Всего: | 2304,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 2304,0 | 0,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2304,0 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Рекультивация городской свалки твёрдых бытовых отходов в  г. Кинешма» | Всего: | 2304,0 | 0,0 | Мероприятие не выполнено. Проведение мероприятия запланировано  на 2018 год |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 2304,0 | 0,0 |
| - бюджет городского округа  Кинешма | 2304,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | Мероприятие  «Разработка проекта рекультивации свалки твёрдых бытовых отходов в г. Кинешма» | Всего: | 2304,0 | 0,0 | Проектная  документация | проект | 1 | 0 | Проектная документация не разработана, в связи с внесением изменений в Генплан города Кинешма, исключением свалки ТБО из границ города |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 2304,0 | 0,0 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 2304,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | Мероприятие  «Разработка проекта рекультивации свалки твёрдых бытовых отходов в г. Кинешма» | Всего: | 0,0 | 0,0 | Изменения в программу по объему бюджетного финансирования не внесены |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 0,0 | 0,0 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Мероприятие «Проведение работ по рекультивации городской свалки твёрдых бытовых отходов в г. Кинешма» | Всего: | 0.0 | 0,0 |  | Площадь рекультивированного земельного участка | га | 0 | 0 |  |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма  «Ликвидация объектов и земель, подверженных негативному воздействию накопленного экологического ущерба» | Всего: | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие  «Рекультивация земельного участка в районе «Анилплощадка»» |  | Всего: | 0,0 | 0,0 | Проведение мероприятия запланировано на 2020 год |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие «Разработка проекта рекультивации земельного участка в районе «Анилплощадка»» | Всего: | 0,0 | 0,0 | Проектная документация | проект | 0 | 0 |  | |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2 | Мероприятие «Проведение работ по рекультивации земельного участка в районе «Анилплощадка»» | Всего: | 0,0 | 0,0 |  | Площадь объекта (земельного участка), подлежащего рекультивации | га | 16,9 | 16,9 |  | |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Подпрограмма  «Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» | Всего: | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | Основное мероприятие  «Ликвидация (ГТС) пруда-накопителя жидких химических отходов» | Всего: | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1 | Мероприятие  «Разработка проекта ликвидации (ГТС)- пруда-накопителя жидких химических отходов города Кинешма» | Всего: | 0,0 | 0,0 | Проведение мероприятия запланировано на 2020 год | Проектная документация | проект | 0 | 0 |  | |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 0,0 | 0,0 |

3.Муниципальная программа

**«Развитие физической культуры**

**и спорта в городском округе Кинешма»**

(далее-Программа)

**Администратор Программы:** комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма.

**Исполнитель Программы:** комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма, администрация городского округа Кинешма: муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства».

**Цель Программы:** создание условий, обеспечивающих возможность жителям городского округа Кинешма систематически заниматься физической культурой и спортом. Успешное проведение на территории городского округа Кинешма физкультурных и спортивных мероприятий, обеспечение участия спортсменов в физкультурных и спортивных мероприятиях.

В рамках данной Программы реализовывались две подпрограммы.

В 2017 году в бюджете городского округа Кинешма на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 4649,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили 3 901,55 тыс. рублей, что составляет 84% от запланированного объема финансирования, в том числе в разрезе подпрограмм:

- подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» в сумме 1 056,35 тыс. рублей (75%),

- подпрограмма «Развитие инфраструктуры и материально-техническое обеспечение сферы физической культуры и спорта» в сумме 2 845,2 тыс. руб. (87,8%) .

Запланированные на 2017 год программные мероприятия выполнены не в полном объеме, недоосвоение средств в размере 747,4 тыс. рублей сложились по следующим причинам:

- в сумме 352,6 тыс. рублей, мероприятие «Организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий, обеспечение участия спортсменов городского округа Кинешма в физкультурных и спортивных мероприятиях», выполнено не в полном объеме в связи с недофинансированием денежных средств из бюджета городского округа Кинешма, следствие - уменьшение количества выездных и проводимых мероприятий (кредиторская задолженность по выполненным мероприятиям составила 81,3 тыс. рублей.);

- в сумме 394,8 тыс. рублей, мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта», выполнено в полном объеме. Кредиторская задолженность бюджета городского округа Кинешма составила 338,0 тыс. рублей, экономия по торгам – 21,8 тыс. рублей, работы по подключению системы автоматической пожарной сигнализации на сумму 35,0 тыс. рублей выполнены, оплата будет произведена в 2018 году.

Запланированные значения целевых программных показателей в 2017 году достигнуты.

За отчетный период доля населения, регулярно занимающегося физкультурой и спортом, составила 30,1 % и увеличилась по сравнению с 2016 годом на 3,1%. Этому способствовали эффективная пропаганда физкультуры и спорта среди населения города путем проведения массовых спортивных мероприятий, внедрения на территории городского округа Кинешма комплекса ГТО.

Обеспеченность населения спортивными сооружениями в 2017 году составила 179 единиц на 100 тыс. жителей, что на 3 единицы больше, чем в 2016 году.

В 2017 году в рамках программы на территории городского округа проведено 88 спортивных мероприятий различного уровня (в 2016 году – 97 мероприятий). Наиболее значимые это – Всероссийские массовые соревнования «Лыжня России», «Всероссийский день самбо», мероприятия, посвященные Всероссийскому Дню физкультурника, городские Спартакиады среди детей по месту жительства, среди учащихся профессиональных учебных заведений города, среди трудовых коллективов, организаций и общественных объединений. В 2017 году в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (далее ГТО), продолжалось проведение тестовых испытаний по выполнению норм ГТО среди старшеклассников образовательных учреждений и среди взрослого населения города. В проведенных в 2017 году физкультурных и спортивных мероприятиях приняли участие более 9000 человек.

Спортсмены городского округа в 2017 году приняли участие в 38 выездных физкультурных и спортивных мероприятиях международного, Всероссийского, областного уровня. 44 % участников выездных спортивных мероприятий стали победителями и призерами.

В 2017 году проведены мероприятия по развитию инфраструктуры сферы физической культуры и спорта – ремонтные работы в учреждениях дополнительного образования:

- текущий ремонт кровли, наружной стены, отмостки по периметру здания МБУДО ДЮСШ «Волжанин» городского округа Кинешма по ул. Завокзальная, д. 29А;

- монтаж и подключение системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре в здании МБУДО ДЮСШ «Волжанин» городского округа Кинешма по ул. Красноветкинской, д.2;

- монтаж системы видеонаблюдения в стрелковом тире МБУДО ДЮСШ «Звёздный» городского округа Кинешма по ул. Щорса, д.32.

Реализация муниципальной Программы целесообразно продолжить в 2018 году, так как исполнение запланированных мероприятий Программы на 2017 год,

способствуют достижению конечных целей Программы.

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№ п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполнитель** | **Источник финансирования** | **Объемы ресурсного обеспечения, утвержденный Программой**  **(в редакции на 31 декабря отчетного года)** | **Объем кассовых расходов** | **Пояснения причин отклонений** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Единица измерения показателя** | **План** | **Факт** | **Пояснения причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | **Муниципальная программа**  **«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Кинешма»** | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма, Администрация городского округа Кинешма: Муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства» | **Всего** | **4 649,0** | **3 901,55** | **-** | Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом | процент | 28,0 | 30,1 | Эффективная пропаганда физкультуры и спорта среди населения города путем проведения массовых спортивных мероприятий, внедрения на территории городского округа Кинешма комплекса ГТО |
| Бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 4 649,0 | 3 901,55 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 4 649,0 | 3 901,55 |
| Обеспеченность населения спортивными сооружениями | сооружений на 100 тыс. населения | 177 | 179 | Количество объектов осталось на уровне 2016 года, но снизилась численность населения городского округа Кинешма |
| Количество проводимых физкультурных и спортивных мероприятий | мероприятие | 96 | 88 | Недостаточное финансирование мероприятий из бюджета городского округа Кинешма |
| Количество выездных физкультурных и спортивных мероприятий, для участия в которых направлялись спортсмены городского округа Кинешма | мероприятие | 56 | 38 | Отмена некоторых соревнований  областного уровня, не-возможность участия в выездных соревнованиях  в связи с несвоевременным финансированием |
| Доля спортсменов, занявших призовые места в общем количестве участвующих в выездных физкультурных и спортивных мероприятиях | процент | 44 | 44 |  |
| Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | процент | 20 | 62,3 | Высокая организация работы по ВФСК ГТО |
| 1 | Подпрограмма  «Развитие физической культуры и массового спорта» | Всего | 1 409,0 | 1 056,35 | **-** |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 1 409,0 | 1 056,35 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1 409,0 | 1 056,35 |
| 1.1 | Основное мероприятие  «Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»» | Всего | 267,1 | 267,1 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 267,1 | 267,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 267,1 | 267,1 |
| 1.1.1 | Мероприятие  «Организация работы центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»» | Всего | 267,1 | 267,1 | Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов | процент | 20 | 62,3 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 267,1 | 267,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 267,1 | 267,1 |
| 1.2 | Основное мероприятие  «Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий» | Всего | 1 141,9 | 789,3 | -352,6 тыс. рублей недостаточное финансирование из средств бюджета городского  округа Кинешма, в том числе кредиторская задолженность по выполненным договорам составила 81,3 тыс. рублей | Количество проводимых физкультурных и спортивных мероприятий | мероприятие | 96 | 88 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 1 141,9 | 789,3 |
| Количество выездных физкультурных и спортивных мероприятий, для участия в которых направлялись спортсмены городского округа Кинешма | мероприятие | 56 | 38 |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1 141,9 | 789,3 |
| 1.2.1 | Мероприятие  «Организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий, обеспечение участия спортсменов городского округа Кинешма в физкультурных и спортивных мероприятиях» | Всего | 1 141,9 | 789,3 | Количество участников спортивных и физкультурных мероприятий | человек | 9000 | 9008 | Высокий уровень организации спорт  мероприятий, привлечение населения города к сдаче норм ГТО |
| Бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 1 141,9 | 789,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1 141,9 | 789,3 |
| Доля спортсменов, занявших призовые места в общем количестве участвующих в выездных физкультурных и спортивных мероприятиях | процент | 44 | 44 |  |
| Доля выполнения мероприятий Календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий | процент | 100 | 100 |  |
| 2 | Подпрограмма  «Развитие инфраструктуры и материально-техническое  обеспечение сферы физической культуры и спорта» | Всего | 3 240,0 | 2 845,2 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 3 240,0 | 2 845,2 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 3 240,0 | 2 845,2 |
| 2.1 | Основное мероприятие  «Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта» | Всего | 3 190,0 | 2 795,2 | -394,8 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме, в том числе:  экономия по торгам составила 21,8 тыс. рублей, выполненные работы на сумму 35,0 тыс. рублей будут оплачены в 2018 году, кредиторская задолженность в сумме 338,0 тыс. рублей будет погашена в 2018 году  . | Количество спортивных сооружений | единиц | 149 | 149 |  |
| Бюджетные ассигнования  всего, *в том числе*: | 3 190,0 | 2 795,2 |
| Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | процент | 23,8 | 23,5 | Число спортивных сооружений осталось на уровне 2016 года |
| - бюджет городского округа Кинешма | 3 190,0 | 2 795,2 |
| 2.1.1 | Мероприятие  «Реконструкция и ремонт спортивных площадок по месту жительства, подготовка, заливка и содержание катков в зимний период» | Всего | 300,0 | 300,0 |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 300,0 | 300,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 300,0 | 300,0 |
| 2.1.2 | Мероприятие  «Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта» | Всего | 890,0 | 495,2 |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 890,0 | 495,2 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 890,0 | 495,2 |
| 2.1.3 | Мероприятие  «Разработка проектной и рабочей документации «Строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном по ул. Гагарина в г. Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма: Муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства» | Всего | 2 000,0 | 2 000,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 2 000,0 | 2 000,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2 000,0 | 2 000,0 |
| 2..2 | Основное мероприятие  «Материально-техническое обеспечение сферы физической культуры и спорта» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 50,0 | 50,0 |  | Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом | Процент | 28 | 30,1 | Эффективная пропаганда физкультуры и спорта среди населения города путем проведения массовых спортивных мероприятий, внедрения на территории  Городского округа .Кинешма комплекса ГТО |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 50,0 | 50,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 50,0 | 50,0 |
| 2.2.1 | Мероприятие  «Приобретение спортивного инвентаря для организации работы по месту жительства» | Всего | 00,0 | 0,0 |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 00,0 | 0,0 |
| 2.2.2 | Мероприятие  «Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для лиц с  ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» | Всего | 50,0 | 50,0 |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 50,0 | 50,0 |
| - бюджет городского округа  Кинешма | 50,0 | 50,0 |

1. Муниципальная программа

**«Экономическое развитие и инновационная**

**экономика городского округа Кинешма»**

(далее – Программа)

**Администратор Программы:** администрация городского округа Кинешма.

**Исполнители Программы:** администрация городского округа Кинешма, комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма.

**Цель Программы:** создание благоприятных условий для устойчивого развития предпринимательства в городском округе Кинешма, улучшение жизни населения с опорой на собственные силы и собственную инициативу, снижение негативных последствий рыночных преобразований, создание благоприятных экономических и имиджевых условий в городском округе Кинешма для привлечения инвестиций.

В рамках данной Программы реализовывались две подпрограммы.

В 2017 году в бюджете городского округа Кинешма на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 200,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили 200,0 тыс. рублей или 100% от запланированного объема финансирования, в том числе в разрезе подпрограмм:

- подпрограмма «Поддержка и развитие малого предпринимательства в городском округе Кинешма» в сумме 200,0 тыс. рублей (100%);

- подпрограмма «Улучшение инвестиционного климата в городском округе Кинешма» реализовывалась без привлечения средств бюджетов.

Все запланированные программные мероприятия выполнены в полном объеме.

В 2017 году в бюджете городского округа Кинешма на выполнение подпрограммы «Поддержка и развитие малого предпринимательства в городском округе Кинешма», ввиду недостаточности средств в местном бюджете, были предусмотрены средства на предоставление грантов в сумме 200,0 тыс. рублей на целевые расходы, связанные с расширением предпринимательской деятельности. Субсидию получил один субъект предпринимательской деятельности, создано 2 рабочих мест и сохранено 36 существующих рабочих мест.

В течение 2017 года в рамках подпрограммы выполнялись мероприятия, не требующие финансирования, проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам предпринимательства, налогового законодательства. На официальном сайте администрации городского округа Кинешма размещалась информация о формах муниципальной и государственной поддержки предпринимателей, реестр получателей поддержки, нормативные документы, касающиеся малого бизнеса, информация о патентной системе налогообложения.

Всего в течение 2017 года от предпринимателей поступило 5 обращений на получение субсидий, проведено около 20 консультаций. Субъекты малого предпринимательства в основном обращаются в администрацию городского округа Кинешма за получением субсидии с целью расширения производства и приобретения основных средств либо с целью модернизации производства, оборудования. Субсидия предоставляется на конкурсной основе, предпочтение отдается субъектам малого предпринимательства, создающим дополнительные рабочие места, чей бизнес – план имеет наибольшую бюджетную эффективность. Подпрограмма «Поддержка и развитие малого предпринимательства в городском округе Кинешма» является востребованной.

На выполнение мероприятий подпрограммы «Улучшение инвестиционного климата в городском округе Кинешма» денежные средства в бюджете городского округа Кинешма в 2017 году не предусмотрены.

В свою очередь реализованы мероприятия рассматриваемой подпрограммы не требующие финансирования: актуализировалась и размещалась информация о неиспользуемых земельных участках и объектах недвижимости, в том числе по имущественному комплексу воинской части по ул. Котовского д. 2, грузовым и пассажирским причальным набережным. В рамках развития муниципально-частного партнерства в истекшем году подготовлена документация по двум конкурентным процедурам на право заключения концессионного соглашения.

В целях дальнейшего исполнения запланированных мероприятий Программы целесообразно продолжить её реализацию в 2018 году.

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№ п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполнитель** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования в соответствии с Программой (в редакции на 31 декабря отчетного года**  **(тыс. руб.)** | **Кассовые расходы** | **Пояснения причин отклонения** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Единица измерения показателя** | **План** | **Факт** | **Пояснения причин отклонения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | **Муниципальная программа городского округа Кинешма «Экономическое развитие и инновационная экономика городского округа Кинешма»** | Администрация городского округа Кинешма, комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма | Всего | 200,0 | 200,0 | - | Численность ИП и малых предприятий | Чел. | 3020 | 2994 | Снижение численности индивидуаль-ных предпринима-телей |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 200,0 | 200,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 200,0 | 200,0 | Годовой объем инвестиций за счет всех источников финансирования | Млн. руб. | 1055,7 | 1055,7 |  |
| .Объем инвестиций в расчете на одного жителя | Руб. | 12367,3 | 12367,3 |  |
| 1 | Подпрограмма «Поддержка и развитие малого предпринимательства в городском округе Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 200,0 | 200,0 | - |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 200,0 | 200,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 200,0 | 200,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие  «Создание благоприятных условий для устойчивого развития и поддержки малого предпринимательства в городском округе Кинешма» |  | Всего | 200,0 | 200,0 |  | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на малых и средних предприятиях. | Тыс. чел. | 16,9 | 16,9 | - |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 200,0 | 200,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 200,0 | 200,0 |
| Количество субъектов малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения | Ед. | 363 | 360 | Снижение численности индивидуальных предпринимателей |
| 1.1.1 | Мероприятие «Предоставление субсидии на оказание социально-значимых бытовых услуг» | Всего | 0 | 0 | Денежные средства в 2017 году на выполнение данного мероприятия в подпрограмме не запланированы |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | 0 |
| 1.1.2 | Мероприятие «Предоставление субсидии субъектам малого предпринимательства на организацию выставочно-ярмарочной деятельности» | Всего | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | 0 |
| 1.1.3 | Мероприятие «Предоставление субсидии субъектам малого предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с развитием и (или) модернизацией производства товаров, работ, услуг» | Всего | 200,0 | 200,0 | - | Количество СМП, получивших субсидию на предоставление гранта на целевые расходы, связанные с расширением предпринимательской деятельности | Ед. | 1 | 1 | - |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 200,0 | 200,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 200,0 | 200,0 |
| 1.1.4. | Мероприятие «Предоставление субсидии субъектам малого предпринимательства на подготовку, переподготовку и (или) повышение квалификации кадров для сферы малого предпринимательства» | Всего | 0 | 0 | Денежные средства в 2017 году на выполнение данного мероприятия  в подпрограмме не запланированы |  |  |  |  | - |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | 0 |
| 1.1.5. | Мероприятие «Работа со средствами массовой информации, изготовление печатной и полиграфической продукции в целях реализации мероприятий программы» | Всего | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | 0 |
| 1.1.6. | Мероприятие «Организация и проведение ежегодного конкурса среди субъектов малого предпринимательства «Предприниматель года»» | Всего | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | 0 |
| 1.1.7. | Мероприятие «Развитие информационного обеспечения предпринимательской деятельности, проведение с субъектами малого предпринимательства консультаций и разъяснений по вопросам действующего законодательства» | Всего | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | 0 |
| 2 | Подпрограмма «Улучшение инвестиционного климата в городском округе Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма, Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма | Всего | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | 0 |
| 2.1. | Основное мероприятие  «Создание благоприятных экономических и имиджевых условий в городском округе Кинешма для привлечения инвестиций» | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 0 | 0 |
| 2.1.1 | Мероприятие  «Организация совершенствования механизмов муниципально-частного партнёрства» | Всего | 0 | 0 | Годовой объем инвестиций за счет всех источников финансирования | Млн. руб. | 1055,7 | 1055,7 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | 0 |
| .Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | В % предыдущему году в сопоставимых ценах | 124,8 | 124,8 |  |
| Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя (рублей) | руб. | 12367,3 | 12367,3 |  |
| 2.1.2 | Мероприятие «Актуализация данных по свободным земельным участкам и неиспользуемым зданиям с целью вовлечения в инвестиционную деятельность» | Всего | 0 | 0 | Годовой объем инвестиций за счет всех источников финансирования | Млн. руб. | 1055,7 | 1055,7 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | 0 |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | В % предыдущему году в сопоставимых ценах | 124,8 | 124,8 |  |
| 2.1.3 | Мероприятие «Актуализация инвестиционного паспорта городского округа Кинешма» | Всего | 0 | 0 | Годовой объем инвестиций за счет всех источников финансирования | Млн. руб. | 1055,7 | 1055,7 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | 0 |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | В % предыдущему году в сопоставимых ценах | 124,8 | 124,8 |
| 2.1.4 | Мероприятие «Предоставление сведений для наполнения базы данных для интерактивной карты Ивановской области» | Всего | 0 | 0 | Годовой объем инвестиций за счет всех источников финансирования | Млн. руб. | 1055,7 | 1055,7 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | 0 |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | В % предыдущему году в сопоставимых ценах | 124,8 | 124,8 |  |
| 2.1.5 | Мероприятие  «Предоставление налоговой льготы в размере 0,75% от кадастровой стоимости в отношении земельных участков под промышленными объектами инвесторов, подписавших инвестиционное соглашение и осуществляющих капитальные вложения в экономику городского округа Кинешма и в размере свыше 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно)» | Всего | 0 | 0 | Объем  инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя (рублей) | руб. | 12367,3 | 12367,3 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | 0 |
| 2.1.6 | Мероприятие «Освобождение от уплаты земельного налога инвесторов, подписавших инвестиционное соглашение и осуществляющих инвестирование в экономику городского округа Кинешма свыше 100,0 млн. рублей» | Всего | 0 | 0 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя (рублей) | руб. | 12367,3 | 12367,3 | - |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | 0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0 | 0 |
| 2.1.7 | Мероприятие «Предоставление земельных участков в аренду по льготным арендным ставкам» | Администрация городского округа Кинешма, Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма | Всего | 0 | 0 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя (рублей) | руб. | 12367,3 | 12367,3 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | 0 |
| 2.1.8 | Мероприятие «Заключение инвестиционного соглашения и реализация инвестиционного проекта по реконструкции и модернизации плавательного бассейна по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. 50-летия Комсомола, д. 24.» | Всего | 0 | 0 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя (рублей) | руб. | 12367,3 | 12367,3 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | 0 |

1. Муниципальная программа

**«Повышение эффективности реализации**

**молодежной политики и организация общегородских**

**мероприятий в городском округе Кинешма»**

(далее-Программа),

**Администратор Программы:** комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма

**Исполнители Программы:** комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма

**Цель Программы:** создание условий для успешной социализации и самореализации молодежи в социальные, общественно – политические социокультурные отношения с целью увеличения их вклада в социально – экономическое развитие городского округа Кинешма.

В рамках данной Программы реализовывались четыре подпрограммы.

В 2017 году в бюджете городского округа Кинешма на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 6 944,1тыс. рублей, кассовые расходы составили 6 381,7 тыс. рублей, что составляет 92% от запланированного объема финансирования, в том числе в разрезе подпрограмм:

- подпрограмма «Молодежь города Кинешма» в сумме 392,4,0 тыс. рублей (97%);

- подпрограмма «Психолого – педагогическая и социальная помощь подросткам и молодежи городского округа Кинешма» в сумме 2316,6 тыс. руб. (99%);

- подпрограмма «Сохранение, развитие и улучшение качества отдыха и оздоровление детей» в сумме 3196,9 тыс. рублей (91,5%);

- подпрограмма «Укрепление материально- технической базы муниципального учреждения городского округа Кинешма «Детская база отдыха «Радуга» в сумме 475,8 тыс. рублей (68%)

Запланированные на 2017 год программные мероприятия выполнены не полностью, недоосвоение средств в размере 562,4 тыс. рублей сложилось по следующим причинам:

- в сумме 549,8 тыс. рублей – кредиторская задолженность бюджета городского округа Кинешма;

- в сумме 12,6 тыс. рублей – недофинансирование мероприятия из бюджета городского округа Кинешма.

По подпрограмме «Укрепление материально-технической базы муниципального учреждения городского округа Кинешма «Детская база отдыха «Радуга» не достиг ожидаемых результатов запланированный показатель «Процент площади помещений МУ ДБО «Радуга», в которых оказывается муниципальная услуга, требующих капитального ремонта, от общей площади помещений, в которых оказывается муниципальная услуга» (исполнение составило 6%). Причина недостижения запланированных результатов – недофинансирование мероприятия «Укрепление материально-технической базы МУ ДБО «Радуга», ввиду чего образовалась кредиторская задолженность в сумме 224,2 тыс. рублей (субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг).

В 2017 году в рамках реализации Программы достигнуты следующие результаты:

- увеличено количество молодежи, вовлеченной в процессы социально-экономического, общественно-политического и социально-культурного развития города, путем совершенствования работы с молодежью, повышения качества мероприятий для детей и молодежи;

- формирование здорового образа жизни молодежи, что поспособствовало улучшению здоровья, поднятию жизненного уровня, отвлечению от жизненных трудностей и конфликтов, преодолению стрессовых ситуаций, всестороннему развитию детей и молодежи, профилактике правонарушений среди молодежи;

- осуществлялась методическая и материальная поддержка талантливой и одаренной молодежи, развитие творческого потенциала молодежи, координация деятельности детских и молодежных организаций, помощь в реализации социально значимых молодежных проектов;

- увеличено количество детей и молодежи, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления;

Ключевыми результатами реализации Программы и каждой из подпрограмм в 2017 отчетном году являются:

Подпрограмма «Молодежь города Кинешмы»

Улучшение положения молодежи в обществе за счет самостоятельного и ответственного самоопределения, повышения деловой, предпринимательской, творческой активности, формирование здорового образа жизни, повышение социальной активности, физического и духовного воспитания молодежи.

В отчетном году было организовано и проведено 38 самостоятельных городских молодежных мероприятий различной направленности и 196 мероприятий, организованных и проведенных совместно с социальными партнерами. В мероприятиях приняло участие 14601 чел. (аппг – 11500 чел.).

Учитывая тенденции социально-экономического и общественно- политического развития городского округа Кинешма, в целях повышения эффективности и совершенствования реализации молодежной политики, наибрлее приоритетными стали следующие направления:

1. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи.

В рамках мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию были проведены:

* Интерактивные площадки, посвященные Дню Защитника Отечества;
* мероприятия, посвященные 72-й годовщине Победы ВОВ;
* конкурс настенных рисунков, посвященных Дню Победы;
* гражданская панихида на городских кладбищах «Сокольники», «Затенки»;
* мероприятия, посвященные Дню независимости России;
* мероприятия, посвященные Дню Российского флага;
* мероприятие, посвященное «Дню призывника»;
* историческая квест «Калейдоскоп времени»;
* праздничные мероприятия, посвященный Дню военно-морского флота России;
* турнир по лазертагу, посвященный Дню защитника Отечества;
* митинг у обелиска «Всем сражавшимся за Отечество»
* митинг, посвященный Дню ввода советских войск в Афганистан;
* митинг, посвященный Дню вывода советских войск из Афганистана.

Так же в отчетном году мероприятия, имеющие военно-патриотическую направленность, были проведены совместно с социальными партнерами, ветеранскими организациями, военным комиссариатом:

- поздравление ветеранов с юбилейными датами;

- тематические мероприятия, посвященные дню узников концлагерей;

- проведение встреч с ветеранами ВОВ и тружениками тыла;

- участие в проведение встреч и мероприятий, посвященных Дню снятия блокады с Ленинграда;

- проведение координационных советов по патриотическому воспитанию молодежи.

В 2017 году прошли акции: «Георгиевская ленточка», «Письмо победы», «Я помню, я горжусь!», «Бессмертный полк», «Память павших», «Солдатская каша», «Свеча памяти», «День Неизвестного солдата», «День Героев Отечества».

2.Стимулирование социальной активности молодежи, поддержка талантливой молодежи, развитие содержательных форм досуга молодежи, популяризация туризма и спорта, профилактика асоциальных явлений.

В целях стимулирования социальной активности молодежи, поддержки талантливой молодежи, профилактики асоциальных явлений в 2017 году проведены:

* фестиваль самодеятельного творчества «Студенческая весна»;
* молодежное шоу «Битва за Титул»;
* шоу-конкурс «Мистер Икс»;
* конкурс «Мама, мамочка, мамуля»;
* мероприятие, посвященное Дню матери, с вручением премии общественного признания «Талант материнства»;
* мероприятия в рамках Дня молодежи;
* мероприятие, посвященное празднованию «Волжского бульвара»;
* благотворительный марафон «Бегущая невеста;
* конкурс профессионального мастерства молодых специалистов «К вершинам мастерства»;
* I открытый кубок городского округа Кинешма интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» «Волжская сторона»;
* дружеская спартакиада волонтерских отрядов г. Кинешма и г. Заволжска «Два берега одной реки»;
* слет трудовых отрядов городского округа Кинешма;
* экологическая акция «Зеленый рейд»
* благотворительная акция «Поможем собрать детей в школу»;
* городской этап фитнесс-фестиваля «Движение – жизнь!»;

- премия для одаренной молодежи «РОЗА ВЕТРОВ», лауреатами которой

стали 37 человек.

3.Развитие сети молодежных и детских общественных объединений. Волонтерское движение.

В 2017 году объединившиеся активные, неравнодушные, инициативные молодые люди, входящие в состав городского Волонтерского корпуса, которые являются членами Всероссийского волонтерского корпуса, вели активную работу.

В 2017 году образовался Союз Активной Молодежи, который включает себя молодежь из различных учреждений профессионального образования и насчитывает 30 человек.

4. Вовлечение молодежи в здоровый образ жизни, популяризация культуры безопасности в молодежной среде.

Направления мероприятий – профилактические акции, организованные и проводимые совместно с социальными партнерами и волонтерами, по борьбе с алкоголизмом, табакокурением, наркоманией, выставки, конкурсы по формированию ЗОЖ, проведение массовых забегов, организация Дней здоровья.

Количество совместно проведённых мероприятий составляет:

- по направлению «Здоровый образ жизни и спорт» - 212 мероприятий

( приняли участие порядка 22300 человек);

- по направлению «Профилактика ВИЧ/СПИДА» - 35 мероприятий (приняли участие порядка 5000 человек);

- по направлению «Пропаганда безопасности дорожного движения» - 16 мероприятий (приняли участие порядка 3000 человек).

В течение года при поддержке Комитета представители молодежи города приняли участие в:

- муниципальном этапе конкурса-фестиваля художественного творчества «Славим Россию»;

- областном фестивале исполнителей патриотической песни «Славим Россию!» (20 человек);

- всероссийской общественной акции «Георгиевская ленточка» (1000 человек);

- всероссийской акции «Бессмертный полк» (4500 человек);

- всероссийской акции «Памяти павших» (100 человек);

- региональном фестивале-конкурсе клубов молодых семей «Крепкая семья» (15 человек);

- региональном образовательном форуме талантливой молодежи (25 человек);

Вовлечение молодежи в работу средств массовой информации (молодежные медиа). На территории городского округа Кинешма на конец отчетного периода насчитывается семь молодежных СМИ, которые вовлечены в жизнь города, участвуют в освещении городских и молодежных мероприятий, занимаются подготовкой сюжетов о жизни молодежи и города, транслируют рубрики и публикации для молодежной среды:

- информационно-обучающая группа «Gullmedia»;

- молодежная группа-киностудия «MRMEDIA»;

- информационно-развлекательный видеопортал «Город на Волге»;

- Радио мир «Кинешма» 103,9 FM;

- Медиа-студия «18-»;

- Студия МБОУ школа №8;

- Студия «КТТИ».

Подпрограмма «Психолого-педагогическая и социальная помощь подросткам и молодежи городского округа Кинешма»

Приоритетным направлением работы МУ «Преображение» является психолого-педагогическое сопровождение детского и взрослого населения города Кинешмы. Индивидуальными формами консультирования и групповыми видами работы охвачено более 1800 человек в возрасте от 3 до 35 лет и старше.

Обращаются с разными проблемами, связанными с кризисными периодами в жизни детей и взрослых. С проблемами детей дошкольного возраста обратилось 30% от общего числа обратившихся за индивидуальным психологическим консультированием, 40% - учащиеся школ, 20% - молодежь в возрасте от 18 до 35 лет и 10% - взрослое население старше 35 лет.

Учреждение работает над развитием межведомственного взаимодействия с различными структурами и учреждениями города по профилактике девиантного поведения несовершеннолетних, по развитию здорового образа жизни подростков и молодежи. МУ «Преображение» взаимодействует с учреждениями образования, культуры, наркодиспансера, КДН и ЗП, УСЗН, УФСИН, ЗАГС, отделом по противостоянию наркотикам Кинешемской Епархии Русской Православной Церкви. По заданию КДН и ЗП участвует в ведении случаев неблагополучия в отношении семей и детей девиантного поведения; оказывает психологическую помощь условно-осужденным подросткам, находящимся под надзором уголовно-исполнительной инспекции, организует тематические занятия по развитию адаптивных навыков, необходимых молодежи для социализации и преодоления жизненных проблем.

Учреждение работает над психолого-педагогическим просвещением населения города. С этой целью создана «Академия молодой семьи», в рамках которой организованы 4 модуля:

1. «Мальчики + девочки = любовь» - совместно с ЗАГСом проводятся тематические занятия для старшеклассников города, с целью повышения культуры подростков вступления в брак и созданию семьи.
2. «Счастье вашей семьи» - совместно с УСЗН организуется работа с молодыми семьями по микрорайонам города, с целью профилактики негативных детско-родительских отношений.

С марта 2017 года проводятся психологические вечера «Вопрос психологу» в микрорайонах города для молодых родителей, проведено 9 «Вечеров» с охватом более 500 человек.

1. Клуб «Добро пожаловать» - работа с молодыми семьями, имеющими детей инвалидов, с целью психологической поддержки эмоциональных отношений матери и ребенка.
2. Организован клуб «Заботливый родитель» с целью – нормализации детско-родительских отношений и обучению навыкам общения с ребенком - дошкольником.

Групповыми формами работы в «Академии молодой семьи» ежегодно охвачено 470 человек, проводится 12 тематических занятий, но в этом году благодаря новой форме работы «Психологические вечера «Вопрос психологу» охват составит более 800 человек.

Используется новая форма работы с целью укрепления психологического здоровья подростков – с сентября проводится акции «Здравствуй, 5 класс», «Нет, не забудет никто, никогда школьные годы» - адаптивные занятия к обучению в новых условиях 5-классников и 10-классников.

Отвечая на запросы времени, освоили методику медиативной работы: проводим систематические семинары с руководителями школьных служб примирения. Разработали и провели акцию для педагогов города «Преодоление травматических последствий конфликтов».

С целью профилактики негативных детско-родительских отношений, профилактики девиантного поведения подростков и молодежи создали сайт «Общественной приемной по защите прав детей» в режиме «Онлайн» <http://voprospsihologu.blogspot.ru> ,сайт посетили более 25000 человек.

С целью психологической поддержки подростков и взрослого населения города в социальной сети «Вконтакте» создали страницу «Профессор Преображенский», 6 лет подряд по заданию КДН и ЗП организуем лагерь «Инсайт» для трудных подростков, опубликованы материалы на нашем сайте.

Ежегодно в летний период организуется лагерь для детей делинквентного (правонарушительного) поведения. Одним из положительных результатов работы лагеря дневного пребывания «Инсайт» является интегрированная и профессиональная работа всех служб города (учреждений культуры, спорта, медицины, общественных молодежных организаций, отдела по работе с молодежью Кинешемской Епархии) по профилактике рискованного поведения подростков, работает отряд «Онлайн-менеджеры», материалы опубликованы на сайте в рубрике «Трудовые отряды».

Подпрограмма «Сохранение, развитие и улучшение качества отдыха и оздоровление детей»

Главной задачей летней оздоровительной компании являлось сохранение и укрепление физического и психологического здоровья детей и подростков. Все 4 смены прошли под девизом «Мы – за здоровый образ жизни!». Разработана Комплексная программа оздоровительных и культурно-массовых мероприятий «Путешествие длиною в 21 день», и в рамках этой программы проходили общелагерные, межлагерные, областные мероприятия, направленные на здоровый образ жизни.

На базе МУ ДБО «Радуга» было проведено два областных межлагерные мероприятия в рамках конкурса «Мы – за здоровый образ жизни!»:

1. «В гостях у Нептуна» - театрализованное представление, творческие отчеты коллективов лагерей (мероприятие проходило на лагерном пляже берегу р.Волга).

2. «В спектре смены»- цель мероприятия: обобщение опыта работы, обмен идеями, новинками и тем чем можно поделиться в тёплой и дружеской атмосфере нашего гостеприимного лагеря.

На протяжении четырех смен в лагере работало более 12 кружков различных направлений.

Проводились спортивно-оздоровительные, развлекательные мероприятия, экскурсии, походы, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, сотрудниками МЧС и полиции. Каждую смену выездные спектакли давали Кинешемский драматический театр им. А.Н.Островского, Кинешемский ТЮЗ им. Раскатова, Ивановский драматический театр. Сотрудниками МЧС, ГИБДД для ребят проводились показательные выступления с привлечением специализированной техники.

В рамках областного конкурса «Мы – за здоровый образ жизни!» «Радуга» заняла 3 место среди загородных лагерей Ивановской области.

В рамках областного конкурса на лучшего вожатого среди загородных лагерей Ивановской области «Звезда сезона 2017», вожатая МУ ДБО «Радуга» Суслова Карина занял 1 место в номинации «Я- вожатый».

В рамках X открытого фестиваля – конкурса вокалистов «Полосатый кот – 2017» среди организаций отдыха и оздоровления Ивановской области МУ ДБО «Радуга» заняла 3 место.

Питание детей в лагере было пятиразовым, на основе 14 дневного меню, из расчета не менее 200 руб. на ребенка в день. Охват горячим питанием 100%.Натуральные нормы питания выдерживались, ежедневно проводилась витаминизация третьего блюда аскорбиновой кислотой.Медицинские работники осуществляли контроль за качеством питания и соблюдением санэпидрежима, за физическим воспитанием и закаливанием детей, соблюдением физических норм нагрузки при проведении спортивных соревнований и трудовой деятельности.

Оздоровительная работа и закаливание проводилась согласно плана. Ежедневно проводилась утренняя зарядка на воздухе, организовывались спортивные игры, соревнования, праздники здоровья.

Применялись доступные методы закаливания: воздушные, солнечные, водные процедуры. Проводились медицинские осмотры с антропометрией, динамометрией, функциональными пробами при поступлении и в конце срока пребывания. Оздоровительный эффект составил 95 %.

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы муниципального учреждения городского округа Кинешма «Детская база отдыха «Радуга»

Были проведены ремонтные работы:

- капитальный ремонт уличных санузлов мальчиков на общую сумму 231,4 тыс. рублей;

- капитальный ремонт уличных санузлов девочек на общую сумму 244,4 тыс. рублей.

Реализация мероприятий подпрограмм, запланированных на 2017 год, способствует достижению конечных результатов Программы и каждой из подпрограмм.

В целях дальнейшего исполнения запланированных мероприятий Программы необходимо продолжить её реализацию в 2018 году.

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№ п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполни-тель** | **Источник финансирования** | **Объемы ресурсного обеспечения, утвержденный Программой**  **(в редакции на 31 декабря отчетного года)** | **Объем кассовых расходов** | **Пояснения причин отклонений** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Единица измерения показателя** | **План** | **Факт** | **Пояснения причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | **Муниципальная программа «Повышение эффективности реализации молодежной политики и организация общегородских мероприятий в городском округе Кинешма»** | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | **Всего** | **6944,1** | **6381,7** | **-** | Количество мероприятий в рамках целевых направлений деятельности | шт. | 32 | 38 | увеличение количества молодежи, вовлеченной в городские мероприятия |
| Бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 6944,1 | 6381,7 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 6944,1 | 6381,7 |
| Количество консультаций, тренингов, опросов | чел. | 1800 | 1800 |  |
| Выраженный оздоровительный эффект из общего числа отдохнувших детей | % | 95 | 95 |  |
| 1 | Подпрограмма  «Молодежь города Кинешмы» | Всего | 405,0 | 392,4 |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 405,0 | 392,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 405,0 | 392,4 |
| 1.1 | Основное мероприятие«Реализация молодежной политики и организация общегородских мероприятий» | Всего | 405,0 | 392,4 | Мероприятие выполнено. Недофинансирование в сумме 12,6 т.р. |  |  |  |  |  |
| Бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 405,0 | 392,4 |
| бюджет городского округа Кинешма | 405,0 | 392,4 |
| 1.1.1 | Мероприятие  «Организация работы с молодежью» | Всего | 405,0 | 392,4 | Число творческих и социально активных молодых людей, получивших премию и гранты главы администрации городского округа Кинешма | чел. | 25 | 37 | увеличение количества молодежи, вовлеченной в городские мероприятия |
| Бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 405,0 | 392,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 405,0 | 392,4 |
| Количество мероприятий в рамках целевых направлений деятельности | шт. | 32 | 38 |  |
| Рост числа молодых людей, принимающих участие в акциях и мероприятиях | %  от молодежи | 31,0 | 31,0 |  |
| Ежегодный охват граждан в возрасте 14 - 30 лет социологическими опросами и мониторинговыми исследованиями | чел.  % от молодежи | 1740 8,0% | 1740 8,0% |
| 2 | Подпрограмма  «Психолого-педагогическая и социальная помощь подросткам и молодежи городского округа Кинешма» | Всего | 2347,3 | 2316,6 |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 2347,3 | 2316,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2347,3 | 2316,6 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Предоставление консультационных и методических услуг» | Всего | 2347,3 | 2316,6 | Кредиторская задолженность в сумме 30,7 тыс. руб. - из которых 30,7 тыс. руб. –субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг |  |  |  |  |  |
| Бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 2347,3 | 2316,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2347,3 | 2316,6 |
| 2.1.1 | Мероприятие  «Психолого-педагогическая и социальная помощь подросткам и молодежи городского округа Кинешма» | Всего | 2347,3 | 2316,6 | Доля количества детей, получивших консультации, помощь,  прошедших тренинги, опросы от общего числа детей школьного и дошкольного возраста | **%** | 15 | 15 |  |
| Бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 2347,3 | 2316,6 |
| - бюджет  городского округа Кинешма | 2347,3 | 2316,6 |
| Количество человек, прошедших индивидуальное консультирование, групповые формы психологической работы | чел. | 1800 | 1800 |
| Количество профилактических мероприятий, направленных на предупреждение подросткового алкоголизма, наркозависимости и подростковой зависимости | ед. | 35 | 35 |
| 3 | Подпрограмма  «Сохранение, развитие и улучшение качества отдыха и оздоровление детей»  Основное мероприятие «Организация отдыха детей в каникулярное время» | Всего | 3491,8 | 3196,9 |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные ассигнования  всего, *в том числе*: | 3491,8 | 3196,9 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 3491,8 | 3196,9 |
| 3.1 | Основное мероприятие «Организация отдыха детей в каникулярное время» | Всего | 3491,8 | 3196,9 | Кредиторская задолженность в сумме 294,9 тыс. руб. - из которых 294,9 тыс. руб. –субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг |  |  |  |  |  |
| Бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 3491,8 | 3196,9 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 3491,8 | 3196,9 |
| 3.1.1 | Мероприятие  «Обеспечение деятельности МУ ДБО «Радуга»» | Всего | 3491,8 | 3196,9 | Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в МУ ДБО «Радуга» от общего числа детей, охваченных отдыхом и оздоровлением | % | 21 | 21 |  |
| Бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 3491,8 | 3196,9 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 3491,8 | 3196,9 |
| Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей (законных представителей) на качество услуги | шт. | 0 | 0 |
| Выраженный оздоровительный эффект из общего числа отдохнувших детей | % | 95 | 95 |
| **4** | Подпрограмма  «Укрепление материально-технической базы муниципального учреждения городского округа Кинешма «Детская база отдыха «Радуга» |  | Всего | 700,0 | 475,8 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 700,0 | 475,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 700,0 | 475,8 |
| 4.1 | Основное мероприятие «Повышение качества отдыха детей в каникулярное время» | Всего | 700,0 | 475,8 | Кредиторская задолженность в сумме 224,2 тыс. руб. - из которых 224,2 тыс. руб. – субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 700,0 | 475,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 700,0 | 475,8 |
| 4.4.1 | Мероприятие  «Укрепление материально-технической базы МУ ДБО «Радуга»» | Всего | 700,0 | 475,8 | Процент площади помещений МУ ДБО «Радуга», в которых оказывается муниципальная услуга, требующих капитального ремонта, от общей площади помещений, в которых оказывается муниципальная услуга | % | 20,0 | 5 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 700,0 | 475,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 700,0 | 475,8 |

1. Муниципальная программа

**«Благоустройство городского округа Кинешма»**

(далее – Программа)

**Администратор Программы:** управление жилищно - коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма.

**Исполнитель Программы:** муниципальное учреждение Управление городского хозяйства г. Кинешмы, муниципальное учреждение «Управление капитального строительства».

**Цель Программы:** комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение экологической безопасности населения и улучшение внешнего вида территории городского округа Кинешма.

В рамках данной Программы реализовывались 7 подпрограмм.

В 2017 году на реализацию Программы предусмотрены средства из областного бюджета и бюджета городского округа Кинешма в размере 104 047,7 тыс. рублей, кассовые расходы составили 99 766,5 тыс. рублей, что составляет 95,9% от планового объема бюджетных ассигнований, в том числе в разрезе подпрограмм:

- подпрограмма «Организация уличного освещения в границах городского округа Кинешма» в сумме 22 762,1 тыс. рублей (91%);

- подпрограмма «Организация и содержание мест захоронений» в сумме 6 048,6 тыс. рублей (98,2%);

- подпрограмма «Озеленение территории общего пользования» в сумме 312,2 тыс. рублей (93,6%);

- подпрограмма «Благоустройство территории общего пользования» в сумме 1 481,0 тыс. рублей (55,1%);

- подпрограмма «Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции)» в сумме 7 080,6 тыс. рублей (100%);

- подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципального учреждения УГХ г.Кинешма» в сумме 59 549,8 тыс. рублей (99,8%);

- подпрограмма «Устройство, восстановление и ремонт сетей уличного освещения в границах городского округа Кинешма» в сумме 2 532,2 тыс. рублей (82,3%).

Запланированные на 2017 год программные мероприятия выполнены, недоосвоение средств в размере 4 281,2 тыс. рублей сложилось по следующим причинам:

- в сумме 3716,1 тыс. рублей – кредиторская задолженность бюджета городского округа Кинешма;

- в сумме 21,3 тыс. рублей - экономия по итогам проведения процедуры определения поставщика (исполнителя);

- в сумме 543,9 тыс. рублей – заключены муниципальные контракты со сроком исполнения в 2018 году.

В 2017 году реализация Программы на территории городского округа Кинешма позволила обеспечить:

- бесперебойное функционирование сетей уличного освещения городского округа Кинешма, эксплуатируемая протяженность сетей уличного освещения составила 157,22 км;

- содержание в нормативном состоянии городских кладбищ, мемориалов в честь Воинов Отечественной войны 1941 - 1945 годов, памятников и обелисков. Площадь городских кладбищ находящихся на содержании составила 59,2 га, отремонтированы мемориалы воинских захоронений, памятники и обелиски находящиеся на городских кладбищах;

- формирование современной городской инфраструктуры, благоустройство мест общего пользования территории города, защиту населения от болезней общих для человека и животных. В 2017 году находилось на содержании 26,3 тыс.кв.м территорий общего пользования, один городской пляж, 3 фонтана, отловлено 147 безнадзорных животных;

- содержание объектов инженерной защиты городского округа Кинешма в нормативном состоянии. В 2017 году на содержании находилось 2 объекта инженерной защиты:

-берегозащитная дамба территории комбината по берегу р. Волга и р. Томка;

-берегозащитная дамба на реке Кинешемка;

- функционирование муниципального учреждения Управление городского хозяйства г. Кинешмы (далее МУ УГХ), обеспечивающего оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) в сфере внешнего благоустройства;

- увеличение протяженности сетей уличного освещения на 11,83 км. Произведено устройство недостающего уличного освещения на улицах городского округа Кинешма, согласно реестра наказов избирателей депутатам городской Думы городского округа Кинешма

В целях дальнейшего исполнения запланированных мероприятий Программы необходимо продолжить её реализацию в 2018 году.

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№ п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполнитель** | **Источник финансирования** | **Объем ресурсного обеспечения, утвержденный Программой**  **(в редакции на 31 декабря отчетного года)** | **Объем кассовых расходов** | **Пояснение причин отклонений** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Единица измерения показателя** | **План** | **Факт** | **Пояснение причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | **Муниципальная программа «Благоустройство городского округа Кинешма»** | МУ «Управление городского хозяйства», МУ «Управление капитального строительства» | **Всего** | **104 047,7** | **99 766,5** |  | Протяженность эксплуатируемых сетей уличного освещения | км | 157,22 | 157,22 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в *том числе*: | 104 047,7 | 99 766,4 |
| Площадь текущего содержания и ремонта кладбищ | га | 59,2 | 59,2 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 98 846,3 | 94 565,1 |
| Количество отремонтированных памятных знаков, парапетов и других элементов благоустройства | Ед. | 16 | 16 |
| -областной бюджет | 5 201,4 | 5 201,4 |
| Количество эксплуатируемых гидротехнических сооружений | ед. | 2 | 2 |
| 1 | Подпрограмма «Организация уличного освещения в границах городского округа Кинешма» | МУ «Управление городского хозяйства» | Всего | 25 066,3 | 22 762,1 |  |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего в *том числе*: | 25 066,3 | 22 762,1 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 25 066,3 | 22 762,1 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Уличное освещение» | Всего | 25 066,3 | 22 762,1 | -2 304,2 тыс. рублей -  кредиторская задолженность бюджета городского округа Кинешма | Протяженность сети наружного освещения | км | 157,22 | 157,22 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в *том числе*: | 25 066,3 | 22 762,1 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 25 066,3 | 22 762,1 |
| 1.1.1 | Мероприятие: «Организация уличного освещения в границах городского округа Кинешма» | Всего | 25 066,3 | 22 762,1 | Протяженность сети наружного освещения | км | 157,22 | 157,22 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в *том числе*: | 25 066,3 | 22 762,1 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 25 066,3 | 22 762,1 |
| 2 | Подпрограмма «Озеленение территорий городского округа Кинешма» | МУ «Управление городского хозяйства» | Всего | 333,5 | 312,2 |  |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в *том числе*:. | 333,5 | 312,2 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 333,5 | 312,2 |
| 2.1 | Основное мероприятие "Улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений на территории городского округа Кинешма" | Всего | 333,5 | 312,2 | -21,3 тыс. рублей -  экономия по торгам |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в *том числе*: | 333,5 | 312,2 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 333,5 | 312,2 |
| 2.1.1 | Мероприятие «Озеленение территорий общего пользования» | Всего | 333,5 | 312,2 | Площадь текущего содержания и ремонта газонов | кв. м. | 1 034,0 | 1 034,0 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в *том числе*: | 333,5 | 312,2 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 333,5 | 312,2 |
| 3 | Подпрограмма «Организация и содержание мест захоронения» | МУ «Управление городского хозяйства» | Всего | 6 156,9 | 6 048,6 |  |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в *том числе*: | 6 156,9 | 6 048,6 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 6 156,9 | 6 048,6 |
| 3.1 | Основное мероприятие «Содержание территорий общего пользования городских кладбищ» | Всего | 6 156,9 | 6 048,6 | -108,3 тыс. рублей -  кредиторская задолженность бюджета городского округа Кинешма |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего в *том числе*: | 6 156,9 | 6 048,6 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 6 156,9 | 6 048,6 |
| 3.1.1 | Мероприятие «Организация и содержание мест захоронения» | Всего | 6 156,9 | 6 048,6 | Площадь текущего содержания и ремонта кладбищ | га | 59,2 | 59,2 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в *том числе*: | 6 156,9 | 6 048,6 |
| Количество благоустроенных воинских захоронений | ед., | 2 | 2 |  |
| -бюджет городского округа Кинешма | 6 156,9 | 6 048,6 |
| 4 | Подпрограмма «Благоустройство территории городского округа Кинешма» | МУ «Управление городского хозяйства», МУ «Управление капитального строительства» | Всего | 2 688,2 | 1 481,0 |  |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в *том числе*:. | 2 688,2 | 1 481,0 |
| -бюджет городского -округа Кинешма | 2560,7 | 1 353,5 |
| -областной бюджет | 127,5 | 127,5 |
| 4.1 | Основное мероприятие «Благоустройство территории общего пользования» | Всего | 2 560,7 | 1 353,5 | -1207,1 тыс. рублей -  кредиторская задолженность бюджета городского округа Кинешма |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в *том числе*: | 2 560,7 | 1 353,5 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 2 560,7 | 1 353,5 |
| 4.1.1 | Мероприятие «Обеспечение экологической безопасности населения» | МУ «Управление городского хозяйства» | Всего | 949,9 | 330,6 | -619,22 тыс. рублей -  кредиторская задолженность бюджета городского округа Кинешма | Общая площадь территорий общего пользования | кв.м | 26 295 | 26 295 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в *том числе*: | 949,9 | 330,6 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 949,9 | 330,6 |
| 4.1.2 | Мероприятие "Содержание, благоустройство мест массового отдыха населения городского округа Кинешма и других территорий общего пользования" | Всего | 1 471,9 | 884,1 | - 587,8 тыс. рублей -  кредиторская задолженность бюджета городского округа Кинешма | Площадь охраняемых лесов в границах городского округа Кинешма | га | 283,73 | 283,73 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в *том числе*: | 1 471,9 | 884,1 |
| Количество городских пляжей | ед. | 1 | 1 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 1 471,9 | 884,1 |
| Количество обслуживаемых фонтанов | ед. | 3 | 3 |
| Количество отремонтированных шахтных питьевых колодцев | ед. | 4 | 4 |
| Количество отремонтированных памятных знаков, парапетов и других элементов благоустройства | ед. | 16 | 16 |
| 4.1.3 | Мероприятие «Прочие работы по благоустройству» | МУ  «Управление капитального строительства» | Всего | 138,9 | 138,9 |  | Площадь укрепленного склона | кв. м. | 360 | 360 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в *том числе*: | 138,9 | 138,9 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 138,9 | 138,9 |
| 4.2 | Основное мероприятие «Регулирование численности безнадзорных животных на территории городского округа Кинешма» | МУ «Управление городского хозяйства» | Всего | 127,5 | 127,5 |  |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в *том числе*: | 127,5 | 127,5 |
| -областной бюджет | 127,5 | 127,5 |
| 4.2.1 | Мероприятие «Осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения на территории Ивановской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных в части организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных» | Всего | 127,5 | 127,5 |  | Количество отловленных безнадзорных животных | ед. | 90 | 147 | +57 снижение затрат на ед. |
| -бюджетные ассигнования всего, в *том числе*: | 127,5 | 127,5 |
| -областной бюджет | 127,5 | 127,5 |
| 5 | Подпрограмма « Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции)» | МУ «Управление городского хозяйства» | Всего | 7 080,6 | 7 080,6 |  |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в *том числе*: | 7 080,6 | 7 080,6 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 2 006,7 | 2 006,7 |
| -областной бюджет | 5 073,9 | 5 073,9 |
| 5.1 | Основное мероприятие «Текущее содержание гидротехнических сооружений» | Всего | 7 080,6 | 7 080,6 |  |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в *том числе*: | 7 080,6 | 7 080,6 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 2 006,7 | 2 006,7 |
| -областной бюджет | 5 073,9 | 5 073,9 |
| 5.1.1 | Мероприятие «Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции)» | Всего | 7 080,6 | 7 080,6 |  | Количество эксплуатируемых гидротехнических сооружений | ед. | 2 | 2 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в *том числе*: | 7 080,6 | 7 080,6 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 2 006,7 | 2 006,7 |
| -областной бюджет | 5 073,9 | 5 073,9 |
| 6 | Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципального учреждения Управление городского хозяйства г. Кинешмы» | МУ  «Управление городского хозяйства» | Всего | 59 646,1 | 59 549,8 |  |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в *том числе*: | 59 646,1 | 59 549,8 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 59 646,1 | 59 549,8 |
| 6.1 | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального учреждения Управление городского хозяйства г. Кинешмы» | Всего | 59 646,1 | 59 549,8 | -96,3 тыс. рублей -  кредиторская задолженность бюджета городского округа Кинешма |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в *том числе*: | 59 646,1 | 59 549,8 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 59 646,1 | 59 549,8 |
| 6.1.1 | Мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального учреждения Управление городского хозяйства г. Кинешмы» |  | Всего | 59 646,1 | 59 549,8 | Штатная численность работников | ед. | 237,65 | 237,65 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в *том числе*: | 59 646,1 | 59 549,8 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 59 646,1 | 59 549,8 |
| 7 | Подпрограмма «Устройство, восстановление и ремонт сетей уличного освещения в границах городского округа Кинешма» | МУ  «Управление городского хозяйства» | Всего | 3 076,1 | 2 532,2 |  |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в *том числе*: | 3 076,1 | 2 532,2 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 3 076,1 | 2 532,2 |
| 7.1 | Основное мероприятие «Организация наружного освещения вдоль автомобильных дорог в границах городского округа Кинешма» | Всего | 3 076,1 | 2 532,2 | -543,9 тыс. рублей.  Заключены муниципальные контракты со сроком исполнения в 2018 году |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в в *том числе*: | 3 076,1 | 2 532,2 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 3 076,1 | 2 532,2 |
| 7.1.1 | Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации на устройство наружного освещения на участке автомобильной дороги ул. Юрьевецкая от дома N 218 до границы городского округа Кинешма» |  | Всего | 110 | 110 | Проектная документация | проект | 1 | 1 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в *том числе*: | 110 | 110 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 110 | 110 |
| 7.2.1 | Мероприятие «Устройство, восстановление и ремонт сетей уличного освещения в границах городского округа Кинешма, в том числе разработка проектно-сметной документации, согласно реестра наказов избирателей депутатам городской Думы городского округа Кинешма» |  | Всего | 2 966,1 | 2 422,2 | Протяженность возведенных, восстановленных и отремонтированных сетей уличного освещения | км | 11,83 | 11,83 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в *том числе*: | 2 966,1 | 2 422,2 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 2 966,1 | 2 422,2 |

1. Муниципальная программа

**«Развитие транспортной системы в городском округе Кинешма»**

(далее – Программа)

**Администратор Программы:** управление жилищно - коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма.

**Исполнители Программы:** МУ Управление городского хозяйства г. Кинешмы; МУ «Управление капитального строительства».

**Цель Программы:** поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения внутриквартальных проездов, придомовых территорий в нормальном состоянии, обеспечивающем безопасные перевозки грузов и пассажиров, улучшение экологической обстановки и снижение транспортных издержек в экономике городского округа Кинешма, обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа Кинешма.

В рамках данной Программы реализовывались две подпрограммы.

В 2017 году на реализацию Программы из бюджетов всех уровней предусмотрены средства в размере 109 068,9 тыс. рублей, кассовые расходы составили 79 505,9 тыс. рублей, что составляет 72,9%, в том числе в разрезе подпрограмм:

- подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, внутриквартальных проездов и придомовых территорий городского округа Кинешма» в сумме 62 398,87 тыс. рублей (79,0%);

- подпрограмма «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах городского округа Кинешма» в сумме 17 107,0 тыс. рублей (57,1%) от планового объема бюджетных ассигнований.

Запланированные на 2017 год программные мероприятия выполнены, недоосвоение средств в размере 29 653,0 тыс. рублей сложилось по следующим причинам:

- в сумме 13 384,0 тыс. рублей - кредиторская задолженность бюджета городского округа Кинешма;

- в сумме 27,1 тыс. рублей – экономия по итогам проведения процедуры определения поставщика (исполнителя);

- в сумме 15 905,6 тыс. рублей – расторжение заключенного в целях реализации программы, контракта, невыполнение обязательств подрядчиком;

- в сумме 250,0 тыс. рублей – невыполнение корректировки проектно – сметной документации по ремонту Никольского моста.

Реализация муниципальной программы в 2017 году позволила обеспечить:

-безопасность дорожного движения, соответствие технического и эксплуатационного состояния дорог общего пользования местного значения нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения. В 2017году на содержании находилось 261,64 км автомобильных дорог, что составляет 100% от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Кинешма;

- прирост протяжённости автомобильных дорог и внутриквартальных проездов, тротуаров отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения на 4,043 км. Произведен ремонт асфальтобетонного покрытия на улицах Веснина, Сеченова, Баха, 50-летия Комсомола, Воеводы Боборыкина, им. Урицкого, Аристарха Макарова.

В целях дальнейшего исполнения запланированных мероприятий Программы необходимо продолжить её реализацию в 2018 году.

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№**  **п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполнитель** | **Источник финансирования** | **Объем ресурсного обеспечения, утвержденный Программой**  **(в редакции на 31 декабря отчетного года)** | **Объем кассовых расходов** | **Пояснение причин отклонений** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Единица измерения показателя** | **План** | **Факт** | **Пояснение причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | **Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в городском округе Кинешма»** | МУ «Управление городского хозяйства»;  МУ «Управление капитального строительства» | **Всего** | **109 068,9** | **79 505,9** |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | % | 30,09 | 30,06 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в *том числе*: | 109 068,9 | 79 505,9 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 36 268,9 | 22255,8 |
| -областной бюджет | 72 800,00 | 57250,1 |
| Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | км | 78,709 | 78,613 |  |
| Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 261,64 | 261,64 |  |
| Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа Кинешма, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | км | 5,1 | 4,043 | Неисполнение обязательств со стороны подрядчика |
| 1 | Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, внутриквартальных проездов и придомовых территорий городского округа Кинешма» | МУ «Управление городского хозяйства»;  МУ «Управление капитального строительства» | Всего | 79 094,1 | 62 398,872 |  |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в *том числе*: | 79 094,1 | 62 398,872 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 6 294,1 | 5148,8 |
| -областной бюджет | 72800,00 | 57250,1 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Организация ремонта закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе, внутриквартальных проездов и придомовых территорий городского округа Кинешма» | МУ «Управление городского хозяйства» | Всего | 78 581,6 | 62 398,9 |  | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа Кинешма, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | км | 5,1 | 4,043 | неисполнение обязательств со стороны подрядчика |
| -бюджетные ассигнования всего, в *том числе*: | 78 581,6 | 62398,9 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 5 781,6 | 5148,8 |
| -областной бюджет | 72 800,00 | 57250,1 |
| Проектная документация | проект | 1 | 1 |
| 1.1.1 | Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог, внутриквартальных проездов к многоквартирным домам» | Всего | 72,1 | 45,0 | -27,1 тыс. рублей -  экономия по торгам. |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в *том числе*: | 72,1 | 45,0 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 72,1 | 45,0 |
| 1.1.2 | Мероприятие «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов» | МУ «Управление городского хозяйства»  МУ «Управление капитального строительства» | Всего | 76 803,5 | 60 897,872 | -15 905,628  неисполнение обязательств со стороны подрядчика | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа Кинешма, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | км | 5,1 | 4,043 | Неисполнение обязательств со стороны подрядчика |
| -бюджетные ассигнования всего, в *том числе*: | 76 803,5 | 60 897,9 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 4 003,5 | 3 647,772 |
| -областной бюджет | 72 800,0 | 57 250,1 |
|  | «Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул. Аристарха Макарова (от ул. Веснина до ост. "Озерки") в г. Кинешма Ивановской области» | МУ «Управление городского хозяйства» | Всего | 7 321,238 | 7 321,238 |  |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в *том числе*: | 7 321,238 | 7 321,238 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 366,068 | 366,068 |
| -областной бюджет | 6 955,17 | 6 955,17 |
| . | «Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул. им. Урицкого (от ул. Аристарха Макарова) в г. Кинешма Ивановской области» | Всего | 3 693,015 | 3 693,015 |  |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в *том числе*: | 3 693,015 | 3 693,015 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 184,655 | 184,655 |
| -областной бюджет | 3 508,36 | 3 508,36 |
| . | «Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул. Сеченова (от ул. 50-летия Комсомола до ул. Маршала Василевского) в г. Кинешма Ивановской области» | Всего | 8 389,671 | 8 382,262 |  |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в *том числе*: | 8 389,671 | 8 382,262 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 419,491 | 419,491 |
| -областной бюджет | 7 970,18 | 7 962,771 |
|  | «Ремонт участка дороги по ул. 50-летия Комсомола (от ул. Декабристов) в г. Кинешма Ивановской области» | Всего | 2 824,708 | 2 824,708 |  |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в *том числе*:. | 2 824,708 | 2 824,708 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 141,238 | 141,238 |
| -областной бюджет | 2 683,47 | 2 683,47 |
|  | «Ремонт участка дороги по ул. 50-летия Комсомола (от дома N 24 по ул. 50-летия Комсомола) в г. Кинешма Ивановской области» | Всего | 2 883,367 | 2 883,367 |  |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в *том числе*: | 2 883,367 | 2 883,367 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 144,177 | 144,177 |
| -областной бюджет | 2 739,19 | 2 739,19 |
|  | «Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул. Баха в г. Кинешма Ивановской области» | Всего | 18 802,098 | 18 802,098 |  |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в *том числе*: | 18 802,098 | 18 802,098 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 940,108 | 940,108 |
| -областной бюджет | 17 861,99 | 17 861,99 |
|  | «Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул. Воеводы Боборыкина (от ул. Правды до дома N 3 по ул. Воеводы Боборыкина - МУЗ "Стоматологическая поликлиника) в г. Кинешма Ивановской области» | Всего | 1 427,835 | 1 427,835 |  |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в *том числе*: | 1 427,835 | 1 427,835 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 71,395 | 71,395 |
| -областной бюджет | 1 356,44 | 1 356,44 |
|  | «Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул. Фабричный двор (от ул. Красноветкинская до дома N 17 по ул. Фабричный двор) в г. Кинешма Ивановской области» | Всего | 981,072 | 981,072 |  |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в *том числе*: | 981,072 | 981,072 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 49,062 | 49,062 |
| -областной бюджет | 932,01 | 932,01 |
|  | «Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул. Наволокская (от ул. дома N 50 по ул. Наволокская до дома N 18 по ул. 3-я Вандышевская) в г. Кинешма Ивановской области» | Всего | 1474,592 | 1474,592 |  |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в *том числе*:. | 1 474,592 | 1 474,592 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 73,732 | 73,732 |
| -областной бюджет | 1 400,86 | 1 400,86 |
|  | «Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул. Веснина в г. Кинешма Ивановской области» | Всего | 6 295,849 | 6 295,849 |  |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в *том числе*: | 6 295,849 | 6 295,849 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 314,799 | 314,799 |
| -областной бюджет | 5 981,05 | 5 981,05 |
|  | «Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул. Ивана Виноградова (от ул. Вичугская) в городе Кинешма Ивановской области» | Всего | 2 419,696 | 2 419,696 |  |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в *том числе*: | 2 419,696 | 2 419,696 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 281,186 | 281,186 |
| -областной бюджет | 2 138,51 | 2 138,51 |
|  | «Капитальный ремонт Никольского моста в г. Кинешма Ивановской области» | МУ «Управление капитального строительства» | Всего | 13176,15 | 4392,14 | -8784,01 тыс. рублей -неисполнение обязательств со стороны подрядчика |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в *том числе*: | 13176,15 | 4392,14 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 661,87 | 661,87 |
| -областной бюджет | 12514,28 | 3730,27 |
|  | «Ремонт Кузнецкого моста через р. Кинешемка по ул. Подгорная в г. Кинешма Ивановской области» | Всего | 7 114,2 | 0,0 | контракт расторгнут |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в *том числе*: | 7 114,2 | 0,0 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 355,71 | 0,0 |
| -областной бюджет | 6 758,49 | 0,0 |
| 1.1.3 | Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации по реконструкции участка автомобильной дороги по ул. Вичугская и ул. им. Островского в месте перехода через железную дорогу в г. Кинешма Ивановской области» | Всего | 1456,0 | 1 456,0 |  | Проектная документация | проект | 1 | 1 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в *том числе*: | 1456,0 | 1 456,0 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 1456,0 | 1 456,0 |
| 1.1.4 | Мероприятие «Корректировка проектно-сметной документации по капитальному ремонту Никольского моста в г.Кинешма Ивановской области и проведение государственной экспертизы» | Всего | 250,0 | 0,0 | -250,0 тыс. рублей -  невыполнение корректировки проектно – сметной документации по ремонту Никольского моста. |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в *том числе*: | 250,0 | 0,0 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 250,0 | 0,0 |
| 1.1.4 | Мероприятие «Корректировка проектно-сметной документации по капитальному ремонту Никольского моста в г.Кинешма Ивановской области и проведение государственной экспертизы» |  | Всего | 0,0 | 0,0 | Изменения в программу не внесены (объем бюджетного финансирования по бюджетной росписи составил 250,0 тыс. рубле) |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в *том числе*: | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие «Организация ремонта закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе, внутриквартальных проездов и придомовых территорий городского округа Кинешма" | МУ «Управление городского хозяйства» | Всего | 512,5 | 0,0 | -512,5 тыс. рублей -  кредиторская задолженность  бюджета городского округа Кинешма |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в *том числе*: | 512,5 | 0,0 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 512,5 | 0,0 |
| 1.2.1 | Ремонт автомобильных дорог местного значения, внутриквартальных проездов к многоквартирным домам, тротуаров, согласно реестра наказов избирателей депутатам городской Думы городского округа Кинешма | Всего | 512,5 | 0,0 |  | Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения, межквартальных проездов, тротуаров, в отношении которых произведен ремонт. | тыс.  кв. м | 1,4 | 1,4 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в *том числе*:. | 512,5 | 0,0 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 512,5 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах городского округа Кинешма» | МУ «Управление городского хозяйства» | Всего | 29 974,9 | 17 107,0 |  |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в *том числе*: | 29 974,9 | 17 107,0 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 29 974,9 | 17 107,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Организация содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе» | Всего | 29 974,9 | 17 107,0 | -12 867,9 тыс. рублей -  кредиторская задолженность  бюджета городского округа Кинешма |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в *том числе*: | 29 974,9 | 17 107,0 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 29 974,9 | 17 107,0 |
| 2.1.1 | Мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах городского округа Кинешма» | Всего | 27 308,3 | 16 522,8 | -10 785,5 тыс. рублей -  кредиторская задолженность  бюджета городского округа Кинешма | Протяженность автомобильных дорог общего пользования | км | 261,64 | 261,64 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в *том числе*: | 27 308,3 | 16 522,8 |
| Доля автомобильных дорог общего пользования, находящаяся на содержании | % | 100 | 100 |  |
| -бюджет городского округа Кинешма | 27 308,3 | 16 522,8 |
| 2.1.2 | Мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения» | Всего | 2666,6 | 584,2 | -2082,4 тыс. рублей -  кредиторская задолженность  бюджета городского округа Кинешма | Устранение предписаний ГИБДД о нарушении требований ГОСТов | % | 100 | 70 | Отсутствие финансирования |
| -бюджетные ассигнования всего, в *том числе*: | 2 666,6 | 584,2 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 2 666,6 | 584,2 |
| 2.2 | Основное мероприятие "Исполнение судебных актов Российской Федерации" | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в *том числе*: | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.1 | Мероприятие «Оснащение нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, Г-образным опорами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного  движения» | Всего | 0,0 | 0,0 |  | Количество пешеходных переходов приведенных в соответствие с требованиями национальных стандартов | Ед. | 10 | 0 | Отсутствие бюджетных ассигнований для реализации мероприятия |
| -бюджетные ассигнования всего, в *том числе*: | 0,0 | 0,0 |

1. Муниципальная программа

**«Обеспечение качественным жильем, услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Кинешма»**

(далее-Программа)

**Администратор Программы:** управление жилищно - коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма.

**Исполнитель Программы:** управление жилищно - коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма; администрация городского округа Кинешма: муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства».

**Цель Программы:** создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, реформирование жилищно-коммунального хозяйства, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом и осуществление информационно-разъяснительной деятельности, улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа Кинешма.

В рамках данной Программы реализовывались четыре подпрограммы.

В 2017 году в бюджете городского округа Кинешма на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 36 939,5 тыс. рублей, кассовые расходы составили 30 610,0 тыс. рублей, что составляет 82,9% от общего объема финансирования мероприятий Программы, в том числе в разрезе подпрограмм:

- подпрограмма «Жилище» в сумме 2741,4 тыс. рублей (32%);

- подпрограмма «Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования» в сумме 2992,4 тыс. рублей (89,2%)

- подпрограмма «Развитие инженерных инфраструктур» в сумме 2282,7 тыс. рублей (100%);

- подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Городской округ Кинешма» на 2017 год» в сумме 22 593,5 тыс. рублей (99,4%).

Запланированные в 2017 году программные мероприятия выполнены не в полном объеме, недоосвоение средств в размере 6 329,5 тыс. рублей сложилось по следующим причинам:

Подпрограмма «Жилище»:

- в сумме 30,1 тыс. рублей «Услуги по технической инвентаризации зданий муниципального жилищного фонда городского округа Кинешма», в связи с отсутствием заявок на проведение инвентаризации зданий и экономией бюджетных ассигнований;

**-** в сумме 182,1 тыс. рублей «Установка общедомовых приборов учета, благоустройство придомовых территорий газификация многоквартирных домов, капитальный ремонт многоквартирных домов в доле муниципального жилищного фонда», в связи с отсутствием заявок на установку общедомовых приборов учета в МКД и экономией бюджетных ассигнований;

- в сумме 43,6 тыс. рублей «Оказание услуг по изготовлению заключений о состоянии строительных конструкций многоквартирных домов», в связи с отсутствием заявок по изготовлению заключений о состоянии строительных конструкций;

- в сумме 4711,4 тыс. рублей «Муниципальная поддержка капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» отсутствие финансирования, кредиторская задолженность.

- в сумме 34,5 тыс. рублей «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда», мероприятие выполнено, экономия бюджетных ассигнований.

- в сумме 215,5 тыс. рублей «Оплата коммунальных услуг, содержание, текущий ремонт жилых помещений, относящихся к свободному жилищному фонду», кредиторская задолженность на сумму 44,5 тыс. рублей, отсутствие выставленных счетов на возмещение оплаты коммунальных услуг 171,0 тыс. рублей;

- в сумме 155,7 тыс. рублей, в том числе 16,1 тыс. рублей кредиторская задолженность, «Замена и установка индивидуальных приборов учета (электроэнергии, холодного и горячего водоснабжения, газоснабжения) в муниципальных жилых помещениях», отсутствие поступлений заявок от жителей;

- в сумме 440,9 тыс. рублей «Субсидии организациям, осуществляющим управление муниципальными общежитиями», экономия бюджетных ассигнований;

- в сумме 19,0 тыс. рублей «Субсидии из бюджета городского округа Кинешма на возмещение затрат, связанных с устранением и предотвращением аварийных ситуаций на системах коммунальной инфраструктуры» мероприятие выполнено, экономия бюджетных ассигнований.

Подпрограмма «Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования»:

- в сумме 363,4 тыс. рублей – экономия средств бюджета, в связи с уточнением списка участников, изменений параметров условия для получения субсидии на приобретение жилья.

Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Городской округ Кинешма» на 2017 год.

- в сумме 133,0 тыс. рублей, в связи с экономией бюджетных ассигнований по торгам, все мероприятия выполнены.

В 2017 году в рамках реализации Программы на территории городского округа Кинешма проведены следующие мероприятия:

В результате реализации мероприятий подпрограммы «Жилище»:

По состоянию на 01.01.2017 площадь муниципального жилого фонда составила 136,7 тыс. кв.м., по сравнению с 137,6 тыс. кв.м. на 01.01.2016 года.

Изменение площади муниципального жилищного фонда, подлежащего ремонту, связано с изменением параметров муниципального жилищного фонда (приватизация, приобретение квартир для детей-сирот и молодых специалистов.).

С 01.01.2015 года на территории Ивановской области действует региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ивановской области.

В соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ивановской области, с 2016 года 45 многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Кинешма, подлежат капитальному ремонту. Также на 4 МКД города Кинешма выполняется капитальный ремонт общего имущества, это МКД в которых собственники приняли решение о переносе сроков капитального ремонта и формируют фонд капитального ремонта на специальных счетах ТСЖ:

ул. Социалистическая, д. 23,

ул. Ванцетти, д. 45,

ул. Желябова, д. 5,

ул. Желябова, д. 5А.

В отношении 37 МКД, подлежащих капитальному ремонту в 2016 году, конкурсные процедуры проведены. Работы по капитальному ремонту общего имущества выполнены на 28 МКД,в 2017 годуработы по капитальному ремонту общего имущества выполнены на 22 МКД.

Улучшен внешний эстетичный вид жилых зданий, увеличена надежность функционирования систем инженерно-технического обеспечения (путем установки общедомовых приборов в количестве 1 шт. и индивидуальных приборов учета в количестве 36 шт.), что снизило потери ресурсов внутри дома и обеспечило надлежащее качество коммунальных услуг.

Улучшены условия проживания граждан, обеспечена сохранность жилищного фонда. К 2018 году предполагается повысить эффективность эксплуатации зданий в 136 многоквартирных домах.

В результате реализации мероприятий подпрограммы «Развитие инженерных инфраструктур»:

Произведена разработка проектно-сметной документации по прокладке водопровода диаметром по ул. Энергетическая, Рощинская, Новосельская, Парижской Коммуны, Баррикадная в городе Кинешма.

Выделена субсидия из бюджета городского округа Кинешма на реализацию мероприятия по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения.

В результате реализации мероприятий подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городской округ Кинешма»:

- произведена разработка дизайн-пректов в количестве 6 единиц, на благоустройство в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды»;

-произведено благоустройство 10-ти дворовых территорий МКД;

-произведено благоустройство общественных территорий в количестве 6-ти единиц.

В результате реализаций мероприятий подпрограммы «Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования»

выдано 5 сертификатов на приобретение жилья участникам программы.

Реализация Программы позволит к 2019 году:

1. Улучшить условия проживания граждан, обеспечить сохранность жилищного фонда. Планируется повысить эффективность эксплуатации зданий в 140 многоквартирных домах.

2. Улучшить внешний эстетический вид жилых зданий путем выполнения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (крыши, фасады, фундамент) в 110 многоквартирных домах.

3. Увеличить надежность функционирования систем инженерно-технического обеспечения в 36 многоквартирных домах.

В целях дальнейшего исполнения запланированных мероприятий Программы необходимо продолжить её реализацию в 2018 году.

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№**  **п/п** | **Наименование**  **Программы, подпрограммы,**  **основного**  **мероприятия, мероприятия** | **Исполнитель** | **Источник финансирования** | **Объем ресурсного обеспечения, утвержденный Программой**  **(в редакции на 31 декабря отчетного года)** | **Объем кассовых расходов** | **Пояснение причин отклонения** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Единица измерения показателя** | **План** | **Факт** | **Пояснение причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | **Муниципальная**  **программа**  **«Обеспечение качественным жильем, услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Кинешма»** | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского Кинешма,  МУ «Управление капитального строительства» | **Всего** | **36939,5** | **30610,0** |  | Годовой ввод жилья в  эксплуатацию | тыс.  кв.м. | 2,5 | 7,1 | Увеличено индивидуальное строительство |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 36939,5 | 30610,0 |
| Количество домов, признанных в установленном порядке аварийными | единиц | 13 | 13 |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 13359,7 | 7215,5 |
| - областной бюджет | 4630,1 | 4556,2 |
| Общая площадь  домов, признанных в установленном порядке аварийными | тыс.  кв м. | 6100,0 | 6100,0 |  |
| федеральный бюджет | 18949,7 | 18838,3 |
| Общая площадь жилищного фонда | тыс.  кв. м. | 2006,8 | 2006,8 |  |
| Общая площадь муниципального жилищного фонда | тыс.  кв.м | 136,7 | 136,7 |  |
| Количество квартир,  находящихся  в муниципальной собственности городского округа Кинешма | единиц | 2960 | 2960 |  |
| 1 | Подпрограмма «Жилище» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского Кинешма,  МУ «Управление капитального строительства» | Всего | 8574,4 | 2741,4 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 8574,4 | 2741,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 8574,4 | 2741,4 |
| 1.1 | Основное мероприятие: «Создание безопасности и благоприятных условий проживания граждан, организационное и финансовое обеспечение  проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных  домах и улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирных домах, снижение социальной напряженности среди населения по оплате коммунальных услуг» | Всего | 8574,4 | 2741,4 | -5833,0 тыс. рублей | Общая  площадь муниципального жилищного фонда | тыс.  кв.м. | 136,7 | 136,7 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 8574,4 | 2741,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 8574,4 | 2741,4 |
| 1.1.1 | Мероприятие: «Услуги по технической инвентаризации зданий муниципального жилищного фонда городского округа Кинешма» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского Кинешма | Всего | 40,0 | 9,9 | -30,1 тыс. рублей-  мероприятие  выполнено по фактическим заявкам на техинвентаризацию зданий | Общая  площадь муниципального жилищного фонда | тыс.кв.м | 136,7 | 136,7 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 40,0 | 9,9 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 40,0 | 9,9 |
| 1.1.2 | Мероприятие «Установка общедомовых  приборов учета, благоустройство придомовых территорий, газификация многоквартирных домов, капитальный ремонт многоквартирных  домов в доле муниципального жилищного фонда» | Всего | 326,7 | 144,6 | -182,1 тыс. рублей –  мероприятие  выполнено по фактическим заявкам | Кол-во домов,  в которых  установлены  общедомовые приборы учета общего имущества в многоквартирном доме | единиц | 10 | 5 | Отсутствие заявок от ресурсоснабжающих организаций |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 326,7 | 144,6 |
| - бюджет городского округа  Кинешма | 326,7 | 144,6 |
| Количество многоквартирных домов, выполнивших капитальный ремонт в доле в доле муниципального жилищного фонда | Ед. | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятие  «Оказание услуг по изготовлению технических заключений о состоянии строительных конструкций многоквартирных домов» | Всего | 50,0 | 6,4 | -43,6 тыс. рублей -  мероприятие  выполнено  по фактическим заявкам | Кол-во договоров,  заключенных на проведение технической инвентаризации муниципального жилищного фонда | единиц | 13 | 1 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 50,0 | 6,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 50,0 | 6,4 |
| 1.1.4 | Мероприятие «Муниципальная поддержка капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» | Всего | 4755,8 | 44,4 | -4711,4 тыс. рублей.  Произведена оплата региональному оператору взносов на капитальный ремонт общедомового имущества МКД за 3 кв. 2016 года.  Мероприятие  исполнено, кредиторская задолженность | Общая площадь жилищного фонда | тыс.  кв.м. | 2019,6 | 2019,6 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 4755,8 | 44,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 4755,8 | 44,4 |
| 1.1.5 | Мероприятие «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского Кинешма,  МУ «Управление капитального строительства» | Всего | 411,4 | 376,9 | -34,5 тыс. рублей -  мероприятие  выполнено, экономия ассигнований | Общая площадь муниципального жилищного фонда | тыс.  кв.м. | 136,7 | 136,7 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 411,4 | 376,9 |
| бюджет городского округа Кинешма | 411,4 | 376,9 |
| 1.1.6 | Мероприятие  «Оплата  коммунальных услуг, содержание, текущий ремонт жилых помещений, относящихся к свободному  жилищному фонду | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского Кинешма | Всего | 841,9 | 626,4 | -215,5 тыс. рублей, в том числе:  44,5 тыс.  рублей –кредиторская задолженность;  171,0 тыс.  рублей –отсутствие четов на возмещение оплаты коммунальных услуг | Кол-во квартир, относящихся к свободному жилищному фонду, по которым производится оплата за коммунальные услуги | единиц | 40 | 40 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 841,9 | 626,4 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 841,9 | 626,4 |
| 1.1.7 | Мероприятие  «Замена и установка индивидуальных приборов учета (электроэнергии,  холодного и горячего водоснабжения,  газоснабжения) в муниципальных жилых помещениях» | Всего | 250,1 | 94,4 | -155,7 тыс.  рублей, в том числе кредиторская задолженность 16,1тыс.  рублей.  Мероприятие выполнено полностью, экономия средств, отсутствие поступления заявок от жителей. | Кол-во квартир, находящихся в муниципальной собственности  городского округа Кинешма | единиц | 2960 | 2960 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 250,1 | 94,4 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 250,1 | 94,4 |
| 1.1.8 | Мероприятие  «Субсидии организациям, осуществляющим управление муниципальными общежитиями» | Всего | 1623,1 | 1182,2 | -440,9 тыс. рублей,  мероприятие выполнено,  экономия средств. | Кол-во организаций, осуществляющих управление муниципальными общежитиями и получающих субсидию | единиц | 1 | 1 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 1623,1 | 1182,2 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 1623,1 | 1182,2 |
| 1.1.9 | Мероприятие  «Субсидии из бюджета городского округа Кинешма на возмещение затрат в связи с выполнением работ по установке игровых элементов для детских площадок» | Всего | 0,0 | 0,0 | Отсутствие заявок |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.10 | Мероприятие  «Субсидии из бюджета городского округа Кинешма на возмещение затрат, связанных с устранением и предотвращением аварийных ситуаций на системах коммунальной инфраструктуры» | Всего | 275,4 | 256,3 | -19,1 тыс.  рублей,  мероприятие выполнено полностью, экономия средств. | Кол-во организаций получающих субсидию на возмещение затрат, связанных с устранением и предотвращением аварийных ситуаций на системах коммунальной инфраструктуры | единиц | 1 | 1 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 275,4 | 256,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 275,4 | 256,3 |
| 2 | Подпрограмма «Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего | 3355,9 | 2992,4 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 3355,9 | 2992,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 600,0 | 299,3 |
| - областной бюджет | 2755,9 | 2693,2 |
| 2.1. | Основное мероприятие: «Улучшение  жилищных условий граждан,  проживающих на территории  городского округа Кинешма» | Всего | 3355,9 | 2992,4 | -363,5 тыс. рублей- мероприятие выполнено,  экономия средств, уточнение списка участников подпрограммы. | Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью мер государственной поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования (за год) | семей | 1 | 5 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 3355,9 | 2992,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 600,0 | 299,2 |
| - областной бюджет | 2755,9 | 2693,2 |
| Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств | % | 1 | 1 |  |
| Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв.м. и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек) | лет | 4,0 | 4,0 |  |
|  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие  «Предоставление субсидий гражданам  на оплату первоначального  взноса при получении ипотечного  жилищного кредита на погашение основной суммы долга и на уплату процентов по ипотечному  жилищном кредиту, в том числе рефинансированному» | Всего | 3355,9 | 2992,4 | Выдано 5 сертификатов на приобретение жилья в 2017г. |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 3355,9 | 2992,4 |
| - областной бюджет | 2755,9 | 2693,2 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 600,0 | 299,2 |
| 3 | Подпрограмма «Развитие инженерных инфраструктур» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма  МУ «Управление капитального строительства» | Всего | 2282,7 | 2282,7 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 2282,7 | 2282,7 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2282,7 | 2282,7 |
| 3.1 | Основное мероприятие «Снабжение жителей питьевой водой» | Всего | 2282,7 | 2282,7 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 2282,7 | 2282,7 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2282,7 | 2282,7 |
| 3.1.1 | Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации по прокладке водопровода по ул.Энергетическая, Рощинская, Новосельская, Парижской Коммуны, ,Баррикадная в г.Кинешма» | МУ «Управление капитального строительства» | Всего | 308,8 | 308,8 | . | Проектная документация | проект | 1 | 1 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 308,8 | 308,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 308,8 | 308,8 |
| 3.1.2 | Мероприятие  «Субсидия из бюджета городского округа Кинешма на  реализацию мероприятия по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего | 1973,9 | 1973,9 |  | Кол-во организаций получающих субсидию н на реализацию мероприятия по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения | Ед. | 1 | 1 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 1973,9 | 1973,9 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1973,9 | 1973,9 |
| 4 | Подпрограмма «Формирование современной городской среды  на территории муниципального образования «Городской округ Кинешма» на 2017 год | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма;  МУ «Управление капитального строительства» | Всего | 22726,5 | 22593,5 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 22726,5 | 22593,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1902,6 | 1892,2 |
| - областной бюджет | 1874,2 | 1863,0 |
| федеральный бюджет | 18949,7 | 18838,3 |
| 4.1 | Основное мероприятие «Реализация мероприятий по формированию современной  городской среды» | Всего | 617,1 | 617,1 |  | Дизай-проект | Ед. | 6 | 6 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 617,1 | 617,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 617,1 | 617,1 |
| 4.1.1 | Мероприятие  « Разработка дизайн-проектов на благоустройство в рамках реализации приоритетного  проекта  «Формирование современной  городской среды» | МУ «Управление капитального строительства» | Всего | 617,1 | 617,1 |  | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 10 | 10 |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 617,1 | 617,1 |
| Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | % | 0,96 | 0,96 |
| Количество благоустроенных общественных территорий | ед | 6 | 6 |
| 4.1.2 | Мероприятие:  «Обеспечение мероприятий по формированию современной городской среды» | Всего | 22109,4 | 21976,3 | - 133,1 тыс.  рублей |  |  |  |  |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1285,5 | 1275,0 |
| - областной бюджет | 1874,5 | 1863,0 |
| федеральный бюджет | 18949,7 | 18838,3 |
| 4.2.1 | Мероприятие  «Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Городской округ Кинешма» | Всего | 7307,1 | 7256,6 | – 50,4 тыс.  рублей  Мероприятие выполнено,  экономия средств по торгам |  |  |  |  |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 365,8 | 362,8 |
| - областной бюджет | 624,8 | 620,4 |
| федеральный бюджет | 6316,6 | 6273,4 |
| 4.2.2 | Мероприятие «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма;  МУ «Управление капитального строительства» | Всего | 14616,8 | 14534,3 | – 82,5 тыс.  рублей  Мероприятие выполнено, экономия средств по торгам. |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 14616,8 | 14534,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 734,2 | 726,8 |
| -областной бюджет | 1249,4 | 1242,6 |
| федеральный бюджет | 12633,2 | 12564,9 |
| 4.2.3 | Мероприятие «Проведение государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости работ по благоустройству дворовых территорий  и общественных  территорий» | МУ «Управление капитального строительства» | Всего | 185,5 | 185,5 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 185,5 | 185,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 185,5 | 185,5 |

1. Муниципальная программа

«**Культура городского округа Кинешма»**

(далее-Программа)

**Администратор Программы:** комитет по культуре и туризму администрация городского округа Кинешма.

**Исполнитель Программы:** комитет по культуре и туризму администрация городского округа Кинешма, администрация городского округа Кинешма: муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства», комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма, Управление жилищно- коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма..

**Цель Программы:** обеспечение права граждан на доступ к культурным ценностям.

В рамках данной Программы реализовывались три подпрограммы.

В 2017 году из бюджетов всех уровней на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 52 022,6 тыс. рублей, кассовые расходы составили 48 599,9 тыс. рублей, что составляет 93,4% от запланированного объема финансирования, в том числе в разрезе подпрограмм:

- подпрограмма «Наследие» в сумме 23 081,8 тыс. рублей (91%)

- подпрограмма «Культурно – досуговая деятельность» в сумме 25 076,3 тыс. рублей (95,8%);

- подпрограмма «Развитие туризма в городском округе Кинешма» в сумме 441,8 тыс. рублей (100%);

Запланированные на 2017 год программные мероприятия выполнены, недоосвоение средств в сумме 3 422,7 тыс. рублей сложилось по следующим причинам:

- в сумме 2 372,1 тыс. рублей - кредиторская задолженность бюджета городского округа Кинешма;

- в сумме 1050,6 тыс. рублей – в связи с недостаточным финансированием мероприятий из бюджета городского округа Кинешма.

В 2017 году реализация Программы на территории городского округа Кинешма позволила достичь следующих результатов:

Реализация подпрограммы «Наследие»:

- сохранить и повысить число зарегистрированных пользователей муниципального учреждения «Кинешемская городская централизованная библиотечная система» до уровня 24,2 тыс. человек;

- сохранить и повысить показатель среднегодового числа посещений МУ КГЦБС до 161,8 тысяч посещений;

- обеспечить возможность получения населением городского округа Кинешма услуг, предоставляемых пользователям МУ КГЦБС с использованием информационных технологий: возросло число виртуальных пользователей МУ КГЦБС и посещений интернет-сайтов библиотечной системы.

Все библиотеки МУ КГЦБС подключены к сети Интернет. В течение года предоставлялся доступ к полнотекстовым базам данных (электронная библиотека, собрание рефератов, краеведческие сценарии и т.д.), СПС КонсультантПлюс.

Центральная библиотека подключена к порталу Национальной Электронной Библиотеки (НЭБ).

Продолжается работа в АИБС «Абсотек Юникод» по набору электронного каталога. Установлена лицензионная антивирусная защита ПК в ЦБ и библиотеках-филиалах.

В 2017 году количество обращений к библиотеке удаленных пользователе составило 41,5 тысяч из них обращений к веб-сайтам 37,3 тысяч;

- увеличить количество библиографических записей в сводном электронном каталоге муниципального учреждения «Кинешемская городская централизованная библиотечная система».

В 2017 году значительно увеличилось количество библиографических записей в сводном электронном каталоге муниципального учреждения «Кинешемская городская централизованная библиотечная система».

В ходе реализации Постановления РФ от 03.03.2012г. №186 «О федеральной целевой программе «Культура России», стратегии развития информационного общества в Российской Федерации в текущем году была проведена большая работа по созданию электронной базы данных. По состоянию на 01.01.2018г. 47,6 % от общего числа фонда введено в электронную базу данных. Что в общей численности составило 143,8 тыс. единиц. В 2017г. количество введенных изданий составило 24,8 тыс. единиц. Данным электронным каталогом читатели могут воспользоваться в удаленном доступе на сайте Центральной библиотеки им. Пазухина;

- качественно улучшить библиотечно - библиографическое обслуживание населения города: качество предоставления библиотечных услуг МУ КГЦБС находится на достаточно высоком уровне.

Все филиалы МУ КГЦБС расположены с учётом их максимальной доступности для населения города, что позволяет предоставлять библиотечную услугу для пользователей оперативно и качественно. Библиотеки работают с пользователями в режиме непрерывного 8-часового рабочего дня шесть дней в неделю. Выходные дни в центральной библиотеке им. В.А Пазухина не совпадают с выходными в библиотеках-филиалах, что даёт возможность пользователям получать услуги ежедневно. Инвалидам, не имеющим возможности посещать библиотеку, книги доставляются на дом.

Качество предоставления библиотечных услуг МУ КГЦБС находится на достаточно высоком уровне. Проведенное анкетирование показало повышение уровня удовлетворенности граждан городского округа Кинешма качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, данный показатель составил 99%. Подтверждение тому – стабильные показатели количества пользователей и посещений на протяжении нескольких лет;

- укрепить материально-технической базы муниципальных учреждений культуры городского округа Кинешма. Проведена большая работа по улучшению материально-технической базы библиотек, по озеленению и благоустройству прилегающих территорий, по оснащению библиотек копировальным, компьютерным и мультимедийным оборудованием. Все библиотеки-филиалы оснащены принтерами и компьютерами, 5 библиотек оснащены мультимедийными проекторами;

- сохранить и популизировать культурное и историческое наследия городского округа Кинешма. На базе центральной библиотеки проведены: XIV Региональная краеведческая конференция «Историко-культурный и природный потенциал Кинешемского края. Развитие регионального туризма»; Всероссийская акция «Тотальный диктант»; Всероссийская акция « Ночь искусств»; акция «Библионочь», впервые охватив все библиотеки-филиалы городского округа Кинешма. Подготовлен и выпущен сборник докладов по итогам XIII Региональной краеведческой конференции «Историко-культурный и природный потенциал кинешемского края. Развитие регионального туризма»;

- предоставить возможность доступа пользователей в читальный зал архива в течение всех рабочих дней года с учетом установленного времени посещения читального зала: увеличение числа удовлетворенных запросов;

- обеспечить исполнение запросов физических и юридических лиц о предоставлении документальной архивной информации в установленные сроки: отсутствие жалоб на качество предоставляемой услуги;

- обеспечить прием документов на хранение в архив в установленные сроки: отсутствие случаев повреждения или утраты принятых на хранение документов;

- обеспечить нормативные условия хранения архивных документов: соблюдение сроков включения архивных документов в автоматизированную систему учета документов Архивного фонда РФ. В течение года продолжена работа по информатизации архивного дела, созданию электронных информационных ресурсов, по эксплуатации программного комплекса «Архивный фонд». Продолжается оцифровка периодических изданий библиотечного фонда архива. Проведена работа по размещению информация о проводимых мероприятиях, выставочной деятельности с демонстрацией документов архивного фонда на официальном сайте учреждения. В 2017 году значительный объем денежных средств от приносящей доход деятельности был направлен на укрепление материально- технической базы учреждения:

-произведен текущий ремонт помещений бухгалтерии, читального зала, коридора, кабинета специалистов и санузла;

- приобретены и установлены потолочные светильники;

- приобретено оборудование для переплета и обеспыливания документов архивного фонда;

- произведена замена дверей в бухгалтерии;

- приобретена мебель в помещения архива.

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления выдано 3 задания и разрешения на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия местного (муниципального) значения.

В целях сохранения культурного и исторического наследия города установлены мемориальные доски в память об А.В. Перевозчикове и Н.В. Лазареве.

Установка мемориальных досок позволила увековечить память об известных кинешемцах, что способствовало патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

В целях популяризации культурно-исторического наследия города проведены II городской конкурс «История Кинешмы в камне и граните», совместно с библиотеками-филиалами КГЦБС Мультимедийный круиз «Я шагаю по родному краю», Виртуальный журнал «Имя на карте города».

Реализация подпрограммы «Наследие» позволит достичь запланированных конечных результатов в 2019 году, с учетом фактически достигнутых результатов 2017года.

Реализация программы «Культурно - досуговая деятельность»:

- созданы условия для организации досуга и обеспечение жителей услугами учреждений культуры. Культурное обслуживание населения предоставляется для всех социальных групп кинешемцев. Для населения проводятся развлекательные игровые программы, концерты, показы мультфильмов, организации выставок детских работ, тематические программы, КВНы, шоу-программы, конкурсы, фестивали, профессиональные и корпоративные праздники, юбилеи, вечера отдыха, спектакли, в Парке работают аттракционы для детей и взрослых, установлена новая версия официального сайта МУ «ГДК»;

-организована работа клубных формирований и коллективов художественной самодеятельности, обеспечение доступа к ним. В МУ «Городской Дом культуры», МУ «Клуб «Октябрь», МУ «Кинешемский Парк культуры и отдыха имени 35-летия Победы» работает 46 клубных формирований на бесплатной основе. Все клубные формирования занимаются в течение всего года по утвержденному расписанию. Ежегодно в июне месяце проходит День открытых дверей, где все желающие кинешемцы могут познакомиться с коллективами и руководителями художественной самодеятельности и записаться в них;

- организованы и проведены концерты, конкурсы, фестивали, выставки и другие культурно-досуговые и зрелищные мероприятия на территории городского округа Кинешма.

В МУ «Кинешемский Парк культуры и отдыха имени 35-летия Победы» работает 3 клубных формирования: духовой оркестр, хор ветеранов и клуб «Ретро», а так же работало любительское объединение «Кому за…» и молодежный клуб «МАТ». На базе парка в 2017 году было проведено: 2 фото выставки -« В кадре жизнь », «Любимый город», 3 тематические выставки рисунков, 2 выставка народных промыслов, а также 10 конкурсов рисунка на асфальте. Продолжает успешно действовать новая форма мероприятий – мастер-классы по прикладному искусству для детей школьного возраста, и организация мероприятий с детьми с ограниченными возможностями - «Солнечный круг», православный «Радость моя».

В 2017 был приобретен мульти проектор Асеr для реализации новой услуги – детский кинотеатр, в связи с этим появилась новая форма проведения мероприятий-интерактивные викторины, конкурсы, интеллектуальные шарады, виртуальные квесты, караоке батлы. В связи с популярностью современной формы оздоровления, такой как «Скандинавская ходьба», на территории парка проходят занятия «Школы здоровья».

В 2017 году численность участников культурно-досуговых мероприятий составила 153 тыс. человек. Были организованы и проведены концерты, конкурсы, фестивали, выставки и другие культурно-досуговые и зрелищные мероприятия на территории городского округа Кинешма.

Укрепление материально-технической базы осуществлялось только за счёт средств, полученных от иной приносящей доход деятельности, в результате которой были приобретены основные средства на сумму 1920,3 тыс. рублей.

В 2017 году число участников городских, региональных, всероссийских и международных детских и юношеских выставок, фестивалей, конкурсов осталось на прежнем уровне и составило 316 человек.

В текущем году число лауреатов и призеров городских, региональных, всероссийских и международных детских и юношеских выставок, фестивалей, конкурсов составило 29 человек.

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, способствует качественному оказанию муниципальных услуг.

Реализация подпрограммы «Культурно - досуговая деятельность» позволит достичь запланированных конечных результатов в 2019 году, с учетом фактически достигнутых результатов 2017 года.

В рамках подпрограммы **«**[Развитие туризма в городском округе Кинешма](#sub_13000)**»** осуществляются:

- мероприятия по формированию имиджа Кинешмы как волжской столицы региона, продвижению историко-культурного и рекреационного потенциала города и туристских брендов Кинешмы на туристическом рынке;

**-** системное и последовательное решение комплекса задач с учетом специфики кластера «Кинешма купеческая»проводилась работа по продвижению бренда «Кинешма купеческая» путем проведения событийных мероприятий и участия представителей города в мероприятиях туристской направленности.

В 2017 году в рамках подпрограммы осуществлена деятельность:

1. Туристский потенциал Кинешмы представлен на 9 специализированных туристских мероприятиях международного, российского и регионального уровней. Проведено 11 значимых событийных мероприятий, в которых приняли участие в целом более 46 тысяч человек. Город посетило более 200 организованных групп туристов.
2. Проведена межрегиональная краеведческая научно-практическая конференция [«Историко-культурный и природный потенциал кинешемского края. Развитие регионального туризма»](http://www.kineshemec.ru/novosti-goroda-kultura/21702-na-kraevedcheskoj-konferenczii-v-kineshme-vystupyat-58-dokladchikov.html), посвященная проблемам сохранения и популяризации исторической памяти.
3. На сегодняшний день действует 35 туристических маршрутов для гостей города, в том числе 3 новых. Разработаны туристские предложения для теплоходных компаний.
4. Подготовлены и направлены материалы и видеопрезентации города на фестиваль-конкурс «Диво России» (ролик, представленный Кинешмой, стал финалистом) и областной конкурс туристских маршрутов (три маршрута с посещением исторического центра Кинешмы стали победителями областного конкурса «Лучший туристский маршрут» в своих номинациях).
5. Кинешма приняла рекламно-информационный пресс-тур для представителей блогосферы и СМИ из различных регионов России в рамках Международного Форума «Золотое кольцо».
6. Выпущен новый буклет с актуализированной информацией о Кинешме для гостей города, к изданию которого привлечены представители сферы туризма.
7. Информационные материалы о городе представлены на сайтах, размещающих информацию о туристских ресурсах территорий; обновлена информация о городе на областном туристском портале.
8. Изготовлена и презентована на выставках, событийных и тематических мероприятиях сувенирная продукция с видами Кинешмы и информационно-рекламные материалы.

В виду отсутствия в 2017 году областного и федерального финансирования инвестиционного проекта «Кинешма купеческая» на строительство объектов обеспечивающей инфраструктуры исторического центра города, частные инвесторы приостановили участие в проекте, показатели подпрограммы не достигнуты.

В целях развития городской инженерной инфраструктуры повторно направлены заявки в Департамент культуры и туризма Ивановской области для включения инвестиционного проекта «Кинешма купеческая» в ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма» для получения федерального и областного финансирования.

Реализация подпрограмм «Наследие», «Культурно - досуговая деятельность», «Развитие туризма в городском округе Кинешма» в 2017 году позволит достичь запланированных конечных результатов Программы «Культура городского округа Кинешма» в 2019 году.

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **N п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполнитель** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования в соответствии с программой (в редакции на 31 декабря отчетного года)** | **Кассовые расходы** | **Пояснения причин отклонений** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Единица измерения показателя** | **План** | **Факт** | **Пояснения причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | **Муниципальная программа «Культура городского округа Кинешма»** | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма  Администрация городского округа Кинешма: муниципальное учреждение города Кинешмы "Управление капитального строительства"  Комитет по социальной и молодёжной политике администрации городского округа Кинешма | **Всего** | **52022,6** | **48599,9** |  | Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге МУ "Кинешемская городская централизованная библиотечная система" | % | 8,0 | 8,0 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 52022,6 | 48599,9 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 48797,1 | 45374,4 |
| - областной бюджет | 3201,4 | 3201,4 |
| Доля объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия местного (муниципального)  значения | % | 34,41 | 34,41 |  |
| федеральный бюджет | 24,1 | 24,1 |
| Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа Кинешма, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа Кинешма | % | 28,5 | 28,5 |  |
| Доля учреждений культуры, в которых внедрены информационно-коммуникационные технологии для доступности информации об услугах сферы культуры | % | 100 | 100 | - |
| Число лауреатов и призеров городских, региональных, всероссийских и международных детских и юношеских фестивалей, конкурсов | чел | 29 | 29 | - |
| Число участников городских, региональных, всероссийских и международных детских и юношеских фестивалей, конкурсов | чел | 316 | 316 |
| Количество жалоб на качество муниципальных услуг Кинешемского городского архива, признанных в установленном порядке обоснованными | жалобы | 0 | 0 |  |
| 1. | Подпрограмма «Наследие» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего | 25406,2 | 23081,8 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 25406,2 | 23081,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 23327,9 | 21003,5 |
| - областной бюджет | 2054,2 | 2054,2 |
| федеральный бюджет | 24,1 | 24,1  ... |
| 1.1 | Основное мероприятие  «Библиотечное обслуживание населения» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 21541,0 | 19904,3 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 21541,0 | 19904,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 19462,7 | 17826,0 |
| - областной бюджет | 2054,2 | 2054,2 |
| федеральный бюджет | 24,1 | 24,1 |
| 1.1.1 | Мероприятие "Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживание пользователей библиотеки" | Всего | 15404,9 | 14286,1 | Мероприятие выполнено.  Отклонение в сумме 1118,8 тыс. рублей в связи с недостаточным финансированием средств бюджета городского округа Кинешма (в | Число зарегистрированных пользователей в МУ КГЦБС | Тыс.  чел. | 24,2 | 24,2 | - |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 15404,9 | 14286,1 |
| Количество посещений в МУ КГЦБС | Тыс. посещений | 167 | 167 | - |
| -бюджет городского округа Кинешма | 15404,9 | 14286,1 |
| Вместимость читальных залов учреждений, оказывающих муниципальную услугу | мест | 235 | 235 | - |
|  |  |  |  |  |  | том числе кредиторская задолженность 929,5 тыс. рублей). | Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге МУ "Кинешемская городская централизованная библиотечная система" | % | 8,0 | 8,0 | - |
| 1.1.2 | Мероприятие "Работы по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности фондов библиотеки" | Всего | 474,7 | 298,0 | Мероприятие выполнено.  Отклонение в сумме 176,7 тыс. рублей. в связи с кредиторской задолженностью бюджета городского округа Кинешма | Количество выданных читателям МУ КГЦБС печатных, электронных и иных изданий | Тыс.  экз. | 410,6 | 412,9 | Перевыполнение показателя связано с возрастающим интересом к книге и чтению, популяризацией деятельности библиотек |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 474,7 | 298,0 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 474,7 | 298,0 |
| Доля электронных изданий и аудиовизуальных документов в общем объеме библиотечного фонда | % | 0,88 | 0,88 |  |
| 1.1.3 | Мероприятие "Повышение средней заработной платы отдельным категориям работников организаций и учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с  указами Президента Российской Федерации" | Всего | 3240,2 | 3240,2 |  | Соотношение среднегодовой заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Ивановской области и среднегодовой заработной платы по экономике Ивановской области | % | 90 | 90 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 3240,2 | 3240,2 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 3240,2 | 3240,2 |
| 1.1.4 | Мероприятие "Поэтапное доведение средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры городского округа Кинешма до средней заработной платы в Ивановской области" | Всего | 2046,3 | 2046,3 |  | Средняя заработная плата работников учреждений культуры городского округа Кинешма Ивановской области | Руб. | 18028 | 18028 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 2046,3 | 2046,3 |
| - областной бюджет | 2046,3 | 2046,3 |
|  |  |  |
| 1.1.5 | Мероприятие "Укрепление материально-технической базы библиотек городского округа Кинешма" | Всего | 341,3 | 0,0 | Мероприятие выполнено.  Отклонение в сумме 341,3 тыс. рублей в связи с кредиторской задолженностью бюджета городского округа Кинешма | Общая площадь помещений, предназначенных для хранения фондов | кв. м. | 1248,3 | 1248,3 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 341,3 | 0,0 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 341,3 | 0,0 | Доля учреждений культуры, в которых внедрены информационно-коммуникационные технологии для доступности информации об услугах сферы культуры | % | 100 | 100 |  |
| Процент площади помещений учреждений, в которых оказывается муниципальная услуга, требующих капитального ремонта | % | 5,9 | 5,9 |  |
| 1.1.6. | Мероприятие "Комплектование книжных фондов библиотек городского округа Кинешма" | Всего | 33,6 | 33,6 |  | Количество подразделений МУ "Кинешемская городская централизованная библиотечная система", осуществляющих комплектование книжных фондов за счет средств федерального бюджета | единиц | 10 | 10 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 33,6 | 33,6 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 1,6 | 1,6 |
| -областной бюджет | 7,9 | 7,9 |
| федеральный бюджет | 24,1 | 24,1 |
|  |
| 1.2 | Основное мероприятие «Формирование и содержание муниципального архива» |  | Всего | 3752,3 | 3177,5 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 3752,3 | 3177,5 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 3752,3 | 3177,5 |
| 1.2.1 | Мероприятие "Оказание информационных услуг на основе архивных документов и обеспечение доступа к архивным документам (копиям) и справочно-поисковым средствам к ним" |  | Всего | 3566,7 | 3137,5 | Мероприятие выполнено.  Отклонение в сумме 429,2 тыс. рублей в связи с недостаточным финансированием средств бюджета городского округа Кинешма (в том числе кредиторская задолженность  210,8 тыс. рублей) | Число лиц, воспользовавшихся возможностью самостоятельной работы с архивными документами в читальном зале муниципального архива | человек | 65 | 72 |  |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 3566,7 | 3137,5 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 3566,7 | 3137,5 |
| Число удовлетворенных запросов физических и юридических лиц по предоставлению архивной информации | запросов | 2400 | 2400 |  |
| Количество предоставленных консультаций по проблемам архивного дела и документоведения | консультаций | 74 | 74 |  |
| Количество жалоб на качество муниципальных услуг, признанных в установленном порядке обоснованными | жалобы | 0 | 0 |  |
| 1.2.2 | Мероприятие "Комплектование архивными документами, обеспечение сохранности и учет архивных документов" |  | Всего | 185,6 | 40,0 | Мероприятие выполнено.  Отклонение в сумме 145,6 тыс. рублей в связи с недостаточным финансированием средств бюджета городского округа Кинешма (в том числе кредиторская задолженность 113,6 тыс  рублей) | Объем архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве | документов (дел) | 164132 | 164132 |  |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 185,6 | 40,0 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 185,6 | 40,0 |
| Количество документов (дел) постоянного хранения, принятых на хранение в муниципальный архив | документов (дел) | 1609 | 1609 |  |
| 1.3 | Основное мероприятие "Охрана, сохранение и популяризация культурного и исторического наследия городского округа Кинешма" | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 112,9 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего,  *в том числе:* | 112,9 | 0,0 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 112,9 | 0,0 |
| 1.3.1 | Мероприятие "Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского округа Кинешма, охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, популяризация культурного и исторического наследия городского округа Кинешма | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 112,9 | 0,0 | Мероприятие выполнено.  Отклонение в сумме 112,9 тыс. рублей в связи с отсутствием финансирования бюджета городского округа Кинешма | Доля объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения | % | 34,41 | 34,41 | - |
| бюджетные ассигнования всего,  *в том числе:* | 112,9 | 0,0 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 112,9 | 0,0 |
| Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа Кинешма, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа Кинешма | % | 28,5 | 28,5 | - |
|  |
| Доля объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, в отношении которых проведена историко-культурная экспертиза | % | 28,5 | 28,5 | - |
| Доля объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, для которых разработаны проекты границ их территорий | % | 28,5 | 28,5 | - |
| 2 | Подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма  Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | 26174,3 | 25076,3 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего,  *в том числе* | 26174,3 | 25076,3 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 25027,1 | 23929,1 |
| -областной бюджет | 1147,2 | 1147,2 |
| 2.1 | Основное мероприятие "Организация культурного досуга и отдыха населения городского округа Кинешма" | Всего | 26097,3 | 24999,3 | Отклонение в сумме 1097,9 тыс. рублей в связи с недостаточным  финансированием средств бюджета городского округа Кинешма (в том числе кредиторская задолженность 600,2 тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| Бюджетные ассигнования всего,  *в то числе:* | 26097,3 | 24999,3 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 24950,1 | 23852,1 |
| -областной бюджет | 1147,2 | 1147,2 |
| 2.1.1 | Мероприятие "Создание условий для обеспечения доступа различных социальных групп граждан к культурным благам, развитие самодеятельного народного творчества, поддержка учреждений культуры" | Всего | 20871,6 | 19830,6 | Мероприятие выполнено.  Отклонение в сумме 1041,0 тыс. рублей в связи с недостаточным  финансированием средств бюджета городского округа Кинешма (в том числе кредиторская задолженность 600,2 тыс. рублей) | Количество потребителей предоставляемой услуги | тыс.  чел | 153,0 | 153,0 |  |
| Бюджетные ассигнования всего,  *в то числе:* | 20871,6 | 19830,6 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 20871,6 | 19830,6 | Количество участников клубных формирований | чел | 1495 | 1495 |  |
| Количество кружков, объединений, клубов по интересам и т.п. | ед. | 46 | 46 |  |
| Число лауреатов и призеров городских, региональных, всероссийских и международных детских и юношеских фестивалей, конкурсов | Чел. | 29 | 29 |  |
| Число участников городских, региональных, всероссийских и международных детских и юношеских фестивалей, конкурсов | чел. | 316 | 316 |  |
| 2.1.2 | Мероприятие "Организация проведения массовых мероприятий" | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма  Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего: | 520,1 | 463,2 | Мероприятие выполнено.  Отклонение в сумме 56,9 тыс. рублей в связи с недостаточным финансированием средств бюджета городского округа Кинешма | Количество культурно-досуговых мероприятий | мероприятий | 381 | 381 |  |
| - Бюджетные ассигнования всего,  *в то числе:* | 503,3 | 446,7 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 16,8 | 16,5 |
| 2.1.3 | Мероприятие "Повышение средней заработной платы отдельным категориям работников организаций и учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации" | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего: | 3558,4 | 3558,4 |  | Соотношение среднегодовой заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Ивановской области и среднегодовой заработной платы по экономике Ивановской области | % | 90 | 90 |  |
| - Бюджетные ассигнования всего,  *в то числе:* | 3558,4 | 3558,4 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 3558,4 | 3558,4 |
| 2.1.4 | Мероприятие "Поэтапное доведение средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры городского округа Кинешма до средней заработной платы в Ивановской области" | Всего: | 1147,2 | 1147,2 |  | Средняя заработная плата работников учреждений культуры городского округа Кинешма Ивановской области | Руб. | 18028 | 18028 | - |
| - Бюджетные ассигнования всего,  *в то числе:* | 1147,2 | 1147,2 |
| -областной бюджет | 1147,2 | 1147,2 |
| 2.2 | Основное мероприятие "Развитие Парка культуры и отдыха с комплексом качественных услуг для организации досуга населения и гостей города" | Всего | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные ассигнования всего,  *в том числе:* | 0 | 0 |
| 2.2.1 | Мероприятие "Развитие материально-технической базы Парка культуры и отдыха имени 35-летия Победы" | Всего | 0 | 0 |  | Количество зон отдыха (культурно-массовые, игровые, спортивные площадки, тематические поляны) | ед. | 10 | 10 | - |
| Бюджетные ассигнования всего,  в том числе: | 0 | 0 |
| Количество посетителей Парка | тыс.  чел. | 110 | 110 | - |
| 2.3 | Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры городского округа Кинешма» | Всего | 77,0 | 77,0 |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные ассигнования всего,  в том числе: | 77,0 | 77,0 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 77,0 | 77,0 |
| 2.3.1 | Мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа» | Всего | 77,0 | 77,0 |  | Общая площадь учреждений, оказывающих муниципальную услугу | кв.м. | 3155,2 | 3155,2 | - |
| Бюджетные ассигнования всего,  в том числе: | 77,0 | 77,0 |
| Процент площади помещений учреждений, в которых оказывается муниципальная услуга, требующих капитального ремонта | % | 5,0 | 5,0 | - |
| -бюджет городского округа Кинешма | 77,0 | 77,0 |
| 3 | Подпрограмма «Развитие туризма в городском округе Кинешма | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма;  Администрация городского округа Кинешма: муниципальное учреждение города Кинешмы "Управление капитального строительства" | Всего | 442,1 | 441,8 |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные ассигнования всего,  в том числе: | 442,1 | 441,8 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 442,1 | 441,8 |
| 3.1 | Основное мероприятие "Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма в городском округе Кинешма и повышение потребительского спроса на туристские услуги" | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 442,1 | 441,8 |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные ассигнования всего,  в том числе: | 442,1 | 441,8 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 442,1 | 441,8 |
| 3.1.1 | Мероприятие "Содействие развитию внутреннего и въездного туризма в городском округе Кинешма" | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 442,1 | 441,8 | Мероприятие выполнено. Отклонение в сумме 0,3 тыс. рублей в связи с недостаточным финансированием средств бюджета городского округа Кинешма | Количество информационных материалов о городе (издание буклетов, путеводителей, схем, публикации в СМИ, трансляция по радио и телевидению) | шт. | 16 | 16 |  |
| Бюджетные ассигнования всего,  в том числе: | 442,1 | 441,8 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 442,1 | 441,8 |
| Количество мероприятий, направленных на развитие краеведения и туризма (конференции, конкурсы, выставки, лектории, и т.д.). | шт. | 8 | 8 |  |
| Количество участников региональных конференций и городских конкурсов, иных мероприятий, направленных на развитие краеведения (круглые столы, совещания и т.д.). | Шт. | 220 | 220 |  |
| Количество туристских маршрутов по городу Кинешме | Шт. | 20 | 20 |  |
| 3.2 | Основное мероприятие "Развитие туристской инфраструктуры" | Администрация городского округа Кинешма: муниципальное учреждение города Кинешмы "Управление капитального строительства" | Всего | 0,0 | 0,0 |  | Количество туристов, размещенных в коллективных средствах размещения | Чел. | 8897 | 8897 |  |
| Бюджетные ассигнования всего,  в том числе: | 0,0 | 0,0 |
| Количество койко-мест в коллективных средствах размещения | Ед. | 354 | 298 |  |
| 3.2.1 | Мероприятие "Разработка проектно-сметной документации по реконструкции берегоукрепления в устье реки Казохи" | Администрация городского округа Кинешма: муниципальное учреждение города Кинешмы "Управление капитального строительства" | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные ассигнования всего,  в том числе: | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.2 | Мероприятие "Разработка проектно-сметной документации по реконструкции видовых площадок набережной Волжского бульвара под причальные сооружения" | Администрация городского округа Кинешма: муниципальное учреждение города Кинешмы "Управление капитального строительства" | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные ассигнования всего,  в том числе: | 0,0 | 0,0 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.3 | Мероприятие "Разработка проектно-сметной документации по реконструкции мостового перехода через реку Казоха" | Администрация городского округа Кинешма: муниципальное учреждение города Кинешмы "Управление капитального строительства" | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные ассигнования всего,  в том числе: | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.4 | Мероприятие "Разработка проектно-сметной документации по строительству очистных сооружений на выпуске ливневой канализации ул. Карла Маркса, реконструкция сетей канализации ул. Комсомольская, ул. имени Максима Горького" | Администрация городского округа Кинешма: муниципальное учреждение города Кинешмы "Управление капитального строительства" | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные ассигнования всего,  в том числе: | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.5 | Мероприятие "Разработка проектно-сметной документации по строительству локальных очистных сооружений центра города Кинешма (ОСК-2 по ул. Подгорная), мощность 12000 м3/сутки" | Администрация городского округа Кинешма: муниципальное учреждение города Кинешмы "Управление капитального строительства" | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные ассигнования всего,  в том числе: | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.6 | Мероприятие "Разработка проектно-сметной документации по реконструкции дамбы и набережной реки Кинешемка с устройством автопарковки у яхт-клуба по ул. Подгорная" | Администрация городского округа Кинешма: муниципальное учреждение города Кинешмы "Управление капитального строительства" | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные ассигнования всего,  в том числе: | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.7 | Мероприятие "Строительство обеспечивающей инфраструктуры Волжского бульвара в г. Кинешма в рамках туристского кластера "Кинешма купеческая" | Администрация городского округа Кинешма: муниципальное учреждение города Кинешмы "Управление капитального строительства" | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные ассигнования всего,  в том числе: | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.8 | Мероприятие "Реконструкция берегоукрепления в устье реки Казохи" | Администрация городского округа Кинешма: муниципальное учреждение города Кинешмы "Управление капитального строительства" | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные ассигнования всего,  в том числе: | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.9 | Мероприятие "Реконструкция видовых площадок набережной Волжского бульвара под причальные сооружения" | Администрация городского округа Кинешма: муниципальное учреждение города Кинешмы "Управление капитального строительства" | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные ассигнования всего,  в том числе: | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.10 | Мероприятие "Реконструкция мостового перехода через реку Казоха" | Администрация городского округа Кинешма: муниципальное учреждение города Кинешмы "Управление капитального строительства" | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные ассигнования всего,  в том числе: | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.11 | Мероприятие "Строительство очистных сооружений на выпуске ливневой канализации ул. Карла Маркса, реконструкция сетей канализации ул. Комсомольская, ул. имени Максима Горького" | Администрация городского округа Кинешма: муниципальное учреждение города Кинешмы "Управление капитального строительства" | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные ассигнования всего,  в том числе: | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.12 | Мероприятие "Строительство локальных очистных сооружений центра города Кинешма (ОСК-2 по ул. Подгорная), мощность 12000 м3/сутки" | Администрация городского округа Кинешма: муниципальное учреждение города Кинешмы "Управление капитального строительства" | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные ассигнования всего,  в том числе: | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.13 | Мероприятие "Реконструкция дамбы и набережной реки Кинешемка с устройством автопарковки у яхт-клуба по ул. Подгорная" | Администрация городского округа Кинешма: муниципальное учреждение города Кинешмы "Управление капитального строительства" | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные ассигнования всего,  в том числе: | 0,0 | 0,0 |

**10.** Муниципальная программа

**«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей»**

(далее-Программа)

**Администратор Программы:** администрация городского округа Кинешма.

**Исполнитель Программы:** МУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа Кинешма»

**Цель Программы:** организация мероприятий по защите населения и территории городского округа Кинешма от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В рамках данной Программы реализовывались пять подпрограмм.

В 2017 году в бюджете городского округа Кинешма на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 20 331,5 тыс. рублей, кассовые расходы составили 17 783,3 тыс. рублей, что составляет 87,5% от запланированного объема финансирования, в том числе в разрезе подпрограмм:

- подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа Кинешма» в сумме 16 475,5 тыс. рублей (97,1%);

- подпрограмма «Противопожарное водоснабжение городского округа Кинешма» в сумме 94,0 тыс. рублей (100%);

- подпрограмма «Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории городского округа Кинешма» в сумме 441,0 тыс. рублей (48,1%);

- подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в сумме 773,0 тыс. рублей (32,7%);

- подпрограмма «Развитие Системы -112 на территории городского округа Кинешма» из бюджета городского округа Кинешма не финансировалась.

Запланированные на 2016 год программные мероприятия выполнены, недоосвоение средств в размере 2548,2 тыс. рублей сложилось по следующим причинам:

- в сумме 1317,7 тыс. рублей – кредиторская задолженность бюджета городского округа Кинешма;

- в сумме 1014,0 тыс. рублей – в связи с недостаточным финансированием мероприятий из бюджета городского округа Кинешма;

- в сумме 216,5 тыс. рублей - в связи с экономией бюджетных ассигнований по торгам (проведение процедуры определения поставщика).

В результате реализации муниципальной программы предполагается достичь:

- снижение рисков возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев на воде и смягчить их возможные последствия;

- повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

- повышение уровня оперативности реагирования спасательных подразделений, сокращения времени реагирования при угрозе возникновения и ликвидации последствии ЧС до 4 секунд;

- сокращение времени на проведение поисковых, аварийно-спасательных и других неотложных работ;

- 100% оснащение ПСО Управления личным снаряжением и имуществом для проведения аварийно-спасательных работ;

- улучшение процесса обучения и повышение уровня подготовки руководителей экономических объектов, специалистов ГО и населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций;

- обеспечение хранения и обновления материального резерва для ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций;

- улучшение системы информирования населения области для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;

- повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде;

- снижение получаемого ущерба от чрезвычайных ситуаций, в том числе:

- снижение количества гибели людей на 10% по сравнению с 2016г.;

- снижение количества пострадавшего населения на 50% по сравнению с 2016г.;

- уменьшение ущерба на 15% по сравнению с 2016 г.

За отчетный период на территории города происходили происшествия локального масштаба, связанные с авариями на транспорте, на системах жизнеобеспечения, с пожарами на объектах экономики и в жилом секторе, с авариями социально-бытового назначения. Чрезвычайных ситуаций на территории города в 2017 году не зарегистрировано (АППГ- 0). Вовремя проведенные предупредительно-профилактические меры позволили обеспечить безаварийное прохождение весеннего половодья, не допустить лесных и крупных техногенных пожаров.

В рамках подпрограммы «Предупреждение и ликвидация последствий ЧС в границах городского округа Кинешма» в течение 2017 года производилось содержание и ремонт помещений МУ «Управление ГОЧС городского округа Кинешма», транспорта, имущества Управления, оснащение работников Управления необходимыми материальными средствами и оргтехникой, производился ремонт специального автомобиля поисково-спасательного отряда Управления, ремонт радиотехники. Всего за 2017 год спасателями было совершено 767 выездов, из них 741 - на различные происшествия.

Из них:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Категория выезда | 2017 год | 2016 год |
| 1 | Дорожно-транспортные происшествия | 42 | 32 |
| 2 | Пожары и возгорания | 52 | 49 |
| 3 | Совместные действия с полицией, службой «03» | 82 | 138 |
| 4 | Вскрытие запоров и ограждений | 357 | 325 |
| 5 | Извлечение пострадавших | 6 | 31 |
| 6 | Спасение животных | 41 | 33 |
| 7 | Поиск заблудившихся в лесу | 10 | 21 |
| 8 | Предотвращение суицидов | 1 | 3 |
| 9 | Очистка крыш от снега | 13 | 20 |
| 10 | Проверка загазованности помещений | 27 | 18 |
| 11 | Демеркуризация | - | 4 |
| 12 | Откачка воды | 6 | 16 |
| 13 | Помощь при взрыве в квартире | - | 1 |
| 14 | Спиливание деревьев | 41 | 22 |
| 15 | Транспортировка пострадавших | 34 | 4 |
| 16 | Устранение последствий обрыва проводов, газопроводов, водопроводов |  | 6 |
| 17 | Устранение последствий при разливе нефтепродуктов | 14 | 2 |
| 18 | Разбор завала | 1 | 1 |
| 19 | Спасение людей (эвакуация с верхних этажей, спасение утопающих, спасение со льда и т.п.) | 3 | 11 |
| 20 | Ложное взрывное устройство | 3 | 2 |
| 21 | Взрывное устройство | 1 | - |
| 22 | Разлив АХОВ | 7 | - |
| Всего отрядом спасено, чел. | | 21 | 38 |
| Оказана помощь пострадавшим, чел. | | 24 | 25 |

Сравнительный анализ динамики происшествий показывает, что в 2017 г. на территории городского округа Кинешма:

- количество пожаров по сравнению с показателями предыдущего года возросло - 63 (2016г. - 58, + 8,62%), возросло также количество погибших людей при пожарах - 3 человека (2016г. - 0, + 100%) . Несколько снизилось количество травмированных от опасных факторов пожара - 5 человек (2016г. - 7, - 28%);

- на водных объектах города погибли 2 человека (2016г.- 0, +100%);

- на территории города произошло 64 ДТП (2016г. - 60, + 6,67%), количество пострадавших также возросло, получили телесные повреждения 85 человек (2016г. - 78, + 8,97%), погибли 4 человека (2016г. - 3, + 33,33%).

В основу подготовки и обучения всех групп населения городского округа Кинешма положены требования Федерального закона РФ от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», а также постановления Правительства РФ от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Численность лиц, прошедших обучение (подготовку) за отчетный период в курсах ГО города 349 чел., 105,7% от плана.

За 2017 год в городском округе Кинешма, на предприятиях, в организациях и учреждениях всего было проведено 165 учений и тренировок с общим охватом участников - 12057 человек (2016г. - 165 учений и тренировок с общим охватом участников - 11092 человека), проведены беседы и занятия с работающим населением, (охвачено 44523 человек), обучающимися (10751 человек),- неработающим населением по месту жительства (5892 тыс. человек).

Также на территории городского округа Кинешма в 2017 году были спланированы и проводились мероприятия в рамках месячника безопасности на водных объектах, месячника безопасности в учебных заведениях города, месячника гражданской обороны, а также мероприятия, проводимые в общеобразовательных организациях города и организациях начального и среднего профессионального образования, в учреждениях социальной сферы, в летних школьных и загородных оздоровительных лагерях, планомерно велась работа по информированию населения о прогнозируемых возможных ЧС и пожарах, о мерах по их предупреждению, в том числе пропаганде культуры безопасности жизнедеятельности среди населения.

Активно осуществлялась информационно-пропагандистская деятельность, направленная на предупреждение несчастных случаев на воде, предотвращение пожаров, предупреждение несчастных случаев в быту.

Проводились информационно-разъяснительные компании по предупреждению сезонных рисков (паводковый период, летний пожароопасный период, период купального сезона, период ледостава, новогодние праздники и др.).

Всего в 2017 году:

- в печатных изданиях СМИ, осуществляющих вещание на территории города, опубликованы 164 статей по предупреждению несчастных случаев на воде, предотвращению пожаров, предупреждению несчастных случаев в быту (в том числе и в электронных СМИ);

- проведены 249 лекции и беседы в учебных заведениях и других организациях;

- выпущено 38629 экземпляровпечатной продукции (памятки, пособия, рекомендации и др.) по вопросам обеспечения безопасности населения города;

- 473 раза осуществлялась трансляция видеороликов по безопасности людей по городскому телевизионному каналу («КТВ-ТНТ» ТВ «Антенна») и на светодиодном экране у ТЦ «Никольский»;

- организовано 1424 выступлений на радио;

В 2017 году обновлялась информация в разделе «Защита населения» на официальном сайте администрации городского округа Кинешма.

Также за 2017 год проведено 127 патрулирований (рейдов) (из них 30 совместных рейдов сотрудников ПСО, отдела муниципального контроля и охраны окружающей среды администрации города, Кинешемского инспекторского отделения ГИМС, Кинешемской ЦСС и межмуниципального отдела МВД РФ «Кинешемский») на водных объектах города. Во время патрулирований было проведено бесед с рыбаками и отдыхающими на водных объектах (всего) – 448 с охватом 1779 человек.

За 2017 год на территории городского округа Кинешма зарегистрировано 63 пожара.

Основными причинами пожаров в 2017 году явились:

- аварийный режим работы электрической проводки - 18 случаев;

- неосторожное обращение с огнем - 22 случая;

- поджог - 14 случаев.

В 2017 году при пожарах на территории городского округа Кинешма погибло 3 человека (2016г. - 0, + 100%), травмы от опасных факторов пожара получили 5 человек (2016г. - 7, - 28%).

В 2017 году в городском округе Кинешма крупных пожаров не зарегистрировано.

За период с 01.01.2017 по 01.12.2017 на Кинешемском телевидении видеоролики на противопожарную тематику транслировались 198 раз, в радиоэфирах актуальная информация транслировалась 1264 раза, опубликовано 35 статей в печатных изданиях, проведено более 30 выступлений, лекций и бесед с различными категориями граждан.

На территории городского округа Кинешма проведено более 10 тысяч подворовых обходов.

Выпущено 35000 памяток на противопожарную тематику.

В рамках специальной подпрограммы «Противопожарное водоснабжение городского округа Кинешма» муниципальной программы городского округа Кинешма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасность людей» в 2017 году установлено новых, отремонтировано неисправных и заменено устаревших - 4 пожарных гидранта.

В полном объеме реализуются мероприятия специальной подпрограммы «Внедрение и развитие АПК «Безопасный город» на территории городского округа Кинешма», в рамках выполнения которой в помещение единой дежурно-диспетчерской службы МУ «Управление ГОЧС городского округа Кинешма» (далее ЕДДС) выведены видеосигналы камер, расположенных на территории города в общественных местах и в местах массового скопления граждан, на опасных транспортных развязках. В течение 2017 года были закуплены 2 новые камеры видеонаблюдения, монтаж и подключение которых запланировано на 2018 год, установлены и подключены 4 новых видеокамеры. На данный момент в режиме постоянного видеонаблюдения работают 18 камер видеонаблюдения и 1 сервер для записи видео с камер, что позволяет сократить время реагирования поисково-спасательного отряда Управления на чрезвычайные ситуации и происшествия, вовремя оповестить аварийные и специализированные службы города.

Одновременно в течение отчетного года идет развитие проекта по созданию, развитию и организации эксплуатации «Системы-112» на территории городского округа Кинешма. Единая дежурная диспетчерская служба городского округа Кинешма создана на базе Управления и включает в свой состав 9 специалистов: ст. оперативного дежурного, 4 оперативных дежурных и 4 диспетчеров ЕДДС. В целях реализации данного проекта установлено оборудование автоматизированного рабочего места диспетчера «112», абонентские комплекты системы-112 в дежурно-диспетчерских службах 01, 02, 03, 04. На территории города проведены работы 1 и 2 очереди по монтажу и наладке оборудования региональной системы оповещения. Смонтирован и установлен в ЕДДС пульт управления системой оповещения города, установлено оборудования оповещения на 7 объектах.

Дежурство специалистов ЕДДС городского округа Кинешма организовано в составе оперативно-дежурных смен, в круглосуточном режиме.

В целях обеспечения оптимальной эффективности работы оперативных дежурных и диспетчеров ЕДДС разработаны функциональные обязанности, а также алгоритмы работ в различных режимах деятельности.

Созданная электронная база данных используется сотрудниками ЕДДС в различных ситуациях, корректируется своевременно.

Всего в отчетном году специалистами ЕДДС принято 5743 (2016г. – 5030) обращений и сообщений от населения и организаций о происшествиях, пожарах, ЧС, оказании помощи.

Во всех случаях персонал ЕДДС в полном объеме обеспечил своевременный сбор и оперативную обработку информации, её своевременное доведение до аварийных и специализированных служб города.

В соответствии с возлагаемыми на ЕДДС городского округа Кинешма задачами разработаны и заключены с организациями, осуществляющими свою деятельность на территории города, 15 соглашений о порядке сбора, обмена, использования информации и взаимодействия при возникновении (угрозе возникновения) происшествий и чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Кинешма.

С целью обеспечения последовательного снижения рисков чрезвычайных ситуаций, повышения безопасности населения и защищенности критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера, а также обеспечения необходимых условий для безопасности жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития городского округа Кинешма, в рамках специальной подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в 2017 году закуплено для дооснащения поисково-спасательного отряда МУ «Управление ГОЧС городского округа Кинешма» следующее оборудование:

- скиммер олеофильный - нефтесборщик на сумму 478,0 тыс. руб.;

- боны заградительные постоянной плавучести на сумму 295,0 тыс. руб.;

- автомобиль «Газель» NEXT (ГАЗ А32R33 фургон семиместный) на сумму 1 187,550 тыс. руб.

Оснащенность Управления материально-техническими средствами и оборудованием, необходимым для ликвидации ЧС и оказания помощи пострадавшим (в том числе при пожарах, на водных объектах, в дорожно-транспортных происшествиях) составила 93%. Дальнейшее приобретение специального оборудования и имущества позволит более качественнои своевременно оказывать извлекать пострадавших и оказывать помощь, проводить мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, оказывать помощь населению в случае чрезвычайных ситуаций и происшествий.

В 2017 году, несмотря на активное проведение разъяснительной и профилактической работы по обеспечению безопасности населения на водных объектах, в городском округе Кинешма не удалось не допустить гибели людей на воде.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Городской круг Кинешма | 2017 год  (погибло  спасено) | 2016 год  (погибло  спасено) | 2015 год  (погибло  спасено) | 2014 год  (погибло  спасено) | 2013 год  (погибло  спасено) |
| Статистика гибели людей на воде на территории городского округа Кинешма, чел. | 2  0 | 0  2 | 0  2 | 2  1 | 2  4 |

Основной причиной гибели и травматизма людей на водных объектах городского округа Кинешма в большинстве случаев остается:

- грубое нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах, выход на неокрепший или ослабевший лед, переход водоемов в непредусмотренных для этого местах;

- неумелое и неправильное управление маломерными судами в сложных условиях, нарушение правил размещения людей в плавсредстве, ненадлежащее техническое состояние маломерного судна, не использование индивидуальных спасательных средств - спасательных жилетов;

- купание в летнее время в состоянии алкогольного опьянения и в неустановленных для этого местах;

- оставление без присмотра детей вблизи водоемов

В городском округе Кинешма в 2017 году была организована разъяснительная и профилактическая работа среди населения в целях исключения гибели и травматизма людей на водных объектах. В этих целях:

- в 2017 году принято 4 нормативных правовых акта по вопросам осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья (всего в городском округе Кинешма согласно Реестра нормативных правовых актов городского округа Кинешма принято 8 нормативных правовых акта по вопросам осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья);

- согласован План совместных мероприятий администрации городского округа Кинешма, МУ «Управление ГОЧС городского округа Кинешма», межмуниципального отдела МВД России «Кинешемский», Кинешемского инспекторского отделения ГИМС и ЦСС г. Кинешма по обеспечению безопасности людей на водных объектах в весенний и паводковый периоды;

- проведено 127 патрулирований (рейдов) (из них 30 совместных рейдов сотрудников ПСО, отдела муниципального контроля и охраны окружающей среды администрации города, Кинешемского инспекторского отделения ГИМС, Кинешемской ЦСС и межмуниципального отдела МВД РФ «Кинешемский») на водных объектах города. Во время патрулирований было проведено бесед с рыбаками и отдыхающими на водных объектах (всего) – 448 с охватом 1779 человек;

- по состоянию на 01.12.2017 в осенне-зимний период 2017-2018 года сотрудниками ПСО, отдела муниципального контроля и охраны окружающей среды администрации города, Кинешемского инспекторского отделения ГИМС, Кинешемской ЦСС и межмуниципального отдела МВД РФ «Кинешемский» на водных объектах города проведено 8 патрулирований, по результатам которых составлено 13 протоколов об административных правонарушениях;

- роздано профилактических тематических листовок (Безопасность на водных объектах) – 192 шт.;

- проведено бесед в общеобразовательных организациях, прочих учебных организациях – 183 с охватом 3618 учащихся;

- проведены показательные выступления водолазов и спасателей на базе спасательной станции для учащихся школ - 3 раза с охватом 41 учащийся;

- опубликовано 85 статей по безопасности на водных объектах в печатных изданиях СМИ, осуществляющих вещание на территории города;

- выставлено запрещающих купание (выход на лед) аншлагов - 7 шт.;

- организована трансляция на Радио - Кинешма аудио роликов на тему «Правила безопасного поведения на водных объектах в летний период» - с 30.07.2017 по 31.08.2017 по 5 раз каждый день.

Проблемными вопросами в данной области являются

- недостаточное количество общедоступных мест организованного отдыха у воды в черте города (в городском округе Кинешма аттестовано, оборудовано необходимым инвентарем и действует одно место массового отдыха людей у воды - городской пляж в парке культуры и отдыха им. 35-летия Победы. Подготовка существующего городского пляжа на реке Кинешемка проводилась в плановом порядке. Выделенные средства были затрачены на проведение очистки дна пляжа, организацию охраны, оборудование пляжа спасательным инвентарем, проведение анализа воды и грунта на территории пляжа.

- необходимость дооборудования имеющегося пляжа вышкой для дежурства спасателей, обеспечивающей наблюдение за территорией пляжа, а также участком акватории реки, отведенного для купания;

- необходимость замены имеющихся на пляже деревянных буйков, обозначающих границу участка акватории отведенного для купания, на буйки промышленного изготовления диаметром не менее 250 мм;

- необходимость замены сигналов: желтого флага, обозначающего «купание разрешено», и черного шара диаметром 1 м, обозначающего «купание запрещено».

Вопрос организации и технического освидетельствования нового пляжа на территории городского округа Кинешма прорабатывался совместно с Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека по Ивановской области, в г. Кинешме, Кинешемском, Заволжском, Пучежском, Юрьевецком районах, в целях установления состояния воды в реке Волга (Горьковское водохранилище) в створе «Городская черта г. Кинешма».

В 2017 году проведены заборы воды и грунта и проведен их анализ.

В соответствии с Экспертным заключением Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области, в г. Кинешме, Заволжском и Кинешемском районах» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека по Ивановской области вода в реке Волга не соответствует требованиям для организации рекреационного водопользования (СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»).

Серьезной проблемой является отсутствие в городском округе Кинешма судна на воздушной подушке, которое в период весеннего паводка и ледостава на реках города является единственным средством эффективного спасения людей на воде.

Несмотря на все негативные факторы, имевшие место в 2017 году, стоит отметить, что в проведенная в отчетном году работа по совершенствованию работы МУ «Управление ГОЧС городского округа Кинешма» позволила достичь запланированных показателей по подпрограммам.

Однако необходимо продолжать работать по мероприятиям программы, совершенствуя каждое направление. Наиболее тщательно подойти к решению задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Кинешма на 2018 год и плановые 2019 -2020 года, а именно необходимо:

- усиление предупреждающих мероприятий в рамках подпрограммы «Предупреждение и ликвидация последствий ЧС в границах городского округа Кинешма» за счет проведения неотложных превентивных мер и оперативных мероприятий по защите населения городского округа Кинешма при угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах и террористических актов;

- дальнейшее развитие ЕДДС городского округа Кинешма, в частности развитие проекта «Система-112»;

- завершение реконструкции автоматизированной системы централизованного оповещения населения на территории г.о. Кинешма;

- поддержание в готовности к использованию имеющегося фонда защитных сооружений, запасов средств индивидуальной защиты, организация их выдачи населению города в кратчайшие сроки;

- приведение противопожарного водоснабжения городского округа Кинешма в соответствие с нормативными требованиями;

- дальнейшую оптимизацию материально - технического обеспечения поисково-спасательного отряда МУ «Управление ГОЧС г.о. Кинешма», обеспечение высокого уровня подготовки спасателей;

- качественную организацию обучения различных категорий населения г.о. Кинешма и руководителей органов местного самоуправления и организаций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности жизнедеятельности, увеличение количества агитационного материала, приобретение наглядных пособий и тренажеров;

- дальнейшее развитие системы видеонаблюдения и видеофиксации происшествий и чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Кинешма в рамках подпрограммы «Внедрение и развитие АПК «Безопасный город» на территории городского округа Кинешма».

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№**  **п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполнитель** | **Источник финансирования** | **Объем**  **финансирования**  **в соответствии с программой**  **(в редакции на 31 декабря отчетного года)** | **Кассовые расходы** | **Пояснения причин отклонений** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Единица изме-рения** | **План** | **Факт** | **Пояснения причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | **Муниципальная программа**  **«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей»** | МУ  «Управление ГОЧС городского округа» | **Всего** | **20331,5** | **17783,3** |  | Число пострадавших, в том числе при пожарах, на водных объектах, в дорожно-транспортных и других происшествиях, при выездах на происшествие поисково-спасательного отряда | Чел. | 31 | 25 | Уменьшение показателя  обусловлено  усилением  информационной работы с населением по действиям в случае происшествий |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе:* | 20331,5 | 17783,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 20331,5 | 17783,3 |
| Снижение числа погибших, в том числе при пожарах, на водных объектах, в дорожно-транспортных и других происшествиях, при выездах на происшествие поисково-спасательного отряда | Чел. | 2 | 4 | Увеличение показателя обусловлено большим количеством происшествий |
| Количество выездов поисково-спасательного отряда на чрезвычайные ситуации и происшествия | Выезд | 730 | 767 | Увеличение  показателя  обусловлено  увеличением  поступающих  вызовов на помощь населению |
| 1 | Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в грани-цах городского округа Кинешма» | Всего | 16968,3 | 16475,2 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе:* | 16968,3 | 16475,2 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 16968,3 | 16475,2 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Организация  мероприятий по предупреждению, ликвидации последствий  чрезвычайных ситуаций, оказанию помощи при происшествиях и чрезвычайных  ситуациях на территории городского округа Кинешма и обучению населения городского округа Кинешма в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | Всего | 16968,3 | 16475,2 | Имеется недофинансирование в сумме 493,1 тыс. рублей, в том числе  кредиторская задолженность в сумме 130,2 тыс. рублей. |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе:* | 16968,3 | 16475,2 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 16968,3 | 16475,2 |
| 1.1.1 | Мероприятие «Предупреждение и ликвидация  последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа Кинешма» | Всего | 16830,1 | 16397,9 | Мероприятие выполнено.  Имеется недофинансирование в сумме 432,2 тыс. рублей, в том числе  кредиторская задолженность в сумме 127,0 тыс. рублей. | Количество выездов поисково-спасательного отряда на чрезвычайные ситуации и происшествия | выезд | 730 | 767 | Увеличение  Показателя  Обусловлено  увеличением  поступающих вызовов на помощь населению |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе:* | 16830,1 | 16397,9 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 16830,1 | 16397,9 |
| 1.1.2 | Мероприятие  Организация обучения населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Всего | 138,2 | 77,3 | Мероприятие выполнено.  Имеется недофинансирование в сумме 60,9 тыс. рублей, в том числе  кредиторская задолженность в сумме 3,2 тыс. рублей. | Количество обученных руководителей  Экономических  объектов, руководителей нештатных аварийно-спасательных формирований, специалистов  гражданской обороны и других специалистов, жителей городского округа Кинешма и детей в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | Чел. | 1300 | 1450 | Увеличение количества обученных обусловлено поступлением большего количества заявок на обучение |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе:* | 138,2 | 77,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 138,2 | 77,3 |
| 2 | Подпрограмма "Противопожарное водоснабжение городского округа Кинешма» | Всего | 94,0 | 94,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе:* | 94,0 | 94,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 94,0 | 94,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие  «Приведение в рабочее состояние пожарных гидрантов и очистка противопожарных водоемов на территории городского округа Кинешма» | Всего | 94,0 | 94,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе:* | 94,0 | 94,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 94,0 | 94,0 |
| 2.1.1 | Мероприятие  «Создание необходимых условий для улучшения состояния противопожарного водоснабжения» | Всего | 94,0 | 94,0 |  | Доля  отремонтированных и замененных пожарных гидрантов в общем количестве  муниципальных пожарных гидрантов на территории городского округа Кинешма | % | 23,45 | 23,45 |  |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе:* | 94,0 | 94,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 94,0 | 94,0 |
| Доля восстановленных муниципальных  противопожарных водоемов и подъездов к ним в общем количестве муниципальных водоемов, пригодных для пожаротушения | % | 41,18 | 41,18 |
| 3 | Подпрограмма «Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории городского округа Кинешма» | **Всего** | 916,9 | 441,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе:* | 916,9 | 441,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 916,9 | 441,0 |
| 3.1 | Основное мероприятие  «Совершенствование системы видеонаблюдения и видеофиксации происшествий и чрезвычайных ситуаций на базе МУ «Управление по делам гражданской обороны и  чрезвычайным ситуациям городского округа Кинешма» | Всего | 916,9 | 441,0 | Мероприятие выполнено.  Имеется недофинансирование в сумме 475,9 тыс. рублей. |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе:* | 916,9 | 441,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 916,9 | 441,0 |
| 3.1.1 | Мероприятие  «Снижение рисков возникновения происшествий и чрезвычайных ситуаций на основных  транспортных развязках, повышение  безопасности населения и защищенности от угроз природного и техногенного характер» | Всего | 916,9 | 441,0 | Количество  Функционирующих  камер и серверов видеонаблюдения, подключенных к системе видеонаблюдения в МУ «Управление ГОЧС городского округа Кинешма» | шт. | 19 | 19 |  |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе:* | 916,9 | 441,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 916,9 | 441,0 |
| Сокращение времени реагирования при получении информации об угрозе возникновения ЧС, авариях и других происшествиях | мин. | 4 | 4 |
| 4 | Подпрограмма *«*Снижение рисков и смягчение  последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | Всего | 2352,3 | 773,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе:* | 2352,3 | 773,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2352,3 | 773,0 |
| 4.1 | Основное мероприятие  «Снижение рисков чрезвычайных ситуаций и повышение безопасности населения» | Всего | 2352,3 | 773,0 | Мероприятие выполнено.  Имеется недофинансирование в сумме 1362,8 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность в сумме 1187,5 тыс. рублей.  Экономия по торгам в сумме 216,5 тыс. рублей. |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе:* | 2352,3 | 773,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2352,3 | 773,0 |
| 4.1.1 | Мероприятие  «Последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций от угроз природного и техногенного характера» | Всего | 2352,3 | 773,0 | Оснащенность Управления материально-техническими средствами и оборудованием, необходимым для ликвидации ЧС и оказания помощи пострадавшим, в том числе при пожарах, на водных объектах, в дорожно-транспортных происшествиях | % | 93 | 93 |  |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе:* | 2352,3 | 773,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2352,3 | 773,0 |
| Количество спасателей, прошедших профессиональную переаттестацию | чел. | 5 | 5 |
| Количество изготовленной наглядной агитации по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций | шт. | 1100 | 1100 |
| 5 | Подпрограмма *«*Развитие Системы-112 на территории городского округа Кинешма» | Всего | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе:* | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Основное мероприятие  «Создание и развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»» | Всего | 0,00 | 0,00 |  | Оснащенность ЕДДС Управления материально-техническими средствами и оборудованием, необходимым для развития Системы-112 | % | 50 | 50 |  |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе:* | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1 | Мероприятие  «Организация автоматизированных рабочих мест и создание сети связи и передачи данных Системы-112» | Всего | 0,00 | 0,00 |  | Оснащенность ЕДДС Управления материально-техническими средствами и оборудованием, необходимым для  развития Системы-112 | % | 50 | 50 |  |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе:* | 0,00 | 0,00 |

11. Муниципальная программа

**«Информационное общество городского округа Кинешма»**

(далее-Программа)

**Администратор Программы:** администрация городского округа Кинешма.

**Исполнители Программы:** администрация городского округа Кинешма, МУ «Редакция Радио – Кинешма», МУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Кинешма» (далее – МУ «МФЦ).

**Цель Программы:** формирование условий развития информационного общества в городском округе Кинешма в интересах повышения качества жизни граждан, развития экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер жизни общества, совершенствования системы государственного и муниципального управления, обеспечение доступа населения и организаций к информации и организация предоставления государственных и муниципальных услуг.

В рамках данной Программы реализовывалась одна подпрограмма.

В 2017 году в бюджете городского округа Кинешма на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 11 827,8 тыс. рублей, кассовые расходы составили 11 827,8 тыс. рублей, что составляет 100% от запланированного объема финансирования.

Запланированные на 2017 год программные мероприятия выполнены в полном объеме.

В 2017 году в рамках реализации Программы на территории городского округа Кинешма проведены следующие основные мероприятия:

- осуществлялась трансляция информационно-аналитических передач о событиях и процессах, происходящих в городском округе Кинешма;

- созданы разнообразные популярные у целевой аудитории программы, затрагивающие самые насущные и интересные стороны жизни;

- повысилась осведомленность граждан и юридических лиц о порядке, способах и условиях получения государственных и муниципальных услуг через МУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Кинешма»;

– обеспечилась возможность увеличения скорости, улучшения качества оказания муниципальных услуг и сокращения процедуры оформления документов, экономии времени на получение всевозможных справок, подачу налоговых деклараций, регистрацию имущества и так далее;

– получение организациями и гражданами государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», включающего создание единого места приема, регистрации и выдачи необходимых документов, а также получение одновременно несколько взаимосвязанных государственных и муниципальных услуг;

- повысилась удовлетворенность получателей услуг их качеством.

Муниципальное учреждение «Редакция Радио-Кинешма» предоставляет услугу: «Производство и распространение радиопрограмм», которая направлена на создание обеспечение доступа населения и организаций к информации о деятельности администрации городского округа Кинешма посредством радиовещания, поддержание неразрывной связи между поколениями слушателей, создания исторических, публицистических и аналитических программ, передач для детей и юношества, радиопрограмм о фольклоре и народном творчестве. Предметом деятельности является предоставление услуг связи, производство и выпуск радиопрограмм в соответствии с муниципальным заказом, в рекламных целях, а также программ просветительского направления.

Одна из самых глубоких перемен в деятельности СМИ связана с повышением роли местного радиовещания. Сегодня в современной России и, в частности, в городском округе Кинешма сформировалась новая структура радиовещания, возник широкий спектр радиостанций разных типов.

Наряду с прежней системой работы муниципального учреждения «Редакция Радио-Кинешма» появились десятки региональных, в большинстве своем частных коммерческих радиостанций, образуются радиосети и медиа-холдинги. Поэтому развитие местного муниципального радио является важным направлением.

С мая 2014 года муниципальное учреждение «Редакция Радио-Кинешма» сотрудничает с сетевым партнером- телерадиокомпанией «МИР». Это музыкальная радиостанция, которая дарит хорошее настроение, развлекает, не забывая о романтике, а также интересно, легко и с пользой информирует своих радиослушателей о последних событиях в стране и области. Целевой аудиторией радиостанции являются семейные женщины (25+) с активной жизненной позицией, у которых есть потребность к самообразованию. Дополнительная аудитория – дети (12+). Бренд радио – это легкость восприятия, современность, миролюбие, романтичность и достоверность. Общее настроение радиостанции- легкое, светлое. Предпочтение песням позитивным и приятным на слух, интересным и актуальным, создающим или поддерживающим хорошее настроение. Один из критериев отбора материалов – качество продукта. Основу музыкальной базы составляют песни признанных российских композиторов и артистов 2000-2010 годов. Как дополнение – музыка 90-х годов и хиты последних 5-ти лет, отвечающей стилистической и эмоциональной составляющей формата. В эфирной сетке отведено место для постоянных радиопередач, освещающих жизнь страны и региона. Это программа «Новости». Они занимают важное место на радио МИР. Каждый час слушатели радио получают свежую и достоверную информацию местного, регионального и федерального значения. Хронометраж – 3 минуты, за это время слушатель должен получить наиболее полное представление о том, что происходит в его родном городе, стране и мире. Задача ведущего не просто рассказать о последних событиях, а сделать это интересно, занимательно. При этом радиостанция придерживается принципа объективности, не формирует мнения аудитории, а информирует слушателей. Приоритетами тем являются: общемировые, российские события, события региона и города (ЧП, митинги, суды, праздники, юбилеи, общение с первыми лицами, освещение работы администрации города и области), социальные новости (зарплаты, тарифы, ЖКХ, льготы, образование), новости развлекательного и познавательного характера.

Кроме того, радиослушатели Кинешмы могут заказывать свои любимые композиции в популярной передаче по заявкам "Час для Вас" по номеру горячей линии Радио "МИР".

Среди программ, выпускающихся Редакцией Радио-Кинешма можно выделить следующие:

1. Познавательно-развлекательные рубрики – тематический рубрикатор соответствует интересам целевой аудитории. Познавательный компонент не исключает яркости подачи, экспертного мнения, доверительного совета и романтики.
2. Календарно-событийные – что произошло в прошлом? Как оно находит отражение в настоящем? Жизнь – это бесконечная цепь событий. О самых важных ее звеньях для целевой аудитории рассказывает программа «Добрый повод».
3. Культурно-просветительские – «Город и люди» - историческая программа, рассказывающая об истории города с момента его основания до наших дней, а также о его жителях, исторически значимых объектах культуры.

Работа многофункционального центра в городском округе Кинешма организуется по принципу «одного окна», что на практике реализуется обеспечением возможности для заявителя при обращении в учреждение получить несколько услуг сразу, не переходя от одного специалиста к другому. Этот эффект достигается в результате специальной подготовки специалистов учреждения, которые не имеют узкой специализации по отдельным услугам, а обучаются приему и выдаче документов по всему спектру услуг, оказываемых на базе МФЦ. Каждый специалист в МФЦ городского округа Кинешма» является универсальным специалистом, что соответствует концепции развития предоставления услуг по принципу «одного окна», предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере создания многофункциональных центров.

В 2017 году в многофункциональный центр предлагал кинешемцам 108 видов услуг федеральных, региональных и муниципальных органов исполнительной власти, что на 20 услуг больше по сравнению с 2016 годом.

К наиболее востребованным услугам по-прежнему относятся:

* услуги Росреестра – 22 %
* услуги Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма– 29 %;
* услуги МВД – 23 %

За 2017 год в МФЦ зарегистрировано 63497 обращения граждан, что на 453 обращения больше чем в 2016 году.

В 2017 году число «универсальных» специалистов центра увеличено с 18 до 19 человек.

В кинешемском многофункциональном центре соблюдаются все требования к качеству обслуживания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В центре внедрена электронная система управления очередью, что позволяет держать на высоком уровне показатель ожидания заявителей в очереди. В 2017 году средний показатель времени ожидания в очереди составлял - 4,38 минут.

В МФЦ организована возможность предварительной записи заявителей. Запись может осуществляться как при личном обращении заявителя в офисе приема, по телефону или через сайт МФЦ. Данной услугой в 2017 году воспользовались 2157 человек.

Для обеспечения граждан информацией о деятельности МФЦ, услугах, предоставляемых на базе МФЦ, функционирует официальный Интернет-сайт МФЦ. На сайте в доступной форме представлена информация обо всех услугах, оказываемых в МФЦ, об органах государственной власти и местного самоуправления, с которыми у МФЦ заключены соглашения о взаимодействии, о нормативных правовых актах, регулирующих деятельность МФЦ. Заявители часто пользуются данными сервисами. За 2017 год на сайте зарегистрировано 58241 посещений.

В многофункциональном центре постоянно проводиться работа по улучшению комфортности предоставления услуг. МФЦ обеспечено:

* программно-аппаратным комплексом (и5287нфомат), обеспечивающий доступ заявителей к Единому порталу государственных и муниципальных услуг (функций), региональному порталу государственных и муниципальных услуг (функций);
* платежным терминалом (ОАО «Сбербанк»);
* электронной системой управления очередью;
* бесплатным туалетом для посетителей;
* кондиционером воздуха.

Основными задачи развития МФЦ на 2018 и последующие годы являются:

реализация принципа «одного окна» в рамках предоставления услуг по «жизненным ситуациям», расширение перечня предоставляемых услуг и формирование благоприятного имиджа центра «Мои документы».

На решение этих задач и будет направлена дальнейшая работа, хотя необходимо отметить, что и на текущую дату МФЦ Кинешма занимает одно из лидирующих мест среди МФЦ Ивановской области.

Таким образом, МУ «Редакция Радио-Кинешма» регулярно освещает жизнь нашего города и региона и является надежным информационным партнером, связующим звеном между населением и администрацией города Кинешмы, а МФЦ обеспечивает возможность для заявителей при обращении получать несколько услуг сразу, не переходя от одного специалиста к другому.

Проведенные в отчетном году мероприятия по совершенствованию работы МУ "Редакция Радио-Кинешма" и МУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг городского округа Кинешма» позволили достичь запланированных показателей по подпрограмме.

Поэтому необходимо продолжать работать по мероприятиям программы, совершенствуя каждое направление, в результате добиваясь достижения плановых показателей программы.

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№**  **п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполнитель** | **Источник**  **финансирова ния** | **Объем финансирования в соответствии с программой (в редакции на 31 декабря отчетного года)** | **Кассовые расходы** | **Пояснения причин отклонений** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Ед. изм.** | **План** | | **Факт** | **Пояснения причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 |
|  | **Муниципальная программа**  **«Информационное общество городского округа Кинешма»** | Администрация городского округа Кинешма:  Муниципальное учреждение "Редакция Радио-Кинешма";  Муниципальное учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Кинешма" | **Всего** | **11827,8** | **11827,8** |  | Время выхода в эфир | сек. | 1200000 | | 2096640 | Увеличение объема вещания |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе* | 11827,8 | 11827,8 |
| Число граждан, получивших государственные и муниципальные услуги  в МУ «МФЦ  городского округа Кинешма» | чел./  мес. | 5000 | | 5287 | Число граждан, получивших государственные и муниципальные услуги увеличилось в связи с закрытием офисов приема-выдачи документов территориальных органов Росреестра. |
| - бюджет городского округа Кинешма | 9452,7 | 9452,7 |
| - областной бюджет | 2375,1 | 2375,1 |
| Доля получателей услуг в МУ «МФЦ  городского округа Кинешма», удовлетворенных качеством оказанных услуг | % | 100 | | 100 |
| Доля граждан, удовлетворенных новостной лентой | % | 100 | | 100 |
| Доля граждан, удовлетворенных  подготовленными программами в сфере культуры | % | 100 | | 100 |
| Доля граждан,  удовлетворенных аналитическими программами | % | 100 | | 100 |
| 1 | Подпрограмма «Открытая информационная политика» | Всего: | 11827,8 | 11827,8 |  |  |  |  | |  |  |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 11827,8 | 11827,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 9452,7 | 9452,7 |
| - областной бюджет | 2375,1 | 2375,1 |
| 1.1 | Основное мероприятие "Производство и распространение радиопрограмм" | Муниципальное учреждение "Редакция Радио-Кинешма" | Всего: | 1050,1 | 1050,1 | Произведены выплаты заработной платы работникам МУ "Редакция - Радио Кинешма", перечислены в фонды начисления на нее, прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения первоочередных муниципальных нужд |  |  |  | |  |  |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 1050,1 | 1050,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1050,1 | 1050,1 |
| 1.1.1 | Мероприятие «Обеспечение деятельности подведомственного учреждения муниципального учреждения "Редакция - Радио Кинешма"» | Всего: | 1050,1 | 1050,1 | Время выхода в эфир | сек. | 1200000 | | 2096640 |  |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 1050,1 | 1050,1 | Доля граждан, удовлетворенных  новостной лентой | % | 100 | | 100 |
| Доля граждан, удовлетворенных  подготовленными программами в сфере культуры | % | 100 | | 100 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 1050,1 | 1050,1 |
| Доля граждан,  удовлетворенных аналитическими программами | % | 100 | | 100 |
| 1.2 | Основное мероприятие "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг" | Муниципальное учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Кинешма" | Всего: | 10777,7 | 10777,7 | Произведены выплаты заработной платы работникам МУ "МФЦ", перечислены в фонды начисления на нее, оплата коммунальных услуг, содержание здания, заправка картриджа, приобретение ГСМ и канцтоваров |  |  |  | |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе* | 10777,7 | 10777,7 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 8402,6 | 8402,6 |
| - областной бюджет | 2375,1 | 2375,1 |  |
| 1.2.1 | Мероприятие «Обеспечение деятельности подведомственного муниципального учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Кинешма»» | Всего: | 8402,6 | 8402,6 | Число граждан, получивших государственные и муниципальные услуги в МУ «МФЦ  городского округа Кинешма» | чел./  мес | 5000 | | 5287 |  |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе* | 8402,6 | 8402,6 |
| -бюджет  городского округа Кинешма | 8402,6 | 8402,6 |
| Доля получателей услуг, удовлетворенных качеством оказанных услуг в МУ «МФЦ  городского округа Кинешма» | % | 100 | | 100 |  |
| 1.2.2 | Мероприятие  «Обеспечение функционирования многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» | Всего: | 2375,1 | 2375,1 |  |  |  | |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе* | 2375,1 | 2375,1 |
| - областной бюджет | 2375,1 | 2375,1 |

12. Муниципальная программа

«**Совершенствование местного**

**самоуправления городского округа Кинешма»**

(далее - Программа)

**Администратор Программы:** администрация городского округа Кинешма.

**Исполнители Программы:** администрация городского округа Кинешма,

комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма; управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма; управление образования администрации городского округа Кинешма; комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма; комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма; комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма; муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства»; финансовое управление администрации городского округа Кинешма.

**Цель Программы:** повышение эффективности деятельности администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма.

В рамках данной Программы реализовались четыре подпрограммы.

В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств в данную программу в течение года вносились изменения. В 2017 году в бюджете городского округа Кинешма на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 59 218,35 тыс. рублей, кассовые расходы составили 57 690,5 тыс. рублей, что составляет 97,4% от запланированного объема финансирования.

Фактическое исполнение реализации мероприятий подпрограмм, запланированное на 2017 год от планового объема бюджетных ассигнований составило:

- подпрограмма «Обеспечение деятельности главы администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма» в сумме 50 883,3 тыс. рублей (97,6%);

- программа «Обеспечение деятельности муниципального учреждения города Кинешмы «Управления капитального строительства» в сумме 5 798,1 тыс. руб. (96,5%);

- программа «Улучшение условий и охраны труда в администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органах администрации городского округа Кинешма в сумме 388,3 тыс. рублей (97,5%);

- подпрограмма «Развитие институтов гражданского общества» в сумме 620,8 тыс. рублей (93,7%).

Запланированные на 2017 год программные мероприятия выполнены, недоосвоение средств в размере 1 527,8 тыс. рублей сложилось в основном по следующим причинам:

- в сумме 1 205 тыс. рублей – экономия денежных средств за счет: возмещения дебиторской задолженности ФСС по листкам нетрудоспособности, снижению начальной максимальной цены контракта по проведению процедуры торгов в сфере закупок товаров, для обеспечения муниципальных нужд;

- в сумме 210,8 тыс. рублей – кредиторская задолженность бюджета городского округа Кинешма;

- в сумме 112,0 тыс. рублей – недофинансирование мероприятий из бюджета городского округа Кинешма.

2017 году реализация Программы позволила достичь следующих результатов:

- сформирована система повышения квалификации и профессиональной переподготовки муниципальных служащих администрации городского округа Кинешма – прошли обучение 23 человека;

- качественное исполнение своих полномочий органами местного самоуправления;

- рост доверия к власти, в совместном решении проблем населения с органами власти;

- повышение эффективности организационно – документационной деятельности администрации городского округа Кинешма, совершенствовании системы контроля исполнения документов (служебной корреспонденции, поручений главы, обращений граждан), предполагающим сокращение сроков исполнения документов, а также повышения уровня открытости и доступности к проектам нормативных правовых актов администрации городского округа Кинешма, принятым нормативным правовым актам администрации городского округа Кинешма.

За прошедший период в пределах полномочий администрацией городского округа Кинешма, была проделана следующая работа:

- внесены изменения в Положение об оплате труда муниципальных служащих в соответствии с действующим законодательством;

- проводилась работа по профилактике коррупционных и иных правонарушений, соблюдению муниципальными служащими требований к служебному поведению, урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе;

- определены подходы к формированию кадрового состава на замещение вакантных должностей муниципальной службы, сформирован кадровый резерв в администрации городского округа Кинешма;

-обеспечивается участие независимых экспертов в аттестационной комиссии и в комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации городского округа Кинешма, и урегулированию конфликта интересов в администрации городского округа Кинешма;

-конкретизированы квалификационные требования к должностям муниципальной службы;

- проводилась работа с общественными объединениями и гражданами.

- утверждены нормативные правовые акты администрации городского округа Кинешма, которые направлены на обеспечение более качественного планирования закупочной деятельности, повышение эффективности расходования бюджетных средств и недопущения закупок товаров, работ, услуг с избыточными потребительскими свойствами и предметов роскоши, с целью определения закупок, которые необходимо осуществить, чтобы обеспечить выполнение функций как органов местного самоуправления городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма, так и подведомственных казенных учреждений.

Общее количество муниципальных служащих исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления муниципального образования "Городской округ Кинешма" - администрации городского округа Кинешма на 01.01.2018 года составило 124 человека.

Реализация подпрограммы «Обеспечение деятельности главы администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа» позволила сформировать систему повышения квалификации и профессиональной переподготовки муниципальных служащих администрации городского округа Кинешма, что привело к повышению уровня профессиональных знаний, умений и навыков и позволило муниципальным служащим эффективно и качественно выполнять должностные обязанности в органах местного самоуправления администрации городского округа Кинешма.

Реализация подпрограммы «Обеспечение деятельности муниципального учреждения города Кинешмы «Управления капитального строительства» позволило усилить контроль и качество выполняемых объемов работ, соответствующих заданию заказчика проекту; повысило эффективность капиталовложений, а также сократилась продолжительность инвестиционного цикла.

Реализация подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органах администрации городского округа» позволила выполнить ежегодную диспансеризацию 123 работников администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма; за 2015-2016 годы была проведена специальная оценка труда 168 рабочих мест; повысился уровень квалификации специалистов в области охраны труда в администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа.

Реализация подпрограммы "Развитие институтов гражданского общества" позволила достичь в 2017 году создание благоприятных условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций и повышения активности населения города в решении общественно значимых вопросов, создание условий для функционирования деятельности органов территориального общественного самоуправления, привлечение граждан к охране общественного порядка в городском округе Кинешма

В 2017 году получило дальнейшее развитие ТОСовское движение: создан ТОС «Контакт». Всего в городе действует 15 ТОС. С целью поддержки гражданских инициатив, продолжена грантовая поддержка ТОС. В 2017 году 4 ТОС получили финансирование общей суммой 150 тысяч рублей. На данные средства общественным самоуправлением «Поликор» благоустроена междворовая территория, ТОС «Нижние Сокольники» произведен ремонт тротуара по ул. Нахимова с заменой пешеходных мостиков через водосточные канавы, ТОСом «25-й микрорайон» приобретены звуковоспроизводящие колонки для проведения массовых мероприятий, на дворовой территории ТОС «Урицкого» установлен теннисный стол.

Как и прежде, ТОС г. Кинешмы приняли участие в региональных конкурсах, организуемых Советом муниципальных образований Ивановской области. Председатель ТОС «Нижние Сокольники» А.С. Кусов стал лауреатом Гран-при конкурса «Лучший председатель ТОС городского округа Ивановской области». Председатели ТОС «25-й микрорайон» Л.В. Бурова и ТОС микрорайона «Поликор» Н.А. Короткова приняли участие в конкурсе «Лучший проект, реализованный ТОС» и завоевали 2 и 3 место соответственно.

В 2017 году из городского бюджета предоставлена субсидия девяти социально ориентированным некоммерческим организациям на общую сумму 425,0 тысяч рублей.

Дальнейшее развитие в отчетный период получило участие граждан в охране общественного порядка в составе народной дружины и общественного объединения правоохранительной направленности «Поликоровец». В течение года общее количество жителей города, являющихся членами данных формирований, увеличилось с 19 до 25 человек.

По информации кинешемской полиции, в 2017 году члены данных объединений приняли участие в 9 рейдах и специальных мероприятиях, были привлечены к охране общественного порядка при проведении 17 массовых мероприятий. В течение года с участием членов народной дружины и ООПН «Поликоровец» составлено 7 протоколов об административном правонарушении, два из которых выявлены командиром народной дружины.

С целью оказания администрацией мер социальной поддержки гражданам, оказывающим содействие в охране общественного порядка, продолжена практика личного страхования членов народной дружины (выделено 3,1 тыс. рублей).

Народным дружинникам и членам объединения «Поликоровец» из городского бюджета компенсируются расходы за проезд на городском транспорте (выделено 1,1 тыс. рублей), выплачиваются поощрения в сумме 5 тысяч рублей за участие в охране общественного порядка (в 2017 году премия выплачена четырем гражданам).

Деятельность руководителя народной дружины Л.В.Буровой и объединения «Поликоровец» С.Е.Белухина отмечена на региональном уровне. В декабре 2017 года им вручены денежные поощрения от УМВД по Ивановской области.

Проведенная в отчетном году работа позволила достичь запланированных показателей по Программе. Поэтому необходимо продолжать работать по мероприятиям Программы, совершенствуя каждое направление, в результате добиваясь достижения плановых показателей Программы.

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№**  **п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполнитель** | **Источник**  **финансирования** | **Объем финансирования в соответствии с программой (в редакции на 31 декабря отчетного года)** | **Кассовые расходы** | **Пояснения причин отклонений** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Ед. изм.** | **План** | **Факт** | **Пояснения причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | **Муниципальная программа**  **«Совершенствование местного самоуправления городского округа Кинешма»** | Администрация городского округа Кинешма;  Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма;  Управление образования администрации городского округа Кинешма;  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма;  Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма;  Администрация городского округа Кинешма:  Муниципальное учреждение города Кинешмы "Управление капитального строительства"  Финансовое управление администрации городского округа Кинешма; Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма. | **Всего:** | **59218,3** | **57690,5** |  | Количество муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование и прошедших профессиональную переподготовку | чел. | 25 | 23 | Недостаточное  финансирование мероприятия из бюджета городского округа Кинешма |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе* | 59218,3 | 57690,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 57761,7 | 56233,9 |
| Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию в соответствии с действующим законодательством | чел. | 30 | 22 | Мероприятие выполнено полностью. Отклонение связано с кадровыми изменениями |
| -областной бюджет | 1456,6 | 1456,6 |
| Проведение мероприятий антикоррупционной направленности (совещания, семинары) | шт. | 2 | 2 | Мероприятие выполнено полностью. |
| Количество проведенных заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | шт. | 29 | 29 |  |
| Количество рассмотренных дел комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, всего: | шт. | 424 | 428 | Мероприятие выполнено полностью. Отклонение в связи с рассмотрением дел за 2016 год. |
| Доля соответствия актов выполненных работ строительным нормам и расценкам | % | 100 | 100 | Мероприятие выполнено полностью |
| Количество работников администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа, прошедших диспансеризацию | Чел. | 137 | 123 | Отклонение в связи с кадровыми изменениями |
| Количество рабочих мест работников администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа, по которым проведена специальная оценка труда | Ед. | 168 | 0 | Мероприятие выполнено полностью, отклонение в связи с проведением спец.оценки в 2015 г., 2016г. |
| Количество социально ориентированных  некоммерческих организаций | Ед. | 18 | 9 | Мероприятие выполнено полностью. Отклонение в связи с отсутствием заявок |
| Количество территориальных общественных самоуправлений | ед. | 15 | 14 | Мероприятие выполнено. Отклонение в связи с отсутствием заявок |
| Количество общественных объединений правоохранительной направленности, народных дружин | ед. | 4 | 2 | Мероприятие выполнено |
| 1 | Подпрограмма "Обеспечение деятельности главы администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма;  Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации  городского округа Кинешма;  Управление образования администрации городского округа Кинешма;  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма;  Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего: | 52152,6 | 50883,3 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе* | 52152,6 | 50883,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 50696,0 | 49426,7 |
| -областной бюджет | 1456,6 | 1456,6 |
| 1.1 | Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма" | Всего: | 50696,0 | 49426,7 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 50696,0 | 49426,7 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 50696,0 | 49426,7 |
| 1.1.1 | Мероприятие  "Обеспечение деятельности главы городского округа Кинешма" | Администрация городского округа Кинешма | Всего: | 116,1 | 89,3 | -26,8 тыс. рублей.  Мероприятие выполнено. Экономия денежных средств. |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе* | 116,1 | 89,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 116,1 | 89,3 |
| 1.1.2 | Мероприятие "Обеспечение деятельности администрации городского округа Кинешма" | Всего: | 30762,4 | 29980,9 | -781,5 тыс. рублей  Мероприятие выполнено. Экономия средств за счет возмещения дебиторской задолженности ФСС по листкам нетрудоспособности, снижению начальной максимальной цены контракта по проведению процедуры торгов. | Количество муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование и прошедших профессиональную переподготовку. | чел. | 21 | 11 | Отклонение связано с недостаточным финансированием бюджетных средств и кадровыми изменениями |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе* | 30762,4 | 29980,9 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 30762,4 | 29980,9 |
| Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию в соответствии с действующим законодательством | чел. | 18 | 18 |  |
| Проведение мероприятий антикоррупционной направленности (совещания, семинары) | шт. | 2 | 2 |  |
| 1.1.3 | Мероприятие «Обеспечение деятельности Комитета по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего: | 3480,9 | 3360,3 | -120,6 тыс. рублей  Мероприятие выполнено. Экономия средств за счет возмещения дебиторской задолженности ФСС по листкам нетрудоспособности, снижению начальной максимальной цены контракта по проведению процедуры торгов | Количество муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование и прошедших профессиональную переподготовку | чел. | 1 | 0 | Отклонение связано с кадровыми изменениями |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе* | 3480,9 | 3360,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 3480,9 | 3360,3 |
| Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию в соответствии с действующим законодательством | чел. | 3 | 3 |  |
| 1.1.4 | Мероприятие «Обеспечение деятельности Управления образования администрации городского округа Кинешма» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего: | 5375,0 | 5284,9 | -90,1 тыс. рублей  Мероприятие выполнено.  Отсутствие финансирования в полном объеме при наличии кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2018 в сумме 90,1 тыс. рублей. | Количество муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование и прошедших профессиональную переподготовку. | чел. | 0 | 4 | Отклонение связано с прохождением стажировки муниципальных служащих в органах власти Ивановской области |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе* | 5375,0 | 5284,9 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 5375,0 | 5284,9 |
| Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию в соответствии с действующим законодательством | чел. | 0 | 0 | Мероприятия на 2017 год не запланировано |
| 1.1.5 | Мероприятие «Обеспечение деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего: | 5063,7 | 5002,6 | -61,1 тыс. рублей  Мероприятие выполнено, экономия денежных срежств. | Количество муниципальных  служащих, получивших дополнительное профессиональное образование и прошедших профессиональную переподготовки. | чел. | 2 | 2 |  |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе* | 5063,7 | 5002,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 5063,7 | 5002,6 |
| Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию в соответствии с действующим законодательством | чел. | 8 | 0 | Отклонение связано с кадровыми изменениями |
| 1.1.6 | Мероприятие «Обеспечение деятельности Комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего: | 2685,5 | 2627,5 | -58,0 тыс. рублей  Мероприятие выполнено.  Отсутствие финансирования в полном объеме при наличии кредиторской задолженности в сумме 58,0 тыс. рублей. | Количество муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование и прошедших профессиональную переподготовку | чел. | 1 | 3 | Отклонение связано с прохождением стажировки муниципальных служащих в органах власти Ивановской области |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе* | 2685,5 | 2627,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2685,5 | 2627,5 |
| Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию в соответствии с действующим законодательством | чел. | 1 | 1 |  |
| 1.1.7 | Мероприятие «Обеспечение деятельности Комитета по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего: | 3212,4 | 3081,2 | -131,2 тыс. рублей  Мероприятие выполнено.  Отсутствие финансирования в полном объеме при наличии кредиторской задолженности в сумме 62,7 тыс. рублей | Количество муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование и прошедших профессиональную переподготовку. | чел. | 0 | 3 | Отклонение связано с прохождением стажировки муниципальных служащих в органах власти Ивановской области |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе* | 3212,4 | 3081,2 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 3212,4 | 3081,2 |
| Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию в соответствии с действующим законодательством | чел. | 0 | 0 | Мероприятия на 2017 год не запланировано |
| 1.2 | Основное мероприятие  «Создание условий для решения вопросов местного значения, иных отдельных государственных полномочий» | Администрация  городского округа Кинешма | Всего: | 1456,6 | 1456,6 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе* | 1456,6 | 1456,6 |
| -областной бюджет | 1456,6 | 1456,6 |
| 1.2.1 | Мероприятие «Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере административных правонарушений» | Всего: | 33,8 | 33,8 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе* | 33,8 | 33,8 |
| - областной бюджет | 33,8 | 33,8 |
| 1.2.2 | Мероприятие «Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетн  их и защите их прав» | Всего: | 1422,8 | 1422,8 |  | Количество проведенных заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Шт. | 29 | 29 |  |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе* | 1422,8 | 1422,8 |
| -областной бюджет | 1422,8 | 1422,8 |
| Количество рассмотренных дел комиссией по делам  несовершеннолетних и защите их прав, всего: | Шт. | 424 | 428 | Отклонение в связи с рассмотрением дел за 2016 год. |
| 2 | Подпрограмма "Обеспечение деятельности муниципального учреждения города Кинешмы "Управления капитального строительства" | Администрация городского округа Кинешма:  Муниципальное учреждение города Кинешмы "Управление капитального строительства" | Всего: | 6005,0 | 5798,1 |  | Доля соответствия актов выполненных работ строительным нормам и расценкам | % | 100 | 100 |  |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе* | 6005,0 | 5798,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 6005,0 | 5798,1 |
| 2.1 | Основное мероприятие "Обеспечение полномочий городского округа Кинешма в сфере строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов капитального строительства» | Администрация городского округа Кинешма:  Муниципальное учреждение города Кинешмы "Управление капитального строительства" | Всего: | 6005,0 | 5798,1 | -206,9 тыс. рублей Мероприятие выполнено. Экономия средств за счет возмещения дебиторской задолженности ФСС по листкам нетрудоспособности, снижению начальной максимальной цены контракта по проведению процедуры торгов |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе* | 6005,0 | 5798,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 6005,0 | 5798,1 |
| 2.1.1 | Мероприятие «Обеспечение и деятельности муниципального учреждения города Кинешмы «Управление капитального строительства» | Администрация городского округа Кинешма:  Муниципальное учреждение города Кинешмы "Управление капитального строительства" | Всего: | 6005,0 | 5798,1 | Доля соответствия актов выполненных работ строительным нормам и расценкам | % | 100 | 100 |  |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе* | 6005,0 | 5798,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 6005,0 | 5798,1 |
| 3 | Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органах администрации городского округа Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма;  Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма;  Управление образования администрации городского округа Кинешма;  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма;  Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма;  Финансовое управление администрации городского округа Кинешма; Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма | Всего: | 398,3 | 388,3 |  | Количество работников администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа, прошедших диспансеризацию | Чел | 137 | 123 |  |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе* | 398,3 | 388,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 398,3 | 388,3 |
| Количество рабочих мест работников администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа, по которым проведена специальная оценка труда | Ед. | 0 | 0 | Специальная оценка труда была проведена в 2015 году , 2016 году |
| 3.1 | Основное мероприятие  «Улучшение условий труда муниципальных служащих» | Всего: | 398,3 | 388,3 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе* | 398,3 | 388,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 398,3 | 388,3 |
| 3.1.1 | Мероприятие «Проведение диспансеризации работников администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма» | Всего: | 398,3 | 388,3 | -10,0 тыс. рублей  Мероприятие выполнено. Экономия средств за счет снижения начальной максимальной цены контракта по проведению процедуры торгов | Количество работников администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа, прошедших диспансеризацию» | Чел. | 137 | 123 |  |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе* | 398,3 | 388,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 398,3 | 388,3 |
| 3.1.1.1 |  | Администрация городского округа Кинешма | Всего: | 173,2 | 173,2 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе* | 173,2 | 173,2 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 173,2 | 173,2 |
| 3.1.1.2 |  | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего: | 30,0 | 23,7 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе* | 30,0 | 23,7 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 30,0 | 23,7 |
| 3.1.1.3 |  | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего: | 31,7 | 31,7 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе* | 31,7 | 31,7 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 31,7 | 31,7 |
| 3.1.1.4 |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего: | 36,0 | 34,5 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе* | 36,0 | 34,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 36,0 | 34,5 |
| 3.1.1.5 |  | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего: | 18,0 | 17,7 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе* | 18,0 | 17,7 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 18,0 | 17,7 |
| 3.1.1.6 |  | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего: | 20,0 | 19,9 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе* | 20,0 | 19,9 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 20,0 | 19,9 |
| 3.1.1.7 |  | Финансовое управление администрации городского округа Кинешма | Всего: | 49,4 | 47,6 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе* | 49,4 | 47,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 49,4 | 47,6 |
| 3.1.1.8 |  | Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма | Всего: | 40,0 | 40,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе* | 40,0 | 40,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 40,0 | 40,0 |
| 3.1.2 | Мероприятие «Проведение специальной оценки условий труда работников администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма;  Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма;  Управление образования администрации городского округа Кинешма;  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма;  Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма;  Финансовое управление администрации городского округа Кинешма; Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма. | Всего: | 0,0 | 0,0 | Специальная оценка условий труда проведена в 2015-2016 году на все рабочие места сроком на 5 лет | Количество рабочих мест работников администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа, по которым проведена специальная оценка труда | Ед. | 0 | 0 |  |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе* | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.3 | Мероприятие «Информационное обеспечение вопросов охраны труда в городском округе Кинешма, пропаганда положительных тенденций и положительного опыта работы в области охраны труда» | Администрация городского округа Кинешма | Всего: | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе* | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Подпрограмма "Развитие институтов гражданского общества" | Администрация городского округа Кинешма  Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего: | 662,3 | 620,8 | -41,5 тыс. рублей.  Мероприятие выполнено Отклонение связано с недостаточным финансированием бюджетных средств | Количество социально ориентированных  некоммерческих организаций | Ед. | 18 | 9 | Отклонение в связи с отсутствием заявок |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе* | 662,3 | 620,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 662,3 | 620,8 | Количество территориальных общественных самоуправлений | ед. | 15 | 14 |
| Количество общественных объединений правоохранительной направленности, народных дружин | ед. | 4 | 2 |
| 4.1. | Основное мероприятие "Предоставление мер поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям " | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего: | 425,0 | 425,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе* | 425,0 | 425,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 425,0 | 425,0 |
| 4.1.1. | Мероприятие "Субсидирование социально-ориентированных некоммерческих организаций" | Всего: | 425,0 | 425,0 |  | Количество социально ориентированных  некоммерческих организаций | Ед. | 18 | 9 | Отклонение в связи с отсутствием заявок |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе* | 425,0 | 425,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 425,0 | 425,0 |
| 4.2 | Основное мероприятие «Предоставление мер поддержки территориальным общественным самоуправлениям» | Администрация городского округа Кинешма | Всего: | 205,7 | 173,7 | -32,0 тыс. рублей Мероприятие  выполнено. Отклонение связано с недостаточным финансированием бюджетных средств |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе* | 205,7 | 173,7 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 205,7 | 173,7 |
| 4.2.1 | Мероприятие "Оказание финансовой поддержки территориальным общественным самоуправлениям" | Всего: | 205,7 | 173,7 | Количество территориальных общественных самоуправлений | ед. | 15 | 14 | .Отклонение в связи с отсутствием заявок |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе* | 205,7 | 173,7 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 205,7 | 173,7 |
| 4.3 | Основное мероприятие "Оказание мер поддержки гражданам, участвующим в охране общественного порядка" | Всего: | 31,6 | 22,1 | .-9,5 тыс. рублей  Мероприятие выполнено. Отклонение связано с недостаточным финансированием бюджетных средств |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе* | 31,6 | 22,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 31,6 | 22,1 |
| 4.3.1 | Мероприятие "Оказание поддержки гражданам, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин" | Всего: | 31,6 | 22,1 | Количество общественных объединений правоохранительной направленности, народных дружин | ед. | 4 | 2 |  |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе* | 31,6 | 22,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 31,6 | 22,1 |

13.Муниципальная программа

**«Поддержка населения городского округа Кинешма»**

(далее-Программа)

**Администратор Программы:** комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма.

**Исполнители Программы:** комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма, администрация городского округа Кинешма, администрация городского округа Кинешма: МУ «Управление капитального строительства», управление жилищно - коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма, управление образования администрации городского округа Кинешма, комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма, комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма.

**Цель Программы:** создание условий для роста благосостояния граждан городского округа Кинешма – получателей мер социальной поддержки населения.

Реализация Программы направлена на создание условий для роста благосостояния граждан городского округа Кинешма – получателей мер социальной поддержки населения.

В рамках данной Программы реализовались девять подпрограмм.

В 2017 году на реализацию Программы предусмотрены средства из бюджетов всех уровней в размере 29 954,9 тыс. рублей, кассовые расходы составили 29 264,6 тыс. рублей, что составляет 97,7% от запланированного объема финансирования, в том числе в разрезе подпрограмм:

- подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Кинешма» в сумме 3957,1 тыс. рублей (100%);

- подпрограмма «Поддержка молодых специалистов работающих в учреждениях социальной сферы городского округа Кинешма» в сумме 422,0 тыс. руб. (100%);

- подпрограмма «Содействие занятости населения городского округа Кинешма» в сумме 2823,1 тыс. рублей (100%);

- подпрограмма «Дети города Кинешма» в сумме 13118,0 тыс. рублей (96,3%),

- подпрограмма «Поддержка отдельных категорий жителей городского округа Кинешма» в сумме 4549,7 тыс. рублей (99,4%);

- подпрограмма «Финансирование из бюджета городского округа расходов на погребение» в сумме 51,4 тыс. рублей (50%);

- подпрограмма «Организация отдыха и оздоровление детей» в сумме 4220,0 тыс. рублей (97%);

- подпрограмма «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов» не финансировалась;

- подпрограмма «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста» в сумме 149,0 тыс. рублей (100%).

Запланированные на 2017 год программные мероприятия выполнены, недоосвоение средств в размере 690,0 тыс. рублей сложилось по следующим причинам:

- в сумме 227,8 тыс. рублей – кредиторская задолженность бюджета городского округа Кинешма;

- в сумме 73,7 тыс. рублей – в связи с экономией денежных средств по причине отсутствия выставленных счетов на оказание услуг;

- в сумме 388,5 тыс. рублей - в связи с экономией бюджетных ассигнований по торгам (проведение процедуры определения поставщика).

В 2017 году в рамках реализации Программы и подпрограмм достигнуты следующие результаты:

- увеличилось количество молодых семей, улучшивших жилищные условия;

* повысилась доля молодых специалистов, работающих в учреждениях социальной сферы городского округа Кинешма;
* улучшилось как физическое, так и психическое здоровье детей, повысилась возможности их развития в различных сферах жизнедеятельности;
* осуществлялось пенсионное обеспечение лиц, замещающих выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы городского округа Кинешма;
* обеспечивались льготами, в виде материального обеспечения, граждане, удостоенные звания «Почётный гражданин города Кинешма»;

- повысилась социальная адаптация инвалидов, доступность зданий и сооружений для данной категории граждан.

* обеспечивался отдых и оздоровление детей;
* обеспечивалось проведение мероприятий, направленных на повышение качества жизни пожилых людей, активизации их участия в жизни общества, популяризации здорового и активного образа жизни.

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Кинешма»

Улучшили жилищные условия при оказании поддержки за счет средств бюджетов всех уровней (федерального, областного и местного) 4 семьи по свидетельствам, выданным в 2017 году.

Подпрограмма «Поддержка молодых специалистов работающих в учреждениях социальной сферы городского округа Кинешма»

Увеличились и закрепились квалифицированные молодые кадры в учреждениях социальной сферы городского округа Кинешма. На работу в учреждения социальной сферы городского округа Кинешма поступило 6 молодых специалистов, получивших единовременные выплаты, 4 молодые специалиста получили компенсацию за найм жилого помещения.

Количество направлений в высшие учебные заведения на целевое обучение получили 3 человека.

Подпрограмма «Содействие занятости населения городского округа Кинешма»

Реализации подпрограммы позволила достигнуть:

- количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в городском округе Кинешма составляет 596 человек;

- 87 человек было трудоустроено на общественные работы на территории городского округа Кинешма.

Подпрограмма «Дети города Кинешма»

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы достигнуты:

- сохранилось и улучшилось как физическое, так и психическое здоровье детей, повысились возможности их развития в различных сферах жизнедеятельности;

- одному ребенку из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей изготовлен 1 технический паспорт жилого помещения;

- оказана материальная помощь в виде денежных выплат 89 семьям, воспитывающим детей до 18 лет, находящимся в трудной жизненной ситуации;

- 2 учреждения культуры, получают субсидию на поддержку способных и талантливых детей;

- 3 организации, реализующие поддержку кадетского движения;

- получили финансовую поддержку учащиеся школы–интерната и МБОУ «Лицей им. Д.А.Фурманова», обеспеченны проездными билетами – общее количество поездок составляет 20 000;

- 475 детей из малообеспеченных семей, обеспеченны школьными комплектами одежды;

- 2718 детей в возрасте от 1 до 14 лет обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников организаций дошкольного образования из малоимущих семей, обеспеченны новогодними подарками за счет пожертвований субъектов предпринимательства городского округа Кинешма;

- 17 жилых помещений предоставлено детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений.

Подпрограмма «Поддержка отдельных категорий жителей городского округа Кинешма»

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы достигнуты:

- производилось пенсионное обеспечение лиц, замещающих выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы городского округа Кинешма;

- оказывалась материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

- получены льготы в виде материального обеспечения гражданами, удостоенными звания «Почётный гражданин города Кинешма»;

- предоставлен грант в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, на реализацию социально значимого проекта «Помощь лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке».

Материальная помощь оказана 39 гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Произведена выплата пенсии за выслугу лет 47 гражданам, замещающих выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы городского округа Кинешма, подлежащих пенсионному обеспечению. Материальное обеспечение было оказано 20 гражданам, удостоенных звания «Почётный гражданин города Кинешма». Оказана помощь 390 лицам, находившимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке.

Подпрограмма «Финансирование из бюджета городского округа расходов на погребение»

Обеспечивались гарантии погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего.

Погребение умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки, осуществлялась специализированной службой по вопросам похоронного дела с согласия указанных органов путем предания земле на определенных для таких случаев участках общественных кладбищ.

Из бюджета городского округа произведены расходы на компенсацию затрат по оказанию услуг на погребение неизвестных и невостребованных трупов, в целях возмещения недополученных доходов, возникающих из-за разницы стоимости услуг, определенных органом местного самоуправления городского округа Кинешма и социального пособия на погребение 12 невостребованных и неизвестных трупов.

Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей»

Обеспечены в приоритетном порядке отдых, оздоровление и занятость детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из приемных, многодетных и неполных семей, детей-инвалидов, а также детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Дети и подростки приобщены к общественно-полезному труду, проведена комплексная работа по гражданско-патриотическому, экологическому, духовному и физическому воспитанию.

Развивались наиболее экономичные и эффективные формы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.

2269 детей и подростков отдохнули в лагерях дневного пребывания и профильных лагерях на базе муниципальных учреждений городского округа Кинешма.

Подпрограмма «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов»

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы достигнуты:

- повысилась доступность объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения общеобразовательными организациями города осуществляется дистанционное обучение пяти детей с ограниченными возможностями здоровья;

- организовывались и проводились культурно-досуговые мероприятия для инвалидов. Доля людей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных мероприятиями, направленными на поддержание жизнеспособности и активности граждан данной категории от общей численности членов общественных организаций инвалидов городского округа Кинешма составляет 28,09%.

Подпрограмма «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста»

Обеспечивалось проведение мероприятий, направленных на повышение качества жизни пожилых людей, активизации их участия в жизни общества, популяризации здорового и активного образа жизни.

600 граждан пожилого возраста приняли участие в клубных объединениях; 5000 граждан пожилого возраста были охвачены спортивными и культурно-массовыми мероприятиями.

Описание ключевых результатов реализации Программы и каждой из подпрограмм, достигнутых в отчетном году

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Кинешма»

Выдано 4 свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома (в 2016 году – 1 свидетельство).

Улучшили жилищные условия при оказании поддержки за счет средств бюджетов всех уровней (федерального, областного и местного) 4 семьи по свидетельствам 2017 года.

Произведено расходов средств бюджета городского округа Кинешма на предоставление социальных выплат молодым семьям в размере 1729,5 тыс. рублей на оплату обязательств по предоставлению социальных выплат 2017 года.

Кроме того, на софинансирование расходных обязательств на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья бюджету городского округа Кинешма были предоставлены субсидии в размере 2227,6 тыс. рублей, из них 1902,6 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 325,0 тыс. рублей – средства бюджета Ивановской области

Подпрограмма «Поддержка молодых специалистов работающих в учреждениях социальной сферы городского округа Кинешма»

Результат реализации подпрограммы – повышение доли молодых специалистов, работающих в учреждениях социальной сферы городского округа Кинешма.

Привлечение в учреждения социальной сферы городского округа Кинешма квалифицированной и талантливой молодежи, повысило престиж труда работников учреждений социальной сферы.

В результате реализации мероприятий подпрограммы:

- молодым специалистам предоставлена единовременная денежная выплата;

- произведена оплата найма жилых помещений, молодым специалистам, в течение 1 года.

В отчетном году участниками подпрограммы признаны 6 молодых специалистов (в 2016 году – 12).

Единовременная денежная выплата в размере 25 000 руб. предоставлена 6 участникам подпрограммы (в 2016 году – 12).

Компенсацию оплаты найма жилых помещений получили 4 участников подпрограммы (в 2016 году – 7). Компенсация оплаты найма составляет до 6000 руб. в месяц.

Ремонт служебного жилья для молодых специалистов не производился, ввиду отсутствия свободных жилых помещений специализированного жилого фонда.

Подпрограмма «Содействие занятости населения городского округа Кинешма»

С начала 2017 года в организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 приняли участие 596 несовершеннолетних граждан, из них:

- 271 человек работали по договорам, заработная плата выплачивалась за счет средств областного (выплаты производились через Центр занятости) и местного бюджетов,

- 270 несовершеннолетних граждан работали по договорам без материальной поддержки из средств областного бюджета, заработная плата выплачивалась за счет средств местного бюджета,

- 55 подростков были трудоустроены в педагогическом колледже.

Обеспечение временной занятости несовершеннолетних граждан оказывает существенное влияние на сокращение уровня подростковой преступности и позволяет повысить уровень материальной поддержки подростков из малообеспеченных семей, приобщить их к труду и обучить профессиональным навыкам.

Подростки занимались благоустройством школ и пришкольных территорий, подсобными работами в МБУ ДО «Центр внешкольной работы» и МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества», подсобными работами в МУ "Кинешемский парк культуры и отдыха имени 35-летия Победы", благоустройством и уборкой территории предприятия АО «Поликор» (обрезка кустов, прополка клумб и газонов).

В оплачиваемых общественных работах приняли участие 100 безработных граждан, из них 87 гражданам оплачивались с учетом средств местного бюджета.

Безработные граждане работали на предприятиях: МУ ДБО «Радуга», МУ "Преображение", МОУДО «Центр внешкольной работы», ООО «Слайс», ГБУ «Кинешемский художественно – исторический музей», МБДОУ Детский сад №21, ООО «ПМ-ТЕХНО», МАДОУ «ЦРР-детский сад №10».

Преимущественными видами работ были – благоустройство территории, подсобные работы, делопроизводство, работа по обеспечению оздоровления и отдыха детей, работа младшим воспитателем, музейным смотрителем.

Реализация мероприятий по содействию занятости населения позволила за счет предоставления гражданам возможностей временной занятости частично снизить дефицит рабочих мест, поддержать доходы безработных, сохранить мотивацию к труду у лиц, имеющих длительный перерыв в работе или не имеющих опыта работы.

Подпрограмма «Дети города Кинешма»

С целью улучшения качества жизни детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, комитетом по социальной и молодежной политике осуществляется оказание адресной социальной помощи семьям, воспитывающим детей до 18 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации (89 человек). Денежные средства, запланированные на реализацию мероприятия, освоены в полном объеме.

Оказывая содействие в решении жилищных вопросов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Комитетом по социальной и молодежной политике осуществляется изготовление технической документации на жилые помещения, сохраняемые за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Денежные средства, запланированные на реализацию мероприятия, недоосвоены в сумме 0,2 тыс. рублей, т.к. услуга носит заявительный характер. Управлением капитального строительства отремонтировано 1 жилое помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Участие способных и талантливых детей в региональных, всероссийских и международных конкурсах способствует раскрытию творческого потенциала одаренных детей, а также увеличивает представительство городского округа в одноименных мероприятиях различных уровней. Количество детей, направляемых на конкурсы, составило 120 человек.

Возросло количество международных и всероссийских конкурсов, в которых учащиеся стали не только участниками, но и лауреатами и дипломантами: - **Международный конкурс детского творчества "Мой город",** XI Международный конкурс детского изобразительного творчества «ЭКОЛОГИЯ – 2017» (г. Старый Оскол), международный детский творческий конкурс по экологии «Здоровье планеты? В моих руках!» (г. Москва), м**еждународный конкурс детского художественного  творчества «Радужка» (г. Тольятти) V Юбилейный Международный конкурс детского творчества «Сказки мира», международный конкурс детского творчества "ПОЛЁТ МЕЧТЫ",** посвящённый освоению и развитию космоса (г. Великие Луки), международный конкурс детского рисунка имени Нади Рушевой, международный конкурс детского творчества «Красота Божьего мира», Всероссийский конкурс рисунка «Люблю отчизну я» (г. Москва), всероссийская выставка детского рисунка на православную тематику «Душа России» (г. Липецк), **всероссийский творческий конкурс рисунков-иллюстраций «Рисуем сказки Паустовского»,** общероссийский конкурс «Молодые дарования России», в**сероссийский  фестиваль юных художников «Уникум»,** XXII областном конкурсе детского художественного творчества «Радуга» (г. Старая Вичуга), о**бластной конкурс творческих работ «Нарисуй книгу»** среди студентов художественных училищ, учащихся художественных школ, школ искусств, учреждений дополнительного образования детей Ивановской области на тему «Серебряный век глазами художника».

Обеспечена финансовая поддержка кадетского движения, реализуемого тремя общеобразовательными организациями городского округа Кинешма (МБОУ школа №1, №18 и школа-интернат): МБОУ школа №18 приобретено спортивное спасательное снаряжение, МБОУ школа №1 закуплен проектор и макет автомата.

Улучшению качества жизни детей из малообеспеченных семей также способствует обеспечение поддержки учащихся школы-интерната проездными талонами в количестве 2000 поездок ежемесячно в течение всего учебного периода и созданы условия для обеспечения образовательного процесса в МБОУ «Лицей им. Д.А. Фурманова» в части обеспечения проезда для детей 1-4 классов из малоимущих семей, зарегистрированных на территории, закрепленной за МБОУ «Лицей им. Д.А. Фурманова» в период с октября по декабрь.

Организована благотворительная акции «Поможем собрать детей в школу»,

которая позволила обеспечить школьными комплектами одежды 475 обучающихся детей из малообеспеченных семей.

2718 детей в возрасте от 1 до 14 лет обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников организаций дошкольного образования из малоимущих семей, обеспеченных новогодними подарками, за счет пожертвований субъектов предпринимательства городского округа Кинешма.

Предоставлено 17 жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет федерального бюджета.

Подпрограмма «Поддержка отдельных категорий жителей городского округа Кинешма»

Результат реализации подпрограммы:

- количество лиц замещающих выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы городского округа Кинешма, подлежащих пенсионному обеспечению - 47 человека.

- количество граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации и получивших материальную помощь – 39.

- число граждан, удостоенных звания «Почётный гражданин города Кинешмы» и получающих льготы в виде материального обеспечения- 20 человек.

- оказана помощь 390 лицам, находившимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке.

Подпрограмма «Финансирование из бюджета городского округа расходов на погребение»

Результат реализации подпрограммы – компенсация затрат по оказанию услуг на погребение неизвестных и невостребованных трупов, в целях возмещения недополученных доходов, возникающих из-за разницы стоимости услуг, определенных органом местного самоуправления городского округа Кинешма и социального пособия на погребение 12 невостребованных и неизвестных трупов.

Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей»

Результат реализации подпрограммы – Количество детей и подростков, отдохнувших в лагерях дневного пребывания и профильных лагерях на базе муниципальных учреждений городского округа Кинешма 2269 человек.

Подпрограмма «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов**»**

Доля людей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных мероприятиями, направленными на поддержание жизнеспособности и активности граждан данной категории от общей численности членов общественных организаций инвалидов городского округа Кинешма составляет 28,09%.

Увеличение доли охвата людей с ограниченными возможностями здоровья происходит в результате проведения спортивно-массовой работы среди инвалидов, которая включает в себя учебно-тренировочные занятия по различным видам спорта, функционирование отделения адаптивного спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья, участие инвалидов в соревнованиях различного уровня. Эффективность проведения указанных мероприятий подтверждают призовые места в спортивных соревнованиях различного уровня.

Социализации инвалидов способствует организация культурно-досуговой деятельности, участие в конкурсах и фестивалях различных уровней, посещение культурно-зрелищных мероприятий, участие в общественных и клубных объединениях на базе центральной библиотечной системы, МУ «Клуб «Октябрь» и МУ «Городской дом культуры».

МУ «МФЦ городского округа Кинешма» в полной мере реализует такое мероприятие как предоставление государственных и муниципальных услуг для инвалидов.

Подпрограмма «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста»

Формирование условий для осуществления мер по улучшению качества жизни пожилых людей, активизации их участия в жизни общества.

В рамках мероприятия «Проведение ремонта жилых помещений в которых проживают инвалиды и участники Великой Отечественной войны, проведены ремонты 5-ти жилых помещений за счет средств бюджета городского округа Кинешма.

Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста реализуется через их участие в клубных объединениях на базе центральной библиотечной системы, МУ «Клуб «Октябрь» и МУ «Городской дом культуры». Количество граждан пожилого возраста, принимающих участие в клубных объединениях – 600 человек.

Повышение социальной активности и обеспечение активного долголетия граждан старшего поколения проводится посредством организации спортивных мероприятий, мероприятий с участием граждан указанной категории, приуроченных к государственным праздникам. Данные мероприятия направлены на повышение здоровья пожилых людей, совершенствование коммуникационных связей. Число граждан пожилого возраста, охваченных спортивными и культурно-массовыми мероприятиями – 5000 человек.

Специалистами Комитета по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма проводятся консультации граждан пожилого возраста, обращающихся по вопросам обеспечения социальной защищенности.

Реализация мероприятий подпрограмм, запланированных на 2017 год, способствует достижению конечных результатов Программы и каждой из подпрограмм, поэтому необходима её дальнейшая реализация в 2018 году.

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№**  **п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполнитель** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования в соответствии с программой (в редакции на 31 декабря отчетного года)** | **Объем кассовых расходов, по состоянию на конец отчетного года** | **Пояснение причин отклонения** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Ед. изм.** | **План** | **Факт** | **Пояснение причин отклонения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | **Муниципальная программа «Поддержка населения городского округа Кинешма»** | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Администрация городского округа Кинешма;  Администрация городского округа Кинешма: муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства»;  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма;  Управление образования администрации городского округа Кинешма;  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма;  Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | **Всего** | **29954,9** | **29264,6** |  | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (начиная с 2007г-нарастающим итогом) | ед. | 175 | 175 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 29954,9 | 29264,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 13103,7 | 12804,2 |
| Количество молодых специалистов, поступивших на работу в учреждения социальной сферы городского округа Кинешма | чел. | 5 | 6 | В связи с высокой потребностью в специалистах социальной сферы |
| - областной бюджет | 2423,9 | 2421,6 |
| - федеральный бюджет | 14427,3 | 14038,8 |
| Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, решивших жилищную проблему | чел. | 2 | 1 | Уменьшение количества заявителей на предоставление данной услуги |
| Количество детей и подростков, отдохнувших в лагерях дневного пребывания и профильных лагерях на базе муниципальных учреждений городского округа Кинешма | чел. | 2267 | 2269 | В связи с увеличением количества отдохнувших детей на 2 чел.(оплата полной стоимости за счет родительской платы) |
| Количество лиц, замещавших выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы городского округа Кинешма, подлежащих пенсионному обеспечению | чел. | 45 | 47 | В связи с увеличением числа получателей выплат на 2 человека (выход на пенсию в декабре) |
| Число граждан, удостоенных звания «Почётный гражданин города Кинешмы» | чел. | 22 | 20 | В связи со смертью граждан, удостоенных звания «Почётный гражданин города Кинешмы» |
| Количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | чел. | 596 | 596 |  |
| Доля людей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных мероприятиями, направленными на поддержание жизнеспособности и активности граждан данной категории от общей численности членов общественных организаций инвалидов городского округа Кинешма | Ч% | 28,09 | 28,09 |  |
| 1 | Подпрограмма  «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Кинешма» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего | 3957,2 | 3957,1 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 3957,2 | 3957,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1729,6 | 1729,5 |
| - областной бюджет | 325,0 | 325,0 |
| - федеральный бюджет | 1902,6 | 1902,6 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Предоставление мер поддержки молодым семьям» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего | 3957,2 | 3957,1 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 3957,2 | 3957,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1729,6 | 1729,6 |
| - областной бюджет | 325,0 | 325,0 |
| - федеральный бюджет | 1902,6 | 1902,5 |
| 1.1.1 | Мероприятие  «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Кинешма» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего | 3957,2 | 3957,1 |  | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (начиная с 2007 года -нарастающим итогом) | Ед. | 175 | 175 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 3957,2 | 3957,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1729,6 | 1729,6 |
| - областной бюджет | 325,0 | 325,0 |
| - федеральный бюджет | 1902,6 | 1902,5 |
| 2 | Подпрограмма  «Поддержка молодых специалистов, работающих в учреждениях социальной сферы городского округа Кинешма» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Администрация городского округа Кинешма: муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства»;  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего | 422,0 | 422,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 422,0 | 422,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 383,0 | 383,0 |
| - областной бюджет | 39,0 | 39,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Предоставление мер поддержки отдельным категориям работников учреждений социальной сферы» | Всего | 422,0 | 422,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 422,0 | 422,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 383,0 | 383,0 |
| - областной бюджет | 39,0 | 39,0 |
| 2.1.1 | Мероприятие  «Обеспечение молодых специалистов жилыми помещениями» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего | 0,0 | 0,0 | - | Количество молодых специалистов, поступивших на работу в учреждения социальной сферы городского округа Кинешма | чел. | 5 | 6 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2 | Мероприятие  «Ремонт жилых помещений специализированного жилищного фонда» | Администрация городского округа Кинешма: муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства» | Всего | 0,0 | 0,0 |  | Количество молодых специалистов, поступивших на работу в учреждения социальной сферы городского округа Кинешма | чел. | 5 | 6 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3 | Мероприятие  «Предоставление молодому специалисту единовременной денежной выплаты» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | 150,0 | 150,0 |  | Количество молодых специалистов, получивших единовременные выплаты | чел. | 5 | 6 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 150,0 | 150,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 150,0 | 150,0 |
| 2.1.4 | Мероприятие  «Оплата найма жилых помещений, снимаемых молодыми специалистами» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | 194,0 | 194,0 |  | Количество молодых специалистов, получивших компенсацию за найм жилого помещения | чел. | 4 | 4 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 194,0 | 194,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 194,0 | 194,0 |
| 2.1.5 | Мероприятие  «Организация целевой подготовки педагогов для работы в муниципальных образовательных организациях городского округа Кинешма» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 78,0 | 78,0 |  | Количество направлений, выданных на целевое обучения в высшем учебном заведении | шт. | 3 | 3 |  |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе:* | 78,0 | 78,0 |
| - областной бюджет | 39,0 | 39,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 39,0 | 39,0 |
| 3 | Подпрограмма  «Содействие занятости населения городского округа Кинешма» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Управление образования администрации городского округа Кинешма;  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 2823,3 | 2823,1 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 2823,3 | 2823,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма0 | 2823,3 | 2823,1 |
| 3.1 | Основное мероприятие «Реализация мероприятий по содействию занятости населения» | Всего | 2823,3 | 2823,1 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 2823,3 | 2823,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2823,3 | 2823,1 |
| 3.1.1 | Мероприятие  «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма  Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 1949,7 | 1949,6 |  | Количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в городском округе Кинешма | чел. | 596 | 596 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 1949,7 | 1949,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1949,7 | 1949,6 |
|  |  | | | | | | | | | |
| Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | 1859,4 | 1859,4 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 1859,4 | 1859,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1859,4 | 1859,4 |
| Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 90,3 | 90,2 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе:* | 90,3 | 90,2 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 90,3 | 90,2 |
| 3.1.2 | Мероприятие  «Организация общественных работ на территории городского округа Кинешма» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Управление образования администрации городского округа Кинешма;  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 873,6 | 873,5 |  | Количество человек, трудоустроенных на общественные работы на территории городского округа Кинешма | чел. | 124 | 87 | Отклонение составляет – 37 чел., ввиду увеличения МРОТ с 1.07.2017 до 7800 рублей |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 873,6 | 873,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 873,6 | 873,5 |
|  | | | | | | | | | |
| Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 21,0 | 20,9 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 21,0 | 20,9 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 21,0 | 20,9 |
| Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | 533,3 | 533,3 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 533,3 | 533,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 533,3 | 533,3 |
| Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 319,3 | 319,3 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 319,3 | 319,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 319,3 | 319,3 |
| 4 | Подпрограмма  «Дети города Кинешма» | Управление образования администрации городского округа Кинешма;  Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма;  Администрация городского округа Кинешма: муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства»;  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего | 13626,7 | 13118,0 |  | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, решивших жилищную проблему | чел. | 2 | 1 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 13626,7 | 13118,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1102,0 | 981,8 |
| -федеральный бюджет | 12524,7 | 12136,2 |
| 4.1 | Основное мероприятие «Предоставление мер поддержки детям и семьям, имеющим детей» | Всего | 13626,7 | 13118,0 | Отклонение в сумме 508,7 тыс. руб., в т.ч. 388,5 т.р. экономиея денежных средств по торгам;  120,0 т.р. в связи с кредиторской задолженностью;  в сумме 0,2 т.р. в связи с невостребованностью |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 13626,7 | 13118,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1102,0 | 981,8 |
| - федеральный бюджет | 12524,7 | 12136,2 |
| 4.1.1 | Мероприятие  «Оказание адресной социальной помощи семьям, воспитывающим детей до 18 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации» | Комитет по  социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | 171,3 | 171,3 |  | Количество семей,  воспитывающих детей до 18 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, которым оказана адресная социальная помощь | ед. | 89 | 89 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 171,3 | 171,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 171,3 | 171,3 |
| 4.1.2 | Мероприятие  «Содействие в решении жилищных вопросов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Администрация городского округа Кинешма: муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства»;  Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | 122,0 | 121,8 | Мероприятие выполнено.  Отклонение в сумме 0,2 т.р. в связи с невостребованностью | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, решивших жилищную проблему | чел. | 2 | 1 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 122,0 | 121,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 122,0 | 121,8 |
|  | | | | | | | | | |
| Администрация городского округа Кинешма: муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства» | Всего | 121,0 | 121,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 121,0 | 121,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 121,0 | 121,0 |
| Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | 1,0 | 0,8 | Отклонение в сумме 0,2 т.р. в связи с невостребованностью данной услуги |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 1,0 | 0,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1,0 | 0,8 |
| 4.1.3 | Мероприятие  «Поддержка способных и талантливых детей» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 60,0 | 60,0 |  | Количество учреждений культуры, получающих субсидию на поддержку способных и талантливых детей | ед. | 2 | 2 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 60,0 | 60,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 60,0 | 60,0 |
| 4.1.4 | Мероприятие  «Поддержка кадетских классов в общеобразовательных учреждениях» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 100,0 | 100,0 |  | Количество организаций, реализующих поддержку кадетского движения | ед. | 3 | 3 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 100,0 | 100,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 100,0 | 100,0 |
| 4.1.5 | Мероприятие  «Обеспечение проездными билетами учащихся школы-интерната и МБОУ «Лицей им. Д.А.  Фурманова» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 348,7 | 228,7 | Мероприятие выполнено.  Отклонение в сумме 120,0 т.р. в связи с кредиторской задолженностью | Количество поездок, обеспеченных проездными билетами учащихся школы –интерната | шт. | 20000 | 20000 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 348,7 | 228,7 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 348,7 | 228,7 |
| 4.1.6 | Мероприятие  «Организация благотворительной акции «Поможем собрать детей в школу»» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 300,0 | 300,0 |  | Количество детей из малообеспеченных семей, обеспеченных школьными комплектами одежды | шт. | 475 | 475 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 300,0 | 300,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 300,0 | 300,0 |
| 4.1.7 | Мероприятие  «Новогодние и рождественские праздники (обеспечение новогодними подарками детей в возрасте от 1 до 14 лет: обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников организаций дошкольного образования из малоимущих семей, учащихся школы-интерната)» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 0,0 | 0,0 |  | Количество детей в возрасте от 1 до 14 лет обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников организаций дошкольного образования из малоимущих семей, обеспеченных новогодними подарками | чел. | 2940 | 2718 | В связи с принятым управленческим решением реализация мероприятия осуществлялась за счет пожертвований субъектов предпринимательства городского округа Кинешма |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.8 | Мероприятие  «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего | 12524,7 | 12136,2 | Мероприятие выполнено.  Отклонение в сумме 388,5 т.р. в связи с экономией денежных средств по торгам. | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, решивших жилищную проблему | чел. | 17 | 17 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 12524,7 | 12136,2 |
| - федеральный бюджет | 12524,7 | 12136,2 |
| 4.1.9 | Мероприятие  «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего | 0,0 | 0,0 | - |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Подпрограмма  «Поддержка отдельных категорий жителей городского округа Кинешма» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Администрация городского округа Кинешма | Всего | 4574,8 | 4549,7 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 4574,8 | 4549,7 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 4574,8 | 4549,7 |
| 5.1 | Основное мероприятие «Предоставление мер поддержки отдельным категориям жителей» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Администрация городского округа Кинешма | Всего | 4574,8 | 4549,7 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 4574,8 | 4549,7 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 4574,8 | 4549,7 |
| 5.1.1 | Мероприятие  «Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации" | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | 130,0 | 130,0 |  | Количество граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации | чел. | 39 | 39 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 130,0 | 130,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 130,0 | 130,0 |
| 5.1.2 | Мероприятие  «Пенсионное обеспечение лиц, замещающих выборные муниципальные должности муниципальной службы  городского округа Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 2245,8 | 2245,7 |  | Количество лиц, замещающих выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы городского округа Кинешма, подлежащих пенсионному обеспечению | чел. | 45 | 47 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 2245,8 | 2245,7 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2245,8 | 2245,7 |
| 5.1.3 | Мероприятие  «Материальное обеспечение граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин города Кинешма»» | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 519,0 | 494,0 | Мероприятие выполнено.  Отклонение в сумме 25,0 т.р. в связи с невостребованностью пособия на погребение. | Число граждан, удостоенных звания «Почётный гражданин города Кинешмы» | чел. | 22 | 20 | В связи со смертью граждан, удостоенных звания «Почётный гражданин города Кинешмы» |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 519,0 | 494,0 |
| - бюджет городского округа  Кинешма | 519,0 | 494,0 |
| 5.1.4 | Мероприятие  «Предоставления гранта в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, на реализацию социально значимого проекта «Помощь лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | 1680,0 | 1680,0 |  | Количество лиц, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке, которым оказана помощь | чел. | 150 | 390 | В связи с популярностью данной услуги увеличилось число лиц на 240 человек, получивших данную услугу |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 1680,0 | 1680,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1680,0 | 1680,0 |
| 6 | Подпрограмма  «Финансирование из бюджета городского округа расходов на погребение» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего | 51,4 | 25,7 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 51,4 | 25,7 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 51,4 | 25,7 |
| 6.1 | Основное мероприятие«Оказание поддержки в связи с погребением умерших» |  | Всего | 51,4 | 25,7 | Мероприятие выполнено.  Отклонение в сумме 25,7 т.р. в связи с отсутствием выставленных счетов на данную услугу. |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 51,4 | 25,7 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 51,4 | 25,7 |
| 6.1.1 | Мероприятие  «Компенсация затрат по оказанию услуг на погребение неизвестных и невостребованных трупов,  в целях возмещения недополученных доходов, возникающих из-за разницы стоимости услуг, определенных органом местного самоуправления городского округа Кинешма и социального пособия на погребение» |  | Всего | 51,4 | 25,7 | Количество погребенных невостребованных и неизвестных трупов | шт. | 13 | 12 | Отсутствие выставленных счетов на данную услугу |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 51,4 | 25,7 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 51,4 | 25,7 |
| 7 | Подпрограмма  «Организация отдыха и оздоровления детей» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма; Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 4350,5 | 4220,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 4350,5 | 4220,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2290,6 | 2162,4 |
| - областной бюджет | 2059,9 | 2057,6 |
| 7.1 | Основное мероприятие«Отдых и оздоровление детей» | Всего | 4350,5 | 4220,0 | Отклонение составляет 130,5 тыс. руб.,  в т. ч. 107,8  тыс. руб. кредиторская задолженность, 2,3 тыс. руб. остаток средств на возврат;20,0 отсутствие выставленных счетов |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 4350,5 | 4220,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2290,6 | 2162,4 |
| - областной бюджет | 2059,9 | 2057,6 |
| 7.1.1 | Мероприятие  «Организация отдыха и оздоровления детей» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 2105,6 | 1997,4 | Мероприятие выполнено.  Отклонение составляет 108,2 тыс. руб.,  в т. ч. 107,8  тыс. руб. кредиторская задолженность, 0,4 тыс. руб. экономия | Количество детей и подростков, отдохнувших в лагерях дневного пребывания и профильных лагерях на базе муниципальных учреждений городского округа Кинешма | чел. | 2267 | 2269 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 2105,6 | 1997,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2105,6 | 1997,4 |
| 7.1.2 | Мероприятие  «Организация отдыха детей в каникулярное время в части организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания за счет средств областного бюджета» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 1891,9 | 1891,9 |  | Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в отчетном периоде, от планового значения | % | 100 | 100 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 1891,9 | 1891,9 |
| - областной бюджет | 1891,9 | 1891,9 |
| 7.1.3 | Мероприятие  «Осуществление переданных государственных полномочий по организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 168,0 | 165,7 | Мероприятие выполнено. Отклонение составляет 2,3 тыс. руб., в т.ч. остаток средств на возврат: 2,3 тыс .рублей.  (1,7тыс.руб. изначально, и 0,6 тыс. руб. за счет сокращения дней посещения одним ребенком) |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 168,0 | 165,7 |
| - областной бюджет | 168,0 | 165,7 |
| 7.1.4 | Мероприятие  «Обеспечение оздоровления детей (транспортные расходы)» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | 185,0 | 165,0 | Мероприятие выполнено.  Отклонение в сумме 20,0 т.р. в связи с отсутствием выставленных счетов на данную услугу |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 185,0 | 165,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 185,0 | 165,0 |
| 8 | Подпрограмма  «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма;  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма;  Управление образования администрации городского округа Кинешма;  Администрация городского округа Кинешма | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0,0 | 0,0 |
| 8.1 | Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий для инвалидов» | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0,0 | 0,0 |
| 8.1.1 | Мероприятие  «Воспитание и обучение детей-инвалидов на дому» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 0,0 | 0,0 | . | Доля людей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных мероприятиями, направленными на поддержание жизнеспособности и активности граждан данной категории от общей численности членов общественных организаций инвалидов городского округа Кинешма | % | 28,09 | 28,09 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0,0 | 0,0 |
| 8.1.2 | Мероприятие  **«**Организация спортивно-массовой работы среди инвалидов» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма; | Всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0,0 | 0,0 |
| 8.1.3 | Мероприятие  «Организация культурно-досуговой деятельности инвалидов» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма;  Управление образования администрации городского округа Кинешма;  Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Подпрограмма  **«**Повышение качества жизни граждан пожилого возраста**»** | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма;  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма;  Администрация городского округа Кинешма: муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства» | Всего | 149,0 | 149,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 149,0 | 149,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 149,0 | 149,0 |
| 9.1 | Основное мероприятие«Оказание мер поддержки граждан пожилого возраста» | Всего | 149,0 | 149,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 149,0 | 149,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 149,0 | 149,0 |  |  |  |  |  |
| 9.1.1 | Мероприятие  «Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма. | Всего | 0,0 | 0,0 |  | Количество граждан пожилого возраста, принимающих участие в клубных объединениях | чел. | 600 | 600 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0,0 | 0,0 |
| 9.1.2 | Мероприятие  «Проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий для граждан пожилого возраста» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма;  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 0,0 | 0,0 |  | Число граждан пожилого возраста, охваченных спортивными и культурно-массовыми мероприятиями | чел. | 5000 | 5000 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| 9.1.3 | Мероприятие  «Проведение ремонта жилых помещений и (или) замену (приобретение) бытового и сантехнического оборудования в жилых помещениях, занимаемых инвалидами и участниками Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» | Администрация городского округа Кинешма: муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства» | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0,0 | 0,0 |
| 9.1.4 | Мероприятие  «Проведение ремонта жилых помещений в которых проживают инвалидами и участниками Великой Отечественной войны» | Администрация городского округа Кинешма: муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства» | Всего | 149,0 | 149,0 |  | Количество жилых помещений, в которых проведен ремонт, в которых проживают инвалиды и ветераны ВОВ | шт. | 5 | 5 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 149,0 | 149,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 149,0 | 149,0 |

14. Муниципальная программа

**«Управление муниципальными финансами**

**и муниципальным долгом»**

(далее – Программа)

**Администратор Программы:** финансовое управление администрации городского округа Кинешма.

**Исполнитель Программы:** финансовое управление администрации городского округа Кинешма.

**Цель Программы:** обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа Кинешма, повышение качества управления муниципальными финансами.

В рамках данной Программы реализовывались три подпрограммы.

В 2017 году в бюджете городского округа Кинешма на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 25 458,5 тыс. рублей, кассовые расходы составили 25 439,0 тыс. рублей, что составляет 99,9% от запланированного объема финансирования, в том числе в разрезе подпрограмм:

- подпрограмма «Составление и организация исполнения бюджета городского округа Кинешма» в сумме 8 311,5 тыс. рублей (99,8%);

- подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа Кинешма» в сумме 17 127,5 тыс. руб. (100%);

- подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов городского округа Кинешма на период до 2020 года» осуществлялась без привлечения средств бюджета.

Запланированные на 2017 год программные мероприятия выполнены в полном объеме, имеется экономия средств бюджета городского округа Кинешма в сумме 19,5 тыс. рублей.

В ходе исполнения бюджета города в 2017 году уточнения производились 16 раз по основным плановым показателям:

- доходы возросли на 126,0 млн. руб. к первоначальному плану;

- расходы увеличились на 132,4 млн. руб. к первоначальному плану;

- дефицит бюджета возрос на 6,4 млн. руб.

Приказом финансового управления администрации городского округа Кинешма утверждена Методика прогнозирования поступлений в бюджет городского округа Кинешма.

План по доходной части бюджета за 2017 год выполнен на 91,6% по причине перехода части налогоплательщиков на патентную систему налогообложения в течение года, уменьшения числа ИП, ухудшения платежеспособности населения в связи с ростом кадастровой стоимости объектов, расторжения договоров аренды и наличие дебиторской задолженности, отсутствия спроса среди покупателей по причине низкой экономической привлекательности объектов, снижения покупательской способности населения по причине роста кадастровой стоимости земельных участков.

В целях увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа Кинешма и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в 2017 году проведено 8 заседаний межведомственной комиссии по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в бюджет. В целях решения основного вопроса – сокращения задолженности в бюджет городского округа и во внебюджетные фонды, приглашались должники налоговых платежей, арендной платы за земельные участки, страховых взносов в Фонд социального страхования и в Пенсионный фонд РФ. По итогам работы задолженность, рассмотренная в рамках комиссии в сумме 27 669,2 тыс. руб. сократилась на 5 653,7 тыс. руб. или на 20,4%

В 2017 году бюджет городского округа Кинешма сформирован и исполнен в программном формате на 94,1%.

Обеспечивалось полное и доступное информирование граждан (заинтересованных пользователей) о бюджете городского округа (сайт финансового управления, раздел «Бюджет для граждан»). Также в общедоступном формате в сети Интернет официальный сайт финансового управления администрации городского округа Кинешма дополнен версией для слабовидящих. В социальной сети «ВКонтакте» размещена официальная группа финансового управления администрации городского округа Кинешма для освещения новостей и мероприятий в сфере муниципальных финансов.

Ключевыми результатами реализации подпрограммы «Составление и организация исполнения бюджета городского округа Кинешма» являлись:

- рассмотрение и утверждение в установленные сроки Положения о бюджетном процессе в городском округе Кинешма;

- утверждение решением городской Думы городского округа отчета об исполнении бюджета городского округа за 2016 год (утвержден решением городской Думы городского округа Кинешма от 31.05.2017 № 40/279);

- развитие системы муниципального финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита (контроль за формированием и исполнением бюджета городского округа, а так же определение правомерности, целевого характера, эффективности, рациональности и экономности использования бюджетных средств и материальных ценностей, находящихся в муниципальной собственности).

На выполнение мероприятий подпрограммы «Управление муниципальным долгом городского округа Кинешма» предусмотрено одно мероприятие: «Эффективное управление муниципальным долгом и обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств городского округа Кинешма». Муниципальный долг на начало 2018 года составил 184,0 млн. руб., что на 34,0 млн. руб. выше соответствующего показателя на начало 2017 года.

Увеличение муниципального долга сказалось на росте расходов на его обслуживание. В целях минимизации расходов на обслуживание муниципального долга в 2017 году проводилась работа по обеспечению экономически обоснованной стоимости обслуживания муниципального долга и ежемесячного мониторинга необходимости бюджета в кредитовании.

В целях сокращения расходов по обслуживанию муниципального долга городского округа Кинешма финансовым управлением администрации городского округа Кинешма в 2017 году принимались такие меры, как:

- получение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской федерации (местных бюджетов) из Федерального казначейства Российской Федерации.

- за счет проведения конкурсных процедур по кредитованию в коммерческих организациях и досрочного погашения муниципального долга сокращены расходы на обслуживание муниципального долга.

На выполнение мероприятий подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов городского округа Кинешма на период до 2020 года» денежные средства в бюджете городского округа в 2017 году не были предусмотрены.

В целях дальнейшего исполнения запланированных мероприятий Программы целесообразно продолжить ее реализацию в 2018 году.

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№**  **п/п** | **Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполнитель** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования в соответствии с программой (в редакции на 31 декабря 2017 года)** | **Кассовые расходы** | **Пояснения**  **причин**  **отклонений** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Ед. изм.** | **План** | **Факт** | **Пояснения причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | **Муниципальная программа «Управление муниципальными**  **финансами и муниципальным долгом»** | Финансовое управление администрации городского округа Кинешма | Всего | 25 458,5 | 25 439,0 |  | Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета городского округа Кинешма | % | 36,0 | 31,5 | Уменьшение налоговых и неналоговых доходов бюджета |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | 25 458,5 | 25 439,0 |
| Доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета городского округа Кинешма | % | 1,3 | 1,4 | Увеличение расходов на обслуживание муниципального долга по сравнению с первоначальны-ми плановыми назначениями |
| - бюджет  городского округа Кинешма | 25 458,5 | 25 439,0 |
| Отношение дефицита бюджета городского округа Кинешма к доходам бюджета городского округа без учета объема безвозмездных поступлений | % | не более 10,0  (8,0%) | не более 10,0  (9,0%) |  |
| 1 | Подпрограмма «Составление и организация исполнения бюджета городского округа Кинешма» |  | Всего | 8 328,7 | 8 311,5 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | 8 328,7 | 8 311,5 |
| - бюджет  городского округа Кинешма | 8 328,7 | 8 311,5 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа Кинешма, повышения качества управления муниципальными финансами» |  | Всего | 8 328,7 | 8 311,5 | - 17,2 тыс. руб.,  экономия бюджетных средств | Доля условно утвержденных на плановый период расходов бюджета городского округа Кинешма | % | - | - |  |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | 8 328,7 | 8 311,5 |
| Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета городского округа Кинешма | % | 36,0 | 31,5 |  |
| - бюджет  городского округа Кинешма | 8 328,7 | 8 311,5 |
| Прозрачность (открытость) бюджетной системы | да, нет | да | да |  |
| 1.1.1 | Мероприятие «Содержание финансового управления администрации городского округа Кинешма» |  | Всего | 8 328,7 | 8 311,5 | Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений | Тыс.  руб. | 0 | 52 207,5 | Объем просроченной кредиторской задолженности образовался из-за отсутствия финансирования из бюджета городского округа Кинешма. Погашение образовавшейся задолженности планируется согласно графику погашения в 2018 году. |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | 8 328,7 | 8 311,5 |
| - бюджет  городского округа Кинешма | 8 328,7 | 8 311,5 |
| Объем просроченной кредиторской задолженности бюджета городского округа Кинешма по исполнению обязательств перед гражданами | тыс руб | 0 | 0 | - |
| 2 | Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа Кинешма» |  | Всего | 17 129,8 | 17 127,5 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | 17 129,8 | 17 127,5 |
| - бюджет  городского округа Кинешма | 17 129,8 | 17 127,5 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Муниципальный долг городского округа Кинешма» |  | Всего | 17 129,8 | 17 127,5 | -2,3 тыс.руб. | Отношение объема муниципального долга городского округа Кинешма по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, к общему годовому объему доходов бюджета городского округа Кинешма в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений) | % | 39,8 | 39,8 |  |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | 17 129,8 | 17 127,5 |
| - бюджет  городского округа Кинешма | 17 129,8 | 17 127,5 |
| Доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета городского округа Кинешма | % | 1,3 | 1,4 |  |
| 2.1.1 | Мероприятие «Эффективное управление муниципальным долгом и обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств городского округа Кинешма |  | Всего | 17 129,8 | 17 127,5 |  | Число случаев задержки платежей по погашению (обслуживанию) муниципального долга | раз | 0 | 0 |  |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | 17 129,8 | 17 127,5 |
| - бюджет  городского округа Кинешма | 17 129,8 | 17 127,5 |
| 3 | Подпрограмма  «Повышение эффективности бюджетных расходов городского округа Кинешма на период до 2020 года» |  | Всего: | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | Основное мероприятие «Безусловное выполнение расходных обязательств и утверждение планов повышения эффективности бюджетных средств» |  | Всего: | 0,0 | 0,0 |  | Доля расходов бюджета городского округа Кинешма, формируемых в рамках муниципальных программ | % | 94,4 | 94,1 |  |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | 0,0 | 0,0 |
| Отношение доли расходов содержания органов местного самоуправления городского округа к установленному нормативу формирования данных расходов в отчетном финансовом году | К-т | 1,0 | 0,98 | Оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления городского округа Кинешма |
| Обеспеченность программными продуктами для выполнения функций, выполняемых финансовым  управлением | Кол-во | 7 | 7 |  |
| 3.1.1 | Мероприятие «Повышение качества управления финансами» |  | Всего: | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2 | Мероприятие «Переход к программной структуре расходов бюджета городского округа Кинешма» |  | Всего: | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.3 | Мероприятие «Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг» |  | Всего: | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.4 | Мероприятие «Реформирование муниципального финансового контроля и развитие ведомственного  контроля» |  | Всего: | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | 0,0 | 0,0 |

15. Муниципальная программа

«**Развитие образования городского округа Кинешма»**

(далее - Программа)

**Администратор Программы:** управление образования администрации городского округа Кинешма.

**Исполнитель Программы:** управление образования администрации городского округа Кинешма, комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма, комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма, Муниципальное учреждение города Кинешмы: МУ «Управление капитального строительства», комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма.

**Цель Программы:** обеспечение качества образования меняющимся запросам населения и перспективным задачам развития общества и экономики и повышения качества образовательных услуг и обеспечение возможности для всего населения городского округа Кинешма получить доступное образование, обеспечивающее потребности экономики муниципалитета.

В 2017 году на реализацию Программы предусмотрены средства из бюджетов всех уровней в размере 717 888,7 тыс. рублей, что составляет 92,6% от запланированного объема финансирования, в том числе в разрезе подпрограмм:

- подпрограмма «Дошкольное образование детей в муниципальных организациях городского округа Кинешма» в сумме 311 195,2 тыс. рублей (93,6%);

-подпрограмма «Общее образование детей в муниципальных организациях городского округа Кинешма» в сумме 262 506,2 тыс. рублей (94,1%);

- подпрограмма «Дополнительное образование в муниципальных организациях администрации городского округа Кинешма» в сумме 95 013,8 тыс. рублей (93,3%);

- подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных организаций» в сумме 16 575,2 тыс. рублей (97,1%);

- подпрограмма «Поддержка развития системы дошкольного образования городского округа Кинешма» в сумме 11236,4 тыс. рублей (68,2%);

- подпрограмма «Поддержка развития системы общего образования городского округа Кинешма» в сумме 20 996,8 тыс. рублей (75,7%);

- подпрограмма «Поддержка развития системы дополнительного образования городского округа Кинешма» в сумме 365,1 тыс. рублей (68,7%).

Запланированные на 2017 год программные мероприятия выполнены, недоосвоение средств в сумме 56,9 млн. рублей сложилась в основном по следующим причинам:

- в сумме 48,1 млн. рублей - кредиторская задолженность бюджета городского округа Кинешма;

- в сумме 4,0 млн. рублей - недофинансирование мероприятий Программы из бюджета городского округа Кинешма;

-в сумме 4,7 тыс. рублей – оплата по исполненному мероприятию будет произведена в 2018 году;

- в сумме 0,1 тыс. рублей – исполнение мероприятия согласно принятого решения отложено на 2018 год.

Муниципальной программой «Развитие образования городского округа Кинешма» предусмотрена реализация мероприятий в рамках семи подпрограмм.

4 подпрограммы нацелены на обеспечение стабильного функционирования сети образовательных организаций, обеспечение в полном объеме прав граждан на получение образования в муниципальных и частных образовательных организациях, обеспечение конкурентоспособности оплаты труда педагогических работников муниципальных образовательных организаций, осуществление спортивной подготовки детей и молодежи городского округа Кинешма, выявление и развитие молодых дарований, поддержку одаренных и талантливых детей, сохранение достигнутого уровня предоставления муниципальных услуг и повышение качества осуществления методической поддержки педагогических работников и бухгалтерского обслуживания образовательных организаций иными муниципальными учреждениями.

3 подпрограммы нацелены на совершенствование инфраструктуры сферы «Образование» в части обеспечения равного доступа жителей городского округа Кинешма к качественному образованию, развитие творческого и физического потенциала обучающихся, обеспечение мер социальной поддержки. Мероприятия подпрограмм направлены на развитие систем дошкольного, общего и дополнительного образования, обеспечение пожарной безопасности и достижение учащимися новых образовательных результатов, внедрение в систему образования современных технологий управления, укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций.

Реализация муниципальной программы «Развитие образования городского округа Кинешма» в 2017 году позволила в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов повысить качество образования и обеспечить привлекательность педагогической профессии, обеспечить доступность детям с ограниченными возможностями здоровья на получение общего образования, продолжить работу по выявлению и поддержке одаренных детей, развитию их талантов и способностей, сохранить удовлетворительный уровень базовой инфраструктуры, обеспечить выполнение таких значимых показателей, характеризующих основную задачу по обеспечению доступности образования, как охват образовательными программами дошкольного образования детей в возрасте от 1 года до 7 лет (исполнение 100% от планового показателя) и удельный вес населения в возрасте 5-18 лет, охваченного дополнительным образование, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет.

Рост заработной платы в сфере общего образования региона, обусловленный увеличением минимального размера оплаты труда, не позволил выполнить плановый показатель по отношению средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Ивановской области.

1.1. Дошкольное образование детей в муниципальных организациях городского округа Кинешма.

Предоставление дошкольного образования в городском округе Кинешма в 2017 году осуществляли 34 образовательных организации: 3 центра развития, 3 учреждения компенсирующего вида, 28 общеразвивающего вида.

Численность детей, обучающихся по программам дошкольного образования, ежегодно увеличивается, что объясняется ростом рождаемости в городском округе Кинешма, миграцией родителей (законных представителей) с детьми дошкольного возраста (переезд из муниципалитетов Ивановской области, соседних регионов РФ, жителей Украины). Программа дошкольного образования в 2017 году реализуется для 4709 обучающихся муниципальных дошкольных образовательных организаций, что на 37 человек больше, чем в 2016 году, а относительно 2015 года на 107 человек. Достичь такого уровня охвата (детей от 1 до 7 лет с учетом развития вариативных форм составляет 83,5 %, детей от 3 до 7 лет – 100%) позволило вступление в силу отдельных санитарных правил и норм в части ограничения контингента обучающихся фактическими площадями помещений организаций дошкольного образования.

Обеспечить выполнение показателя удельного веса численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, на уровне 80% позволила реализация организационных мероприятий, направленных на внесение изменений в структуру образовательной программы дошкольного учреждения в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.

Во всех дошкольных учреждениях города реализуется федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного общего образования.

В 2017 году детский сад №22 стал победителем регионального конкурса на грант губернатора Ивановской области «Детский сад года» за разработку проекта создания семейной группы «Православная мама».

В 2017 году четыре дошкольных образовательных учреждения: МБДОУ детский сад №22, МБДОУ детский сад №28, МБДОУ детский сад №34, МБДОУ детский сад №50 продолжают работу в статусе региональных инновационных площадок по теме «Духовно-нравственное воспитание в дошкольной образовательной организации: традиции и новации».

В ноябре 2017 года еще двум дошкольным учреждения присвоен статус региональных инновационных площадок:

- МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №7» по теме «Проектирование и реализация адаптированной образовательной программы дошкольного образования в образовательных организациях компенсирующего вида»;

- МБДОУ «ЦРР-детский сад №20» по теме «Образовательная среда дошкольной образовательной организации как условие развития качества дошкольного образования».

На базе дошкольных образовательных учреждений МБДОУ д/с №17, МБДОУ д/с №31, МБДОУ д/с №36, МБДОУ д/с №46, начиная с июня 2017 года, проводится экспериментальная апробация программно-методического комплекса дошкольного образования «Мозаичный ПАРК».

Во всех муниципальных организациях дошкольного образования и воспитания городского округа Кинешма внедрена система оценки деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников на основании показателей эффективности деятельности.

Привлечение средств регионального бюджета на осуществление переданных полномочий позволило полностью обеспечить социальную поддержку для 71 ребенка-сироты, ребенка-инвалида и детей, оставшихся без попечения родителей.

В ходе реализации мероприятий подпрограммы в 2017 году перевыполнены показатели по численности воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций на 37 человек и на 1% превышен охват образовательными программами дошкольного образования детей в возрасте от 1 года до 7 лет. Данная положительная динамика обеспечена полной укомплектацией дошкольных организаций, при имеющихся ранее свободных местах, и снижение рождаемости по городскому округу Кинешма.

Рост заработной платы в сфере общего образования региона, обусловленный увеличением минимального размера оплаты труда, не позволил выполнить плановый показатель по отношению средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Ивановской области. Отклонение в сторону уменьшения составило 6,3%.

Дальнейшая реализация мероприятий данной подпрограммы позволит продолжить переход на предоставление дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, повысить качество дошкольного образования и удовлетворенность населения качеством образования за счет увеличения охвата детей образовательными программами дошкольного образования, предоставления полного государственного обеспечения по социальной поддержке детей-сирот, детей-инвалидов и детей, оставшихся без попечения родителей, сохранить конкурентоспособный уровень заработных плат на основании оценки показателей эффективности деятельности основных категорий работников дошкольного образования.

1.2. Общее образование детей в муниципальных организациях городского округа Кинешма.

В 2017 году в сеть общеобразовательных организаций входит 14 школ, предоставляющих начальное общее, основное общее, среднее общее образование в городском округе Кинешма, из которых 1 – гимназия, 1 – лицей, 1 – школа-интернат, 10 – школ среднего общего образования, 1 – вечерняя школа. Функционирует одна, имеющая государственную аккредитацию, частная школа.

Показатель числа обучающихся в 2017 году выше уровня 2016 года на 73 человека, что обусловлено увеличением численности граждан возрастной категории, подлежащей обязательному обучению, сделав тем самым услугу общего образования востребованной, а вложение средств в реализацию подпрограммы обоснованными.

Основная деятельность школ строилась в соответствии с приоритетными направлениями развития системы образования Ивановской области с учетом социального запроса населения города.

В общеобразовательных учреждениях города с 01.09.2017 года 76,25% обучающихся занимаются по федеральным государственным образовательным стандартам, в том числе: 100% обучающихся начальных классов и 59,1% обучающихся по программам основного общего образования. 27 десятиклассников МБОУ школы №8 апробируют элементы ФГОС среднего общего образования.

Классы, обучающиеся по ФГОС, обеспечены учебной литературой по всем предметам образовательной программы.

Успешно внедряются все варианты моделей организации внеурочной деятельности:

- организация внеурочной деятельности за счет ресурсов самого общеобразовательного учреждения;

- организация внеурочной деятельности за счет ресурсов общеобразовательного учреждения и учреждения дополнительного образования детей (интеграция, сетевое взаимодействие).

Все 14 образовательных учреждений (100%) используют современные оценочные процедуры для оценки достижений обучающихся по ФГОС, такие, как:

-механизмы накопительной системы оценивания (портфолио);

- проектные, творческие исследовательские работы;

-оценивание, отличное от пятибалльного.

93% образовательных учреждений (13 из 14 образовательных учреждений) оснащены учебным оборудованием, интерактивными учебными пособиями и средствами обучения (АРМ).

В 100 % образовательных учреждений имеются условия для проведения наблюдений, исследований, моделирования. Для этих целей используются пришкольные площадки, школьные мастерские, учебное лабораторное оборудование.

В 78,6 % образовательных учреждений (в 11 из 14 образовательных учреждений) созданы условия для организации театральной, творческой деятельности. Для этого используются актовые залы, оборудованные кабинеты музыки, студии.

В апреле 2017 года все школы, реализующие программы начального общего образования приняли участие во Всероссийских проверочных работах по русскому языку, математике, окружающему миру.

В целях поддержки введения Федерального государственного стандарта общего образования в 5-х классах были апробированы единые проверочные материалы и единые критерии оценивания учебных достижений по русскому языку, математике, истории, биологии; в 11 классах – по истории, биологии, химии, физике, географии.

На протяжении последних двух лет Рособрнадзор проводит национальные исследования качества образования (далее – НИКО). Уже прошли НИКО по математике в 5-7 классах, в начальной школе, по информатике в 8-9 классах, по истории и обществознанию в 6 и 8 классах, по иностранным языкам в 5 и 8 классах, а в 2017 году – по ОБЖ в 6 и 8 классах.

78% обучающихся (458 человек) старших классов получали образование по программам профильного уровня (в 2016 году – 76,7%).

22% старшеклассников занимаются по программам универсальной (непрофильной) направленности.

7,8% обучающихся получали образование по программам углублённого уровня (в 2016 году – 6,6%).

В МБОУ школа №1 и МКОУ школе-интернате функционировали кадетские классы на уровнях основного общего и среднего общего образования, в которых обучалось 75 учащихся. Кадетское движение продолжило развитие в качестве объединений в школах № 17, №18 им. Маршала А.М.Василевского, №19 имени 212 полка, Центре внешкольной работы. Всего в классах и объединениях кадетской направленности занималось 240 школьников.

Внедрялось инклюзивное образование. С этой целью созданы условия в МБОУ школа №8 и МБОУ школа №19. Всего в 2017 году обучалось 71 ребенок-инвалид, из них 20 – обучались на дому, в условиях массовой школы –51 человек;

на базе МБОУ школа №8 продолжила работу муниципальная площадка по дистанционному обучению детей-инвалидов и детей с ОВЗ, на которой обучалось 5 детей с ОВЗ.

Увеличивается количество детей, которым необходима организация обучения по адаптированным программам. С 01.09.2017 года 13 детей с ОВЗ обучаются по адаптированным образовательным программам начального общего образования.

В 2017 году 2 школьных автобуса обеспечивают подвоз детей, обучающихся в школах города Кинешма и проживающих на территории Кинешемского муниципального района.

На базе МБОУ школы № 8 в рамках реализации регионального проекта «Электронная школа» функционирует электронная проходная.

С целью усиления контроля за качеством питания в 5 школах города запланирована реализация проекта «Ладошки», основанном на биометрической технологии оплаты питания по ладони ребенка. К апробации данного проекта приступила школа №18.

Реализация муниципальной системы оценки качества образования осуществляется посредством следующих процедур контроля и оценки качества образования:

- государственной (итоговой) аттестации выпускников (далее – ГИА);

- мониторинга образовательных достижений обучающихся на разных ступенях обучения;

- аттестации педагогических кадров;

- статистических и социологических исследований.

Получили аттестаты об основном общем образовании 83,8% выпускников 9-х классов (в 2016 году - 93,4%), в т.ч. особого образца за 9 класс - 30 выпускников, или 4% (в 2016 году – 5,2%). Снижение результатов связано с изменениями, внесенными в Порядок проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования, что привело к ужесточению требований к сдаче ОГЭ: девятиклассники должны были впервые сдавать 4 экзамена, результаты которых влияли на получение аттестата. Ранее на получение аттестата влияли только результаты по русскому языку и математике.

100% выпускников 11-х классов получили аттестат о среднем общем образовании, 11 %, награждены медалями «За особые успехи в учении», что выше уровня 2016 года на 2%. На получение аттестата влияли только результаты по русскому языку и математике.

По результатам ЕГЭ преодолели минимум 100% участников экзаменов по 7 предметам: русскому языку, базовой математике, литературе, немецкому, английскому и французскому языкам, географии.

Доля выпускников, получивших от 60 и выше баллов, составила 36,65%, в том числе от 80 до 100 баллов – 8,13%. Две выпускницы получили 100 баллов по 3 предметам (истории, английскому языку и литературе).

Во всех образовательных организациях функционирует внутренняя система оценки качества образования в соответствии со школьной нормативной базой.

Немаловажным фактором развития учреждения является его инновационная деятельность, ориентированная на совершенствование учебно-методического, организационного, правового, научно-педагогического, материально-технического и других направлений деятельности.

Следует отметить активность и продуктивность работы в режиме инновационного развития таких учреждений, как МБОУ школа №8, МБОУ «Лицей им. Д.А. Фурманова», МБОУ «Гимназия им. А.Н. Островского», которые являются одновременно и пилотными площадками по введению ФГОС, и инновационными региональными площадками по различным темам.

В 2016-2017 учебном году продолжила инновационную работу в статусе региональной площадки школа № 18.

Представлены заявки в региональный экспертный совет школами №2 и №19.

Активное взаимодействие начала осуществлять МБОУ школа №1 с Химико-технологическим университетом.

Названные учреждения можно считать лидерами муниципального образования.

В рамках обновления содержания образования продолжилась работа по реализации концепции развития математического и филологического образования, историко-культурного стандарта, введению с 01.09.2017 года в 10-х классах предмета «Астрономия».

Работа с одаренными детьми - значимое направление развития муниципальной системы образования. Развитие системы поддержки талантливых детей направлено на поиск, поддержку и сопровождение талантливых, способных и высоко мотивированных детей. Прослеживается позитивная динамика показателей, характеризующих условия, созданные для развития одаренных детей.

В муниципальной базе данных одаренных детей городского округа Кинешма в 2017 году числится 2388 человек.

Все запланированные к достижению целевые показатели выполнены.

Но, несмотря на положительную динамику и значительный объем финансовых вложений проблем много. Поэтому задача целевого и эффективного освоения средств, а также повышения процента привлечения внебюджетных источников в общеобразовательных учреждениях будет актуальна и в 2018 году.

Проблемнымостается вопрос дефицита муниципального бюджета, недостаточного количества средств, необходимых для выполнения материально-затратных предписаний контрольно-надзорных органов, мероприятий по антитеррористической защищенности.

Доля молодых учителей не превышает доли педагогов пенсионного и предпенсионного возраста, что создает угрозу для сохранения и развития кадрового потенциала общего образования. В 2017 году 3 выпускника школ направлены на обучение по целевым договорам.

Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения требует дальнейших усилий по дополнительному профессиональному образованию педагогов и руководителей общеобразовательных организаций.

1.3. Дополнительное образование в муниципальных организациях городского округа Кинешма.

Реализация мероприятий подпрограммы позволила обеспечить бесперебойное функционирование восьми муниципальных учреждений, предоставляющих услуги дополнительного образования, в том числе:

- двух в сфере образования - МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» и МБУ ДО «Центр внешкольной работы»;

- двух в сфере культуры и искусства - МУ ДО «Детская школа искусств» и МУ ДО «Детская художественная школа»;

- четырех муниципальных учреждений дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта.

В сфере образования.

На базе муниципальных учреждений функционируют 70 объединений различной направленности, в которых занимаются 2510 обучающихся, что выше уровня 2016 года на 59 человек. Перепрофилирование действующих объединений и реализация услуг на платной основе позволили превысить значение целевого показателя среднегодовой численности и тем самым обеспечить стабильность контингента.

В объединениях художественно-эстетического творчества занимается 1140 обучающихся (45,4%), технической направленности – 318 обучающихся (12,6%), спортивной направленности – 263 обучающийся (10,5%), туристско-краеведческой направленности – 11 обучающихся (0,5%), в объединениях социально-педагогической и гражданско-патриотической направленности – 778 обучающихся (31%).

В течение 2017 года обучающиеся учреждений дополнительного образования приняли участие в 169 мероприятиях и продемонстрировали стабильно высокие результаты на конкурсах различных уровней.

На уровне города обучающиеся приняли активное участие в 39 конкурсах, имеющих гражданско-патриотическую, творческую, спортивную и исследовательскую направленность, где победителями и призерами стали 152 человека.

Воспитанники дополнительного образования городского округа Кинешма завоевали 66 призовых мест в 43 региональных мероприятиях.

651 обучающийся городского округа Кинешма стали победителями и призерами в 13 межрегиональных, 74 всероссийских и международных конкурсах.

Действующая система муниципальных, региональных, Всероссийских и Международных конкурсов, олимпиад, выставок, фестивалей, спартакиад, спортивных соревнований, социально-значимых проектов и акций предоставляет условия для реализации потенциала обучающихся и позволила поддержать в 2017 году более 50% от общего количества обучающихся, ставших участниками различных мероприятий.

В МБУ ДО «ЦВР» успешно развиваются современные направления детского технического творчества. В 2017 году открыты новые объединения и студии по робототехнике, электронике на базе ARDYINO, графическому и архитектурному дизайну, раннему интеллектуальному развитию. Открыт для детей новый мини-спортзал по вольной борьбе. Дальнейшее развитие получили объединения авиамоделистов и стендовых моделистов: пополнились электроникой и новыми комплектами моделей.

В 2017 учебном году МБУ ДО «ЦРТД и Ю» стал лауреатом «Всероссийской выставки образовательных учреждений». Приступила к работе студия детской анимации «AnimKids» с целью развития цифровой культуры воспитанников и обеспечения современного уровня обеспеченности образовательных программ компьютерными технологиями, формирования «блогосферы», привития обучающимся навыков транслирования телерепортажей, закладывания основ ведения телепередач.

В ходе реализации мероприятий подпрограммы в 2017 году все запланированные к достижению целевые показатели выполнены, отдельные из них имеют положительную динамику.

В сфере физической культуры и спорта.

На базе муниципальных учреждений функционируют 18 отделений, культивируются 16 видов спорта. Образовательный процесс осуществляют 88 тренеров-преподавателей. Штатные тренеры-преподаватели составляют 47,7% (42 чел.), в том числе имеют высшую квалификационную категорию 11 человек (26,2%), первую категорию 19 человек (45,2%), увеличение относительно 2016 года на 3,2 и 5,2 процентных пункта соответственно.

По состоянию на 31.12.2017 года занимающихся составило 2728 человек (31.12.2016 - 2727 чел.).

Из числа занимающихся в учреждениях 540 человек имеют спортивные разряды и звания, в том числе 1 – Мастер спорта России, 20 – Кандидатов в мастера спорта и 51 – перворазрядник.

В течение 2017 года учреждениями спорта подготовлены: 450 спортсменов массовых разрядов, из них 9 – КМС (в 2016 - 8), I спортивный разряд присвоен 9 обучающимся. Подтвердили свои спортивные разряды 16 занимающихся, в том числе КМС 4 человека, I спортивный разряд 2 человека.

Запланированные к достижению результаты реализации основного мероприятия подпрограммы в отчетном году в основном достигнуты.

На 2,8% относительно 2016 года увеличился охват детей программами дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности.

Совокупность достигнутых в 2017 году результатов обеспечивает решение задач по обеспечению бесперебойного функционирования и устойчивой стабильности контингента учащихся муниципальных организаций дополнительного образования, поэтапному повышению средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования.

В свою очередь, решение указанных задач обеспечивает достижение поставленной цели подпрограммы: «Обеспечение и реализация прав граждан на получение дополнительного образования на территории городского округа Кинешма».

В сфере культуры и искусства.

Стабильность контингента обучающихся остается в пределах взятых обязательств — 900 человек.

Увеличилась доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях:

- за счет активного участия учащихся в фестивально-конкурсных мероприятиях, увеличения числа творческих мероприятий, реализуемых и проводимых на базе учреждений культуры и искусства, увеличился охват детей, участвующих в данных мероприятиях.

Популяризация концертной и выставочной деятельности школ, участие в международных всероссийских, региональных, областных, городских конкурсах и выставках:

- возросло количество международных и всероссийских конкурсов, в которых учащиеся стали не только участниками, но и лауреатами и дипломантами.

В МУ ДО городского округа Кинешма «Детская художественная школа» число лауреатов, дипломантов и призеров фестивалей, конкурсов, выставок различных уровней за 2017 год составило 120 человек. Возросло количество международных и всероссийских конкурсов, в которых учащиеся стали не только участниками, но и лауреатами и дипломантами. Это:

- Международный конкурс детского творчества «Мой город» (г. Великие Луки) – 4 первых, 2 вторых и 3 третьих места;

- XI Международный конкурс детского изобразительного творчества «ЭКОЛОГИЯ - 2016» (г. Старый Оскол), 1 дипломант;

- Международный детский творческий конкурс по экологии «Здоровье планеты? В моих руках!» (г.Москва) – второе место;

- Международный конкурс детского творчества «Полет мечты» г. Великие Луки, посвященный освоению и развитию космоса, - 2 первых и 4 третьих места;

- V Юбилейный Международный конкурс детского творчества «Сказки мира» - 3 место;

- Международный конкурс детского рисунка имени Нади Рушевой – пять дипломов победителей;

- Международный конкурс детского творчества «Красота Божьего мира» - два победителя регионального этапа;

- Всероссийский конкурс рисунка «Люблю отчизну я» (г. Москва) – 3 диплома первой степени, 2 – второй. Один из рисунков дипломанта первой степени напечатан в журнале «Юный художник» №2 2017г.

В течение года Большой концертный зал школы «Детская школа искусств» оставался площадкой для проведения не только школьных концертов, но и мероприятий городского, областного, межрегионального и Международного уровней. Преподаватели и учащиеся школы приняли активное участие в городских мероприятиях: празднике Волжского бульвара, Дне пожилого человека. Солисты и коллективы участвуют в концертных программах всех культурных мероприятий города.

Главным событием года стало – школа вошла в число победителей Всероссийского конкурса «50 лучших детских школ искусств».

В отчетном году творческие коллективы и учащиеся школы приняли участие в 97 фестивалях и конкурсах школьного, муниципального, зонального, регионального, всероссийского и международного уровней.

Общее число участников конкурсов всех уровней 314 человек, в том числе 10 коллективов. Число лауреатов конкурсов различных уровней – 65, число дипломантов – 50, два коллектива стали обладателями Гран-при.

Аттестация и повышение квалификации преподавательского состава в рамках новых требований:

- в МУ ДО «Детская художественная школа» в 2017 году прошли аттестацию и повышение квалификации 2 преподавателя;

- в МУ ДО «Детская школа искусств» в течение 2017 года 21 педагог повысили свою квалификацию с получением удостоверения.

В ходе реализации мероприятий подпрограммы в 2017 году все запланированные к достижению целевые показатели выполнены, отдельные из них имеют положительную динамику.

Дальнейшая реализация мероприятий подпрограммы «Дополнительное образование в муниципальных организациях городского округа Кинешма» позволит обеспечить стабильность контингента обучающихся, получающих дополнительное образование в муниципальных организациях дополнительного образования, за счет расширения спектра направлений и увеличения числа объединений, обеспечить привлекательность ряда профессий за счет приоритетности поэтапного повышения средней заработной платы педагогических работников и как, следствие, обеспечить сохранение и развитие кадрового потенциала образовательных организаций и, в конечном итоге, повысить качество образования.

1.4. Обеспечение деятельности муниципальных организаций.

В целях сохранения достигнутого уровня предоставления услуг и повышения их качества в рамках реализации мероприятий подпрограммы тремя муниципальными учреждениями осуществлялись методическая поддержка педагогических работников и бухгалтерское обслуживание образовательных организаций.

Количество организаций, обслуживаемых централизованными бухгалтериями относительно планового значения увеличилось за счет передачи ведения бухгалтерского учета МБУ ДО "ЦВР". Из этого следует, что несмотря на существенное повышение самостоятельности образовательных организаций, услуги централизованных бухгалтерий по-прежнему востребованы, вследствие качества выполняемых работ и профессионализма коллектива.

Обеспечение конкурентного уровня средних заработных плат специалистов бухгалтерских служб обеспечило 100%-ое выполнение показателя по укомплектованности кадрового состава.

В целях удовлетворения информационных и учебно-методических потребностей субъектов системы образования муниципальным учреждением «Информационно-методический центр городского округа Кинешма» методическая поддержка предоставлена 995 педагогическим работникам образовательных организаций, что соответствует 100% исполнению планового значения целевого показателя мероприятия подпрограммы.

В 2017 году работа ИМЦ была построена на отдельном методическом сопровождении общеобразовательных учреждений, дошкольных образовательных учреждений и учреждений системы дополнительного образования.

Общеобразовательные учреждения приняли активное участие в работе конференций, круглых столов, практико-ориентированных семинаров, совещаний рабочих групп, организованных МУ «Информационно – методический центр».

Системно оказывалась методическая помощь классным руководителям школ. С этой целью проведены: проблемный семинар «Роль и место классного руководителя в реализации программы воспитания и социализации», круглый стол «Проектирование и реализация воспитательных программ», кейс-практикум «Системно - деятельностный подход в воспитательной работе», с 1 сентября 2017 года реализуется проект «КЛАССная работа».

Для молодых педагогов общеобразовательных учреждений с 1 января по 1 мая 2017 года работала школа молодого педагога «Учусь у мастера», открытые уроки показали педагоги-наставники из МБОУ школа №18 им. Маршала А.М. Василевского, МБОУ школа №8, МБОУ школа №19 имени 212 полка, МБОУ «Лицей им. Д.А. Фурманова». С 1 сентября 2017 года школа молодого педагога продолжила работу в формате «МастерКейс». Мастер - классы лучшими педагогами города проведены в МБОУ школа №18 им. Маршала А.М. Василевского, МБОУ школа №10 и МБОУ школа №8. Это направление работы будет продолжено и в 2018 году.

Совместно с центром «Преображение» была организована методическая помощь в организации и сопровождении школьных служб медиации «Школа приМИРения». Практические занятия для руководителей школьных служб медиации проходили два раза в месяц. Сопровождение детей-медиаторов проходило в форме ежемесячных тренингов «Равный - равному».

Для педагогов дополнительного образования были организованы: практико-ориентированный семинар «Работа с родителями в дополнительном образовании», семинар «Современные педагогические технологии в дополнительном образовании» и круглый стол «Реализация программы методической работы по повышению квалификации педагогов учреждений ДО в межкурсовой период».

Для педагогов дошкольных образовательных учреждений в течение всего года работала Школа молодого педагога «Перспектива», была организована работа по обмену опытом, через организацию мастер – классов, актив - практикумов на базе дошкольных образовательных учреждений города.

В 2017 году возобновлены семинар - практикумы в рамках музыкальной гостиной «Гармония» - ГМО педагогов ДОУ, сопровождающих музыкальное воспитание и развитие дошкольников.

Совместно с центром «Преображение» ежемесячно была организована работа родительской конференции «Детство-территория любви» (психолого-педагогические проблемы воспитания ребенка в семье и в детском саду) на базе МБДОУ детских садов № 31, 47, 29, 32, 28, 19.

С целью распространения и обобщения лучших педагогических практик г.о. Кинешма в 2017 году прошли следующие конкурсы:

- Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Педагог - мастер - 2017»;

- Городской конкурс методических разработок занятий по курсам внеурочной деятельности НОО и ООО;

- Городской смотр-конкурс «Информационный стенд службы школьной медиации»;

- Муниципальный конкурс методических разработок учителей начальных классов общеобразовательных учреждений «Экологическая копилка»;

- Муниципальный этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика»;

- Муниципальный этап конкурса среди обучающихся и педагогических работников образовательных организаций по вопросам избирательного права и процесса (совместно с ТИК г.о. Кинешма);

- Муниципального этапа олимпиады по краеведению «Моя губерния: вчера, сегодня, завтра»;

- Муниципальный этап областного конкурса «Солнечный эльф»;

- Муниципальный этап областного конкурса «Дети и книга».

В городском округе Кинешма в 2017 году прошли аттестацию в соответствии с установленным Порядком педагогические работники (школ, детских садов и учреждений дополнительного образования):

- на высшую категорию – 37 человек;

- на I категорию – 77 человек;

Всего имеют соответствующую квалификационную категорию: высшую – 181 человек, I категорию – 392 человека, соответствие занимаемой должности – 275 человек.

Дальнейшая реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений» позволит обеспечить организацию бухгалтерского обслуживания и продолжить оказание методической поддержки педагогических работников образовательных организаций по видам деятельности:

- диагностико-аналитическая;

- информационная;

-организационно-методическая;

- консультационная;

- деятельность в области информатизации системы образования;

- деятельность в сфере научного обеспечения развития системы образования.

Разнообразие спектра направлений деятельности иных муниципальных учреждений, направленное на повышение качества оказания муниципальных услуг образовательными организациями в целом, позволило выполнить поставленные на текущий 2017 год задачи и тем самым обеспечить выполнение целевых показателей подпрограммы.

1.5. Поддержка развития системы дошкольного образования городского округа Кинешма.

Реализация мероприятий подпрограммы по поддержке развития системы дошкольного образования, направленной на обеспечение доступности и повышение качества предоставления муниципальных услуг по реализации образовательных программ дошкольного образования, позволила за счет укрепления материально-технической базы и реализации мероприятий по обеспечению пожарной безопасности создать условия, обеспечивающие сохранность жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников в процессе учебной и трудовой деятельности, сохранить в полном объеме законодательно установленные меры социальной поддержки родителей (законных представителей), за счет увеличения численности воспитанников путем полной укомплектации дошкольных организаций, при имеющихся ранее свободных местах для детей в возрасте от 5 до 7 лет.

В ходе реализации мероприятий подпрограммы в 2017 году все запланированные к достижению целевые показатели выполнены, одно из которых, являющееся основным, имеет положительную динамику. Количество детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, превышает плановый показатель на 37 единиц.

* 1. Поддержка развития системы общего образования городского округа

Кинешма.

Реализация мероприятий подпрограммы по поддержке развития системы общего образования, направленной на обеспечение доступности и повышение качества предоставления муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования позволила за счет укрепления материально-технической базы и реализации мероприятий по обеспечению пожарной безопасности создать условия, обеспечивающие соответствующий удовлетворительный уровень базовой инфраструктуры, сохранность жизни и здоровья обучающихся и работников в процессе учебной и трудовой деятельности.

С целью обеспечения доступности участия учащихся школ городского округа Кинешма в интеллектуальных состязаниях различного уровня обеспечена реализация проведения мероприятий в рамках Всероссийской олимпиады школьников, позволившая традиционно провести олимпиады, конференции, спортивные и творческие конкурсы для детей всех ступеней обучения согласно графику всероссийских, региональных, муниципальных мероприятий.

В школьном этапе олимпиады приняло участие 8895 человек с 5 по 11 класс по 21 предмету (с учетом того, что один ребенок принимал участие в нескольких олимпиадах). Количество победителей и призёров – 2140.

Всего в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие учащиеся 7-11 классов в количестве 1190 человек (2016 год - 1188 человек).

Количество победителей и призеров определено, исходя из квоты, установленной Департаментом образования, - 25% от количества участников.

В итоге, победителями и призерами стали 289 человек (в 2016 году - 313человек), в том числе

победителями - 79 человек

призерами - 210 человек

По итогам рейтингового отбора на региональном этапе г. Кинешма представили 69 участников школ №№ 1, 2, гимназии, лицея, № 6, 8, 16,17,18,19, школы - интерната (в 2016 году – 72 человека, в 2015 году – 73, в 2014 году - 78 участников).

По итогам регионального этапа в зачете городского округа Кинешма 4 победы и 14 призовых мест (в 2016 году - 5 побед и 20 призовых мест, в 2015 году - 3 победы и 15 призовых мест).

Двое учащихся прошли рейтинговый отбор на заключительный этап олимпиады. Крымова Ксения, лицей им. Д.А.Фурманова, 9 класс, стала призёром заключительного этапа ВсОШ.

Эффективность участия школьников муниципалитета в региональном этапе Олимпиады определяется количеством победителей и призеров. В 2017 году она снизилась и составила 27% (в 2016 году - 34,72% , в 2015 году – 24,7%).

Важной составляющей успешного выступления обучающегося на Олимпиаде является индивидуальный маршрут подготовки, разработанный с учетом индивидуальных образовательных потребностей школьника, совместная и систематическая работа с учителем-наставником.

В целях сохранения и улучшения показателей по количеству участников, победителей и призеров регионального и заключительного этапов Олимпиады, по-прежнему актуальными остаются проблемы адресной поддержки интеллектуально одаренных учащихся, демонстрирующих высокие интеллектуальные способности по предмету, которую необходимо оказывать с раннего школьного возраста.

В 2017 году продолжилась работа по совершенствованию инфраструктуры общеобразовательных организаций. В зданиях реорганизованных школ было переоборудовано и отремонтировано 6 кабинетов на 150 мест.

Однако значение целевого показателя основного мероприятия подпрограммы «Доля обучающихся общеобразовательных организаций, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций» составило лишь 85,37% в связи с капитальным ремонтом здания Лицея им. Д.А. Фурманова, в котором с 18.01.2017 остановлен образовательный процесс. По этой причине обучающиеся Лицея 2-10 классов занимаются во вторую смену в здании гимназии им. А.Н. Островского.

По-прежнему остается ряд проблем по переходу школ на односменный режим обучения, решить которые позволит участие в региональной программе по созданию в общеобразовательных организациях Ивановской области новых мест. В перспективе (до 2022 года) для решения проблемы перехода школ на односменный режим работы необходимо возведение пристроек к МБОУ школа №19, МБОУ школа №6 и строительство нового здания лицея.

1.7. Поддержка развития системы дополнительного образования городского округа Кинешма.

Реализация мероприятий подпрограммы, направленной на обеспечение поддержки развития системы дополнительного образования, направленной на сохранение устойчивой стабильности контингента и повышение качества предоставления муниципальных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ за счет укрепления материально-технической базы и приведения зданий, помещений, сооружений в соответствие с требованиями комплексной безопасности обеспечить удовлетворительный уровень базовой инфраструктуры и создать условия, обеспечивающие сохранность жизни и здоровья обучающихся и работников в процессе учебной и трудовой деятельности в муниципальных организациях дополнительного образования.

В рамках обеспечения подготовки и участию в Спартакиаде школьников организовано и проведено 19 мероприятий регионального и муниципального этапов: соревнования по шахматам, мини-футболу, волейболу и баскетболу, настольному теннису, лыжные гонки, президентские спортивные игры, весенний и осенний легкоатлетические кроссы, фестиваль ГТО, фитне-фестиваль.

Обучающиеся объединения «Авиамоделирование» участвовали в показательных выступлениях на Дне города и Дне Волжского бульвара.

В ходе реализации мероприятий подпрограммы в 2017 году все запланированные к достижению целевые показатели выполнены, один из которых имеет положительную динамику.

Проведенный анализ достигнутых значений ожидаемых результатов реализации действующих подпрограмм и муниципальной программы «Развитие образования городского округа Кинешма» позволил сделать вывод о возможности достижения запланированных конечных результатов в следующем 2018 году и плановом периоде.

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№ п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполнитель** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования в соответствии с Программой (в редакции на 31 декабря отчетного года)** | **Кассовые расходы** | **Пояснения причин отклонений** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Ед. изм.** | | **План** | **Факт** | **Пояснения причин отклонений** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | | **10** | **11** | **12** | |
|  | **Муниципальная программа "Развитие образования городского округа Кинешма"** | Управление образования администрации городского округа Кинешма;  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма;  Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма;  Администрация городского округа Кинешма: МУ города Кинешмы «Управление | Всего | 774872,8 | 717888,7 |  | Охват образовательными программами дошкольного образования детей в возрасте от 1 года до 7 лет | % | | 82,5 | 85,6 | Превышение значения данного показателя обусловлено рядом причин: снижение рождаемости и увеличение численности воспитанников в дошкольных организациях городского округа Кинешма | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 774872,8 | 717888,7 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 435045,4 | 378065,6 |
| - областной бюджет | 339827,4 | 339823,1 |
| Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность  детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в общеобразователь- | % | | 100 | 100 |  | |
|  |  | капитального строительства»; комитет по социальной и  молодежной политике администрации городского округа Кинешма  Администрация городского округа Кинешма: Муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства» |  |  |  |  | ных организациях |  | |  |  |  | |
| Удельный вес населения в возрасте 5-18 лет, охваченного дополнительным образование, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет | % | | 85,0 | 93 | Превышение планового значения целевого показателя обусловлено вовлечением детей в объединения дополнительного образования на базе общеобразовательных школ | |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в Ивановской  области | % | | 100 | 93,7 | Превышение фактического уровня средней заработной платы в общем образовании относительно прогнозного значения, обусловленное ростом минимального размера оплаты труда, не позволило выполнить плановый показатель | |
|  |  |  |  |  |  |  | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Ивановской области | % | | 100 | 90 | Значительное превышение фактического уровня средней заработной платы в регионе относительно прогнозного значения не позволило выполнить плановый показатель. | |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей в Ивановской области | % | | 95 | 95,3 |  | |
| 1 | Подпрограмма «Дошкольное образование детей в муниципальных организациях городского округа Кинешма» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 332306,0 | 311195,2 |  |  |  | |  |  |  | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 332306,0 | 311195,2 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 196655,8 | 175549,3 |
| - областной бюджет | 135650,2 | 135645,9 |
| 1.1 | Основное мероприятие "Дошкольное образование. Присмотр и уход за детьми" | Всего | 332306,0 | 311195,2 |  | Охват образовательными программами дошкольного образования детей в возрасте от 1 года до 7 лет | % | | 82,5 | 85,6 | Превышение значения данного показателя обусловлено рядом причин: снижение рождаемости и увеличение численности воспитанников в дошкольных организациях городского округа Кинешма | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 332306,0 | 311195,2 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 196655,8 | 175549,3 |
| - областной бюджет | 135650,2 | 135645,9 |
| 1.1.1 | Мероприятие «Организация дошкольного образования и обеспечение функционирования | Всего | 196655,8 | 175549,3 | - 20106,5 тыс. рублей.  Мероприятие выполнено. Отсутствие финансирования в полном объеме при | Численность воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций | чел. | | 4672 | 4709 | Отклонение обусловлено полной укомплектацией дошкольных организаций, при имеющихся ранее | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 196655,8 | 175549,3 |
| муниципальных организаций» |  | - бюджет городского округа Кинешма | 196655,8 | 175549,3 | наличии кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2018 в сумме 19404,031 тыс. руб. |  |  | |  |  | свободных местах для детей в возрасте от 5 до 7 лет | |
| 1.1.2 | Мероприятие «Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской  области по присмотру и уходу за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами в муниципальных дошкольных образовательных организациях и детьми, нуждающимися в  длительном  лечении, в муниципальных дошкольных  образовательных организациях, осуществляющих оздоровление» | Всего | 2766,2 | 2766,2 |  | Численность детей-сирот, детей-инвалидов и детей, оставшихся без попечения родителей в муниципальных дошкольных  образовательных организациях | чел. | | 71 | 71 |  | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 2766,2 | 2766,2 |
| - областной бюджет | 2766,2 | 2766,2 |
| 1.1.3 | Мероприятие «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и возмещение затрат на финансовое  обеспечение получения дошкольного образования в частных  дошкольных образовательных |  | Всего | 132884,0 | 132879,7 | -4,3 тыс. рублей.  Мероприятие выполнено | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования | % | | 80 | 80 |  | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 132884,0 | 132879,7 |
| - областной бюджет | 132884,0 | 132879,7 |
|  | организациях, включая расходы на оплату труда, на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения,  игр и игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» |  |  |  |  |  | Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Ивановской области | % | | 100 | 93,7 |  | |
| 2 | Подпрограмма "Общее образование детей в муниципальных организациях городского округа Кинешма" | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 278929,0 | 262506,2 |  |  |  | |  |  |  | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 278929,0 | 262506,2 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 90982,7 | 74559,9 |
| - областной бюджет | 187946,3 | 187946,3 |
| 2.1 | Основное мероприятие "Реализация программ начального общего, основного общего и среднего общего образования" | Всего | 274668,0 | 259277,4 |  | Доля учащихся, обучающихся в общеобразовательных организациях, отвечающих современным  требованиям к условиям организации образовательного процесса на 80-100% | % | | 97,3 | 97,3 |  | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 274668,0 | 259277,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 86721,7 | 71331,1 |
| - областной бюджет | 187946,3 | 187946,3 |
| 2.1.1 | Мероприятие «Повышение средней заработной платы отдельным категориям  работников организаций и учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации» | Всего | 1473,9 | 1473,9 |  | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Ивановской области | % | | 100 | 90 |  | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 1473,9 | 1473,9 |
|  | - бюджет городского округа Кинешма | 1473,9 | 1473,9 |
| 2.1.2 | Мероприятие «Организация общего образования и обеспечение функционирования муниципальных общеобразовательных организаций» | Всего | 85247,8 | 69857,2 | -15390,06 тыс. рублей.  Мероприятие выполнено. Отсутствие финансирования в полном объеме при наличии кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2018 в сумме 15147,963 тыс. руб. | Число обучающихся, в том числе: | чел. | | 8286 | 8286 |  | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 85247,8 | 69857,2 |
| реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | чел. | | 3623 | 3623 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 85247,8 | 69857,2 |
| реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | чел. | | 3991 | 3991 |
| реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | чел. | | 672 | 672 |
| 2.1.3 | Мероприятие «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования в общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исключением расходов на |  | Всего | 185915,4 | 185915,4 |  | Доля выпускников общеобразовательных организаций, получивших максимальный балл на основном государственном экзамене, в общей численности выпускников общеобразователь-ных организаций, сдавших основной государственный экзамен | % | | 2,3 | 2,3 |  | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 185915,4 | 185915,4 |
| - областной бюджет | 185915,4 | 185915,4 |
| Доля выпускников общеобразовательных организаций, успешно сдавших единый государственный экзамен (далее – ЕГЭ) по русскому языку и математике, в общей численности выпускников общеобразователь-ных организаций, сдававших ЕГЭ по данным предметам | % | | 100 | 100 |  | |
|  | содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
| 2.1.4 | Мероприятие «Возмещение затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную  деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение | Всего | 2030,9 | 2030,9 |  | Число обучающихся в частных общеобразовательных организациях, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразователь-ным программам | чел. | | 90 | 90 |  | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 2030,9 | 2030,9 |
| - областной бюджет | 2030,9 | 2030,9 |
|  | учебников и учебных пособий,  средств обучения, игр и игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
| 2 | Основное мероприятие «Финансовое обеспечение предоставления мер социальной поддержки в сфере общего образования» | Всего | 4261,0 | 3228,8 |  | Количество обучающихся по основным общеобразователь-ным программам начального общего образования | чел. | | 3623 | 3623 |  | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 4261,0 | 3228,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 4261,0 | 3228,8 |
| 2.1 | Организация питания обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций из малоимущих семей | Всего | 4261,0 | 3228,8 | -1032 тыс. рублей.  Мероприятие выполнено. Отсутствие финансирования в полном объеме при наличии кредиторской  задолженности по состоянию на 01.01.2018 в сумме | Количество обучающихся первых-четвертых классов в муниципальных общеобразователь-ных организациях из малоимущих  семей | чел. | | 769 | 830 | Отклонение фактического значения показателя в сторону увеличения обусловлено увеличением численности получателей услуги по | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 4261,0 | 3228,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 4261,0 | 3228,8 |
|  |  |  |  |  |  | 1005,680 тыс. руб. |  |  | |  |  | питанию, организованному для данной категории детей. | |
| 3 | Подпрограмма "Дополнительное образование в муниципальных организациях городского округа Кинешма" | Управление образования администрации городского округа Кинешма  Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 101838,5 | 95013,8 |  |  |  | |  |  |  | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 101838,5 | 95013,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 100736,3 | 93911,6 |
| - областной бюджет | 1102,2 | 1102,2 |
| 3.1 | Основное мероприятие "Реализация образовательных программ дополнительного образования детей и мероприятия по их реализации в сфере образования" | Всего | 19186,2 | 18379,6 |  | Среднегодовое число лиц, обучающихся по дополнительным общеобразователь-ным общеразвивающим программам в сфере образования | чел. | | 2449 | 2510 |  | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 19186,2 | 18379,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 19081,2 | 18274,6 |
| - областной бюджет | 105,0 | 105,0 |
| 3.1.1 | Мероприятие «Повышение средней заработной платы отдельным категориям работников организаций и учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации» |  | Всего | 2424,1 | 2424,1 |  | Отношение средней | % | | 95 | 95,5 |  | |
|  | бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 2424,1 | 2424,1 |  | заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей в Ивановской области |  | |  |  |  | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2424,1 | 2424,1 |
| 3.1.2 | Мероприятие «Организация дополнительного образования и обеспечение функционирования муниципальных организаций в сфере образования» | Всего | 16657,1 | 15850,5 | - 806,6 тыс. рублей Мероприятие выполнено. Отсутствие финансирования в полном объеме при наличии кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2018 в сумме 773,068 тыс. руб. | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) | % | | 85,0 | 93,0 | Значительное превышение планового значения целевого показателя обусловлено вовлечением детей в объединения дополнительного образования на базе общеобразовательных школ | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 16657,1 | 15850,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 16657,1 | 15850,5 |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельный вес численности обучающихся по программам дополнительного образования, участвующих в выставках, фестивалях, смотрах и конкурсах, различного уровня (муниципального, регионального, всероссийского, международного), в общей численности обучающихся по образовательным программам дополнительного образования | % | | 26,7 | 66,0 | Отклонение значения показателя в сторону увеличения обусловлено развитием спектра мероприятий различных уровней и повышением активности обучающихся | |
| 3.1.3 | Мероприятие «Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим работникам иных | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 105,0 | 105,0 |  | Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей в | % | | 95 | 95,5 |  | |
|  | бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 105,0 | 105,0 |  |
| - областной бюджет | 105,0 | 105,0 |
|  | муниципальных организаций дополнительного образования детей до средней заработной платы учителей в Ивановской области» |  |  |  |  | Ивановской области |  | |  |  |  | |
|  |
|  |
|  |
|  |  |
| 3.2 | Основное мероприятие "Реализация образовательных программ дополнительного образования детей и мероприятия по их реализации в области физической культуры и спорта" | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 48377,7 | 43845,3 |  | Среднегодовое число лиц, осваивающих дополнительные общеобразователь-ные программы в области физической культуры и спорта | чел. | | 2850 | 2728 | Отклонение фактического значения показателя в сторону уменьшения обусловлено спецификой образовательной деятельности спортивных школ в части досрочного перехода занимающихся на следующие этапы подготовки и расформированием учебных групп | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 48377,7 | 43845,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 47589,9 | 43057,5 |
| - областной бюджет | 787,8 | 787,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | вследствие сокращения численности педагогических работников. | |
| 3.2.1 | Мероприятие «Повышение средней заработной платы отдельным категориям работников организаций и учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации» | Всего | 41,5 | 41,5 |  | Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности к средней заработной плате учителей в Ивановской области | % | | 95 | 95,4 |  | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 41,5 | 41,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 41,5 | 41,5 |
| 3.2.2 | Мероприятие «Организация дополнительного образования и обеспечение функционирования муниципальных организаций в области физической культуры и спорта» | Всего | 47548,4 | 43016,0 | - 4532,4 тыс. рублей.  Мероприятие выполнено. Отсутствие финансирования в  полном объеме при | Удельный вес численности обучающихся по дополнительным общеобразователь-  ным программам | % | | 54,0 | 54,0 |  | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 47548,4 | 43016,0 |
|  | - бюджет городского округа Кинешма | 47548,4 | 43016,0 | наличии кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2018 в сумме 3557,072 тыс. руб. | спортивной направленности, участвующих в физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным общеобразователь-ным программам спортивной направленности |  | |  |  |  | |
| 3.2.3 | Мероприятие «Поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта до средней заработной платы учителей в Ивановской | Всего | 787,8 | 787,8 |  | Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности к средней заработной плате учителей в Ивановской области | % | | 95 | 95,4 |  | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 787,8 | 787,8 |  |  | |
| - областной бюджет | 787,8 | 787,8 |
|  |  | |
|  |  | |
|  | области» |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
| 3.3 | Основное мероприятие "Реализация образовательных программ дополнительного образования детей и мероприятия по их реализации в сфере культуры и искусства" | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 34274,6 | 32788,9 |  | Среднегодовое число лиц, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам в сфере культуры и искусства | чел. | | 900 | 900 |  | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 34274,6 | 32788,9 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 34065,2 | 32579,5 |
| - областной бюджет | 209,4 | 209,4 |
| 3.3.1 | Мероприятие «Повышение средней заработной платы отдельным категориям работников организаций бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации» | Всего | 1357,9 | 1357,9 |  | Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей в Ивановской области | % | | 95 | 95,2 |  | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 1357,9 | 1357,9 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1357,9 | 1357,9 |
| 3.3.2 | Мероприятие «Организация дополнительного образования и обеспечение функционирования муниципальных организаций в сфере культуры и искусства» | Всего | 32707,3 | 31221,6 | - 1485,7 тыс. рублей  Мероприятие выполнено. Отсутствие финансирования в полном объеме при наличии кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2018 в сумме 453,312 тыс. руб. | Число лауреатов и призеров городских, региональных, всероссийских и международных детских и юношеских выставок, фестивалей, конкурсов | чел. | | 212 | 228 |  | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 32707,3 | 31221,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 32707,3 | 31221,6 |
| Число участников городских, региональных, всероссийских и международных детских и юношеских выставок, фестивалей, конкурсов | чел. | | 375 | 445 |  | |
| Число фестивалей, конкурсов, выставок, организуемых учреждением | мероприятие | | 118 | 152 |  | |
| 3.3.3 | Мероприятие «Поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам  муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства городского округа Кинешма до средней заработной платы учителей в Ивановской области» | Всего | 209,4 | 209,4 |  | Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного  образования к средней заработной плате учителей в Ивановской области | % | | 95 | 95,2 |  | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 209,4 | 209,4 |  |  | |
| - областной бюджет | 209,4 | 209,4 |
|  |  |  | |  |  |  | |
|  |  |  | |  |  |  | |
|  |  |  | |  |  |  | |
| 4 | Подпрограмма "Обеспечение деятельности муниципальных организаций" | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 17069,3 | 16575,2 |  |  |  | |  |  |  | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 17069,3 | 16575,2 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 17069,3 | 16575,2 |
| 4.1 | Основное мероприятие "Информационно-методическое и бухгалтерское сопровождение" | Всего | 17069,3 | 16575,2 |  | Количество организаций, предоставляющих услуги в области информационно-методического и бухгалтерского сопровождения | шт. | | 3 | 3 |  | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 17069,3 | 16575,2 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 17069,3 | 16575,2 |
|  |  |
| 4.1.1 | Мероприятие «Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий по осуществлению бухгалтерского обслуживания» |  | Всего | 14251,9 | 13880,3 | Мероприятие выполнено. Отсутствие финансирования в полном объеме при наличии кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2018 в сумме 371,6 тыс. руб. | Количество объектов учета (количество организаций, обслуживаемых централизованными бухгалтериями) | шт. | | 50 | 51 | С 01.09.2017 ведение бухгалтерского учета МБУ ДО "ЦВР" передано централизованной бухгалтерии | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 14251,9 | 13880,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 14251,9 | 13880,3 |
| Укомплектованность централизованных бухгалтерий штатными работниками | % | | 100 | 100 |  | |
| 4.1.2 | Мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального учреждения «Информационно-методический центр»» |  | Всего | 2817,4 | 2694,9 | -122,5 тыс. рублей Мероприятие выполнено. Отсутствие финансирования в полном объеме при наличии кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2018 в сумме 91,735 тыс. руб. | Количество педагогических работников образовательных организаций, обратившихся за методической поддержкой | чел. | | 995 | 995 |  | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 2817,4 | 2694,9 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2817,4 | 2694,9 |
| Доля педагогов, получивших информационно-методическую услугу | % | | 100 | 100 |  | |
| 5 | Подпрограмма "Поддержка развития системы  дошкольного образования  городского округа Кинешма" | Управление образования администрации городского округа  Кинешма  Администрация городского округа Кинешма: Муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства» | Всего | 16473,9 | 11236,4 |  |  |  | |  |  |  | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 16473,9 | 11236,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 11345,2 | 6107,7 |
| - областной бюджет | 5128,7 | 5128,7 |
| 5.1 | Основное мероприятие "Содействие развитию дошкольного образования" | Всего | 11193,3 | 5955,9 |  | Количество организаций, реализующих мероприятия по содействию развития дошкольного образования | ед. | | 34 | 34 |  | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 11193,3 | 5955,9 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 11193,3 | 5955,9 |
| 5.1.1 | Мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных организаций дошкольного образования» | Всего | 4234,2 | 1398,4 | -2835,8 тыс .рублей Мероприятие выполнено. Отсутствие финансирования в полном объеме при наличии кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2018 в сумме 2830,232 тыс. руб. | Доля муниципальных организаций дошкольного образования, соответствующих требованиям Госпожнадзора | % | | 100 | 100 |  | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 4234,2 | 1398,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 4234,2 | 1398,4 |
| 5.1.2 | Мероприятие «Укрепление  материально-технической базы муниципальных  организаций дошкольного образования» | Всего | 6852,6 | 4557,5 | -2295,1 тыс. рублей.  Мероприятие выполнено. Отсутствие финансирования в полном объеме при наличии кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2018 в сумме 2289,211 тыс. руб. | Общая площадь помещений | кв.м. | | 47417 | 47417 |  | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 6852,6 | 4557,5 | организаций дошкольного образования |  | |  |  |  | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 6852,6 | 4557,5 | Процент площади помещений организаций дошкольного образования, требующих проведения ремонтных работ | % | | 63,0 | 63,0 |  | |
| 5.1.3 | Корректировка ПСД по строительству объекта "Детский сад на 220 мест по ул. Гагарина в г. Кинешма" | Администрация городского округа Кинешма: Муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства» | Всего | 106,5 | 0,0 | - 106,5 тыс рублей Исполнение мероприятия согласно принятого управленческого решения отложено на очередной финансовый год. В настоящий момент осуществляется детальная обработка информации для последующего проведения корректировки  проекта. | Количество откорректирован-ной проектной (сметной), рабочей документации на строительство  объектов дошкольного образования | ед. | | 0 | 0 |  | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 106,5 | 0,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 106,5 | 0,0 |
|  |
| 5.2 | Основное мероприятие "Финансовое обеспечение предоставления мер социальной поддержки в сфере дошкольного образования" | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 5280,6 | 5280,5 |  |  |  | |  |  |  | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 5280,6 | 5280,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 151,9 | 151,8 |
| - областной бюджет | 5128,7 | 5128,7 |
| 5.2.1 | Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных  полномочий Ивановской области по выплате компенсации части родительской платы  за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования |  | Всего | 5280,6 | 5280,5 |  | Количество детей, посещающих образовательные организации, реализующие  образовательную программу дошкольного образования | чел. | | 4672 | 4709 | Отклонение в сторону увеличения обусловлено полной  укомплектацией дошкольных организаций, при имеющихся ранее свободных местах для детей в возрасте от 5 до 7 лет | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 5280,6 | 5280,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 151,9 | 151,8 |
| - областной бюджет | 5128,7 | 5128,7 |
| Количество детей из малоимущих семей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | чел. | | 1152 | 1152 |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
| 6. | Подпрограмма "Поддержка развития системы общего образования городского округа Кинешма" | Администрация городского округа Кинешма: Муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства»;  Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 27724,7 | 20996,8 |  |  |  | |  |  |  | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 27724,7 | 20996,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 17724,7 | 10996,8 |
| - областной бюджет | 10000,0 | 10000,0 |
| 6.1 | Основное мероприятие "Модернизация и развитие инфраструктуры системы общего образования" | Всего | 0,0 | 0,0 |  | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся общеобразователь-ных организаций | % | | 85,3 | 85,3 |  | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 |
| 6.1.1 | Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации по строительству пристройки МОУ школы № 6 городского округа Кинешма Ивановской области» | Всего | 0,0 | 0,0 |  | Количество разработанной проектной (сметной), рабочей документации на строительство объектов общего образования | ед. | | 0 | 0 |  | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 |  |  | |  |  |  | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | |  |  |  | |
| Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации по строительству пристройки МОУ школы № 19 городского округа Кинешма Ивановской области» |  | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  | |  |  |  | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | |
|  |
| 6.1.2 |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  | |  |  |  | |
|  |  |  | |  |  |  | |
| 6.1.3 | Мероприятие «Разработка проектной, рабочей документации и проведение государственной экспертизы на строительство |  | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  | |  |  |  | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | \\\\\\\ |  |  | |  |  |  | |
|  |  |  | |  |  |  | |
|  |  |  | |  |  |  | |
|  | школы на 850 мест по ул. Гагарина в г. Кинешма» |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
|  |  |  | |  |  |  | |
|  |  |  | |  |  |  | |
|  |  |  | |  |  |  | |
| 6.2 | Основное мероприятие "Содействие развитию общего образования" | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 27626,7 | 20898,8 |  | Количество организаций, реализующих мероприятия по содействию развития общего образования | ед. | | 13 | 13 |  | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 27626,7 | 20898,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 17626,7 | 10898,8 |
| - областной бюджет | 10000,0 | 10000,0 |
| 6.2.1 | Мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных организаций общего  Образования» | Всего | 1649,7 | 983,5 | Мероприятие выполнено. Отсутствие финансирования в полном объеме при наличии кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2018 в сумме  666,231 тыс. руб. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих требованиям Госпожнадзора | % | | 100 | 100 |  | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 1649,7 | 983,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1649,7 | 983,5 |
| Количество разработанной проектно-сметной  документации на модернизацию (ремонт) автоматических пожарных сигнализаций, систем оповещения и управления эвакуацией людей | ед. | | 5 | 5 |  | |
|  | |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
| 6.2.2 | Мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных организаций  общего  образования" | Всего | 10337,2 | 9261,6 | - 1075,6 тыс. рублей Мероприятие выполнено. Отсутствие финансирования в полном объеме при  наличии кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2018 в сумме 1060,698 тыс. руб. | Общая площадь помещений общеобразовательных организаций | кв.м. | | 64106 | 64106 |  | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 10337,2 | 9261,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 10337,2 | 9261,6 | Процент площади помещений общеобразовательных организаций, требующих проведения ремонтных работ | % | | 60,0 | 60,0 |  | |
| 6.2.3 | Мероприятие «Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов общего  образования" | Всего | 15639,8 | 10653,7 | - 4986,1 тыс. рублей Мероприятие выполнено. Отсутствие финансирования в полном объеме при наличии кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2018 в сумме 296,253 тыс. руб. Окончательная оплата исполненного контракта - 2018 год (из-за отсутствия пакета документов к оплате) | Количество объектов общего образования, в которых проведен капитальный ремонт зданий и помещений, являющихся объектами культурного наследия | ед. | | 1 | 1 |  | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 15639,8 | 10653,7 |  |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 5639,8 | 653,7 |  |
| - областной бюджет | 10000,0 | 10000,0 |
| 6.3 | Основное мероприятие "Развитие интеллектуального и творческого  потенциала обучающихся" | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 98,0 | 98,0 |  |  |  |  | |  |  | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 98,0 | 98,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 98,0 | 98,0 |  | |  |  | |  |
| 6.3.1 | Мероприятие «Мероприятия в рамках подготовки и участия во Всероссийской олимпиаде школьников» | Всего | 98,0 | 98,0 |  | Количество участников Всероссийской олимпиады школьников муниципального, регионального уровня и заключительных этапов | чел. | | 1230 | 1261 | Отклонение значения целевого показателя в сторону увеличения обусловлено повышением качества подготовки обучающихся по отдельным дисциплинам, и как, следствие, увеличение участников регионального уровня и заключительного этапа | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 98,0 | 98,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 98,0 | 98,0 |
| 7 | Подпрограмма "Поддержка развития системы дополнительного образования городского округа  Кинешма" |  | Всего | 531,4 | 365,1 |  |  |  | |  |  |  | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 531,4 | 365,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 531,4 | 365,1 |  |  | |  |  |  | |
| 7.1 | Основное мероприятие "Содействие развитию дополнительного образования" |  | Всего | 531,4 | 365,1 |  | Количество организаций, реализующих мероприятия по содействию развития дополнительного образования | ед. | | 4 | 4 |  | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 531,4 | 365,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 531,4 | 365,1 |
| 7.1.1 | Мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных организаций дополнительного образования в сфере образования» |  | Всего | 0,0 | 0,0 |  | Доля муниципальных организаций дополнительного образования, соответствующих требованиям Госпожнадзора | % | | 100 | 100 |  | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 |
| 7.1.2. | Мероприятия «Мероприятия в рамках подготовки и участия в Спартакиаде школьников» | Всего | 250,0 | 248,5 | Мероприятие выполнено. Отсутствие финансирования в полном объеме при наличии кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2018 в сумме 0,556 тыс. руб. | Количество мероприятий в рамках проведения Спартакиады школьников регионального и муниципального этапов | шт. | | 17 | 19 |  | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 250,0 | 248,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 250,0 | 248,5 |
| 7.1.3 | Мероприятие «Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 0,0 | 0,0 |  | Общая площадь помещений организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства | кв.м. | | 2610 | 2610 |  | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 |
| Процент площади помещений организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства, требующих проведения ремонтных работ | % | | 10,3 | 10,3 |  | |
| 7.1.4 | Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования в сфере образования | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 281,4 | 116,6 | Мероприятие выполнено. Отсутствие финансирования в полном объеме при наличии кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2018 в сумме 164,761 тыс. руб. | Общая площадь помещений организаций дополнительного образования в сфере образования | кв.м. | | 2363,2 | 2363,2 |  | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 281,4 | 116,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 281,4 | 116,6 |
| Процент площади помещений организаций дополнительного образования в сфере образования, требующих проведения ремонтных работ | % | | 54,0 | 54,0 |  | |

1. **Сведения об оценке эффективности реализации**

**муниципальных Программ в 2017 году**

| **№п/п** | **Программа/ Подпрограмма** | **Оценка**  **эффек­тивности реализации**  **в 2017году**  **(баллы)** | **Предложения о целесообразности продолжения, необходимости прекращения реализации или об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденных Программ, в т.ч. необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программ** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Управление муниципальным имуществом в городском округе Кинешма** | 0,92  (эффективная) | Целесообразно продолжить реализацию муниципальной Программы в 2018 году |
| 1.1 | «Обеспечение деятельности КИЗО администрации городского округа Кинешма» | 1,22  (высокоэффективная) |  |
| 1.2 | «Обеспечение приватизации и содержание имущества муниципальной казны» | 0,67  (низкоэффективная) |  |
| 2 | **Охрана окружающей среды** | -  (изменения в Программу не внесены: средства, запланированные на реализацию мероприятия перераспределены) | Поскольку Программа имеет социальную направленность  целесообразно продолжить её реализацию в 2018 году |
| 2.1 | Обращение с отходами производства и потребления | - | Изменения в Программу не внесены: средства, запланированные на реализацию мероприятия перераспределены |
| 2.2 | Ликвидация объектов и земель, подверженных негативному воздействию накопленного экологического ущерба» | - | Денежные средства в 2017г. на выполнение мероприятий подпрограммы не запланированы |
| 3 | **Развитие физической культуры и спорта в городском округе Кинешма** | 1,09  (высокоэффективная) | Целесообразно продолжить реализацию муниципальной Программы в 2018 году |
| 3.1 | Развитие физической культуры и массового спорта | 0,75  (низкоэффективная) |  |
| 3.2 | Развитие инфраструктуры и материально – техническое обеспечение сферы физической культуры и спорта | 0,98  (высокоэффективная) |  |
|  |
| 4 | **Экономическое развитие и инновационная экономика городского округа Кинешма** | 1,25  (высокоэффективная) | Целесообразно продолжить реализацию муниципальной Программы в 2018году |
| 4.1 | «Поддержка и развитие малого предпринимательства в городском округе Кинешма» | 1,25  (высокоэффективная) |  |
| 4.2 | «Улучшение инвестиционного климата в городском округе Кинешма» | - | Денежные средства в 2017г. на выполнение мероприятий подпрограммы не запланированы |
| 5 | **Повышение эффективности реализации молодежной политики и организация общегородских мероприятий в городском округе Кинешма** | 1,25  (высокоэффективная) | Целесообразно продолжить реализацию муниципальной Программы в 2018 году |
| 5.1 | «Молодежь города Кинешмы» | 0,97  (высокоэффективная) |  |
| 5.2 | 1. «Психолого-педагогическая и социальная помощь подросткам и молодежи городского округа Кинешма» | 1,25  (высокоэффективная) |  |
| 5.3 | 1. «Сохранение, развитие и улучшение качества отдыха и оздоровление детей» | 1,25  (высокоэффективная) |  |
| 5.4 | 1. «Укрепление материально-технической базы муниципального учреждения городского округа Кинешма «Детская база отдыха «Радуга» | 1,25  (высокоэффективная) |  |
| 6 | **Благоустройство городского округа Кинешма** | 0,99  (высокоэффективная) | Целесообразно продолжить реализацию муниципальной Программы в 2018 году |
| 6.1 | «Организация уличного освещения в границах  городского округа Кинешма» | 1,25  (высокоэффективная) |  |
| 6.2 | «Обеспечение деятельности муниципального  учреждения Управление городского хозяйства  г. Кинешмы» | 1,25  (высокоэффективная) |  |
| 6.3 | «Организация и содержание мест захоронений» | 1,25  (высокоэффективная) |  |
| 6.4 | «Благоустройство территории городского округа Кинешма» | 1,25  (высокоэффективная) |  |
| 6.5 | «Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы водоперекачивающие станции)» | 1,25  (высокоэффективная) |  |
| 6.6 | Устройство, восстановление и ремонт сетей уличного освещения в границах городского округа Кинешма» | 0,82  (эффективная) |  |
| 6.7 | «Озеленение территории городского округа Кинешма» | 0,94  (эффективная) |  |
| 7 | **Развитие транспортной системы в городском округе Кинешма** | 0,81  (эффективная) | Целесообразно продолжить реализацию муниципальной Программы в 2018 году |
| 7.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, внутриквартальных проездов и придомовых территорий городского округа Кинешма | 0,73  (низкоэффективная) |  |
| 7.2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах городского округа Кинешма | 0,6  (низкоэффективная) |  |
| 8 | **Обеспечение качественным жильем, услугами жилищно – коммунального хозяйства населения городского округа Кинешма** | 0,96  (высокоэффективная) | Целесообразно продолжить реализацию муниципальной Программы в 2018 году |
| 8.1 | Жилище | 0,83  (эффективная) |  |
| 8.2 | Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования | 0,89  (эффективная) |  |
| 8.3 | Развитие инженерных инфраструктур | 1,25  (высокоэффективная) |  |
| 8.4 | Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Городской округ Кинешма» на 2017 год | 0,99  (высокоэффективная) |  |
| 9 | **Культура городского округа Кинешма** | 0,98  (высокоэффективная) | Целесообразно продолжить реализацию муниципальной Программы в 2018 году |
| 9.1 | Наследие | 0,98  (высокоэффективная) |  |
| 9.2 | Культурно – досуговая деятельность | 0,98  (высокоэффективная) |  |
| 9.3 | Развитие туризма в городском округе Кинешма | 1,21  (высокоэффективная) |  |
| 10 | **Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей** | 0,82  (эффективная) | Целесообразно продолжить реализацию муниципальной Программы в 2018году |
| 10.1 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа Кинешма | 0,98  (высокоэффективная) |  |
| 10.2 | Противопожарное водоснабжение городского округа Кинешма | 1,25  (высокоэффективная) |  |
| 10.3 | Введение и развитие аппаратно – программного комплекса «Безопасный город» на территории городского округа Кинешма» | 0,48  (низкоэффективная) |  |
| 10.4 | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 0,83  (эффективная) |  |
| 10.5 | Развитие Системы -112 на территории городского округа Кинешма | - | Денежные средства в 2017г. на выполнение мероприятий подпрограммы не запланированы |
| 11 | **Информационное общество городского округа Кинешма** | 1,25  (высокоэффективная) | Целесообразно продолжить реализацию муниципальной Программы в 2018 году |
| 11.1 | Открытая информационная политика | 1,25  (высокоэффективная) |  |
| 12 | **Совершенствование местного самоуправления городского округа Кинешма** | 0,75  (низкоэффективная) | Целесообразно продолжить реализацию муниципальной Программы в 2018 году |
| 12.1 | Обеспечение деятельности главы администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма | 0,62  (низкоэффективная) |  |
| 12.2 | Обеспечение деятельности муниципального учреждения города Кинешмы «Управления капитального строительства | 0,96  (высокоэффективная) |  |
| 12.3 | Улучшение условий и охраны труда в администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органах администрации городского округа Кинешма | 1,14  (высокоэффективная) |  |
| 12.4 | Развитие институтов гражданского общества | 0,54  (низкоэффективная) |  |
| 13 | **Поддержка населения городского округа Кинешма** | 1,14  (высокоэффективная) |  |
| 13.1 | Обеспечение жильем молодых семей городского округа Кинешма | 1,25  (высокоэффективная) |  |
| 13.2 | Поддержка молодых специалистов, работающих в учреждениях социальной сферы городского округа Кинешма | 1,25  (высокоэффективная) |  |
| 13.3 | Содействие занятости населения городского округа Кинешма | 0,85  (эффективная) |  |
| 13.4 | Дети города Кинешма | 1,13  (высокоэффективная) |  |
| 13.5 | Поддержка отдельных категорий жителей городского округа Кинешма | 1,21  (высокоэффективная) |  |
| 13.6 | Финансирование из бюджета городского округа расходов на погребение | 0,5  (низкоэффективная) |  |
| 13.7 | Организация отдыха и оздоровления детей | 0,99  (высокоэффективная) |  |
| 13.8 | Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов | - | Денежные средства в 2017г. на выполнение мероприятий подпрограммы не запланированы |
| 13.9 | Повышение качества жизни граждан пожилого возраста | 0,88  (эффективная) |  |
| 14 | **Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом** | 1,16  (высокоэффективная) | Целесообразно продолжить реализацию муниципальной Программы в 2018 году |
| 14.1 | Составление и организация исполнения бюджета городского округа Кинешма | 0,43  (низкоэффективная) |  |
| 14.2 | Управление муниципальным долгом городского округа Кинешма. | 1,22  (высокоэффективная) |  |
| 14.3 | Повышение эффективности бюджетных расходов городского округа Кинешма на период до 2020 года | - | Денежные средства в 2017г. на выполнение мероприятий подпрограммы не запланированы |
| 15 | **Развитие образования городского округа Кинешма** | 1,20  (высокоэффективная) | Целесообразно продолжить реализацию муниципальной Программы в 2018 году |
| 15.1 | Дошкольное образование детей в муниципальных организациях городского округа Кинешма | 1,22  (высокоэффективная) |  |
| 15.2 | Общее образование детей в муниципальных организациях городского округа Кинешма | 1,24  (высокоэффективная) |  |
| 15.3 | Реализация образовательных программ дополнительного образования детей и мероприятия по их реализации в сфере культуры и искусства | 0,98  (высокоэффективная) |  |
| 15.4 | Обеспечение деятельности муниципальных организаций | 1,25  (высокоэффективная) |  |
| 15.5 | Поддержка развития системы дошкольного образования городского округа Кинешма | 0,94  (эффективная) |  |
| 15.6 | Поддержка развития системы общего образования городского округа Кинешма | 0,74  (низкоэффективная) |  |
| 15.7 | Поддержка развития системы дополнительного образования городского округа Кинешма | 1,25  (высокоэффективная) |  |