**Сводный годовой доклад о ходе реализации**

**и оценке эффективности муниципальных Программ**

**городского округа Кинешма за 2018 год**

1. **Сведения о ходе реализации муниципальных Программ**

Сводный годовой доклад о реализации муниципальных программ городского округа Кинешма (далее – Программы) за 2017 год подготовлен отделом по экономике и предпринимательству администрации городского округа Кинешма на основании годовых отчетов о ходе реализации Программ, представленных администраторами Программ в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Кинешма, утвержденным постановлением администрации городского округа Кинешма от 11.11.2013 № 2556п.

Решение задач в сфере социально – экономического развития городского округа Кинешма осуществляется на основе реализации муниципальных программ городского округа Кинешма, перечень которых утвержден постановлением администрации городского округа Кинешма от 05.09.2013 № 1963п (далее – Перечень).

В 2018 году осуществлялась реализация 16 муниципальных программ:

1. Управление муниципальным имуществом в городском округе Кинешма.
2. Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом.
3. Развитие физической культуры и спорта в городском округе

Кинешма.

1. Охрана окружающей среды.
2. Благоустройство городского округа Кинешма.
3. Развитие транспортной системы в городском округе Кинешма
4. Развитие образования городского округа Кинешма
5. Культура городского округа Кинешма.
6. Экономическое развитие и инновационная экономика городского округа Кинешма.
7. Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Городской округ Кинешма на 2018-2022 годы
8. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей.
9. Совершенствование местного самоуправления городского округа Кинешма.
10. Обеспечение качественным жильем, услугами жилищно–коммунального хозяйства населения городского округа Кинешма.
11. Повышение эффективности реализации молодежной политики и организация общегородских мероприятий в городском округе Кинешма.
12. Поддержка населения городского округа Кинешма.
13. Информационное общество городского округа Кинешма.

В соответствии с бюджетной росписью городского округа Кинешма на реализацию Программ из бюджетов всех уровней в 2018 году планировалось направить 1 357,3 млн. рублей. В целом исполнение бюджета по расходам составило 96%.

В разрезе Программ состояние финансирования и выполнение мероприятий за 2018 год следующее:

1.Муниципальная программа

**«Управление муниципальным имуществом**

**в городском округе Кинешма»**

(далее – Программа)

**Администратор Программы:** комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма.

**Исполнитель Программы:** комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма.

**Цель Программы:** повышение эффективности управления муниципальной собственностью, направленной на пополнение (увеличение) доходов бюджета городского округа Кинешма.

В рамках данной Программы реализовывались две подпрограммы.

В 2018 году в бюджете городского округа Кинешма на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 11 055,8 тыс. рублей, фактические расходы составили 9 456,5 тыс. рублей, что составляет 85,5% от запланированного объема финансирования, в том числе в разрезе подпрограмм:

- подпрограмма «Обеспечение деятельности комитета имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма» -5 303,5 тыс. рублей (96,8%);

- подпрограмма «Обеспечение приватизации и содержание имущества муниципальной казны» - 4 153,0 тыс. рублей (74,4%).

Запланированные на 2018 год программные мероприятия выполнены, отклонение от объема финансирования в сумме 1 599,3 тыс. рублей сложилось по следующим причинам:

- в сумме 1114,2 тыс. рублей – кредиторская задолженность бюджета городского округа Кинешма;

- в сумме 321,3 тыс. рублей – задолженность за декабрь 2018 года, которая будет погашена в первом полугодии 2019 года;

- в сумме 163,8 тыс. рублей - возмещение (возврат) по временной нетрудоспособности и материнству от ФСС перечислено в конце декабря 2018 года.

В 2018 году процент выполнения по доходам составил 53,8 %, что является одним из показателей достижения плановых значений целевых индикаторов программы.

В 2018 году Комитетом продолжена работа по продаже предназначенных для строительства земельных участков и прав на заключение договоров их аренды. В течение года организовано и проведено 13 аукционов, заключен 101 договор купли-продажи земельных участков, в соответствии со статьей 39.20 Земельного кодекса РФ. По результатам торгов заключено 8 договоров аренды. В доход бюджета городского округа Кинешма перечислено 1958,5 тыс. руб.

С целью дальнейшего эффективного управления муниципальной собственностью и исполнения поставленных задач перед Комитетом, утверждена

муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в городском округе Кинешма» на период 2019 -2021 годы.

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№ п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполни-тель** | **Источник финансирования** | **Объемы ресурсного обеспечения, утвержденный Программой**  **(в редакции на 31 декабря отчетного года)** | **Фактические расходы** | **Пояснения причин отклонений** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Единица измерения показателя** | **План** | **Факт** | **Пояснения причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в городском округе Кинешма» | КИЗО администрации городского округа Кинешма | **Всего** | **11055,8** | **9456,5** | **-** | Доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности (земельных участки, нежилые объекты) в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в Едином реестре муниципального образования «Городской округ Кинешма» и подлежащих государственной регистрации. | % | 100 | 97 |  |
| Бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 11055,8 | 9456,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 11055,8 | 9456,5 |
| Доля объектов недвижимости, в отношении которых проведена техническая инвентаризация и паспортизация в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в Едином реестре муниципального образования «Городской округ Кинешма» и подлежащих государственной регистрации. | % | 100 | 97 |  |
| Пополнение (увеличение) доходной части местного бюджета за счёт неналоговых доходов. | Тыс. руб. | 63360,9 | 34077,9 | Отсутствует покупательский спрос на объекты недвижимости, ввиду их низкой экономической привлекательности. Возврат арендаторам денежных средств, в связи с переплатой в 2017 году. Расторжение части договоров в пользу заключения договоров на установку нестационарных объектов. неоплата арендаторами арендной платы за землю. |
| 1 | Подпрограмма «Обеспечение деятельности комитета имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма» | КИЗО администрации городского округа Кинешма | Всего | 5476,3 | 5303,5 |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 5476,3 | 5303,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 5476,3 | 5303,5 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Финансовое обеспечение комитета имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма» | КИЗО администрации городского округа Кинешма | Всего | 5476,3 | 5303,5 | Мероприятие выполнено.  В соответствии со сроками начислений и оплаты труда. Отклонение в сумме 163,8 тыс. руб. связано с возмещением по временной нетрудоспособности и материнству от ФСС.  Оплата производится по мере поступления счетов.  Задолженность в сумме 9,0 тыс. руб. за декабрь 2018г. будет погашена в 2019 г. |  |  |  |  |  |
| Бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 5476,3 | 5303,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 5476,3 | 5303,5 |
| 1.1.1 | Мероприятие «Обеспечение деятельности комитета имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма» | КИЗО администрации городского округа Кинешма | Всего | 5476,3 | 5303,5 | Расходы, включающие затраты на оплату труда и начисления на оплату труда | Тыс.руб. | 5012,6 | 4848,8 | Отклонение составило 163,8 тыс. руб. в связи с возмещением (возвратом) по временной нетрудоспособности и материнству от ФСС |
| Бюджетные ассигнования  всего, *в том числе*: | 5476,3 | 5303,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 5476,3 | 5303,5 |
| Иные расходы по оплате работ, услуг, прочих налогов | Тыс.руб. | 463,7 | 454,7 | Отклонение составило 9,0 тыс. руб.; задолженность за декабрь 2018г. |
| 2 | Подпрограмма «Обеспечение приватизации и содержание имущества муниципальной казны» |  | Всего | 5579,5 | 4153,0 |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 5579,5 | 4153,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 5579,5 | 4153,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие«Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Кинешма» |  | Всего | 5579,5 | 4153,0 | Основное мероприятие выполнено. Кредиторская задолженность в сумме 1114,2 тыс. руб., которая будет погашена в 2019г. |  |  |  |  |  |
| Бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 5579,5 | 4153,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 5579,5 | 4153,0 |
| 2.1.1 | Мероприятие «Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов недвижимости» |  | Всего | 243,8 | 243,7 |  | Заказ в специализированных организациях технической документации для оформления нежилых зданий, помещений, земельных участков | Тыс. руб. | 34,7 | 34,6 |  |
| Бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 243,8 | 243,7 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 243,8 | 243,7 |
| Оплата за услуги по межеванию, топографической съёмке земельных участков (иные кадастровые работы) | Тыс. руб. | 178,1 | 178,1 |  |
| Оплата за услуги по подготовке документов по формированию земельных участков для многодетных граждан | Тыс. руб. | 31,0 | 31,0 |  |
| 2.1.2 | Мероприятие  «Содержание объектов недвижимости, входящих в состав имущества муниципальной казны» |  | Всего | 2795,0 | 2168,4 | Мероприятие выполнено. Отклонение в сумме 626,6 тыс. руб.:  - 169,1 тыс. руб.- задолженность за декабрь 2018г.  Будет оплачена в январе 2019г.  Кредиторская задолженность в сумме 457,5 тыс. рублей. | Оплата коммунальных услуг за объекты недвижимости, входящих в состав имущества муниципальной казны | Тыс. руб. | 2356,2 | 1980,5 | Отклонение составило 375,7 тыс. руб.:  - кредиторская задолженность 213,7 тыс. руб., - задолженность за декабрь 2018г. в сумме 162,0 тыс. руб. |
| Бюджетные ассигнования  всего, *в том числе*: | 2795,0 | 2168,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2795,0 | 2168,4 |
| Оплата за техническое содержание муниципального имущества, входящего в состав имущества муниципальной казны | Тыс. руб. | 206,7 | 159,6 | Отклонение составило 47,1 тыс. руб., в.т.ч. - кредиторская задолженность в сумме 41,5 тыс. руб;, - задолженность за декабрь 2018г..в сумме 5,6 тыс. руб. |
| Оплата за услуги по текущему и капитальному ремонту муниципального имущества. | Тыс. руб. | 232,1 | 28,3 | Отклонение составило 203,8 тыс. руб.,: -кредиторская задолженность в сумме 202,3 тыс. руб., -задолженность в сумме 1,5 тыс. руб. за декабрь 2018г. |
| 2.1.3 | Мероприятие  «Эффективное управление, распоряжение и сохранность имущества, входящего в состав имущества муниципальной казны» |  | Всего | 2313,6 | 1513,8 | Мероприятие выполнено. Отклонение в сумме 799,8 тыс. руб.  Кредиторская задолженность в сумме 656,7 тыс. руб. | .Оплата за услуги оценки зданий, помещений, земельных участков независимой оценочной фирмой при подготовке к торгам, аукциону, конкурсу, сдаче в аренду (иные аналогичные услуги). | Тыс. руб. | 290,0 | 228,5 | Отклонение составило 61,5 тыс. руб., кредиторская задолженность в сумме 61,5 тыс. руб. |
| Бюджетные ассигнования  всего, *в том числе*: | 2313,6 | 1513,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2313,6 | 1513,8 |
| Оплата за услуги по разработке финансово-экономического обоснования и определению значений корректирующих коэффициентов, применяемых при расчете арендной платы за земельные участки. | Тыс. руб. | 60,0 | 60,0 |  |
| Оплата за услуги охраны объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, готовящихся к продаже, передаче в областную, федеральную собственность. | Тыс. руб. | 1963,6 | 1225,3 | Отклонение составило 738,3 тыс. руб., в т.ч.  -кредиторская задолженность в сумме 595,3 тыс. руб., -задолженность в сумме 143,2 тыс. руб. за декабрь 2018г. |
| 2.1.4 | Мероприятие  «Выполнение функций органов местного самоуправления городского округа Кинешма по формированию, распоряжению и управлению имуществом, являющимся собственностью городского округа Кинешма (Уплата прочих налогов, сборов)» |  | Всего | 227,1 | 227,1 |  | Уплата прочих налогов, сборов (НДС) с продажи муниципального имущества физическим лицам | Тыс. руб. | 227,1 | 227,1 |  |
| Бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 227,1 | 227,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 227,1 | 227,1 |

2. Муниципальная программа

**«Управление муниципальными финансами**

**и муниципальным долгом»**

(далее – Программа)

**Администратор Программы:** финансовое управление администрации городского округа Кинешма.

**Исполнитель Программы:** финансовое управление администрации городского округа Кинешма, администрация городского округа Кинешма.

**Цель Программы:** обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа Кинешма, повышение качества управления муниципальными финансами.

В рамках данной Программы реализовывались три подпрограммы.

В 2018 году в бюджете городского округа Кинешма на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 21 923,4 тыс. рублей, фактические расходы составили 21 876,8 тыс. рублей, что составляет 99,8% от запланированного объема финансирования, в связи с оптимизацией расходной части бюджета в сумме 46,6 тыс. рублей, в том числе в разрезе подпрограмм:

- подпрограмма «Составление и организация исполнения бюджета городского округа Кинешма» в сумме 7 710,2 тыс. рублей (99,4%);

- подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа Кинешма» в сумме 14 166,6 тыс. руб. (100%);

- подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов городского округа Кинешма на период до 2020 года» осуществлялась без привлечения средств бюджета.

Ключевыми результатами реализации подпрограммы «Составление и организация исполнения бюджета городского округа Кинешма» являлись:

- соблюдение норм Положения о бюджетном процессе в городском округе, утвержденных Решением Кинешемской городской Думы от 21.07.2010 № 8/63);

- утверждение решением городской Думы городского округа отчета об исполнении бюджета городского округа за 2017 год (утвержден решением городской Думы городского округа Кинешма от 30.05.2018 № 59/388);

- развитие системы муниципального финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита (контроль за формированием и исполнением бюджета городского округа, а так же определение правомерности, целевого характера, эффективности, рациональности и экономности использования бюджетных средств).

Выполнение мероприятия подпрограммы «Управление муниципальным долгом городского округа Кинешма» составило 100,0%. В рамках Подпрограммы предусмотрено одно мероприятие: «Эффективное управление муниципальным долгом и обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств городского округа Кинешма».

Муниципальный долг на начало 2019 года составил 216,0 млн. руб. В целях минимизации расходов на обслуживание муниципального долга в 2018 году проводилась работа по обеспечению экономически обоснованной стоимости обслуживания муниципального долга и ежемесячного мониторинга необходимости бюджета в кредитовании, а также замещение коммерческих кредитов бюджетными с низкими процентными ставка за их обслуживание. Бюджетный эффект в виде экономии бюджетных средств по расходам на обслуживание муниципального долга составил 2,5 млн. руб. В условиях высокой долговой нагрузки на бюджет городского округа Кинешма, основной задачей в области долговой политики в 2018 году являлось эффективное управление долгом в целях поддержания его на экономически безопасном уровне, минимизируя стоимость его обслуживания и формирования структуры долга в оптимальных пропорциях по видам и срокам заимствований.

На выполнение мероприятий подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов городского округа Кинешма на период до 2020 года» денежные средства в бюджете городского округа в 2018 году не предусмотрены. В рамках данного мероприятия финансовым управлением постоянный осуществлялся мониторинг по проведению инвентаризации расходных обязательств с целью принятия необходимых решений о приоритизации направлений расходования бюджетных средств и оптимизации расходной части бюджета городского округа Кинешма. В результате, экономический эффект от реализации данного мероприятия выражается в уменьшении просроченной кредиторской задолженности на сумму 42,0 млн. руб. (сокращение просроченной кредиторской задолженности на конец 2018 года в сравнении с началом периода составило пять раз).

В ходе исполнения бюджета городского округа Кинешма в 2018 году уточнения в Программу производились 18 раз по основным плановым показателям:

- доходы возросли на 236,9,0 млн. руб. к первоначальному плану;

- расходы увеличились на 233,8 млн. руб. к первоначальному плану;

- дефицит бюджета уменьшился на 3,1 млн. руб.

План по доходной части бюджета за 2018 год выполнен на 93,2%.

По неналоговым доходам исполнение составило 66,8%.

Невыполнение наблюдается по доходам от использования имущества (главный администратор – Комитет по имущественным и земельным отношениям администрации городского округа Кинешма). Снижение поступлений по аренде земли обусловлено наличием переплат в 2017 году и расторжением договоров аренды в пользу договоров на установку нестационарных объектов. Невыполнение плана по доходам от реализации имущества объясняется несостоявшимися аукционами по причине отсутствия потенциальных покупателей.

Безвозмездные поступления исполнены на 97,4%.

В целях увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа Кинешма в 2018 году проведено 6 заседаний межведомственной комиссии по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в бюджет. В целях решения основного вопроса – сокращения задолженности в бюджет городского округа и во внебюджетные фонды, приглашались должники налоговых платежей, арендной платы за земельные участки, страховых взносов в Фонд социального страхования и в Пенсионный фонд РФ.

Главной задачей при исполнении расходной части бюджета являлось обеспечение в полном объеме наиболее социально-значимых расходов: заработная плата и начисления на нее, выплаты социального характера, коммунальные услуги, уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему РФ.

В 2018 году бюджет городского округа Кинешма сформирован и исполнен в программном формате на 94%, посредством реализации 15 муниципальных программ. В целом исполнение бюджета по расходам составило 96%.

В течение 2018 года соблюдались требования бюджетного законодательства по контролю уровня дефицита бюджета городского округа.

Обеспечивалось полное и доступное информирование граждан (заинтересованных пользователей) о бюджете городского округа (сайт финансового управления, раздел «Бюджет для граждан»). В социальной сети «ВКонтакте» размещена официальная группа финансового управления администрации городского округа Кинешма для освещения новостей и мероприятий в сфере муниципальных финансов.

Таким образом, считаем целесообразным продолжить реализацию мероприятий, направленных на эффективное использование бюджетных средств городского округа Кинешма в рамках муниципальной программы городского округа Кинешма «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» в 2019 году.

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№**  **п/п** | **Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполнитель** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования в соответствии**  **с программой** | **Фактические расходы** | **Пояснения**  **причин**  **отклонений** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Ед. изм.** | **План** | **Факт** | **Пояснения причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | **Муниципальная программа «Управление муниципальными**  **финансами и муниципальным долгом»** | Финансовое управление администрации городского округа Кинешма | **Всего** | **21 923,4** | **21 876,8** | Объем финансирования программы приведен в соответствии с решением от 26.12.2018 № 70/456 «О внесении изменений в бюджет городского округа Кинешма на 2018 год (постановление от 14.01.2019 № 10-п «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кинешма от 23.12.2013 № 2943п «Об утверждении муниципальной программы городского округа Кинешма«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом») | Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета городского округа Кинешма | % | 27,5 | 26,7 | Налоговые доходы выполнены на 100,8%.  Невыполнение (66,8%) наблюдается по неналоговым доходам от использования имущества (главный администратор – Комитет по имущественным и земельным отношениям администрации городского округа Кинешма). Снижение поступлений по аренде земли обусловлено наличием переплат в 2017 году и расторжением договоров аренды в пользу договоров на установку нестационарных объектов. Невыполнение плана по доходам от реализации имущества объясняется несостоявшимися аукционами по причине отсутствия потенциальных покупателей.  Кроме того, безвозмездные поступления исполнены на 97,4%. |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | 21 923,4 | 21 876,8 |
| - бюджет  городского округа Кинешма | 21 923,4 | 21 876,8 |
| Доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета городского округа Кинешма | % | 1,0 | 1,0 |  |
| Отношение дефицита  бюджета городского округа Кинешма к доходам бюджета городского округа без учета объема безвозмездных поступлений | % | 9,5 | 9,0 |  |
| 1 | Подпрограмма «Составление и организация исполнения бюджета городского округа Кинешма» | Финансовое управление администрации городского округа Кинешма | Всего | 7 756,8 | 7 710,2 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | 7 756,8 | 7 710,2 |
| - бюджет  городского округа Кинешма | 7 756,8 | 7 710,2 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа Кинешма, повышения качества управления муниципальными финансами» | Финансовое управление администрации городского округа Кинешма | Всего | 7 756,8 | 7 710,2 |  | Доля условно утвержденных на плановый период расходов бюджета городского округа Кинешма | % | 0 | 0 | Условно утвержденные расходы не запланированы |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | 7 756,8 | 7 710,2 |
| Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета городского округа Кинешма | % | 27,5 | 26,7 | Невыполнение наблюдается по неналоговым доходам от использования имущества (главный администратор – Комитет по имущественным и земельным отношениям администрации городского округа Кинешма). Снижение поступлений по аренде земли обусловлено наличием переплат в 2017 году и расторжением договоров аренды в пользу договоров на установку нестационарных объектов. Невыполнение плана по доходам от реализации имущества объясняется несостоявшимися аукционами по причине отсутствия потенциальных покупателей.  Кроме того, безвозмездные поступления исполнены на 97,4%. |
| - бюджет  городского округа Кинешма | 7 756,8 | 7 710,2 |
| Прозрачность (открытость) бюджетной системы | да, нет | да | да | <http://www>. finkineshma.ru |
| 1.1.1 | Мероприятие «Содержание финансового управления администрации городского округа Кинешма» | Финансовое управление администрации городского округа Кинешма | Всего | 7 756,8 | 7 710,2 |  | Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений | тыс.руб. | 0 | 9 869,9 | Погашение задолженности планируется осуществлять согласно плану-графику погашения в марте 2019 года |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | 7 756,8 | 7 710,2 |
| - бюджет  городского округа Кинешма | 7 756,8 | 7 710,2 | Объем просроченной кредиторской задолженности бюджета городского округа Кинешма по исполнению обязательств перед гражданами | тыс. руб. | 0 | 0 | - |
| 2 | Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 14 166,6 | 14 166,6 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | 14 166,6 | 14 166,6 |
| - бюджет  городского округа Кинешма | 14 166,6 | 14 166,6 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Муниципальный долг  городского округа Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 14 166,6 | 14 166,6 |  | Отношение объема муниципального долга городского округа Кинешма по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, к общему годовому объему доходов бюджета городского округа Кинешма в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений) | % | Не более 100% | 59,7 | Выполнение показателя в пределах нормы, установленной бюджетным законодательством |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | 14 166,6 | 14 166,6 |
| - бюджет  городского округа Кинешма | 14 166,6 | 14 166,6 |
| Доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета городского округа Кинешма | % | 1,0 | 1,0 |  |
| 2.1.1 | Мероприятие «Эффективное управление муниципальным долгом и обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств городского округа Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 14 166,6 | 14 166,6 |  | Число случаев задержки платежей по погашению (обслуживанию) муниципального долга | раз | 0 | 0 |  |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | 14 166,6 | 14 166,6 |
| - бюджет  городского округа Кинешма | 14 166,6 | 14 166,6 |
| 3 | Подпрограмма  «Повышение эффективности бюджетных расходов городского округа Кинешма на период до 2020 года» | Финансовое управление администрации городского округа Кинешма | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | Основное мероприятие «Безусловное выполнение расходных обязательств и утверждение планов повышения эффективности бюджетных средств» | Финансовое управление администрации городского округа Кинешма | Всего | 0,0 | 0,0 |  | Доля расходов бюджета городского округа Кинешма, формируемых в рамках муниципальных программ | % | 97,1 | 93,8 | Недостижение показателя объясняется погашением кредиторской задолженности прошлых лет в 2018 году в сумме 63 494,4 тыс. руб., которая подлежит отражению в непрограммных направлениях расходов бюджета городского округа Кинешма, в соответствии с указаниями по применению бюджетной классификации, установленные Министерством Финансов РФ |
| Отношение доли расходов содержания органов местного самоуправления городского округа к установленному нормативу формирования данных расходов в отчетном финансовом году | К-т | 1,0 | 1,0 | - |
| Обеспеченность программными продуктами для выполнения функций, выполняемых финансовым управлением | Кол-во | 7 | 4 | Оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления |
| 3.1.1 | Мероприятие «Повышение качества управления финансами» | Финансовое управление администрации городского округа Кинешма | Бюджет городского округа Кинешма утверждается на три года. Данная норма позволяет обеспечить преемственность и предсказуемость бюджетной, налоговой и долговой политики, способствует повышению устойчивости бюджетной системы городского округа, повышает обоснованность планирования бюджетных расходов, дает возможность главным распорядителям бюджетных средств реагировать на меняющуюся ситуацию, при необходимости реструктуризировать обязательства, что в свою очередь способствует повышению эффективности использования бюджетных средств.  Повышение качества управления финансами осуществляется по следующим основным направлениям:  - обеспечение качественного планирования поступлений налоговых и неналоговых доходов с учетом имеющихся рисков и изменений бюджетного и налогового законодательства;  - эффективность исполнения расходной части бюджета, в том числе их оптимизация и сокращение неэффективных бюджетных расходов;  - приоритизация погашения кредиторской задолженности;  - осуществление долговой политики, направленной на снижение дефицита бюджета, поддержание долговой нагрузки на экономически безопасном уровне, своевременное исполнение долговых обязательств и снижение расходов на обслуживание муниципального долга.  - повышение прозрачности и открытости бюджета и бюджетного процесса для понимания гражданами реализуемой в городском округе Кинешма бюджетной и налоговой политики. | | | | | | | | |
| 3.1.2 | Мероприятие «Переход к программной структуре расходов бюджета городского округа Кинешма» | Финансовое управление администрации городского округа Кинешма | В 2018 году бюджет городского округа Кинешма сформирован и исполнен в программном формате на 94%, посредством реализации 15 муниципальных программ. | | | | | | | | |
| 3.1.3 | Мероприятие «Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг» | Финансовое управление администрации городского округа Кинешма | В городском округе Кинешма утвержден Порядок формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа Кинешма и финансового обеспечения выполнения муниципального задания. Осуществляется систематический контроль главными распорядителями средств бюджета городского округа Кинешма за выполнением муниципальных заданий, установленных бюджетным учреждениям, уделяя особое внимание качеству предоставления муниципальных услуг (работ). | | | | | | | | |
| 3.1.4 | Мероприятие «Реформирование муниципального финансового контроля и развитие ведомственного контроля» | Финансовое управление администрации городского округа Кинешма | Для реализации данного мероприятия финансовое управление осуществляет постоянный контроль за исполнением бюджета городского округа в части правомерности, целевого характера, эффективности, рациональности и экономности использования бюджетных средств и материальных ценностей, находящихся в муниципальной собственности. | | | | | | | | |

3.Муниципальная программа

**«Развитие физической культуры**

**и спорта в городском округе Кинешма»**

(далее-Программа)

**Администратор Программы:** комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма.

**Исполнитель Программы:** комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма, администрация городского округа Кинешма: муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства».

**Цель Программы:** создание условий, обеспечивающих возможность жителям городского округа Кинешма систематически заниматься физической культурой и спортом. Успешное проведение на территории городского округа Кинешма физкультурных и спортивных мероприятий, обеспечение участия спортсменов в физкультурных и спортивных мероприятиях.

В рамках данной Программы реализовывались две подпрограммы.

В 2018 году в бюджете городского округа Кинешма на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 1 846,1 тыс. рублей, фактические расходы составили 1 698,5 тыс. рублей, что составляет 92% от запланированного объема финансирования, в том числе в разрезе подпрограмм:

- подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» в сумме 982,0 тыс. рублей (86,9%),

- подпрограмма «Развитие инфраструктуры и материально-техническое обеспечение сферы физической культуры и спорта» в сумме 716,6 тыс. руб. (100%) .

Запланированные на 2018 год программные мероприятия выполнены, недофинансирование из средств бюджета городского округа Кинешма в сумме 147,6 тыс. рублей сложилась по мероприятию «Организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий, обеспечение участия спортсменов городского округа Кинешма в физкультурных и спортивных мероприятиях». Мероприятие выполнено в полном объеме, но в связи с несвоевременным финансированием, от проведения некоторых мероприятий пришлось отказаться, в связи с невозможностью оплаты турнирного взноса для участия в мероприятии.

Запланированные значения целевых программных показателей в 2018 году достигнуты.

За отчетный период доля населения, регулярно занимающегося физкультурой и спортом, составила 32,4 % и увеличилась по сравнению с 2017 годом на 2,3%. Этому способствовали эффективная пропаганда физкультуры и спорта среди населения города путем проведения массовых спортивных мероприятий, внедрения на территории городского округа Кинешма комплекса ГТО.

Обеспеченность населения спортивными сооружениями в 2018 году составила 180 единиц на 100 тыс. жителей, что на единицу больше, чем в 2017 году.

В 2018 году в рамках программы на территории городского округа проведено 96 спортивных мероприятий различного уровня (в 2017 году – 88 мероприятий). Наиболее значимые это – Всероссийские массовые соревнования «Лыжня России», «Всероссийский день самбо», мероприятия, посвященные Всероссийскому Дню физкультурника, городские Спартакиады среди детей по месту жительства, среди учащихся профессиональных учебных заведений города, среди трудовых коллективов, организаций и общественных объединений. В 2018 году в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (далее ГТО), продолжалось проведение тестовых испытаний по выполнению норм ГТО среди старшеклассников образовательных учреждений и среди взрослого населения города. В проведенных в 2018 году физкультурных и спортивных мероприятиях приняли участие более 8000 человек.

Спортсмены городского округа в 2018 году приняли участие в 32 выездных физкультурных и спортивных мероприятиях международного, Всероссийского, областного уровня. 45 % участников выездных спортивных мероприятий стали победителями и призерами.

В 2018 году проведены мероприятия по развитию инфраструктуры сферы физической культуры и спорта – ремонтные работы в учреждениях дополнительного образования:

- капитальный ремонт кабельной линии МБУДО «СДЮШОР» г.о.Кинешма по ул. 50-летия Комсомола,24;

- приобретение строительных материалов для проведения капитального ремонта трибун на стадионе МБУДО ДЮСШ «Волжанин» г.о. Кинешма по адресу: г.Кинешма, ул. Макарова, д.43Б;

- капитальный ремонт кровли над восстановительным центром в МБУДО ДЮСШ «Арена» г.о. Кинешма по ул.2-я Шуйская,д.1Б

В результате реализации мероприятий данной программы были созданы условия, обеспечивающие возможность жителей городского округа Кинешма систематически заниматься физической культурой и спортом, что обусловлено ростом показателя программы «Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом» с 19,5% в 2014 году до 32,4% в 2018 году. К таким условиям относятся: развитие физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением, улучшение инфраструктуры и материально-технического обеспечения сферы физической культуры и спорта.

Также были успешно проведены на территории городского округа Кинешма физкультурные и спортивные мероприятия, обеспечено участие спортсменов в физкультурных и спортивных мероприятиях.

Для того, чтобы развитие и популяризация физической культуры и массового спорта в городском округе Кинешма сохраняли свои темпы, требуется дальнейшая реализация мероприятий в области физической культуры, для этого утверждена муниципальная программа городского округа Кинешма «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Кинешма».

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **N п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполнитель** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования в соответствии с програм-мой (в редакции на 31.12.2018** | **Фактические расходы** | **Пояснения причин отклонения** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Едини-ца измере-ния показа-теля** | **План** | **Факт** | **Пояснения причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | **Муниципальная программа**  **«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Кинешма»** | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма, Администрация городского округа Кинешма: Муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства» | **Всего** | **1 846,1** | **1 698,5** | Недостаточное финансирование из средств бюджета г.о. Кинешма | Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом | процент | 31,0 | 32,4 | Эффективная пропаганда физкультуры и спорта среди населения города путем проведения массовых спортивных мероприятий, внедрения на территории г.о. Кинешма комплекса ГТО |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 1 846,1 | 1 698,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1 846,1 | 1 698,5 |
| Обеспеченность населения спортивными сооружениями. | сооружений на 100 тыс. населения | 180 | 180 | . |
| Количество проводимых физкультурных и спортивных мероприятий. | мероприятие | 64 | 64 |  |
| Количество выездных физкультурных и спортивных мероприятий, для участия в которых направлялись спортсмены городского округа Кинешма | мероприятие | 32 | 32 |  |
| Доля спортсменов, занявших призовые места в общем количестве участвующих в выездных физкультурных и спортивных мероприятиях. | процент | 45 | 45 |  |
| Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). | процент | 30 | 56 | Высокая организация работы по ВФСК ГТО |
| 1 | Подпрограмма  «Развитие физической культуры и массового спорта» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 1 129,5 | 982,0 | -147,5тыс.руб. – недостаточное финансирование из средств бюджета г.о. Кинешма |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 1 129,5 | 982,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1 129,5 | 982,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие  «Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 267,1 | 267,1 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 267,1 | 267,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 267,1 | 267,1 |
| 1.1.1 | Мероприятие  «Организация работы центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 267,1 | 267,1 |  | Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов | процент | 30 | 56 | Высокая организация работы по ВФСК ГТО |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 267,1 | 267,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 267,1 | 267,1 |
| 1.2 | Основное мероприятие  «Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 862,4 | 714,9 | -147,5 тыс.руб. – недофинансирование из средств бюджета г.о. Кинешма. | Количество проводимых физкультурных и спортивных мероприятий | мероприятие | 64 | 64 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 862,4 | 714,9 |
| Количество выездных физкультурных и спортивных мероприятий, для участия в которых направлялись спортсмены городского округа Кинешма | мероприятие | 32 | 32 |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 862,4 | 714,9 |
| 1.2.1 | Мероприятие  «Организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий, обеспечение участия спортсменов городского округа Кинешма в физкультурных и спортивных мероприятиях» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 862,4 | 714,9 | -147,5.тыс.руб - несвоевременное финансирование из средств бюджета г.о.Кинешма. | Количество участников спортивных и физкультурных мероприятий | человек | 8000 | 8061 | Высокий уровень организации спортмероприятий, привлечение населения города к сдаче норм ГТО |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 862,4 | 714,9 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 862,4 | 714,9 | Доля спортсменов, занявших призовые места в общем количестве участвующих в выездных физкультурных и спортивных мероприятиях | процент | 45 | 45 |
| Доля выполнения мероприятий Календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий | процент | 100 | 100 |
| 2 | Подпрограмма  «Развитие инфраструктуры и материально-техническое обеспечение сферы физической культуры и спорта» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма, Администрация городского округа Кинешма: Муниципальное учреждение | Всего | 716,6 | 716,6 | - |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 716,6 | 716,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 716,6 | 716,6 |
|  |  | города Кинешмы «Управление капитального строительства» |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие  «Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 666,6 | 666,6 |  | Количество спортивных сооружений | единиц | 149 | 149 | Число спортивных сооружений осталось на уровне 2017 года |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 666,6 | 666,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 666,6 | 666,6 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | процент | 23,7 | 23,7 |  |
| 2.1.1 | Мероприятие  «Реконструкция и ремонт спортивных площадок по месту жительства, подготовка, заливка и содержание катков в зимний период» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 300,0 | 300,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 300,0 | 300,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 300,0 | 300,0 |
| 2.1.2 | Мероприятие  «Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 366,6 | 366,6 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 366,6 | 366,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 366,6 | 366,6 |
| 2.2 | Основное мероприятие  «Материально-техническое обеспечение сферы физической культуры и спорта» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 50,0 | 50,0 |  | Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом | процент | 31 | 32,4 | Эффективная пропаганда физкультуры и спорта среди населения города путем проведения массовых спортивных мероприятий, релизация на территории г.о.Кинешма ВФСК ГТО |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 50,0 | 50,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 50,0 | 50,0 |
| 2.2.1. | Мероприятие  «Приобретение спортивного инвентаря для организации работы по месту жительства» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 00,0 | 0,0 |
| 2.2.2 | Мероприятие  «Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для лиц с ог-раниченными возможностями здоровья и инвалидов» | Комитет  по физической культуре  и  спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 50,0 | 50,0 |
| - бюджет городского округа  Кинешма | 50,0 | 50,0 |

4.Муниципальная программа

**«Охрана окружающей среды»**

(далее – Программа)

**Администратор Программы:** администрации городского округа Кинешма.

**Исполнители Программы:** муниципальноеказённое учреждение городского округа Кинешма«Городское управление строительства», отдел муниципального контроля и охраны окружающей среды администрации городского округа Кинешма

**Цель Программы:**  улучшение экологической обстановки и повышение уровня экологической безопасности, уменьшение земель и земельных участков, подлежащих рекультивации, сохранение и повышение экологического потенциала городского округа Кинешма.

В 2018 году в бюджете городского округа Кинешма на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 255,0 тыс. рублей, фактические расходы не проводились.

В рамках данной Программы реализовывались четыре подпрограммы:

-подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления»

-подпрограмма «Ликвидация объектов и земель, подверженных негативному воздействию накопленного экологического ущерба»

-подпрограмма «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений»

-подпрограмма «Сохранение особо охраняемых природных территорий местного значения»

Запланированные на 2018 год программные мероприятия не выполнены по причине переноса проведения мероприятий на 2019 год, а также в связи со срывом сроков исполнения муниципального контракта подрядной организацией.

Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления» предусматривала выполнение мероприятий по разработке проектно-сметной документации и по рекультивации городской свалки ТБО городского округа Кинешма. В 2018 году финансирование по подпрограмме не производилось.

Шуйским городским судом Ивановской области от 07.11.2012 № 2-1059/2012 по иску Ивановской межрайонной природоохранной прокуратуры было вынесено решение о прекращении деятельности по захоронению отходов на городской свалке и проведении её рекультивации по причине её расположения в черте городского округа, что не допускается действующим законодательством. Кроме этого, свалка ТБО является объектом накопленного экологического вреда.

Подпрограмма «Ликвидация объектов и земель, подверженных негативному воздействию накопленного экологического ущерба» предусматривала выполнение мероприятий по разработке проектно - сметной документации и рекультивации земельного участка в районе «Анилплощадка». Земельный участок загрязнён опасными химическими веществами и является объектом накопленного экологического вреда. В 2018 году финансирование по подпрограмме не производилось.

Подпрограмма «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» предусматривала выполнение мероприятий по разработке проектно - сметной документации ликвидации гидротехнического сооружения, содержащего отходы 3 класса опасности. Пруд - накопитель жидких химических отходов является объектов накопленного экологического вреда. В 2018 году финансирование по подпрограмме не производилось.

Подпрограмма «Сохранение особо охраняемых природных территорий местного значения» предусматривала комплекс мероприятий по комплексному экологическому обследованию таких территорий, установлению их границ и внесению сведений в Единый государственный реестр недвижимости. В 2018 году на исполнение мероприятий из бюджета городского округа Кинешма выделено 255 тыс. руб. Однако, в 2018 году денежные средства не были освоены по причине срыва сроков исполнения муниципального контракта подрядной организацией. В настоящее время ведётся претензионная работа.

Для решения вопросов обеспечения экологической безопасности территории городского округа Кинешма и получения финансовой поддержки с федерального и регионального бюджетов разработана и утверждена программа «Охрана окружающей среды», в которую входят мероприятия по ликвидации объектов накопленного экологического вреда и создание природных территорий с особым статусом.

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№**  **п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполнитель** | **Источник**  **финансирования** | **Объем финансирования в соответствии с программой (на 31.12.2018** | **Фактичес-кие расходы** | **Пояснения причин отклонения** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Ед. изм.** | **План** | **Факт** | **Пояснения причин отклонения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | **Муниципальная программа «Охрана окружающей среды»** | Администрация городского округа Кинешма  Муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства», Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма | **Всего** | **255,0** | **0,0** | Заключён контракт на исполнение мероприятия. Срок исполнения контракта конец 4 квартала текущего года. Контракт в срок не исполнен. Претензионная работа ведётся | Ежегодное сокращение площади земель, подлежащих рекультивации (свалок) | га | 32,2 | 0 | Отсутствие финансирования  Заключён контракт на исполнение мероприятия. Срок исполнения контракта конец 4 квартала текущего года. Контракт в срок не исполнен. Претензионная работа ведётся. |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе* | 255,0 | 0,0 |
| Необходимое количество разработанной проектной документации | шт. | 0 | 0 |
| бюджет городского округа Кинешма | 255,0 | 0,0 |
| Количество комплексных экологических обследований | шт. | 9 | 0 |
| Количество особо охраняемых природных территорий местного значения, по которым установлены границы в соответствии с действующим законодательством | шт. | 5 | 0 |
| 1 | Подпрограмма  «Обращение с отходами производства и потребления» | Администрация городского округа Кинешма,  Муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства» | Всего: | 0,0 | 0,0 |  | Проектная документация | проект | 0 | 0 |  |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 0,0 | 0,0 | Площадь земельного участка, подлежащего рекультивации | га | 0 | 0 |
| бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие "Рекультивация городской свалки твёрдых бытовых отходов» | Администрация городского округа Кинешма,  Муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства» | Всего: | 0,0 | 0,0 |  | Проектная документация | проект | 0 | 0 |  |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 0,0 | 0,0 |
| Площадь земельного участка, подлежащего рекультивации | га | 0 | 0 |
| бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | Мероприятие  «Разработка проекта рекультивации свалки твёрдых бытовых отходов в г. Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма,  Муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства» | Всего: | 0,0 | 0,0 |  | Проектная документация | проект | 0 | 0 |  |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 0,0 | 0,0 |
| бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Мероприятие: «Проведение работ по рекультивации городской свалки твёрдых бытовых отходов в г. Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма,  строительства»  Муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства» | Всего: | 0.0 | 0,0 |  | Площадь земельного участка, подлежащего рекультивации | га | 0 | 0 |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 0,0 | 0,0 |
| бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма  «Ликвидация объектов и земель, подверженных негативному воздействию накопленного экологического ущерба» | Администрация городского округа Кинешма,  Муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства» | Всего: | 0,0 | 0,0 |  | Проектная документация рекультивации земельного участка «Анилплощадка» | проект | 0 | 0 |  |
| бюджетные ассигнова-ния всего,*в том числе* | 0,0 | 0,0 |
| -бюджет  городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 | Площадь рекультивированного земельного участка (нарастающим итогом) | га | 0 | 0 |
| 2.1. | Основное мероприятие:  «Рекультивация земельного участка в районе «Анилплощад  ка»» | Администрация городского округа Кинешма,  Муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства» | Всего: | 0,0 | 0,0 |  | Проектная документация рекультивации земельного участка «Анилплощадка» | проект | 0 | 0 |  |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 0,0 | 0,0 |
| Площадь рекультивированного земельного участка (нарастающим итогом) | га | 0 | 0 |
| -бюджет  городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие «Разработка проекта рекультивации земельного участка в районе «Анилплощадка» | Администрация городского округа Кинешма,  Муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства» | Всего: | 0,0 | 0,0 |  | Проектная документация | проект | 0 | 0 |  | |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе* | 0,0 | 0,0 |
| -бюджет  городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2 | Мероприятие «Проведение работ по рекультивации земельного участка в районе «Анилплоща-дка»» | Администрация городского округа Кинешма,  Муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства» | Всего: | 0,0 | 0,0 |  | Площадь рекультивированного земельного участка (нарастающим итогом) | га | 0 | 0 |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 0,0 | 0,0 |
| -бюджет  городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Подпрограмма  «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» | Администрация городского округа Кинешма,  Муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства» | Всего: | 0,0 | 0,0 |  | Проектная  документация | проект | 0 | 0 |  | |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 0,0 | 0,0 |
| -бюджет  городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 | Площадь ликвидированного  земельного участка | га | 0 | 0 |
| 3.1 | Основное мероприятие  «Ликвидация пруда-накопителя жидких химических отходов (ГТС)» | Администрация городского округа Кинешма,  Муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства» | Всего: | 0,0 | 0,0 |  | Проектная документация | проект | 0 | 0 |  | |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 0,0 | 0,0 | Площадь ликвидированного  земельного участка | га | 0 | 0 |
| -бюджет  городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1 | Мероприятие  «Разработка проекта ликвидации (ГТС) пруда-накопителя жидких химических отходов г. Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма,  Муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства» | Всего: | 0,0 | 0,0 |  | Проектная документация | проект | 0 | 0 |  | |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 0,0 | 0,0 |
| -бюджет  городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.2 | Мероприятие  «Проведение работ по ликвидации пруда-накопителя жидких химических отходов (ГТС)» | Администрация городского округа Кинешма,  Муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства» | Всего: | 0,0 | 0,0 |  | Площадь ликвидированного  земельного участка | га | 0 | 0 |  | |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 0,0 | 0,0 |
| -бюджет  городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Подпрограмма «Сохранение особо охраняемых природных территорий местного значения» | Администрация городского округа Кинешма,  Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма | Всего: | 255,0 | 0,0 | Заключён контракт на исполнение мероприятия. Срок исполнения контракта конец 4 квартала 2018 г. Контракт в срок не исполнен. Претензионная ведётся работа. | Количество комплексных экологических обследований | Еди-ниц | 9 | 0 | Заключён контракт на исполнение мероприятия. Срок исполнения контракта конец 4 квартала 2018 г. Контракт в срок не исполнен. Претензионная ведётся работа. | |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 255,0 | 0,0 |
| - бюджет  городского округа Кинешма | 255,0 | 0,0 | Количество особо охраняемых природных территорий местного значения, по которым установлены границы в соответствии с действующим законодательством | Еди-ниц | 5 | 0 |
| 4.1 | Основное мероприятие  «Сохранение особо охраняемых природных территорий местного значения» | Администрация городского округа Кинешма,  Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма | Всего: | 255,0 | 0,0 | Заключён контракт на исполнение мероприятия. Срок исполнения контракта конец 4 квартала текущего года. Контракт в срок не исполнен. Претензионная работа ведётся. | Количество комплексных экологических обследований | Единиц | 9 | 0 | Заключён контракт на исполнение мероприятия. Срок исполнения контракта конец 4 квартала текущего года. Контракт в срок не исполнен. Претензионная работа ведётся | |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 255,0 | 0,0 |
| Количество особо охраняемых природных территорий местного значения, по которым установлены границы в соответствии с действующим законодательством | Еди-ниц | 5 | 0 |
| - бюджет  городского округа Кинешма | 255,0 | 0,0 |
| 4.1.1 | Мероприятие  «Осуществление управления в области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий местного значения» | Администрация городского округа Кинешма  Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма | Всего: | 255,0 | 0,0 | Заключён контракт на исполнение мероприятия. Срок исполнения контракта конец 4 квартала текущего года. Контракт в срок не исполнен. Претензионная работа ведётся. | Количество комплексных экологических обследований | Еди-ниц | 9 | 0 |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 255,0 | 0,0 |
| Количество особо охраняемых природных территорий местного значения, по которым установлены границы в соответствии с действующим законодательством | Еди-ниц | 5 | 0 |
| - бюджет -  городского округа Кинешма | 255,0 | 0,0 |

1. Муниципальная программа

**«Благоустройство городского округа Кинешма»**

(далее – Программа)

**Администратор Программы:** управление жилищно - коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма.

**Исполнитель Программы:** муниципальное учреждение Управление городского хозяйства г. Кинешмы, муниципальное учреждение «Управление капитального строительства», муниципальное казенное учреждение «Городское управление строительства», управление жилищно - коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма.

**Цель Программы:** комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение экологической безопасности населения и улучшение внешнего вида территории городского округа Кинешма.

В рамках данной Программы реализовывались 7 подпрограмм.

В 2018 году на реализацию Программы предусмотрены средства из областного бюджета и бюджета городского округа Кинешма в размере 67 866,3 тыс. рублей, фактические расходы составили 62747,3 тыс. рублей, что составляет 92,4% от запланированного объема финансирования, в том числе в разрезе подпрограмм:

- подпрограмма «Организация уличного освещения в границах городского округа Кинешма» в сумме 27 410,3 тыс. рублей (100%);

- подпрограмма «Организация и содержание мест захоронений» в сумме 70925,4 тыс. рублей (100%);

- подпрограмма «Благоустройство территории городского округа Кинешма» в сумме 10 276,1 тыс. рублей (99%);

- подпрограмма «Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции)» в сумме 8 448,43 тыс. рублей (100%);

- подпрограмма «Приобретение автотранспортных средств и коммунальной техники» - не финансировалась;

- подпрограмма «Устройство, восстановление и ремонт сетей уличного освещения в границах городского округа Кинешма» в сумме 8 687,0 рублей (100%);

Запланированные на 2018 год программные мероприятия выполнены не полностью, недоосвоение средств в размере 5 119,1 тыс. рублей сложилось по следующим причинам:

- в сумме 5,7 тыс. рублей - экономия по итогам проведения процедуры определения поставщика (исполнителя);

- в сумме 113,4 тыс. рублей – экономия средств в ходе исполнения договоров;

- в сумме 5000,0 тыс. рублей – заключен муниципальный контракт со сроком исполнения в 2019 году (техническая сложность предмета закупки и длительность процедуры определения поставщика).

В 2018 году реализация Программы на территории городского округа Кинешма позволила обеспечить:

- бесперебойное функционирование сетей уличного освещения городского округа Кинешма, эксплуатируемая протяженность сетей уличного освещения составила 158,59 км;

- содержание в нормативном состоянии городских кладбищ, мемориалов в честь Воинов Отечественной войны 1941 - 1945 годов, памятников и обелисков. Площадь городских кладбищ находящихся на содержании составила 59,2 га, отремонтированы мемориалы воинских захоронений, памятники и обелиски находящиеся на городских кладбищах;

- формирование современной городской инфраструктуры, благоустройство мест общего пользования территории города, защиту населения от болезней общих для человека и животных. В 2018 году находилось на содержании 88,0 тыс.кв.м территорий общего пользования, один городской пляж, 3 фонтана, отловлено 137 безнадзорных животных, отремонтировано 16 памятных знаков и прочих малых архитектурных форм, обеспечено содержание 283,73 га. Городских лесов;

- содержание объектов инженерной защиты городского округа Кинешма от подтопления водами Горьковского водохранилища в нормативном состоянии. В 2018 году на содержании находилось 2 объекта инженерной защиты:

-берегозащитная дамба территории комбината по берегу р. Волга и р. Томка;

-берегозащитная дамба на реке Кинешемка;

-увеличение протяженности сетей уличного освещения на 6,61 км.

Таким образом, для обеспечения условий комфортного проживания и улучшения внешнего вида территории городского округа Кинешма разработана и утверждена муниципальная программа «Благоустройство городского округа Кинешма», в которую входят мероприятия, направленные на решение проблем благоустройства, обеспечение экологической безопасности населения и улучшения внешнего вида территории городского округа Кинешма.

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№**  **п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполнитель** | **Источник финансирования** | **Объем ресурсного обеспечения, утвержденный Программой** | **Фактические расходы на 01.01.2019г.** | **Пояснения причин отклонений** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Единица измерения показателя** | **План** | **Факт** | | **Пояснения причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | | **12** |
|  | **Муниципальная программа «Благоустройство городского округа Кинешма»** | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г.о. Кинешма;  МУ Управление городского хозяйства, МУ «Управление капитального строительства»,  МКУ «Городское управление строительства» | **Всего** | **67 866,3** | **62 747,3** |  | Протяженность эксплуатируемых сетей уличного освещения | км | 158,59 | 158,59 | |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 67 866,3 | 62 747,3 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 59 712,8 | 54 593,8 | Площадь текущего содержания и ремонта кладбищ | га | 59,2 | 59,2 | |
| Количество отремонтированных памятных знаков, парапетов и других элементов благоустройства | Ед. | 15 | 16 | |
| -областной бюджет | 8 153,5 | 8 153,5 |
| Количество эксплуатируемых гидротехнических сооружений | ед. | 2 | 2 | |
| Протяженность возведенных, восстановленных и отремонтированных сетей уличного освещения | км | 6,61 | 6,61 | |
| 1 | Подпрограмма «Организация уличного освещения в границах городского округа Кинешма» | МУ Управление городского хозяйства | Всего | 27 410,3 | 27 410,3 |  |  |  |  |  | |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 27 410,3 | 27 410,3 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 27 410,3 | 27 410,3 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Уличное освещение» | МУ Управление городского хозяйства | Всего | 27 410,3 | 27 410,3 |  |  |  |  |  | |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 27 410,3 | 27 410,3 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 27 410,3 | 27 410,3 |
| 1.1.1 | Мероприятие « Организация уличного освещения в границах городского округа Кинешма» | МУ  Управление городского хозяйства | Всего | 26 450,3 | 26 450,3 | Протяженность сети наружного освещения | км | 158,59 | 158,59 | |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 26 450,3 | 26 450,3 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 26 450,3 | 26 450,3 |
| 1.1.2 | Мероприятие «Монтаж и демонтаж праздничной иллюминации» | МУ  Управление городского хозяйства | Всего | 960,0 | 960,0 |  |  |  |  |  | |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 960,0 | 960,0 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 960,0 | 960,0 |
| 2 | Подпрограмма «Организация и содержание мест захоронения» | МУ  Управление городского хозяйства | Всего | 7 925,4 | 7 925,4 |  |  |  |  | |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 7 925,4 | 7 925,4 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 7 925,4 | 7 925,4 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Содержание территорий общего пользования городских кладбищ» | МУ  Управление городского хозяйства | Всего | 7 925,4 | 7 925,4 |  |  |  |  |  | |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 7 925,4 | 7 925,4 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 7 925,4 | 7 925,4 |
| 2.1.1 | Мероприятие «Организация и содержание мест захоронения» | МУ  Управление городского хозяйства | Всего | 7 925,4 | 7 925,4 | Площадь текущего содержания и ремонта кладбищ | га | 59,2 | 59,2 | |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 7 925,4 | 7 925,4 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 7 925,4 | 7 925,4 |
| 3 | Подпрограмма «Благоустройство территории городского округа Кинешма» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г.о. Кинешма;  МУ Управление городского хозяйства, МУ «Управление капитального строительства»,  МКУ «Городское управление строительства» | Всего | 10 394,6 | 10 276,1 |  |  |  |  |  | |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 10 394,6 | 10 276,1 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 10 267,1 | 10 148,6 |
| -областной бюджет | 127,5 | 127,5 |
| 3.1 | Основное мероприятие «Благоустройство территории общего пользования» | МУ «Управление капитального строительства»,  МКУ «Городское управление строительства» | Всего | 10 267,1 | 10 148,6 | 118,5 тыс. рублей -  экономия средств в ходе исполнения договоров,  экономия по результатам торгов |  |  |  |  | |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 10 267,1 | 10 148,6 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 10 267,1 | 10 148,6 |
| 3.1.1 | Мероприятие Содержание источников нецентрализованного водоснабжения | МУ Управление городского хозяйства | Всего | 78,9 | 78,9 |  | Количество источников нецентрализованного водоснабжения, в отношении которых произведена очистка и (или) ремонт | ед. | 4 | 4 | |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 78,9 | 78,9 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 78,9 | 78,9 |
| 3.1.2 | Мероприятие "Содержание, благоустройство мест массового отдыха населения городского округа Кинешма и других территорий общего пользования" | МУ Управление городского хозяйства | Всего | 8 621,0 | 8 621,0 |  | Площадь охраняемых лесов в границах городского округа Кинешма | га | 283,73 | 283,73 | |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 8 621,0 | 8 621,0 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 8 621,0 | 8 621,0 | Количество городских пляжей | ед. | 1 | 1 | |
| Количество обслуживаемых фонтанов | ед. | 3 | 3 | |
| Количество отремонтированных памятных знаков, парапетов и других элементов благоустройства | Ед. | 16 | 16 | |
| 3.1.3 | Мероприятие «Содержание и ремонт детских игровых площадок» | МУ Управление городского хозяйства | Всего | 27,3 | 27,3 |  |  |  |  |  | |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 27,3 | 27,3 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 27,3 | 27,3 |
| 3.1.4 | Мероприятие  «Ремонт мемориалов воинских захоронений и памятных знаков на территории городского округа Кинешма» | МУ  Управление  городского  хозяйства | Всего | 500,3 | 495,1 | 5,2  экономия по результатам торгов | Количество отремонтированных памятных знаков, парапетов и других элементов благоустройства | ед. | 16 | 16 | |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 500,3 | 495,1 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 500,3 | 495,1 |
| 3.1.5 | Мероприятие  « Благоустройство территории городского округа Кинешма согласно реестра наказов избирателей депутатам городской Думы городского округа Кинешма» | МУ Управление городского хозяйства  МКУ «Городское управление строительства» | Всего | 99,9 | 99,9 |  |  |  |  |  | |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 99,9 | 99,9 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 99,9 | 99,9 |
| 3.1.6 | Мероприятие  «Разработка проектно-сметной документации на строительство тротуаров согласно реестра наказов избирателей депутатам городской Думы городского округа Кинешма на 2018 год» | МКУ «Городское управление строительства»» | Всего | 99,3 | 99,3 |  |  |  |  | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 99,3 | 99,3 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 99,3 | 99,3 |
| 3.1.7 | Мероприятие  «Прочие мероприятия по благоустройству» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г.о. Кинешма | Всего | 840,4 | 727,0 | 113,4  экономия средств в ходе исполнения договоров |  |  |  |  | |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 840,4 | 727,0 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 840,4 | 727,0 |
| 3.2 | Основное мероприятие «Регулирование численности безнадзорных животных на территории городского округа Кинешма» | МУ  Управление  городского  хозяйства | Всего | 127,5 | 127,5 |  |  |  |  |  | |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 127,5 | 127,5 |
| -областной бюджет | 127,5 | 127,5 |
| 3.2.1 | Мероприятие «Осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения на территории Ивановской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных в части организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных» | МУ  Управление  городского  хозяйства | Всего | 127,5 | 127,5 |  | Количество отловленных безнадзорных животных | ед. | 132 | 137 | |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 127,5 | 127,5 |
| -областной бюджет | 127,5 | 127,5 |
| 4 | Подпрограмма « Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции)» | МУ  Управление  городского хозяйства | Всего | 8 448,43 | 8 448,43 |  |  |  |  |  | |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 8 448,43 | 8 448,43 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 422,43 | 422,43 |
| -областной бюджет | 8 026,0 | 8 026,0 |
| 4.1 | Основное мероприятие «Текущее содержание гидротехнических сооружений» | МУ  Управление  городского  хозяйства | Всего | 8 448,43 | 8 448,43 |  |  |  |  |  | |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 8 448,43 | 8 448,43 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 422,43 | 422,43 |
| -областной бюджет | 8 026,0 | 8 026,0 |
| 4.1.1 | Мероприятие  «Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции)» | МУ  Управление  городского  хозяйства | Всего | 8 448,43 | 8 448,43 |  | Количество эксплуатируемых гидротехнических сооружений | ед. | 2 | 2 | |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 8 448,43 | 8 448,43 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 422,43 | 422,43 |
| -областной бюджет | 8 026,0 | 8 026,0 |
| 5 | Подпрограмма «Приобретение автотранспортных средств и коммунальной техники» | МУ  Управление  городского  хозяйства | Всего | 5 000,0 | 0,0 | 5000,0 тыс. рублей в 2018 году заключен муниципальный контракт на приобретение коммунальной машины, по причине  длительности процедуры проведения торгов поставка и оплата машины по условиям контракта будет в 2019 году |  |  |  |  | | По условиям мун контракта поставка машины будет в 2019 году |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 5 000,0 | 0,0 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 5 000,0 | 0,0 |
| 5.1 | Основное мероприятие "Обновление парка автотранспортных средств, используемых при уборке и ремонте автомобильных дорог и при выполнении некоторых операций внешнего благоустройства населенных пунктов, и коммунальной техники" | МУ  Управление  городского  хозяйства | Всего | 5 000,0 | 0,0 |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 5 000,0 | 0,0 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 5 000,0 | 0,0 |
| 5.1.1 | Мероприятие «Приобретение автотранспортных средств и коммунальной техники» | МУ  Управление  городского  хозяйства | Всего | 5 000,0 | 0,0 | Приобретенные автотранспортные средства, используемые при уборке и ремонте автомобильных дорог и при выполнении некоторых операций внешнего благоустройства населенных пунктов, и коммунальная техника | Ед. | 1 | 0,0 | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 5 000,0 | 0,0 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 5 000,0 | 0,0 |
| 6 | Подпрограмма «Устройство, восстановление и ремонт сетей уличного освещения в границах городского округа Кинешма» | МУ Управление городского хозяйства  МКУ «Городское управление строительства» | Всего | 8 687,5 | 8687,0 |  |  |  |  |  | |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 8 687,5 | 8687,0 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 8 687,5 | 8687,0 |
| 6.1 | Основное мероприятие «Организация наружного освещения вдоль автомобильных дорог в границах городского округа Кинешма» | МУ Управление городского хозяйства  МКУ «Городское управление строительства» | Всего | 8 687,5 | 8687,0 | 0,6 тыс. рублей  экономия по результатам торгов |  |  |  |  | |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 8 687,5 | 8687,0 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 8 687,5 | 8687,0 |
| 6.1.1 | Мероприятие «Устройство, восстановление и ремонт сетей уличного освещения в границах городского округа Кинешма, в том числе разработка проектно-сметной документации согласно реестра наказов избирателей депутатам городской Думы городского округа Кинешма» | МУ Управление городского хозяйства  МКУ «Городское управление  строительства» | Всего | 8 090,5 | 8 090,0 | Протяженность возведенных, восстановленных и отремонтированных сетей уличного освещения | км | 6,61 | 6,61 | |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 8 080,5 | 8 090,0 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 8 090,5 | 8 090,0 |
| 6.1.2 | Мероприятие «Устройство наружного освещения на участке автомобильной дороги ул. Юрьевецкая от дома № 218 до границ г.о. Кинешма» | МУ Управление городского хозяйства  МКУ «Городское управление строительства» | Всего | 597,0 | 597,0 |  | Протяженность возведенных, отремонтированных сетей уличного освещения | км | 0,296 | 0,296 | |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 597,0 | 597,0 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 597,0 | 597,0 |

1. Муниципальная программа

**«Развитие транспортной системы в городском округе Кинешма»**

(далее – Программа)

**Администратор Программы:** управление жилищно - коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма.

**Исполнители Программы:** управление жилищно - коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма, МУ Управление городского хозяйства г. Кинешмы; МУ «Управление капитального строительства», МКУ «Городское управление строительства».

**Цель Программы:** поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения внутриквартальных проездов, придомовых территорий в нормальном состоянии, обеспечивающем безопасные перевозки грузов и пассажиров, улучшение экологической обстановки и снижение транспортных издержек в экономике городского округа Кинешма, обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа Кинешма.

В рамках данной Программы реализовывались две подпрограммы.

В 2018 году на реализацию Программы из бюджетов всех уровней предусмотрены средства в размере 127 862,4 тыс. рублей, фактические расходы составили 121 570,1 тыс. рублей, что составляет 95,1% от запланированного объема финансирования, в том числе в разрезе подпрограмм:

- подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, внутриквартальных проездов и придомовых территорий городского округа Кинешма» в сумме 48 389,4 тыс. рублей (88,5%);

- подпрограмма «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах городского округа Кинешма» в сумме 73 180,7 тыс. рублей (100%) от планового объема бюджетных ассигнований.

Запланированные на 2018 год программные мероприятия выполнены, недоосвоение средств в размере 6 292,3 тыс. рублей связано с образованием экономии в ходе исполнения муниципального контракта.

Реализация муниципальной программы в 2018 году позволила обеспечить:

-безопасность дорожного движения, соответствие технического и эксплуатационного состояния дорог общего пользования местного значения нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения. В 2018 году на содержании находилось 261,64 км автомобильных дорог, что составляет 100% от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Кинешма;

- прирост протяжённости автомобильных дорог и внутриквартальных проездов, тротуаров отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения на 4,89958 км. Произведен ремонт асфальтобетонного покрытия на улицах Шуйская, 2-ая Шуйская, капитальный ремонт Никольского моста

С целью поддержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, внутриквартальных проездов, придомовых территорий в нормативном состоянии, в том числе обеспечения безопасности дорожного движения, улучшения технического и эксплуатационного состояния дорог общего пользования местного значения, уменьшения доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения разработана и утверждена муниципальная программа «Развитие транспортной системы в городском округе Кинешма» в которую входят мероприятия по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции дорог, по повышению уровня безопасности дорожного движения.

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№ п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполнитель** | **Источник финансирования** | **Объем ресурсного обеспечения, утвержденный Программой** | **Фактические расходы** | | **Пояснение причин отклонений** | | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Единица измерения показателя** | **План** | **Факт** | **Пояснение причин отклонений** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | | **7** | | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | |
|  | **Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в городском округе Кинешма»** | МУ Управление городского хозяйства, МУ «Управление капитального строительства», МКУ «Городское управление строительства» | **Всего** | **127 862,4** | **121 570,1** | |  | | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | % | 31,552 | 31,552 |  | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 127 862,4 | 121 570,1 | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 80 862,4 | 80 394,8 | |
| -областной бюджет | 47 000,0 | 41 175,3 | |
| Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | км | 82,55258 | 82,55258 |  | |
|  |  |  | |  | | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 261,64 | 261,64 |  | |
| Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 0 |  | |
| Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа Кинешма, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального | км | 4,89958 | 4,89958 |  | |
|  |  |  | |  | | ремонта и ремонта автомобильных дорог |  |  |  |  | |
| Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог | км | 0 | 0 |  | |
| 1 | Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах городского округа Кинешма» | МУ Управление городского хозяйства | Всего | 73180,7 | 73 180,7 | |  | |  |  |  |  |  | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 73180,7 | 73 180,7 | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 73180,7 | 73 180,7 | |
| 1.1 | Основное мероприятие «Организация содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе» | МУ  Управление городского хозяйства | Всего | 73 180,7 | 73 180,7 | |  | |  |  |  |  |  | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 73 180,7 | 73 180,7 | |  |  |  |  |  | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 73 180,7 | 73 180,7 | |
| 1.1.1 | Мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах городского округа Кинешма» | МУ Управление городского хозяйства | Всего | 70 364,3 | 70 364,3 | |  | | Протяженность автомобильных дорог общего пользования | км | 261,64 | 261,64 |  | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 70364,3 | 70364,3 | |
| Доля автомобильных дорог общего пользования, находящаяся на содержании | % | 100 | 100 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 70 364,3 | 70 364,3 | |
| 1.1.2 | Мероприятие  «Обеспечение безопасности дорожного движения» | МУ  Управление городского хозяйства | Всего | 2 816,4 | 2 816,4 | |  | | Устранение предписаний ГИБДД о нарушении требований ГОСТов | % | 100 | 100 |  | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 2 816,4 | 2 816,4 | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 2 816,4 | 2 816,4 | |
| 2 | Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, внутриквартальных проездов и придомовых территорий городского округа Кинешма» | МУ Управление городского хозяйства, МУ «Управление капитального строительства»МКУ Городское управление строительства» | Всего | 54 681,7 | 48 389,4 | |  | |  |  |  |  |  | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 54 681,7 | 48 389,4 | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 7 681,7 | 7 214,1 | |
| -областной бюджет | 47 000,0 | 41 175,3 | |
| 2.1 | Основное мероприятие «Организация ремонта закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе, внутриквартальных проездов и придомовых территорий городского округа Кинешма» | МУ Управление городского хозяйства, МУ «Управление капитального строительства»МКУ Городское управление строительства» | Всего | 51 262,3 | 44 970,0 | |  | |  |  |  |  |  | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 51 262,3 | 44 970,0 | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 4 262,3 | 3 794,7 | |
| -областной бюджет | 47 000,0 | 41 175,3 | |
| 2.1.1 | Мероприятие «Корректировка проектно-сметной документации по капитальному ремонту Никольского моста в г. Кинешма Ивановской области и проведение государственной экспертизы» | МУ Управление городского хозяйства, МУ «Управление капитального строительства»МКУ Городское управление строительства» | Всего | 264,3 | 264,3 | |  | |  |  |  |  |  | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 264,3 | 264,3 | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 264,3 | 264,3 | |
|  | |
| 2.1.2 | Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту участка автомобильной дороги ул. Сеченова (от ул. 50-летия Комсомола) – ул. им. Менделеева (до ул. Правды) в г. Кинешма Ивановской области» | МУ Управление городского хозяйства, МУ «Управление капитального строительства»МКУ Городское управление строительства» | Всего | 199,4 | 199,4 | |  | |  |  |  |  |  | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 199,4 | 199,4 | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 199,4 | 199,4 | |
| 2.1.3 | Мероприятие «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов» | МУ Управление городского хозяйства, МУ «Управление капитального строительства»МКУ Городское управление строительства» | Всего | 50 798,6 | 44 506,3 | | Мероприятие выполнено 6292,3 тыс. рублей экономия денежных средств в ходе исполнения муниципального контракта | | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа Кинешма, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | км | 4,89958 | 4,89958 |  | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 50 798,6 | 44 506,3 | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 3 798,6 | 3 331,0 | |
| -областной бюджет | 47 000,0 | 41 175,3 | |
|  | «Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул. Шуйская в городе Кинешма Ивановской области» | МУ Управление городского хозяйства | Всего | 2 674,3 | 2 674,3 | |  | |  |  |  |  |  | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 2 674,3 | 2 674,3 | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 133,7 | 133,7 | |
| -областной бюджет | 2 540,6 | 2 540,6 | |
|  | | | | | |
|  | «Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул. 2 Шуйская в городе Кинешма Ивановской области» | МУ Управление городского хозяйства | Всего | 3 481,9 | | 3 481,9 |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 3 481,9 | | 3 481,9 |  | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 174,1 | | 174,1 |  | |
| -областной бюджет | 3 307,8 | | 3 307,8 |  | |
|  | Капитальный ремонт Никольского моста в г. Кинешма Ивановской области | МУ «Управление капитального строительства» | Всего | 44 642,4 | | 38 350,1 | 6292,3 тыс. рублей - экономия денежных средств в ходе исполнения муниципального контракта | |  |  |  |  |  | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 44 642,4 | | 38 350,1 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 3 490,8 | | 3 023,2 |
| -областной бюджет | 41 151,6 | | 35 326,9 |
| 2.2 | Основное мероприятие «Организация ремонта закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе, внутриквартальных проездов и придомовых территорий городского округа Кинешма" | МУ Управление городского хозяйства | Всего | 3 419,4 | | 3 419,4 |  | |  |  |  |  |  | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 3 419,4 | | 3 419,4 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 3 419,4 | | 3 419,4 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  | |
| 2.2.1 | Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог местного значения, внутриквартальных проездов к многоквартирным домам, тротуаров, согласно реестра наказов избирателей депутатам городской Думы городского округа Кинешма» | МУ Управление городского хозяйства | Всего | 3 419,4 | | 3 419,4 |  | | Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения, межквартальных проездов, тротуаров, в отношении которых произведен ремонт. | тыс. кв. м | 1,4 | 1,4 | - | |
|
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 3 419,4 | | 3 419,4 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 3 419,4 | | 3 419,4 |
|  |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |

7. Муниципальная программа

«**Развитие образования городского округа Кинешма»**

(далее - Программа)

**Администратор Программы:** управление образования администрации городского округа Кинешма.

**Исполнитель Программы:** управление образования администрации городского округа Кинешма, комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма, комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма, Муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства», Муниципальное казенное учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства».

**Цель Программы:** обеспечение качества образования меняющимся запросам населения и перспективным задачам развития общества и экономики и повышения качества образовательных услуг и обеспечение возможности для всего населения городского округа Кинешма получить доступное образование, обеспечивающее потребности экономики муниципалитета.

В 2018 году на реализацию Программы предусмотрены средства из бюджетов всех уровней в размере 910 976,8 тыс. рублей, фактические расходы составили 886 463,081 тыс. рублей, что составляет 97,3% от запланированного объема финансирования, в том числе в разрезе подпрограмм:

- подпрограмма «Дошкольное образование детей в муниципальных организациях городского округа Кинешма» в сумме 337 867,6 тыс. рублей (99,5%);

-подпрограмма «Общее образование в муниципальных организациях городского округа Кинешма» в сумме 275 068,5 тыс. рублей (99,9%);

- подпрограмма «Дополнительное образование в муниципальных организациях администрации городского округа Кинешма» в сумме 102 810,2 тыс. рублей (98,7%);

- подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных организаций» в сумме 16 563,1 тыс. рублей (98,9%);

- подпрограмма «Поддержка развития системы дошкольного образования городского округа Кинешма» в сумме 100 432,9 тыс. рублей (92%);

- подпрограмма «Поддержка развития системы общего образования городского округа Кинешма» в сумме 50 726,5 тыс. рублей (80,3%);

- подпрограмма «Поддержка развития системы дополнительного образования городского округа Кинешма» в сумме 2 994,2 тыс. рублей (99,1%).

Запланированные на 2018 год программные мероприятия выполнены, недоосвоение средств в сумме 24,5 млн. рублей сложилась в основном из-за проведения оптимизационных мероприятий, что привело к экономии бюджетных средств.

Муниципальной программой «Развитие образования городского округа Кинешма» предусмотрена реализация мероприятий в рамках семи подпрограмм.

4 подпрограммы нацелены на обеспечение стабильного функционирования сети образовательных организаций, обеспечение в полном объеме прав граждан на получение образования в муниципальных и частных образовательных организациях, обеспечение конкурентоспособности оплаты труда педагогических работников муниципальных образовательных организаций, осуществление спортивной подготовки детей и молодежи городского округа Кинешма, выявление и развитие молодых дарований, поддержку одаренных и талантливых детей, сохранение достигнутого уровня предоставления муниципальных услуг и повышение качества осуществления методической поддержки педагогических работников и бухгалтерского обслуживания образовательных организаций иными муниципальными учреждениями.

3 подпрограммы нацелены на совершенствование инфраструктуры сферы «Образование» в части обеспечения равного доступа жителей городского округа Кинешма к качественному образованию, развитие творческого и физического потенциала обучающихся, обеспечение мер социальной поддержки. Мероприятия подпрограмм направлены на развитие систем дошкольного, общего и дополнительного образования, обеспечение пожарной безопасности и достижение учащимися новых образовательных результатов, внедрение в систему образования современных технологий управления, укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций.

Реализация муниципальной программы «Развитие образования городского округа Кинешма» в 2018 году позволила в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов повысить качество образования и обеспечить привлекательность педагогической профессии, обеспечить доступность детям с ограниченными возможностями здоровья на получение общего образования, продолжить работу по выявлению и поддержке одаренных детей, развитию их талантов и способностей, сохранить удовлетворительный уровень базовой инфраструктуры, обеспечить выполнение таких значимых показателей, характеризующих основную задачу по обеспечению доступности образования, как отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, доля учащихся, обучающихся в общеобразовательных организациях, отвечающих современным требованиям к условиям организации образовательного процесса на 80-100% и удельный вес населения в возрасте 5-18 лет, охваченного дополнительным образование, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет.

Рост заработной платы в сфере общего образования региона, обусловленный увеличением минимального размера оплаты труда, не позволил выполнить плановый показатель по отношению средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Ивановской области.

1.1. Дошкольное образование детей в муниципальных организациях городского округа Кинешма.

Предоставление дошкольного образования в городском округе Кинешма в 2018 году осуществляли 34 образовательных организации: 3 центра развития, 3 учреждения компенсирующего вида, 28 общеразвивающего вида.

Численность детей, обучающихся по программам дошкольного образования, в 2018 году составила 4687 детей, что на 22 ребенка меньше по сравнению с 2017 годом. Уменьшение количества воспитанников обусловлено миграцией родителей (переезд из городского округа Кинешма) и наличием свободных мест в дошкольных учреждениях для детей в возрасте с 5 до 7 лет.

Охват образовательными программами дошкольного образования, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, на уровне 100% в 2018 году позволила обеспечить реализация организационных мероприятий, направленных на внесение изменений в структуру образовательной программы дошкольного учреждения в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.

Во всех муниципальных организациях дошкольного образования и воспитания городского округа Кинешма внедрена система оценки деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников на основании показателей эффективности деятельности.

Привлечение средств регионального бюджета на осуществление переданных полномочий позволило полностью обеспечить социальную поддержку для 82 детей-сирот, детей-инвалидов и детей, оставшихся без попечения родителей.

В ходе реализации мероприятий подпрограммы в 2018 году, несмотря на снижение охвата образовательными программами дошкольного образования детей в возрасте от 1 года до 7 лет, обусловленного снижением рождаемости и наличием свободных мест в дошкольных организациях города для детей в возрасте от 5 до 7 лет, плановый показатель по численности воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций перевыполнен на 2 человека.

Рост заработной платы в сфере общего образования региона, обусловленный увеличением минимального размера оплаты труда, не позволил выполнить плановый показатель по отношению средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Ивановской области. Отклонение в сторону уменьшения составило 3,4%.

Дальнейшая реализация мероприятий данной подпрограммы позволит предоставлять дошкольное образование в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, повысить качество дошкольного образования и удовлетворенность населения качеством образования за счет увеличения охвата детей образовательными программами дошкольного образования, предоставления полного государственного обеспечения по социальной поддержке детей-сирот, детей-инвалидов и детей, оставшихся без попечения родителей, сохранить конкурентоспособный уровень заработных плат на основании оценки показателей эффективности деятельности основных категорий работников дошкольного образования.

Примечание: на дату сдачи отчета статистические данные об уровне средней заработной платы в сфере общего образования отсутствуют.

1.2. Общее образование детей в муниципальных организациях городского округа Кинешма.

В 2018 году в сеть общеобразовательных организаций входит 14 школ, предоставляющих начальное общее, основное общее, среднее общее образование в городском округе Кинешма, из которых 1 – гимназия, 1 – лицей, 8 – школ среднего общего образования, 3 – школ основного общего образования, 1 – вечерняя школа. Функционирует одна, имеющая государственную аккредитацию, частная школа.

Показатель числа обучающихся в 2018 году выше уровня 2017 года на 52 человека, что обусловлено увеличением численности граждан возрастной категории, подлежащей обязательному обучению, сделав тем самым услугу общего образования востребованной, а вложение средств в реализацию подпрограммы обоснованными.

Основная деятельность школ строилась в соответствии с приоритетными направлениями развития системы образования Ивановской области с учетом социального запроса населения города.

В общеобразовательных учреждениях города с 01.09.2018 года 87,2% обучающихся занимаются по федеральным государственным образовательным стандартам – далее ФГСО, в том числе: 100% обучающихся начальных классов и 86,6% обучающихся по программам основного общего образования. 17,8% обучающихся по программам среднего общего образования.

Классы, обучающиеся по ФГОС, обеспечены учебной литературой по всем предметам образовательной программы.

Успешно внедряются все варианты моделей организации внеурочной деятельности:

- организация внеурочной деятельности за счет ресурсов самого общеобразовательного учреждения;

- организация внеурочной деятельности за счет ресурсов общеобразовательного учреждения и учреждения дополнительного образования детей (интеграция, сетевое взаимодействие).

Все 14 образовательных учреждений (100%) используют современные оценочные процедуры для оценки достижений обучающихся по ФГОС, такие, как:

-механизмы накопительной системы оценивания (портфолио);

- проектные, творческие исследовательские работы;

-оценивание, отличное от пятибалльного.

93% образовательных учреждений (13 из 14 образовательных учреждений) оснащены учебным оборудованием, интерактивными учебными пособиями и средствами обучения (АРМ).

В 100 % образовательных учреждений имеются условия для проведения наблюдений, исследований, моделирования. Для этих целей используются пришкольные площадки, школьные мастерские, учебное лабораторное оборудование.

В 78,6 % образовательных учреждений (в 11 из 14 образовательных учреждений) созданы условия для организации театральной, творческой деятельности. Для этого используются актовые залы, оборудованные кабинеты музыки, студии.

В апреле-мае 2018 года все школы приняли участие во Всероссийских проверочных работах. Проверочные работы проводились для учащихся 4, 5, 6, 10 и 11 классов.

В 4 и 5 классах они проходили в штатном режиме, в 6 классе – в режиме апробации, также впервые были опробованы ВПР по иностранным языкам в 11 классах.

Всероссийские проверочные работы должны стать инструментом формирования единого образовательного пространства в стране, основой для проведения комплексного мониторинга качества подготовки обучающихся, они должны дать школам качественный и эффективный инструмент для проведения самообследования.

70,5% обучающихся (440 человек) старших классов получали образование по программам профильного уровня;

29,5% старшеклассников занимаются по программам универсальной (непрофильной) направленности (в 2017 году – 22%);

7,8% обучающихся (642 человека) получали образование по программам углублённого уровня (в 2017-2018 г. – 7,8%).

В МБОУ школе №1 и № 11 функционировали кадетские классы на уровнях основного общего и среднего общего образования, в которых обучалось 94 учащихся. Кадетское движение продолжило развитие в качестве объединений в школах № 17, №18 им. Маршала А.М.Василевского, №19 имени 212 полка, Центре внешкольной работы. Всего в классах и объединениях кадетской направленности занималось 250 школьников.

Внедрялось инклюзивное образование. С этой целью созданы условия в МБОУ школа №8 и МБОУ школа №19. Всего обучаются 71 ребенок-инвалид, из них 16 – на дому, в условиях массовой школы –55 человек;

31 ребенок с ограниченными возможностями здоровья 1-5 классов обучались по адаптированным образовательным программам начального общего образования;

на базе МБОУ школа №8 продолжила работу муниципальная площадка по дистанционному обучению детей-инвалидов и детей с ОВЗ, на которой обучалось 3 ребенка с ОВЗ.

В 2018 году 2 школьных автобуса обеспечивают подвоз детей, обучающихся в школах города Кинешма и проживающих на территории Кинешемского муниципального района.

На базе МБОУ школы № 8 в рамках реализации регионального проекта «Электронная школа» функционирует электронная проходная.

В МБОУ школа №18 им. Маршала А.М. Василевского продолжается реализация совместного с ПАО «Сбербанк» проекта «Ладошки», основанном на биометрической технологии оплаты питания по ладони ребенка. В 2018 году в реализацию проекта, кроме начального звена вовлечены учащиеся 5, 6 и 8 классов. Отмечено увеличение охвата организованным горячим питанием среди старших школьников.

Реализация муниципальной системы оценки качества образования осуществляется посредством следующих процедур контроля и оценки качества образования:

- государственной (итоговой) аттестации выпускников (далее – ГИА);

- мониторинга образовательных достижений обучающихся на разных ступенях обучения;

- аттестации педагогических кадров;

- статистических и социологических исследований.

Получили аттестаты об основном общем образовании 93% выпускников 9-х классов, в т.ч. особого образца за 9 класс - 49 выпускников, или 6,1 %, (выше уровня 2017 года – на 2,1 %).

100% выпускников 11-х классов получили аттестат о среднем общем образовании, в т.ч. особого образца - 40 выпускников, 11 %, (на уровне 2017 года).

По результатам ЕГЭ преодолели минимальный порог 100% участников экзаменов по 3 предметам: русскому языку, немецкому и французскому языкам.

Улучшились результаты по 3 предметам: математике профильного уровня, химии, биологии.

Снизились результаты по 7 предметам, самое значительное снижение результата по информатике – 17,1 % не сдавших экзамен (в 2017 году – 3%).

Два выпускника получили 100 баллов по русскому языку.

Во всех образовательных организациях функционирует внутренняя система оценки качества образования в соответствии со школьной нормативной базой.

Немаловажным фактором развития учреждения является его инновационная деятельность, ориентированная на совершенствование учебно-методического, организационного, правового, научно-педагогического, материально-технического и других направлений деятельности.

Следует отметить активность и продуктивность работы в режиме инновационного развития таких учреждений, как МБОУ школа №8, МБОУ «Лицей им. Д.А. Фурманова», МБОУ «Гимназия им. А.Н. Островского», которые являются одновременно и пилотными площадками по введению ФГОС, и инновационными региональными площадками по различным темам.

В 2018 учебном году продолжила инновационную работу в статусе региональной площадки школа № 18.

Активное взаимодействие осуществляет МБОУ школа №1 с Химико-технологическим университетом.

Создание системы инновационных площадок на базе учреждений является важным фактором в решении приоритетных задач развития образования, позволяет обеспечить повышение профессиональной компетентности педагогов, диссеминацию лучших практик.

Работа с одаренными детьми - значимое направление развития муниципальной системы образования. Развитие системы поддержки талантливых детей направлено на поиск, поддержку и сопровождение талантливых, способных и высоко мотивированных детей. Прослеживается позитивная динамика показателей, характеризующих условия, созданные для развития одаренных детей.

В ходе реализации мероприятий подпрограммы в 2018 году все запланированные к достижению целевые показатели выполнены.

Но, несмотря на положительную динамику и значительный объем финансовых вложений проблем много. Поэтому задача целевого и эффективного освоения средств, а также повышения процента привлечения внебюджетных источников в общеобразовательных учреждениях будет актуальна и в 2019 году.

1.3. Дополнительное образование в муниципальных организациях городского округа Кинешма.

Реализация мероприятий подпрограммы позволила обеспечить бесперебойное функционирование восьми муниципальных учреждений, предоставляющих услуги дополнительного образования, в том числе:

- двух в сфере образования - МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» и МБУ ДО «Центр внешкольной работы»;

- двух в сфере культуры и искусства - МУ ДО «Детская школа искусств» и МУ ДО «Детская художественная школа»;

- четырех муниципальных учреждений дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта.

В сфере образования.

На базе муниципальных учреждений функционируют 67 объединений различной направленности, в которых занимаются 2513 обучающихся, из них 17 детей с ОВЗ. Перепрофилирование действующих объединений и реализация услуг на платной основе для 62 человек позволили превысить значение целевого показателя среднегодовой численности и тем самым обеспечить стабильность контингента.

Обучение по программам дополнительного образования также осуществляется на базе муниципальных общеобразовательных учреждений, где занимается 7581 обучающийся.

В течение 2018 года обучающиеся учреждений дополнительного образования приняли участие в 174 мероприятиях и продемонстрировали стабильно высокие результаты на конкурсах различных уровней.

На уровне города обучающиеся приняли активное участие в 64 конкурсах, имеющих гражданско-патриотическую, творческую, спортивную и исследовательскую направленность, где победителями и призерами стали 258 человека, это почти в два раза показателей предыдущего 2017 года.

Воспитанники дополнительного образования городского округа Кинешма завоевали 85 призовых мест (в 2017 году – 66) в 43 региональных мероприятиях.

485 обучающихся городского округа Кинешма стали победителями и призерами в 67 межрегиональных, всероссийских и международных конкурсах.

Действующая система муниципальных, региональных, Всероссийских и Международных конкурсов, олимпиад, выставок, фестивалей, спартакиад, спортивных соревнований, социально-значимых проектов и акций предоставляет условия для реализации потенциала обучающихся и позволила поддержать в 2018 году более 65% от общего количества обучающихся, ставших участниками различных мероприятий.

В МБУ ДО «ЦВР» успешно развиваются современные направления детского технического творчества. В 2018 году расширилось направление графический и архитектурный дизайн. Дальнейшее развитие получили объединения авиамоделистов и стендовых моделистов - открытие еще одного объединения авиамоделистов и пополнение электроникой и новыми комплектами моделей.

В 2018 учебном году один из обучающихся МБУ ДО «ЦВР» дважды стал лауреатом 1 степени Всероссийского  конкурса научно-технического творчества учащихся «Юные техники ХХI века».

Основной направленностью Центра развития творчества детей и юношества остается художественно-эстетическая. Наряду с детской эстрадной студией «Карусель» на базе Центра продолжает активно развиваться танцевальная студия «Топотушки». В 2018 год обучающиеся студии одержали победы в таких конкурсах, как Международный творческий конкурс «Изумрудный город», Международный конкурс-фестиваль «Вдохновение планеты» и «Золотая Стрекоза».

С целью развития цифровой культуры воспитанников и обеспечения современного уровня обеспеченности образовательных программ компьютерными технологиями все активнее развиваются объединения «Anime Kids», «Город+», работа в которых также направлена и на развитие медиатворчества.

В 2018 году Центром был организован первый муниципальный детско-юношеский форум «Медиа СтАрт на Волге». С началом 2018-2019 учебного года начала успешно развиваться студия «Академия ведущих», которую посещают 24 обучающихся из каждого общеобразовательного учреждения города.

В 2018 году руководитель МБУДО «ЦРТДиЮ» стала лауреатом 2 степени Всероссийского открытого конкурса организаций дополнительного образования детей научно-технического творчества «Звезды зажигают профессионалы».

В ходе реализации мероприятий подпрограммы в 2018 году все запланированные к достижению целевые показатели выполнены, отдельные из них имеют положительную динамику.

В области физической культуры и спорта.

На базе муниципальных учреждений функционируют 18 отделений, культивируются 16 видов спорта. Образовательный процесс осуществляют 90 тренеров-преподавателей. Штатные тренеры-преподаватели составляют 48,9% (44 чел.), в том числе имеют высшую квалификационную категорию 9 человек (20,5%), первую категорию 21 человек (47,7%) - увеличение относительно 2017 года на 2,5 процентных пункта.

На 31.12.2018 число занимающихся составило 2685 человек (31.12.2017 - 2728 чел.).

Из числа занимающихся в учреждениях 600 человек имеют спортивные разряды и звания (в 2017 году - 540), в том числе 2 – Мастера спорта России, 14 – Кандидатов в мастера спорта и 57 – перворазрядников.

В течение 2018 года учреждениями спорта подготовлены: 2 Мастера спорта России, 285 спортсменов массовых разрядов, из них 9 – КМС (в 2017 - 9), I спортивный разряд присвоен 53 обучающимся (в 2017 - 9). Подтвердили свои спортивные разряды 2 занимающихся.

Запланированные к достижению результаты реализации основного мероприятия подпрограммы в отчетном году в основном достигнуты.

На 0,1% относительно 2017 года увеличился охват детей программами дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности.

Совокупность достигнутых в 2018 году результатов обеспечивает решение задач по обеспечению бесперебойного функционирования и устойчивой стабильности контингента учащихся муниципальных организаций дополнительного образования, поэтапному повышению средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования.

В свою очередь, решение указанных задач обеспечивает достижение поставленной цели подпрограммы: «Обеспечение и реализация прав граждан на получение дополнительного образования на территории городского округа Кинешма».

В сфере культуры и искусства.

Стабильность контингента обучающихся остается в пределах взятых обязательств — 900 человек.

Увеличилась доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях:

- за счет активного участия учащихся в фестивально-конкурсных мероприятиях, увеличения числа творческих мероприятий, реализуемых и проводимых на базе учреждений культуры и искусства, увеличился охват детей, участвующих в данных мероприятиях.

Популяризация концертной и выставочной деятельности школ, участие в международных всероссийских, региональных, областных, городских конкурсах и выставках:

- возросло количество международных и всероссийских конкурсов, в которых учащиеся стали не только участниками, но и лауреатами и дипломантами.

В МУ ДО городского округа Кинешма «Детская художественная школа» число лауреатов, дипломантов и призеров фестивалей, конкурсов, выставок различных уровней 120 человек. Возросло количество международных и всероссийских конкурсов, в которых учащиеся стали не только участниками, но и лауреатами и дипломантами. Это:

- Международный конкурс детского творчества «Полет мечты» в рамках ежегодного выставочного проекта «ВЫСОТА», посвященного XXIII международной встрече воздухоплавателей в городе Великие Луки: одно место, одно 2 место, одно 3 место, диплом;

- XX Международный конкурс детского творчества, посвященный Году гражданской активности в России «Экология души» - два лауреата 2 степени, один 3 степени, два дипломанта;

- Международный конкурс детского творчества «Красота Божьего мира» Московская Патриархия – шесть победителей регионального этапа;

- Международный конкурс рисунков и иллюстраций «Мир тургеневской книги» (библиотека им. И.Н. Григорьева ЦБС г. Пскова) - : один диплом 1 место, один диплом 3 место;

- Всероссийский конкурс работ детского художественного творчества «Северная палитра» (Норильская ДХШ «Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры» при поддержке Управления по делам культуры и искусства г. Норильска) – один диплом 1 степени, два диплома 2 степени, один диплом 3 степени;

- Всероссийский конкурс-выставка детского художественного творчества «Снегири 2018» (г. Красноярск при поддержке Фонда президентских грантов) – три лауреата 2 степени;

- Всероссийский конкурс художественных работ «Мои Соловки 2018» (ФГБУ культуры «Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник») – три дипломанта.

В течение года Большой концертный зал школы «Детская школа искусств» оставался площадкой для проведения не только школьных концертов, но и мероприятий городского, областного, межрегионального и Международного уровней. На высоком профессиональном уровне были проведены мастер-классы, в том числе с участием преподавателей Академического музыкального училища при Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского и музыкального училища при Российской академии музыки им. Гнесиных, Ивановского музыкального училища (колледжа).

В течение года преподаватели и учащиеся МУ ДО «ДШИ» приняли активное участие в городских мероприятиях: Празднике Волжского бульвара, Дне пожилого человека. Солисты и коллективы принимали участие в концертных программах к Дню защитника отечества и Дню 8марта, в мероприятиях, посвящённых Дню работника культуры, Дню города.

Аттестация и повышение квалификации преподавательского состава в рамках новых требований:

- в МУ ДО «Детская художественная школа» в 2018 году прошли аттестацию и повышение квалификации 2 преподавателя;

- в МУ ДО «Детская школа искусств» в течение 2018 года прошли аттестацию и повышение квалификации 13 педагогов и 3 сотрудника.

В ходе реализации мероприятий подпрограммы в 2018 году все запланированные к достижению целевые показатели выполнены, отдельные из них имеют положительную динамику.

Дальнейшая реализация мероприятий подпрограммы «Дополнительное образование в муниципальных организациях городского округа Кинешма» позволит обеспечить стабильность контингента обучающихся, получающих дополнительное образование в муниципальных организациях дополнительного образования, за счет расширения спектра направлений и увеличения числа объединений, обеспечить привлекательность ряда профессий за счет приоритетности поэтапного повышения средней заработной платы педагогических работников и как, следствие, обеспечить сохранение и развитие кадрового потенциала образовательных организаций и, в конечном итоге, повысить качество образования.

Примечание: на дату сдачи отчета статистические данные об уровне средней заработной платы учителей в Ивановской области отсутствуют.

1.4. Обеспечение деятельности муниципальных организаций.

В целях сохранения достигнутого уровня предоставления услуг и повышения их качества в рамках реализации мероприятий подпрограммы тремя муниципальными учреждениями осуществлялись методическая поддержка педагогических работников и бухгалтерское обслуживание образовательных организаций.

Количество организаций, обслуживаемых централизованными бухгалтериями, стабильно и составляет 51 учреждение из 53 учреждений сферы «Образование». Из этого следует, что несмотря на существенное повышение самостоятельности образовательных организаций, услуги централизованных бухгалтерий по-прежнему востребованы, вследствие качества выполняемых работ и профессионализма коллектива.

Обеспечение конкурентного уровня средних заработных плат специалистов бухгалтерских служб обеспечило 100%-ое выполнение показателя по укомплектованности кадрового состава.

В целях удовлетворения информационных и учебно-методических потребностей субъектов системы образования муниципальным учреждением «Информационно-методический центр городского округа Кинешма» методическая поддержка предоставлена 1002 педагогическим работникам образовательных организаций, что соответствует 100% исполнению планового значения целевого показателя мероприятия подпрограммы.

В 2018 году работа ИМЦ была построена на отдельном методическом сопровождении общеобразовательных учреждений, дошкольных образовательных учреждений и учреждений системы дополнительного образования.

Общеобразовательные учреждения приняли активное участие в работе конференций, круглых столов, практико-ориентированных семинаров, совещаний рабочих групп, организованных МУ «Информационно – методический центр» совместно с управлением образования администрации городского округа Кинешма.

Реализующийся информационно-методическим центром проект «КЛАССная работа» ориентирован на реализацию Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. В рамках проекта в 2018 году прошли:

- расширенное заседание городского методического объединения классных руководителей «Ориентация содержания образования на формирование семейных ценностей»;

- Кейс-практикум «Поиск форм воспитания «деятельного» патриотизма»;

- семинар по обмену опытом по моделированию и созданию персонифицированной системы воспитания ребенка;

- Кейс-практикум «Духовно-нравственное воспитание и развитие школьников»;

- обучающий семинар для классных руководителей «Персонифицированная система воспитания ребенка и ее проектирование».

На протяжении трех лет в городе Кинешма активно функционирует «Школа молодого педагога» - профессиональное сообщество, объединяющее учителей общеобразовательных организаций с высшим и средним специальным образованием, имеющих стаж преподавания не более 3 лет.

До мая 2018 года реализовывалась модель Школы молодого педагога «Мастер-кейс»: 28 классических мастер-классов, посвященных конкретным педагогическим технологиям и методикам, востребованным в современной школе, на современном уроке, в деятельности современного учителя, которые каждый новичок мог сложить в свой «кейс наработок».

С сентября 2018 года в модели Школы молодого педагога появились новая организационная форма – «стажировка» и новые субъекты взаимодействия – «класс» (созданы 8 предметных классов: «Начальная школа», «Математика», «Русский язык», «Немецкий язык», «Английский язык», «Технология», «Физическая культура» и «Информатика») и «наставник» (работают 8 наставников из 5 школ города).

В 2018 году в качестве методического сопровождения деятельности школьных служб медиации в городе Кинешма продолжилась реализация проекта «Школа – территория приМИРения», участниками которого -руководители школьных служб медиации, а также обучающиеся – участники школьных служб медиации.

Организация методической работы по повышению квалификации педагогов городских учреждений дополнительного образования в межкурсовой период продолжилась и в 2018 году. На базе учреждений дополнительного образования в течение учебного года состоялись три семинара, реализующих основные модули программы.

Методическое сопровождение работы школьных библиотек было нацелено на работу библиотек, как ресурса всех направлений учебно-воспитательного процесса в школе.

Для педагогов дошкольных образовательных учреждений в течение всего года работала Школа молодого педагога «Перспектива», которая была организована по двум направлениям: молодые педагоги и молодые старшие воспитатели в форме обмена опытом, через организацию мастер – классов, актив - практикумов на базе дошкольных образовательных учреждений города.

В 2018 году были продолжены семинар - практикумы в рамках музыкальной гостиной «Гармония» - городское методическое объединение педагогов ДОУ, сопровождающих музыкальное воспитание и развитие дошкольников.

С целью распространения и обобщения лучших педагогических практик г.о. Кинешма в 2018 году прошли следующие конкурсы:

- Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Педагог - мастер - 2018»;

- Городской конкурс видеороликов «Медиация глазами детей»;

- Муниципальный этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика»;

- Муниципальный этап конкурса среди обучающихся и педагогических работников образовательных организаций по вопросам избирательного права и процесса (совместно с ТИК г.о. Кинешма);

- Муниципальный этап олимпиады по краеведению «Моя губерния: вчера, сегодня, завтра»;

- Муниципальный этап областных конкурсов «Солнечный эльф» и «Дети и книга».

Актуальным стало направление сотрудничества с организациями, предлагающими образовательные услуги с целью повышения профессиональной компетенции педагогов:

- кафедрой дошкольного и начального образования ИПК г. Ярославля;

- ФГБО УВО «Ивановский государственный университет» по обучению по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации;

- ОГАУ ДПО «Институт развития образования Ивановской области»;

- ОГБПОУ «Кинешемский педагогический колледж».

В городском округе Кинешма в 2018 году прошли аттестацию в соответствии с установленным Порядком педагогические работники (школ, детских садов и учреждений дополнительного образования):

- на высшую категорию – 52 человека;

- на I категорию – 61 человек;

Всего имеют соответствующую квалификационную категорию: высшую – 181 человек, I категорию – 343 человека, соответствие занимаемой должности – 269 человек.

Дальнейшая реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений» позволит обеспечить организацию бухгалтерского обслуживания и продолжить оказание методической поддержки педагогических работников образовательных организаций по видам деятельности:

- диагностико-аналитическая;

- информационная;

- организационно-методическая;

- консультационная;

- деятельность в области информатизации системы образования;

- деятельность в сфере научного обеспечения развития системы образования.

Разнообразие спектра направлений деятельности иных муниципальных учреждений, направленное на повышение качества оказания муниципальных услуг образовательными организациями в целом, позволило выполнить поставленные на текущий 2018 год задачи и тем самым обеспечить выполнение целевых показателей подпрограммы.

1.5. Поддержка развития системы дошкольного образования городского округа Кинешма

Реализация мероприятий подпрограммы по поддержке развития системы дошкольного образования, направленной на обеспечение доступности и повышение качества предоставления муниципальных услуг по реализации образовательных программ дошкольного образования, позволила за счет укрепления материально-технической базы и реализации мероприятий по обеспечению пожарной безопасности создать условия, обеспечивающие сохранность жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников в процессе учебной и трудовой деятельности, сохранить в полном объеме законодательно установленные меры социальной поддержки родителей (законных представителей).

В ходе реализации мероприятий подпрограммы в 2018 году шесть из семи запланированных к достижению целевых показателей выполнены.

Значимое мероприятие реализации подпрограммы, направленное на модернизацию и развитие инфраструктуры системы дошкольного образования по завершению строительства нового детского сада по ул. Гагарина в г. Кинешма Ивановской области в части проведения строительно-монтажных работ выполнено в срок. Согласно заключенного соглашения обеспечение 100%-ой технической готовности объекта капитального строительства - 01.09.2019.

Необходимость ввода объекта строительства в эксплуатацию, продолжение модернизации изношенных систем автоматической пожарной сигнализации, наличие зданий, помещений и сооружения, требующих проведения мероприятий по укреплению материально-технической базы, делают реализацию мероприятий подпрограммы актуальными и в 2019 году и плановом периоде.

1.6. Поддержка развития системы общего образования городского округа Кинешма.

Реализация мероприятий подпрограммы по поддержке развития системы общего образования, направленной на обеспечение доступности и повышение качества предоставления муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования позволила за счет укрепления материально-технической базы и реализации мероприятий по обеспечению пожарной безопасности создать условия, обеспечивающие соответствующий удовлетворительный уровень базовой инфраструктуры, сохранность жизни и здоровья обучающихся и работников в процессе учебной и трудовой деятельности.

С целью обеспечения доступности участия учащихся школ городского округа Кинешма в интеллектуальных состязаниях различного уровня обеспечена реализация проведения мероприятий в рамках Всероссийской олимпиады школьников, позволившая традиционно провести олимпиады, конференции, спортивные и творческие конкурсы для детей всех ступеней обучения согласно графику всероссийских, региональных, муниципальных мероприятий. Самым масштабным и массовым мероприятием для интеллектуально одарённых детей является Всероссийская олимпиада школьников.

В школьном этапе олимпиады приняло участие 9305 человек с 4 по 11 класс по 21 предмету (с учетом того, что один ребенок принимал участие в нескольких олимпиадах), что на 410 человек больше предыдущего года. Количество победителей и призёров – 3249 ( в предыдущем году – 2140).

Всего в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие учащиеся 7-11 классов в количестве 1360 человек (2017 год - 1190 человек). Победителями и призерами стали 315 человек (в 2017 году – 289 человек).

По итогам рейтингового отбора на региональном этапе г. Кинешма представили 108 участников (в 2017 году – 69, в 2016 году - 72, в 2015 году – 73 участника).

По итогам регионального этапа в зачёте городского округа Кинешма 3 победы и 12 призовых мест.

Две ученицы лицея им. Д.А.Фурманова стали участниками заключительного этапа олимпиады.

Важной составляющей успешного выступления обучающегося на Олимпиаде является индивидуальный маршрут подготовки, разработанный с учетом индивидуальных образовательных потребностей школьника, совместная и систематическая работа с учителем-наставником.

В целях сохранения и улучшения показателей по количеству участников, победителей и призеров регионального и заключительного этапов Олимпиады, по-прежнему актуальными остаются проблемы адресной поддержки интеллектуально одаренных учащихся, демонстрирующих высокие интеллектуальные способности по предмету, которую необходимо оказывать с раннего школьного возраста.

Продолжается работа по совершенствованию инфраструктуры общеобразовательных организаций.

Благодаря завершению капитального ремонта Лицея им. Д.А.Фурманова

значение целевого показателя основного мероприятия подпрограммы «Доля обучающихся общеобразовательных организаций, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций» составило 88,2%, что выше планового показателя на 2,9%.

Однако по-прежнему остается ряд проблем по переходу школ на односменный режим обучения, решить которые позволит участие в региональной программе по созданию в общеобразовательных организациях Ивановской области новых мест. В перспективе (до 2022 года) для решения проблемы перехода школ на односменный режим работы необходимо возведение пристроек к МБОУ школа №19, МБОУ школа №6 и строительство нового здания лицея.

1.7. Поддержка развития системы дополнительного образования городского округа Кинешма.

Реализация мероприятий подпрограммы, направленной на обеспечение поддержки развития системы дополнительного образования, направленной на сохранение устойчивой стабильности контингента и повышение качества предоставления муниципальных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ за счет укрепления материально-технической базы и приведения зданий, помещений, сооружений в соответствие с требованиями комплексной безопасности обеспечить удовлетворительный уровень базовой инфраструктуры и создать условия, обеспечивающие сохранность жизни и здоровья обучающихся и работников в процессе учебной и трудовой деятельности в муниципальных организациях дополнительного образования.

В рамках обеспечения подготовки и участию в Спартакиаде школьников организовано и проведено 23 мероприятий регионального и муниципального этапов: соревнования по шахматам, мини-футболу, волейболу и баскетболу, настольному теннису, лыжные гонки, президентские спортивные игры, весенний и осенний легкоатлетические кроссы, фитнес-фестиваль, что на 21% больше числа мероприятий, проведенных в 2017 году (19 мероприятий).

Значительных успехов после проведения муниципального этапа по баскетболу добилась команда «Феникс» МБОУ школы №18 имени Маршала А.М. Василевского, которая заняла 1 место в региональных соревнованиях по «КЭС-БАСКЕТУ», 1 место среди команд ЦФО и достойно представила Ивановскую область на Всероссийских соревнованиях, войдя в десятку лучших школьных баскетбольных команд. Игрок команды Скороходова Ксения была признана лучшим игроком среди команд ЦФО и награждена поездкой на учебно-тренировочные сборы в Сербию.

По результатам участия во всех мероприятиях Спартакиады обучающихся общеобразовательных организаций Ивановской области в 2017-2018 учебном году сборная команда общеобразовательных организаций городского округа Кинешма заняла почетное 2 место.

В рамках, запланированных к реализации мероприятий, проведены ремонтные работы в учреждениях дополнительного образования за счет привлечения как муниципального, так и регионального бюджетов, модернизирована автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей в учреждении дополнительного образования сферы «Образование», закуплено оборудование.

В ходе реализации мероприятий подпрограммы в 2018 году все запланированные к достижению целевые показатели выполнены, один из которых имеет положительную динамику.

С целью дальнейшего обеспечения качества образования и обеспечения возможности для всего населения городского округа Кинешма получить доступное образование, считаем целесообразным продолжить реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы городского округ Кинешма «Развитие образования городского округа Кинешма» в 2019 году.

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№ п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполнитель** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования в соответствии с Программой (в редакции на 31 декабря отчетного года)** | | **Фактические расходы** | | **Пояснения причин отклонений** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | | **Единица измерения показателя** | | | | | | **План** | | | | **Факт** | **Пояснения причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** | | **7** | **8** | | **9** | | | | | | **10** | | | | **11** | **12** |
|  | **Муниципальная программа "Развитие образования городского округа Кинешма"** | Управление образования администрации городского округа Кинешма;  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма; Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма; МУ «Управление капитального строительства»МКУ «Городское управление строительства» | **Всего** | **910976,8** | | **886463,081** | |  | Охват образовательными программами дошкольного образования детей в возрасте от 1 года до 7 лет | | % | | | | | | 85,2 | | | | 85,1 | Отклонение значения показателя в сторону уменьшения незначительно. Влияние на результат исполнения данного показателя оказало снижение рождаемости и наличие свободных мест в дошкольных организациях города для детей в возрасте от 5 до 7 лет |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 910976,8 | | 886463,081 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 344844,8 | | 341750,439 | |
| - областной бюджет | 566132,0 | | 544712,642 | |
| Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать | | % | | | | | | 100 | | | | 100 |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  | услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях | |  | | | | | |  | | | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  | Удельный вес населения в возрасте 5-18 лет, охваченного дополнительным образованием в общей численности населения в возрасте 5-18 лет | | % | | | | | | 87,5 | | | | 93 | Значительное превышение планового значения целевого показателя обусловлено вовлечением детей в объединения дополнительного образования на базе общеобразовательных школ |
|  |  |  |  |  | |  | |  | Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в Ивановской области | | % | | | | | | 100 | | | | 96,6\*\* | Значительный рост уровня средней заработной платы в сфере общего образования из-за повышения минимального размера оплаты труда не позволил обеспечить исполнение планового значения целевого показателя |
|  |  |  |  |  | |  | |  | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Ивановской области | | % | | | | | | 100 | | | | 100,4\* |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  | Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей в Ивановской области | | % | | | | | | 100 | | | | 100,2\*\*\* |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  | Доля учащихся, обучающихся в общеобразовательных организациях, отвечающих современным требованиям к условиям организации образовательного процесса на 80-100% | | % | | | | | | 97,3 | | | | 97,3 |  |
| 1 | Подпрограмма "Дошкольное образование детей в муниципальных организациях городского округа Кинешма" |  | Всего | 339437,1 | | 337867,6 | |  |  | | |  | | | | |  | | | |  |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 339437,1 | | 337867,6 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 128077,3 | | 127137,2 | |
| - областной бюджет | 211359,8 | | 210730,4 | |
| 1.1 | Основное мероприятие "Дошкольное образование. Присмотр и уход за детьми" | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 339437,1 | | 337867,6 | |  | Охват образовательными программами дошкольного образования детей в возрасте от 1 года до 7 лет | | % | | | | | | 85,2 | | | | 85,1 | Отклонение значения показателя в сторону уменьшения незначительно. Влияние на результат исполнения данного показателя оказало снижение рождаемости и наличие свободных мест в дошкольных организациях города для детей в возрасте от 5 до 7 лет |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 339437,1 | | 337867,6 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 128077,3 | | 127137,2 | |
| - областной бюджет | 211359,8 | | 210730,4 | |
|  |
|  |  |  | |  | |  |
| 1.1.1 | Мероприятие «Организация дошкольного образования и обеспечение функционирования муниципальных организаций» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 128077,3 | | 127137,2 | | Мероприятие выполнено. Отсутствие финансирования в полном объеме повлекло за собой целесообразность проведения оптимизационных мероприятий | Численность воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций | | чел. | | | | | | 4685 | | | | 4687 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 128077,3 | | 127137,2 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 128077,3 | | 127137,2 | |
| 1.1.2 | Мероприятие «Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 3296,5 | | 3293,1 | | Мероприятие выполнено. Денежные средства в размере 3350,08 руб возвращены в доход | Численность детей-сирот, детей-инвалидов и детей, оставшихся без попечения | | чел. | | | | | | 74 | | | | 82 | Превышение значения данного показателя обусловлено увеличением численности воспитанник |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 3296,5 | | 3293,1 | |
| - областной бюджет | 3296,5 | | 3293,1 | |
|  | области по присмотру и уходу за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами в муниципальных дошкольных образовательных организациях и детьми, нуждающимися в  длительном лечении, в муниципальных дошкольных  образовательных организациях, осуществляющих оздоровление» |  |  |  | |  | | областного бюджета. | родителей в муниципальных дошкольных образовательных организациях | |  | | | | | |  | | | |  | ов данной категории в дошкольных организациях города |
| 1.1.3 | Мероприятие «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и возмещение затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 208063,3 | | 207437,3 | | Мероприятие выполнено. Денежные средства в размере 626,052 тыс. руб. возвращены в доход | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от | | % | | | | | | 100 | | | | 100 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 208063,3 | | 207437,3 | |
| - областной бюджет | 208063,3 | | 207437,3 | |
|  |  | |  | | областного бюджета. | 3 до 7 лет, охваченных образовательными программамисоответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования | |  | | | | | |  | | | |  |  |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании | | % | | | | | | 100 | | | | 96,6\*\* | Значительный рост уровня средней заработной платы в сфере общего обраования из-за повышения минимального размера оплаты труда не позволил обеспечить исполнение планового значения целевого показателя |
|  |  | |  | |  | Ивановской области | |  | | | | | |  | | | |  | Значительный рост уровня средней заработной платы в сфере общего обраования из-за повышения минимального размера оплаты труда не позволил обеспечить исполнение планового значения целевого показателя |
| 2 | Подпрограмма "Общее образование в муниципальных организациях городского округа Кинешма" | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | | 275186,2 | 275068,5 | |  |  | | |  | | | | |  | |  | | |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | | 275186,2 | 275068,5 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 72160,0 | 72042,3 | |
| - областной бюджет | | 203026,2 | 203026,2 | |  | | | |  |
| 2.1 | Основное мероприятие "Реализация программ начального общего, основного общего и среднего общего образования" | Всего | | 275186,2 | 275068,5 | |  | Доля учащихся, | | % | | | | | | 97,3 | | | | 97,3 |  |
|  | бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | | 275186,2 | 275068,5 | |  |  | |  | | | | | |  | | | |  |  |
| обучающихся в общеобразовательных организациях, отвечающих современным требованиям к условиям организации образовательного процесса на 80-100% | |  | | | | | |  | | | |  |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 72160,0 | 72042,3 | |
| - областной бюджет | | 203026,2 | 203026,2 | |
| 2.1.1 | Мероприятие «Организация общего образования и обеспечение функционирования муниципальных общеобразовательных организаций» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | | 72160,0 | 72042,3 | | Мероприятие выполнено. Отсутствие финансирования в полном объеме повлекло за собой целесообразность проведения  оптимизационных мероприятий | Количество обучающихся, в том числе: | | чел. | | | | | | 8338 | | | | 8338 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | | 72160,0 | 72042,3 | | реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | | чел. | | | | | | 3594 | | | | 3594 |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 72160,0 | 72042,3 | |
| реализация основных общеобразовательных программ основного общего | | чел. | | | | | | 4022 | | | | 4022 |
|  |  |  |  | |  |  | |  | образования | |  | | | | | |  | | | |  |  |
| реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | | чел. | | | | | | 722 | | | | 722 |  |
| 2.1.2 | Мероприятие «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования в | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | | 200940,8 | 200940,8 | |  | Доля выпускников общеобразовательных организаций, получивших максимальный балл на основном государственном экзамене, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций, сдававших основной государственный экзамен | | % | | | | | | 1,8 | | | | 1,8 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | | 200940,8 | 200940,8 | |
| - областной бюджет | | 200940,8 | 200940,8 | |
|  | общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» |  |  | |  |  | |  | Доля выпускников общеобразовательных организаций, успешно сдавших единый государственный экзамен (далее – ЕГЭ) по русскому языку и математике, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций, сдававших ЕГЭ по данным предметам | | % | | | | | | 100 | | | | 100,0 |  |
|  |  |  | |  |  | | [Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Ивановской области <\*>](file:///F:\ФАКТ%20Отчет%20администратора%20(Развитие%20образования%20за%202018%20год).xls#RANGE!Par873) | | % | | | | | | 100 | | | | 100,4\* |  |
| 2.1.3 | Мероприятие «Возмещение затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | | 2085,4 | 2085,4 | |  | Число обучающихся в частных общеобразовательных организациях, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | | чел. | | | | | | 81 | | | | 81 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | | 2085,4 | 2085,4 | |
| - областной бюджет | | 2085,4 | 2085,4 | |
|  | включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) |  |  | |  |  | |  |  | |  | | | | | |  | | | |  |  |
| 3 | Подпрограмма "Дополнительное образование в муниципальных организациях городского округа Кинешма" | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | | 104162,1 | 102810,2 | |  |  | | |  | | | | |  | |  | | |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | | 104162,1 | 102810,2 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 94349,0 | 92997,1 | |
| - областной бюджет | | 9813,1 | 9813,1 | |
| 3.1 | Основное мероприятие "Реализация образовательных программ дополнительного образования детей и мероприятия по их реализации в сфере образования" | Всего | | 19009,0 | 18469,3 | |  | Среднегодовое число лиц, обучающихся по дополнительным общеобразовательным | | чел. | | | | | | 2451 | | | | 2513 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | | 19009,0 | 18469,3 | |
| - бюджет городского | | 17997,7 | 17458,0 | |
|  | округа Кинешма | |  |  | |  | общеразвивающим программам в сфере образования | |  | | | | | |  | | | |  |  |
| - областной бюджет | | 1011,3 | 1011,3 | |
| 3.1.1 | Мероприятие «Повышение средней заработной платы отдельным категориям работников организаций и учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | | 2787,7 | 2787,7 | |  | Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей в Ивановской области | | % | | | | | | 100 | | | | 100,8\*\*\* |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | | 2787,7 | 2787,7 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 2787,7 | 2787,7 | |
|  | |  |  | |
| 3.1.2 | Мероприятие «Организация дополнительного образования и обеспечение функционирования муниципальных организаций в сфере | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | | 15210,0 | 14670,3 | | Мероприятие выполнено. Отсутствие финансирования в полном объеме повлекло за собой целесообразн | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес | | % | | | | | | 87,5 | | | | 93 | Значительное превышение планового значения целевого показателя обусловлено вовлечением |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | | 15210,0 | 14670,3 | |
| - бюджет городского округа | | 15210,0 | 14670,3 | |
|  | образования» |  | Кинешма | |  |  | | ость проведения оптимизационных мероприятий | численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) | |  | | | | | |  | | | |  | детей в объединения дополнительного образования на базе общеобразовательных школ |
| Удельный вес численности обучающихся по программам дополнительного образования, участвующих в выставках, фестивалях, смотрах и конкурсах, различного уровня (муниципального, регионального, всероссийского, международного), в общей численности обучающихся по образовательным программам дополнительного образования | | % | | | | | | 44,7 | | | | 69,6 | Отклонение значения показателя в сторону увеличения обусловлено развитием спектра мероприятий различных уровней и повышением активности обучающихся |
|  | |
| 3.1.3 | Мероприятие «Поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам иных муниципальных организаций дополнительного образования детей до средней заработной платы учителей в Ивановской области» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | | 1011,3 | 1011,3 | |  | Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей в Ивановской области | | % | | | | | | 100 | | | | 100,8\*\*\* |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | | 1011,3 | 1011,3 | |
| - областной бюджет | | 1011,3 | 1011,3 | |
| 3.2 | Основное мероприятие "Реализация образовательных программ дополнительного образования детей и мероприятия по их реализации в области физической культуры и спорта" | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | | 51756,7 | 51007,2 | |  | Среднегодовое число лиц, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта | | чел. | | | | | | 2750 | | | | 2662 | Отклонение фактического значения показателя в сторону уменьшения обусловлено спецификой образовательной деятельности спортивных школ в части досрочного перехода занимающихся на следующие этапы подготовки и расформированием учебных групп вследствие сокращения численности педагогических работников. |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | | 51756,7 | 51007,2 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 48920,1 | 48170,6 | |
| - областной бюджет | | 2836,6 | 2836,6 | |
| 3.2.1 | Мероприятие «Повышение средней заработной платы отдельным категориям работников организаций и учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | | 149,3 | 149,3 | |  | Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей в Ивановской области | | % | | | | | | 100 | | | | 100,1\*\*\* |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | | 149,3 | 149,3 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 149,3 | 149,3 | |
| 3.2.2 | Мероприятие «Организация дополнительного образования и обеспечение функционирования муниципальных организаций в области физической культуры и спорта» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | | 48770,8 | 48021,3 | | Мероприятие выполнено. Отсутствие финансирования в полном объеме повлекло за собой целесообразность проведения оптимизационных мероприятий | Удельный вес численности обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам спортивной направленности, участвующих в физкультурных и спортивных мероприятиях различного | | % | | | | | | 54,0 | | | | 54,0 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | | 48770,8 | 48021,3 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 48770,8 | 48021,3 | |
|  |  |  |  | |  |  | |  | уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам спортивной направленности | |  | | | | | |  | | | |  |  |
| 3.2.3 | Мероприятие «Поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта до средней заработной платы учителей в Ивановской области» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | | 2836,6 | 2836,6 | |  | Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей в Ивановской области | | % | | | | | | 100 | | | | 100,1\*\*\* |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | | 2836,6 | 2836,6 | |
| - областной бюджет | | 2836,6 | 2836,6 | |
|  | |  | | | | | |  | | | |  |
| 3.3 | Основное мероприятие "Реализация образовательных программ дополнительного образования детей и мероприятия по их реализации в сфере культуры и искусства" | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | | 33396,4 | 33333,7 | |  | Среднегодовое число лиц, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам в сфере культуры и искусства | | чел. | | | | | | 900 | | | | 900 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | | 33396,4 | 33333,7 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 27431,2 | 27368,5 | |
| - областной бюджет | | 5965,2 | 5965,2 | |
| 3.3.1 | Мероприятие «Повышение средней заработной платы отдельным категориям работников организаций бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | | 1606,4 | 1606,4 | |  | Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей в Ивановской области | | % | | | | | | 100 | | | | 100,0\*\*\* |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | | 1606,4 | 1606,4 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 1606,4 | 1606,4 | |
| 3.3.2 | Мероприятие «Организация дополнительного образования и обеспечение функционирования муниципальных организаций в сфере культуры и искусства» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | | 25824,8 | 25762,1 | | Мероприятие выполнено. Отсутствие финансирования в полном объеме повлекло за собой целесообразность проведения оптимизационных мероприятий | Число лауреатов и | | чел. | | | | | | 234 | | | | 253 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | | 25824,8 | 25762,1 | | призеров городских, региональных, всероссийских и международных детских и юношеских выставок, фестивалей, конкурсов | |  | | | | | |  | | | |  |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 25824,8 | 25762,1 | |
| Число участников городских, региональных, всероссийских и международных детских и юношеских выставок, фестивалей, конкурсов | | чел. | | | | | | 576 | | | | 576 |  |
| Число фестивалей, конкурсов, выставок, организуемых учреждением | | мероприятие | | | | | | 60 | | | | 120 |  |
| 3.3.3 | Мероприятие «Поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства городского округа Кинешма до средней заработной платы учителей в Ивановской области» |  | Всего | | 5965,2 | 5965,2 | |  | Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей в Ивановской области | | % | | | | | | 100 | | | | 100,0\*\*\* |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | | 5965,2 | 5965,2 | |
| - областной бюджет | | 5965,2 | 5965,2 | |
| 4 | Подпрограмма "Обеспечение деятельности муниципальных организаций" | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | | 16740,7 | 16563,1 | |  |  | | | | | | | | | | | | |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | | 16740,7 | 16563,1 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 16740,7 | 16563,1 | |
| 4.1 | Основное мероприятие "Информационно-методическое и бухгалтерское сопровождение" |  | Всего | | 16740,7 | 16563,1 | |  | Количество организаций, предоставляющих услуги в области информационно-методического и бухгалтерского сопровождения | | шт. | | | | | | 3 | | | | 3 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | | 16740,7 | 16563,1 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 16740,7 | 16563,1 | |
| 4.1.1 | Мероприятие «Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий по осуществлению бухгалтерского обслуживания» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | | 14000,9 | 13875,5 | | Мероприятие выполнено. Расхождение фактических расходов от утвержденного объема финансирования в сторону уменьшения обусловлено оплатой задолженности по страховым взносам на началого года средствами  текущего | Количество объектов учета (количество организаций, обслуживаемых централизованными бухгалтериями) | | шт. | | | | | | 51 | | | | 51 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | | 14000,9 | 13875,5 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 14000,9 | 13875,5 | |
| Укомплектованность централизованных бухгалтерий штатными работниками | | % | | | | | | 100 | | | | 100 |  |
|  |  |  |  | |  |  | | финансового года |  | |  | | | | | |  | | | |  |  |
| 4.1.2 | Мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального учреждения «Информационно-методический центр»» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | | 2739,8 | 2687,6 | | Мероприятие выполнено. Расхождение фактических расходов от утвержденного объема финансирования в сторону уменьшения обусловлено оплатой задолженности по страховым взносам на началого года средствами текущего финансового года | Количество педагогических работников образовательных организаций, обратившихся за методической поддержкой | | чел. | | | | | | 995 | | | | 1002 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | | 2739,8 | 2687,6 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 2739,8 | 2687,6 | |
| Доля педагогов, получивших информационно-методическую услугу | | % | | | | | | 100 | | | | 100 |  |
| 5 | Подпрограмма "Поддержка развития системы дошкольного образования городского округа Кинешма" |  | Всего | | 109232,6 | 100432,9 | |  |  | | |  | | | |  | | | | |  |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | | 109232,6 | 100432,9 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 8176,6 | 7736,6 | |
| - областной бюджет | | 101056,0 | 92696,3 | |  |  |  | | | | | | | |  | |  | |  |
| 5.1 | Основное мероприятие "Модернизация и развитие инфраструктуры системы дошкольного образования" |  | Всего | | 101137,3 | 92337,7 | |  | Количество созданных мест для реализации программ дошкольного образования | | ед. | | | | | | 0 | | | | 0 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | | 101137,3 | 92337,7 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 5173,6 | 4733,6 | |
| - областной бюджет | | 95963,7 | 87604,0 | |
| 5.1.1 | Мероприятие «Корректировка ПСД по строительству объекта «Детский сад на 220 мест по ул. Гагарина в г. Кинешма»» | Муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства» | Всего | | 122,9 | 122,9 | |  | Количество откорректированной проектной (сметной), рабочей документации на строительство объектов дошкольного образования | | ед. | | | | | | 1 | | | | 1 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | | 122,9 | 122,9 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 122,9 | 122,9 | |
| 5.1.2 | Мероприятие «Строительство детского сада на 220 мест по ул. Гагарина в г. Кинешма Ивановской области» | Финансовое управление администрации городского округа Кинешма: Муниципальное казенное учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства» | Всего | | 101014,4 | 92214,8 | | Строительно-монтажные работы выполнены в срок. Муниципальный контракт расторгнут по соглашению сторон 29.12.2018. Оплата произведена по факту выполненных работ. | Количество объектов, введенных в эксплуатацию после завершения строительства | | ед. | | | | | | 1 | | | | 0 | Строительно-монтажные работы выполнены в срок. Согласно заключенного соглашения обеспечение 100%-ой технической готовности объекта капитального строительства - 01.09.2019 |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | | 101014,4 | 92214,8 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 5050,7 | 4610,7 | |
| - областной бюджет | | 95963,7 | 87604,0 | |
| 5.2 | Основное мероприятие "Содействие развитию дошкольного образования" | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | | 3003,0 | 3003,0 | |  | Количество организаций, реализующих мероприятия по содействию развития дошкольного образования | | ед. | | | | | | 34 | | | | 34 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | | 3003,0 | 3003,0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 3003,0 | 3003,0 | |
| 5.2.1 | Мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных организаций дошкольного образования» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | | 973,8 | 973,8 | |  | Доля муниципальных организаций дошкольного образования, соответствующих требованиям Госпожнадзора | | % | | | | | | 100 | | | | 100 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | | 973,8 | 973,8 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 973,8 | 973,8 | |
| Количество модернизированных (отремонтированных) автоматических пожарных сигнализаций, систем оповещения и управления эвакуацией людей | | ед. | | | | | | 2 | | | | 2 |  |
| 5.2.2 | Мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных  организаций дошкольного образования»» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | | 2029,2 | 2029,2 | |  | Общая площадь помещений организаций дошкольного образования | | кв.м. | | | | | | 47417 | | | | 47590 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | | 2029,2 | 2029,2 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 2029,2 | 2029,2 | |
|  |  |  |  | |  |  | |  | Процент площади помещений организаций дошкольного образования, требующих проведения ремонтных работ | | % | | | | | | 62,0 | | | | 62,0 |  |
| 5.3 | Основное мероприятие "Финансовое обеспечение предоставления мер социальной поддержки в сфере дошкольного образования" | Всего | | 5092,3 | 5092,3 | |  |  | | |  | | | |  | | |  | | |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | | 5092,3 | 5092,3 | |
| - областной бюджет | | 5092,3 | 5092,3 | |
| 5.3.1 | Мероприятие «Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | | 5092,3 | 5092,3 | |  | Количество детей из малоимущих семей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | | чел. | | | | | | 1084 | | | | 1084 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | | 5092,3 | 5092,3 | |
| - областной бюджет | | 5092,3 | 5092,3 | |
|  | |  |  | |
| 6 | Подпрограмма "Поддержка развития системы общего образования городского округа Кинешма" | Муниципальное казенное учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства» | Всего | | 63197,4 | 50726,5 | |  |  | | | |  | | | | |  | | |  |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | | 63197,4 | 50726,5 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 24320,5 | 24279,9 | |
| - областной бюджет | | 38876,9 | | 26446,6 |
| 6.1 | Основное мероприятие "Модернизация и развитие инфраструктуры системы общего образования" | Всего | | 0,0 | 0,0 | |  | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, занимающихся в одну смену, в общей численности | | | | % | | | | | 85,3 | | | 88,2 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | | 0,0 | 0,0 | |
|  |  | |  |  | |  | обучающихся общеобразовательных  организаций | | | |  | | | | |  | | |  |  |
| 6.1.1 | Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации по строительству пристройки МОУ школы № 19 городского округа Кинешма Ивановской области» |  | Всего | | 0,0 | 0,0 | |  | Количество разработанной проектной (сметной), рабочей документации на строительство объектов общего образования | | | | ед. | | | | | 0 | | | 0 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | | 0,0 | 0,0 | |
| 6.1.2 | Мероприятие «Разработка проектной, рабочей документации и проведение государственной экспертизы на строительство школы на 825 мест по ул. Гагарина в г. Кинешма» |  | Всего | | 0,0 | 0,0 | |  |  | | | |  | | | | |  | | |  |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | | 0,0 | 0,0 | |
| 6.2 | Основное мероприятие "Содействие развитию общего образования" |  | Всего | | 60502,7 | 48072,1 | |  | Количество организаций, реализующих мероприятия по содействию развития общего образования | | | | ед. | | | | | 13 | | | 13 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | | 60502,7 | 48072,1 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 21625,8 | 21625,5 | |
| - областной бюджет | | 38876,9 | 26446,6 | |
| 6.2.1 | Мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных организаций общего образования» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | | 2219,0 | 2218,7 | |  | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих требованиям Госпожнадзора | | | | % | | | | | 100 | | | 100 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | | 2219,0 | 2218,7 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 2219,0 | 2218,7 | |
| Количество разработанной проектно-сметной документации на модернизацию (ремонт) автоматических пожарных сигнализаций,  систем оповещения и управления эвакуацией  людей | | | | ед. | | | | | 4 | | | 4 |  |
|  |
|  |  |  |  | |  |  | |  | Количество модернизированных (отремонтированных) автоматических пожарных сигнализаций, систем оповещения и управления эвакуацией людей | | | | ед. | | | | | 3 | | | 3 |  |
| 6.2.2 | Мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных организаций общего образования» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | | 6696,5 | 6696,5 | |  | Общая площадь помещений общеобразовательных организаций | | | | кв.м. | | | | | 64106 | | | 64106 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | | 6696,5 | 6696,5 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 6696,5 | 6696,5 | | Процент площади помещений общеобразовательных организаций, требующих проведения ремонтных работ | | | | % | | | | | 55,0 | | | 55,0 |  |
|  |  | |
| 6.2.3 | Мероприятие «Капитальный ремонт, ремонт, реконструкция и реставрация зданий и сооружений и благоустройство территории, приобретение оборудования и мебели за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | | 38876,9 | 26446,6 | | Мероприятие выполнено. Неосвоение средств обусловлено отказом Департамента строительства и архитектуры Ивановской области в обеспечении заявки на оплату актов о приемке выполненных работ,обосновав его как невозможность выполнения дополнительных работ на сэкономленные средства, подлежащие возврату в федеральный бюджет | Количество объектов общего образования, в которых проведен (завершен) капитальный ремонт зданий и помещений, являющихся объектами культурного наследия | | | | ед. | | | | | 1 | | | 1 |  |
|  | бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | | 38876,9 | 26446,6 | |
|  |
|  | - областной бюджет | | 38876,9 | 26446,6 | |
|  |
|  |
| 6.2.4 | Мероприятие «Корректировка проектной  документации по объекту "Здание | Управление образования  администрации городского округа Кинешма | Всего | | 280,0 | 280,0 | |  | Количество откорректиро  ванной проектной документации на проведение капитального ремонта объектов общего образования | | | | ед. | | | | | 1 | | | 1 |  |
|  | бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | | 280,0 | 280,0 | |
|  | МБОУ "Лицей им. Д.А. Фурманова", расположенного по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. им. Ленина, д.42» |  | - бюджет городского округа Кинешма | | 280,0 | 280,0 | |  |  | | | |  | | | | |  | | |  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 6.2.5 | Мероприятие «Ремонтно-реставрационные работы МБОУ "Лицей им. Д.А. Фурманова" городского округа Кинешма» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | | 12430,3 | 12430,3 | |  | Количество объектов общего образования, в которых проведены (завершены) ремонтно-реставрационные работы | | | | ед. | | | | | 1 | | | 1 |  |
|  | бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | | 12430,3 | 12430,3 | |  |
|  | - бюджет городского округа Кинешма | | 12430,3 | 12430,3 | |  |
|  |  |
|  | Основное мероприятие "Развитие интеллектуального и творческого потенциала обучающихся" |  | Всего | | 90,0 | 90,0 | |  |  | | | |  | | | | |  | | |  |  |
| 6.3 | бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | | 90,0 | 90,0 | |  |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | | 90,0 | 90,0 | |  |  | | | |  | | | | |  | | |  |  |
| 6.3.1 | Мероприятие «Мероприятия в рамках подготовки и участия во Всероссийской олимпиаде школьников» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | | 90,0 | 90,0 | |  | Количество участников Всероссийской олимпиады школьников муниципального, регионального уровня и заключительных этапов | | | | | чел. | | | | 1230 | | | 1470 | Отклонение значения целевого показателя в сторону увеличения обусловлено повышением качества подготовки обучающихся по отдельным дисциплинам, и как, следствие, увеличение участников регионального уровня и заключительного этапа |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | | 90,0 | 90,0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 90,0 | 90,0 | |
| 6.4 | Основное мероприятие «Финансовое обеспечение предоставления мер социальной поддержки в сфере общего | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | | 2604,7 | 2564,4 | |  |  | | | | |  | | | |  | | |  |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | | 2604,7 | 2564,4 | |
| - бюджет городского | | 2604,7 | 2564,4 | |
|  | образования» |  | округа Кинешма | |  |  | |  |  | | | | | | | | | | | | | |
| 6.4.1 | Мероприятие «Организация питания обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций из малоимущих семей» |  | Всего | | 2604,7 | 2564,4 | | Мероприятие выполнено. На результат освоения средств повлияло уменьшение фактического количества дней предоставления питания, вследствие заболеваемости обучающихся |  | | | | | | | | | | | | | |
| Количество обучающихся первых-четвертых классов в муниципальных общеобразовательных организациях из малоимущих семей | | | | | чел. | | | | 810 | | | 815 |  |
|  | бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | | 2604,7 | 2564,4 | |
|  | - бюджет городского округа Кинешма | | 2604,7 | 2564,4 | |
|  |
|  |
|  |
| 7 | Подпрограмма "Поддержка развития системы дополнительного образования городского округа Кинешма" |  | Всего | | 3020,7 | 2994,2 | |  |  | | | |  | | | | |  | | |  |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | | 3020,7 | 2994,2 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 1020,7 | 994,2 | |
| - областной бюджет | | 2000,0 | 2000,0 | |
| 7.1 | Основное мероприятие "Содействие развитию дополнительного образования" | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | | 3020,7 | 2994,2 | |  | Количество организаций, реализующих мероприятия по содействию развития дополнительного образования | | | | | | ед. | | | 4 | | | 4 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | | 3020,7 | 2994,2 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 1020,7 | 994,2 | |
| - областной бюджет | | 2000,0 | 2000,0 | |
| 7.1.1 | Мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных организаций дополнительного образования в сфере образования» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | | 238,5 | 238,5 | |  | Доля муниципальных организаций дополнительного образования, соответствующих требованиям Госпожнадзора | | | | | | % | | | 100 | | | 100 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | | 238,5 | 238,5 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 238,5 | 238,5 | |
| Количество модернизированных (отремонтированных) автоматических пожарных согнализаций, систем оповещения и управления эвакуацией людей | | | | | | ед. | | | 1 | | | 1 |  |
| 7.1.2 | Мероприятие «Мероприятия в рамках подготовки и участия в Спартакиаде школьников» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | | 249,4 | 237,9 | | Мероприятие выполнено. Отсутствие стабильного финансирования повлекло за собой отказ от принятия обязательств. | Количество мероприятий в рамках проведения Спартакиады школьников регионального и муниципального этапов | | | | | | шт. | | | 17 | | | 23 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | | 249,4 | 237,9 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 249,4 | 237,9 | |
| 7.1.3 | Мероприятие «Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | | 60,0 | 45,0 | | Мероприятие выполнено. Отсутствие стабильного финансирования повлекло за собой отказ от принятия обязательств. | Общая площадь помещений организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства | | | | | | кв.м. | | | 2610 | | | 2610 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | | 60,0 | 45,0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 60,0 | 45,0 | |
| Процент площади помещений организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства, требующих проведения ремонтных работ | | | | | | % | | | 10,3 | | | 10,3 |  |
| 7.1.4 | Мероприятие «Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования в сфере образования» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | | 289,9 | 289,9 | |  | Общая площадь помещений организаций дополнительного образования в сфере образования | | | | | | кв.м. | | | 2363,2 | | | 2363,2 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | | 289,9 | 289,9 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 289,9 | 289,9 | |
| Процент площади помещений организаций дополнительного образования в сфере образования, требующих проведения ремонтных работ | | | | | | % | | | 54,0 | | | 54,0 |  |
| 7.1.5 | Мероприятие «Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | | 2182,9 | 2182,9 | |  | Количество муниципальных образовательных организаций, осуществляющих мероприятия по укреплению материально-технической базы | | | | | | ед. | | | 1 | | | 1 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | | 2182,9 | 2182,9 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 182,9 | 182,9 | |
| - областной бюджет | | 2000,0 | 2000,0 | |

|  |  |
| --- | --- |
| Примечание: из-за отсутствия статистических данных | |
| \* относительно данных ДЭРиТ планируемой среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях,  у индивидуальных предпринимателях и физических лиц на 2018 год (21626,00 руб.) | |
| \*\* относительно планируемого уровня начисленной заработной плате в сфере общего образования на 2018 год  (20288,70 руб.) |  |
| \*\*\* относительно планируемого уровня начисленной заработной плате учителей на 2018 год (21626,00 руб.) | |

8.Муниципальная программа

«**Культура городского округа Кинешма»**

(далее-Программа)

**Администратор Программы:** комитет по культуре и туризму администрация городского округа Кинешма.

**Исполнитель Программы:** комитет по культуре и туризму администрация городского округа Кинешма, комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма

**Цель Программы:** обеспечение права граждан на доступ к культурным ценностям.

В рамках данной Программы реализовывались три подпрограммы.

В 2018 году из бюджетов всех уровней на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 57 247,6 тыс. рублей, фактические расходы составили 55140,5 тыс. рублей, что составляет 96,3% от запланированного объема финансирования, в том числе в разрезе подпрограмм:

- подпрограмма «Наследие» в сумме 25 586,2 тыс. рублей (100%)

- подпрограмма «Культурно – досуговая деятельность» в сумме 28 566,8 тыс. рублей (93,1%);

- подпрограмма «Развитие туризма в городском округе Кинешма» в сумме 987,5 тыс. рублей (99,3%);

Запланированные на 2018 год программные мероприятия выполнены, недоосвоение средств в сумме 2107,1 тыс. рублей сложилось по следующим причинам:

- в сумме 2 372,1 тыс. рублей - кредиторская задолженность бюджета городского округа Кинешма;

- в сумме 14,9 тыс. рублей – экономия средств в ходе исполнения мероприятий программы;

- в сумме 2092,2 тыс. рублей – исполнен муниципальный контракт со сроком приемки работ в 2019 году.

В 2018году реализация Программы на территории городского округа Кинешма позволила достичь следующих результатов:

Реализация подпрограммы «Наследие» в 2018 году позволила:

- сохранить и повысить число зарегистрированных пользователей муниципального учреждения «Кинешемская городская централизованная библиотечная система» до уровня 24,2 тыс. человек;

- сохранить и повысить показатель среднегодового числа посещений МУ КГЦБС до 167 тыс. посещений; по данному показателю произошло увеличение по сравнению с запланированным на 5,2 тыс. посещений в связи с широким использованием инновационных форм работы;

- обеспечить возможность получения населением городского округа Кинешма услуг, предоставляемых пользователям МУ КГЦБС с использованием информационных технологий. В настоящее время библиотеки оснащены 33 компьютерами (в том числе для пользователей 16), 10 принтерами, 10 сканерами.

Все библиотеки МУ КГЦБС подключены к сети Интернет, электронной почтой пользуются все отделы ЦБ, библиотеки-филиалы. В течение года предоставлялся доступ к полнотекстовым базам данных (электронная библиотека, собрание рефератов, и т.д.), СПС КонсультантПлюс.

Центральная библиотека им В.А Пазухина подключена к порталу Национальной Электронной Библиотеки (НЭБ).

Продолжается работа в АИБС «Абсотек Юникод» по набору электронного каталога. Установлена лицензионная антивирусная защита ПК в ЦБ и библиотеках-филиалах.

В отчетном году была размещена информация обо всех библиотеках МУ КГЦБС на сайте АИС «ЕИПСК». Благодаря этому информирование о работе подразделений, о крупных библиотечных мероприятиях стало более массовым. В отчетном году в ЕИПСК было добавлено 105 событий. В 2018 году количество обращений к библиотеке удалённых пользователей составило 36,1 тыс. из них обращений к веб - сайтам 32,5тысяч;

- увеличить количество библиографических записей в сводном электронном каталоге муниципального учреждения «Кинешемская городская централизованная библиотечная система»:

* качественно улучшить библиотечно - библиографическое обслужи-вание населения города: качество предоставления библиотечных услуг МУ КГЦБС находится на достаточно высоком уровне.

Все филиалы МУ КГЦБС расположены с учётом их максимальной доступности для населения города, что позволяет предоставлять библиотечную услугу для пользователей оперативно и качественно. Библиотеки работают с пользователями в режиме непрерывного 8-часового рабочего дня шесть дней в неделю. Выходные дни в центральной библиотеке им. В.А Пазухина не совпадают с выходными в библиотеках-филиалах, что даёт возможность пользователям получать услуги ежедневно. Инвалидам, не имеющим возможности посещать библиотеку, книги доставляются на дом. На дому обслуживается 32 человека. Это больше чем в 2017 году.

- Сохранение и популяризация культурного и исторического наследия городского округа Кинешма. На базе центральной библиотеки проведены: XIV Региональная краеведческая конференция «Историко-культурный и природный потенциал Кинешемского края. Развитие регионального туризма»; во второй раз прошла всероссийская акция «Тотальный диктант»; впервые проведена Всероссийская акция « Ночь искусств»; в очередной раз прошла акция «Библионочь», впервые охватив все библиотеки-филиалы г.о Кинешма.

Подготовлен и выпущен сборник докладов по итогам XIII Региональной краеведческой конференции «Историко-культурный и природный потенциал кинешемского края. Развитие регионального туризма».

- Предоставление возможности доступа пользователей в читальный зал архива в течение всех рабочих дней года с учетом установленного времени посещения читального зала: увеличение числа удовлетворенных запросов;

- обеспечить исполнения запросов физических и юридических лиц о предоставлении документальной архивной информации в установленные сроки: отсутствие жалоб на качество предоставляемой услуги;

- обеспечить прием документов на хранение в архив в установленные сроки: отсутствие случаев повреждения или утраты принятых на хранение документов;

- обеспечить нормативные условия хранения архивных документов: соблюдение сроков включения архивных документов в автоматизированную систему учета документов Архивного фонда РФ.

В течение года продолжена работа по информатизации архивного дела, созданию электронных информационных ресурсов, по эксплуатации программного комплекса «Архивный фонд». Продолжается оцифровка периодических изданий библиотечного фонда архива.

В целях реализации выдано 1 задание и 2 разрешения на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, согласован 1 проект по сохранению объекта культурного наследия.

В целях сохранения культурного и исторического наследия города установлены мемориальные доски в память об Осокине В.К. и Бюксенмейстере А. И. (за счет средств инициаторов). Состоялось 10 заседаний комиссии по охране культурного наследия при администрации городского округа Кинешма, на которых рассмотрены 62 вопроса.

В рамках основного мероприятия реализованы следующие мероприятия:

1. Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского округа Кинешма, охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, популяризация культурного и исторического наследия городского округа Кинешма.

В рамках реализации данного мероприятия установлены мемориальные доски в память об Осокине В.К. и Бюксенмейстере А. И., проведены III городской конкурс «История Кинешмы в камне и граните», XV Межрегиональная краеведческая конференция «Историко-культурный и природный потенциал кинешемского края. Развитие регионального туризма», совместно с библиотеками-филиалами КГЦБС виртуальный экскурс «По старым улочкам пройдусь», литературные бродилки «История Кинешмы в названиях улиц», оформлены книжная выставка «Чудеса света и не только» и информационный стенд «Я камнем стал, но я живу», совместно с МУ «Редакция Радио-Кинешма» вышел цикл передач «Сто слов о памятнике». В связи с недостаточным финансированием бюджетных средств государственная историко-культурная экспертиза проведена не была.

Установка мемориальных досок позволила увековечить память об известных кинешемцах, что способствовало патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Проведение конкурсов и мероприятий содействует охране и сохранению памятников истории и культуры г. Кинешма, популяризирует объекты культурного наследия, расположенные на территории городского округа Кинешма.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы «Культурно- досуговая деятельность» в 2018 году достигнуты:

- созданы условия для организации досуга и обеспечение жителей услугами учреждений культуры:

Культурное обслуживание населения предоставляется для всех социальных групп кинешемцев. Для населения проводятся развлекательные игровые программы, концерты, показы мультфильмов, организации выставок детских работ, тематические программы, КВНы, шоу-программы, конкурсы, фестивали, профессиональные и корпоративные праздники, юбилеи, вечера отдыха, спектакли, в Парке работают аттракционы для детей и взрослых, установлена новая версия официального сайта МУ «ГДК».

- Организована работа клубных формирований и коллективов художественной самодеятельности, обеспечение доступа к ним:

В МУ «Городской Дом культуры», МУ «Клуб «Октябрь», МУ «Кинешемский Парк культуры и отдыха имени 35-летия Победы» работает 46 клубных формирования на бесплатной основе. Все клубные формирования занимаются в течение всего года по утвержденному расписанию. Ежегодно в июне месяце проходит День открытых дверей, где все желающие кинешемцы могут познакомиться с коллективами и руководителями художественной самодеятельности и записаться в них.

- Организованы и проведены концерты, конкурсы, фестивали, выставки и другие культурно-досуговые и зрелищные мероприятия на территории городского округа Кинешма.

В МУ «Кинешемский Парк культуры и отдыха имени 35-летия Победы» было проведено: 4 выставки ДПИ и ИЗО -« Первоклассное путешествие начинается… », «Птичий ресторан», «Новогодний шар», интерактивная фото- выставка «Фотоспринт», 3 тематические выставки рисунков, 1 выставка народных промыслов, а также 7 конкурсов рисунка на асфальте. В парке функционировало три клубных формирования: Духовой оркестр, клуб «Ретро», ансамбль «Серебряный возраст», так же продолжает работу любительское объединение «Кому за ..» и молодёжный клуб «МАТ». Продолжает успешно действовать новая форма мероприятий – в летний сезон положил свое начало воскресный проект «Свободный микрофон», где все талантливые люди города могут показать себя на сцене Парка. В 2018году стал еще популярнее новый вид коллективного (командного) досуга- тимбилдинг на природе в любое время года. Именно эта форма была введена в этом году в работу с молодежью на территории нашего Парка.

В 2017 году численность участников культурно-досуговых мероприятий составила 153 тыс. человек. Были организованы и проведены концерты, конкурсы, фестивали, выставки и другие культурно-досуговые и зрелищные мероприятия на территории городского округа Кинешма.

- Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, способствующей качественному оказанию муниципальных услуг:

Сделаны:

- проектно-сметная документация на технологическое присоединение электропринимающих устройств,

- проектная документация на автоматическую пожарную сигнализацию.

Проведены следующие ремонтные работы:

- выборочный капитальный ремонт помещений зрительного зала,

- начаты монтажные работы по увеличению мощности,

- заливка бетонной опоры для установки пандуса,

- демонтаж потолочных кругов (очистка от пыли, покраска),

- демонтаж старой пожарной сигнализации в зрительном зале,

- демонтаж звуковой и световой коммуникации в зрительном зале,

- демонтаж радиаторов отопления в зрительном зале.

В 2018 году число участников городских, региональных, всероссийских и международных детских и юношеских выставок, фестивалей, конкурсов составило 327 человек;

В 2018 году число лауреатов и призеров городских, региональных, всероссийских и международных детских и юношеских выставок, фестивалей, конкурсов составило 30 человек.

В рамках подпрограммы «[Развитие туризма в городском округе Кинешма](#sub_13000)**»** муниципальной программы «Культура городского округа Кинешма» осуществляются:

- мероприятия по формированию имиджа Кинешмы как волжской столицы региона, продвижению историко-культурного и рекреационного потенциала города и туристских брендов Кинешмы на туристическом рынке;

**-** системное и последовательное решение комплекса задач с учетом специфики кластера «Кинешма купеческая»:осуществлялась работа по продвижению бренда «Кинешма купеческая» путем проведения событийных мероприятий и участия представителей города в мероприятиях туристской направленности.

В 2018 году в рамках программы осуществлена деятельность:

Туристский потенциал Кинешмы представлен на 10 специализированных туристских мероприятиях международного, российского и регионального уровней. Проведено 14 значимых событийных мероприятий, в которых приняли участие в целом более 50 тысяч человек.

Возобновлена речная туристическая навигация, что позволило привлечь в город дополнительно свыше 10 000 туристов. Кинешму посетило более 300 организованных групп туристов. Проведен круглый стол с представителями заинтересованных субъектов турбизнеса.

Проведена межрегиональная краеведческая научно-практическая конференция [«Историко-культурный и природный потенциал кинешемского края. Развитие регионального туризма»](http://www.kineshemec.ru/novosti-goroda-kultura/21702-na-kraevedcheskoj-konferenczii-v-kineshme-vystupyat-58-dokladchikov.html), посвященная проблемам сохранения и популяризации исторической памяти.

Адаптированы действующие экскурсионные предложения и актуализированы туристские маршруты, в том числе для теплоходных компаний. Жителям и гостям города также предлагались прогулочные рейсы по Волге из Кинешмы (в Плес, Решму, Воздвиженье, Кострому, Юрьевец).

Подготовлены и направлены материалы на 5 конкурсов туристской направленности. Видео-презентация города вошла в число финалистов по ЦФО V Всероссийского конкурса «Диво России» (с проектами «Кинешма – старый город будущего», «Киндервояж»), винтажные открытки с видами Кинешмы вышли в финал Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир».

Актуализированы информационные материалы и визитные карточки о Кинешме для гостей города.

Информационные материалы о городе представлены на сайтах, размещающих информацию о туристских ресурсах территорий; туристские ресурсы и события города освещаются и популяризируются в социальных сетях; актуализируется информация о городе на областном туристском портале.

Изготовлена и презентована на выставках, событийных и тематических мероприятиях сувенирная продукция с видами Кинешмы и информационно-рекламные материалы.

В 2018 году реализация Программы на территории городского округа Кинешма позволила обеспечить:

- обеспечение права граждан на доступ к культурным ценностям;

- повышение качества и расширение спектра услуг, оказываемых населению в сфере культуры городского округа Кинешма;

- создание условий для улучшения доступа населения города к культурным ценностям, информации и знаниям;

- укрепление материально- технической базы муниципальных учреждений культуры городского округа Кинешма;

- сохранение и популяризацию культурного и исторического наследия городского округа Кинешма;

- модернизацию отрасли, учреждений, услуг и технологий работы с посетителями на основе внедрения современных информационных, телекоммуникационных и медийных технологий.

Таким образом, для обеспечения доступности, повышения качества и решения спектра оказываемых услуг населению в сфере культуры городского округа Кинешма, разработана и утверждена муниципальная программа «Культура городского округа Кинешма» на 2019 год.

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **N п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполнитель** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования в соответствии с программой (в редакции на 31 декабря отчетного года)** | **Фактические расходы** | **Пояснения причин отклонений** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Единица измерения показателя** | **План** | **Факт** | **Пояснения причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | **Муниципальная программа «Культура городского округа Кинешма»** | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма;  Комитет по социальной  и молодёжной политике администрации городского округа Кинешма | **Всего** | **57 247,6** | **55 140,5** |  | Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге МУ "Кинешемская городская централизованная библиотечная система" | % | 8,0 | 8,0 | - |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 57 247,6 | 55 140,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 44 470,3 | 42 363,3 |
| - областной бюджет | 12 751,3 | 12 751,3 |
| -федеральный бюджет | 26,0 | 26,0  - |
| Доля объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия местного (муниципального)  значения | % | 35,25 | 35,25 | - |
| Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа Кинешма, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа Кинешма | % | 28,5 | 28,5 | - |
| Доля учреждений культуры, в которых внедрены информационно-коммуникационные технологии для доступности информации об услугах сферы культуры | % | 100 | 100 | - |
| Число лауреатов и призеров городских, региональных, всероссийских и международных детских и юношеских фестивалей, конкурсов | чел | 30 | 30 | - |
| Число участников городских, региональных, всероссийских и международных детских и юношеских фестивалей, конкурсов | чел | 327 | 327 | - |
| Количество жалоб на качество муниципальных услуг Кинешемского городского архива, признанных в установленном порядке обоснованными | жалобы | 0 | 0 | - |
| 1 | Подпрограмма «Наследие» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 25 594,0 | 25 586,2 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 25 594,0 | 25 586,2 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 20 397,9 | 20 390,1 |
| - областной бюджет | 5 170,1 | 5 170,1 |
| -федеральный бюджет | 26,0 | 26,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие  «Библиотечное обслуживание населения» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 22 452,4 | 22 452,4 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 22 452,4 | 22 452,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 17 256,3 | 17 256,3 |
| - областной бюджет | 5 170,1 | 5 170,1 |
| -федеральный бюджет | 26,0 | 26,0 |
| 1.1.1 | Мероприятие "Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживание пользователей библиотеки" | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | -бюджет городского округа Кинешма | 15 804,1 | 15 804,1 |  | Число зарегистрированных пользователей в МУ КГЦБС | Тыс. чел. | 24,2 | 24,3 | - |
| Количество посещений в МУ КГЦБС | Тыс.  посещений | 167 | 167 | - |
| Вместимость читальных залов учреждений, оказывающих муниципальную услугу | мест | 235 | 235 | - |
| Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге МУ "Кинешемская городская централизованная библиотечная система" | % | 8,0 | 8,0 | - |
| 1.1.2 | Мероприятие "Работы по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности фондов библиотеки" | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 661,5 | 661,5 | - | Количество выданных читателям МУКГЦБС печатных, электронных и иных изданий | Тыс. экз | 410,6 | 413,8 | Перевыполнение показателя связано с возрастающим интересом к книге и чтению, популяризацией деятельности библиотек |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 661,5 | 661,5 |
| бюджет городского округа Кинешма | 661,5 | 661,5 |
| Доля электронных изданий и аудиовизуальных документов в общем объеме библиотечного фонда | % | 0,88 | 0,88 | - |
| 1.1.3 | Мероприятие "Повышение средней заработной платы отдельным категориям работников организаций и учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации" | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 739,0 | 739,0 |  | Соотношение среднегодовой заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Ивановской области и среднегодовой заработной платы по экономике Ивановской области | % | 100 | 100 | - |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 661,5 | 661,5 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 739,0 | 739,0 |
| - областной бюджет | 5 164,7 | 5 164,7 |
| 1.1.4 | Мероприятие "Поэтапное доведение средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры городского округа Кинешма до средней заработной платы в Ивановской области" | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма |  |  |  | - | Средняя заработная плата работников учреждений культуры городского округа Кинешма Ивановской области | Руб. | 21148,46 | 21148,46 |  |
| 1.1.5 | Мероприятие "Укрепление материально-технической базы библиотек городского округа Кинешма" | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 50,0 | 50,0 |  | Общая площадь помещений, предназначенных для хранения фондов | кв. м. | 1248,3 | 1248,3 | - |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 50,0 | 50,0 |
| -бюджет  городского округа Кинешма | 50,0 | 50,0 |
| Доля учреждений культуры, в которых внедрены информационно-коммуникационные технологии для доступности информации об услугах сферы культуры | % | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Процент площади помещений учреждений, в которых оказывается муниципальная услуга, требующих капитального ремонта | % | 5,9 | 5,9 |  |
| 1.1.6. | Мероприятие "Комплектование книжных фондов библиотек городского округа Кинешма" | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 33,1 | 33,1 | - | Количество подразделений МУ "Кинешемская городская централизованная библиотечная система", осуществляющих комплектование книжных  фондов за счет средств федерального бюджета | единиц | 10 | 10 | - |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 33,1 | 33,1 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 1,7 | 1,7 |
| -областной бюджет | 5,4 | 5,4 |
| -федеральный бюджет | 26,0 | 26,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие «Формирование и содержание муниципального архива» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 3 141,6 | 3 133,8 | . |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 3 141,6 | 3 133,8 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 3 141,6 | 3 133,8 |
| 1.2.1 | Мероприятие "Оказание информационных услуг на основе архивных документов и обеспечение доступа к архивным документам (копиям) и справочно-поисковым средствам к ним" | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 3 141,6 | 3 133,8 | Мероприятие выполнено.  Отклонение в сумме 7,8 тыс. руб. в связи с экономией по коммунальным услугам. | Число лиц, воспользовавшихся возможностью самостоятельной работы с архивными документами в читальном зале муниципального архива | человек | 65 | 65 |  |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 3 141,6 | 3 133,8 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 3 141,6 | 3 133,8 |
| Число удовлетворенных запросов физических и юридических лиц по предоставлению архивной информации | запросов | 2000 | 2000 | - |
| Количество предоставленных консультаций по проблемам архивного дела и документоведения | консультаций | 60 | 60 | - |
| Количество жалоб на качество муниципальных услуг, признанных в установленном порядке обоснованными | жалобы | 0 | 0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество документов (дел) постоянного хранения, принятых на хранение в муниципальный архив | документов (дел) | 551 | 551 |  |
| 1.3 | Основное мероприятие "Охрана, сохранение и популяризация культурного и исторического наследия городского округа Кинешма" | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего,  *в том числе:* | 0,0 | 0,0 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1 | Мероприятие "Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского округа Кинешма, охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, популяризация культурного и исторического наследия городского округа Кинешма | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 0,0 | 0,0 | - | Доля объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения | % | 35,25 | 35,25 | - |
| бюджетные ассигнования всего,  *в том числе:* | 0,0 | 0,0 |
| Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа Кинешма, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа Кинешма | % | 28,5 | 28,5 | - |
| Доля объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, в отношении которых проведена историко-культурная экспертиза | % | 28,5 | 28,5 | - |
| Доля объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, для которых разработаны проекты границ их территорий | % | 28,5 | 28,5 | - |
| 2 | Подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма, Администрация городского округа Кинешма | Всего | 30 659,0 | 28 566,8 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего,  *в том числе* | 30 659,0 | 28 566,8 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 23 077,9 | 20 985,7 |
| -областной бюджет | 7 581,1 | 7 581,1 |
| 2.1 | Основное мероприятие "Организация культурного досуга и отдыха населения городского округа Кинешма" | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 27 046,1 | 27 046,0 |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные ассигнования всего,  *в том числе:* | 27 046,1 | 27 046,0 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 20 865,0 | 20 864,9 |
| -областной бюджет | 6 181,1 | 6 181,1 |
| 2.1.1 | Мероприятие "Создание условий для обеспечения доступа различных социальных групп граждан к культурным благам, развитие самодеятельного народного творчества, поддержка учреждений культуры" | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 19 988,9 | 19 988,9 |  | Количество потребителей предоставляемой услуги | тыс. чел | 153,1 | 153,1 | - |
| Бюджетные ассигнования всего,  *в том числе:* | 19 988,9 | 19 988,9 |
| Количество участников клубных формирований | чел | 1495 | 1495 | - |
| -бюджет городского округа Кинешма | 19 988,9 | 19 988,9 |
| Количество кружков, объединений, клубов по интересам и т.п. | ед. | 46 | 46 | - |
| Число лауреатов и призеров городских, региональных, всероссийских и международных детских и юношеских фестивалей, конкурсов | Чел. | 30 | 30 | - |
| Число участников городских, региональных, всероссийских и международных детских и юношеских фестивалей, конкурсов | чел. | 327 | 327 | - |
| 2.1.2 | Мероприятие "Организация проведения массовых мероприятий" | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма  Администрация городского округа Кинешма | Всего | 549,3 | 549,2 | Мероприятие выполнено.  Отклонение в сумме 0,1 тыс. руб. в связи экономией по проведению городских мероприятий | Количество культурно-досуговых мероприятий | мероприятий | 383 | 383 | - |
| Бюджетные ассигнования всего,  в том числе: | 16,0 | 16,0 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 565,3 | 565,2 |
| 2.1.3 | Мероприятие "Повышение средней заработной платы отдельным категориям работников организаций и учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации" | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 310,8 | 310,8 |  | Соотношение среднегодовой заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Ивановской области и среднегодовой заработной платы по экономике Ивановской области | % | 100 | 100 | - |
| Бюджетные ассигнования всего,  в том числе: |  |  |
| -бюджет городского округа Кинешма | 310,8 | 310,8 |
| 2.1.4 | Мероприятие "Поэтапное доведение средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры городского округа Кинешма до средней заработной платы в Ивановской области" | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 6 181,1 | 6 181,1 | - | Средняя заработная плата работников учреждений культуры городского округа Кинешма Ивановской области | Руб. | 21148,46 | 21148,46 | - |
| Бюджетные ассигнования всего,  в том числе: | 6 181,1 | 6 181,1 |
| -областной бюджет | 6 181,1 | 6 181,1 |
| 2.2 | Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры городского округа Кинешма» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 3 612,9 | 1 520,8 |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные ассигнования всего,  в том числе: | 3 612,9 | 1 520,8 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 2 212,9 | 120,8 |
| -областной бюджет | 1 400,0 | 1 400,0 |
| 2.2.1 | Мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего: | 3 612,9 | 1 520,8 | Мероприятие выполнено.  Отклонение в сумме 2092,1 тыс. руб. связано с тем, что приемка работ была в январе 2019г. | Процент площади помещений, в котором оказывалась муниципальная услуга, требующего капитального ремонта | % | 18,3 | 18,3 | - |
| Бюджетные  ассигнования всего,  в том числе: | 3 612,9 | 1520,8 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 2 212,9 | 120,8 |
| -областной бюджет | 1 400,0 | 1 400,0 |
| 3 | Подпрограмма «Развитие туризма в городском округе Кинешма | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма;  Администрация городского округа Кинешма: муниципальное учреждение города Кинешмы "Управление капитального строительства" | Всего | 994,6 | 987,5 | Мероприятия выполнено.Отклонение в сумме 7,1 тыс. руб. в связи с экономией в ходе проведения туристических мероприятий |  |  |  |  |  |
| Бюджетные ассигнования всего,  в том числе: | 994,6 | 987,5 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 994,6 | 987,5 |
| 3.1 | Основное мероприятие "Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма в городском округе Кинешма и повышение потребительского спроса на туристские услуги" | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 994,6 | 987,5 |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные ассигнования всего,  в том числе: | 994,6 | 987,5 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 994,6 | 987,5 |
| 3.1.1 | Мероприятие "Содействие развитию внутреннего и въездного туризма в городском округе Кинешма" | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 994,6 | 987,5 | Мероприятие выполнено. Отклонение в сумме 7,1 тыс.руб. в связи с экономией в ходе проведения туристических мероприятий . | Количество информационных материалов о городе (издание буклетов, путеводителей, схем, публикации в СМИ, трансляция по радио и телевидению) | шт. | 16 | 16 | - |
| Бюджетные ассигнования всего,  в том числе: | 994,6 | 987,5 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 994,6 | 987,5 |
| Количество мероприятий, направленных на развитие краеведения и туризма (конференции, конкурсы, выставки, лектории, и т.д.). | шт. | 8 | 8 | - |
| Количество участников региональных конференций и городских конкурсов, иных мероприятий, направленных на развитие краеведения (круглые столы, совещания и т.д.). | Шт. | 220 | 220 | - |
| Количество туристских маршрутов по городу Кинешме | Шт. | 10 | 10 | - |

9.Муниципальная программа

**«Экономическое развитие и инновационная**

**экономика городского округа Кинешма»**

(далее – Программа)

**Администратор Программы:** администрация городского округа Кинешма.

**Исполнители Программы:** администрация городского округа Кинешма, комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма.

**Цель Программы:** создание благоприятных условий для устойчивого развития предпринимательства в городском округе Кинешма, улучшение жизни населения с опорой на собственные силы и собственную инициативу, снижение негативных последствий рыночных преобразований, создание благоприятных экономических и имиджевых условий в городском округе Кинешма для привлечения инвестиций.

В рамках данной Программы реализовывались две подпрограммы.

В 2018 году в бюджете городского округа Кинешма на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 126,25 тыс. рублей, фактические расходы составили 126,25 тыс. рублей или 100% от запланированного объема финансирования, в том числе в разрезе подпрограмм:

- подпрограмма «Поддержка и развитие малого предпринимательства в городском округе Кинешма» в сумме 126,25 тыс. рублей (100%);

- подпрограмма «Улучшение инвестиционного климата в городском округе Кинешма» реализовывалась без привлечения средств бюджетов.

Все запланированные программные мероприятия выполнены в полном объеме.

В 2018 году в бюджете городского округа Кинешма на выполнение подпрограммы «Поддержка и развитие малого предпринимательства были предусмотрены средства на предоставление субсидии субъектам малого предпринимательства на оказание социально-значимых бытовых услуг в сумме 126,25тыс. рублей. Субсидию получил один субъект предпринимательской деятельности.

В течение 2018 года в рамках подпрограммы выполнялись мероприятия, не требующие финансирования, проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам предпринимательства, налогового законодательства. На официальном сайте администрации городского округа Кинешма размещалась информация о формах муниципальной и государственной поддержки предпринимателей, реестр получателей поддержки, нормативные документы, касающиеся малого бизнеса, информация о патентной системе налогообложения.

Всего в течение 2018 года от предпринимателей поступило 1 обращение на получение субсидий, проведено 5 консультаций.

На выполнение мероприятий подпрограммы «Улучшение инвестиционного климата в городском округе Кинешма» денежные средства в бюджете городского округа Кинешма в 2018 году не предусмотрены.

В свою очередь реализованы мероприятия рассматриваемой подпрограммы не требующие финансирования: актуализировалась и размещалась информация о неиспользуемых земельных участках и объектах недвижимости, в том числе по имущественному комплексу воинской части по ул. Котовского д. 2, грузовым и пассажирским причальным набережным.

С целью дальнейшей реализации мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства в 2019 году утверждена муниципальная программа «Поддержка и развитие малого предпринимательства в городском округе Кинешма».

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№ п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполни-тель** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования в соответствии с программой (в редакции на 31 декабря отчетного года) (тыс.руб.)** | **Фактические расходы** | **Пояснения причин отклонений** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Единица изме-рения пока-зателя** | **План** | **Факт** | **Пояснения причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | **Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика городского округа Кинешма»** | Администрация городского округа Кинешма, Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма | **Всего** | **126,25** | **126,25** |  | Численность ИП и малых предприятий | Чел. | 2328 | 2328 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 126,25 | 126,25 |
| Годовой объем инвестиций за счет всех источников финансирования | Млн. руб. | 824,6 | 824,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 126,25 | 126,25 |
| Объем инвестиций за исключением бюджетных средств в расчете на одного жителя | Руб. | 7875,4 | 7875,4 |
| 1 | Подпрограмма «Поддержка и развитие малого предпринимательства в городском округе Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 126,25 | 126,25 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 126,25 | 126,25 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 126,25 | 126,25 |
| 1.1 | Основное мероприятие  «Создание благоприятных условий для устойчивого развития и поддержки малого предпринимательства в городском округе Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 126,25 | 126,25 |  | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на малых и средних предприятиях. | Тыс. чел. | 10,4 | 10,4 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 126,25 | 126,25 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 126,25 | 126,25 |  |
| Количество субъектов малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения | Ед. | 120 | 120 |
| 1.1.1. | Мероприятие «Предоставление субсидии на оказание социально-значимых бытовых услуг» | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 126,25 | 126,25 |  | Количество СМП, получивших субсидию на оказание социально-значимых бытовых услуг | Ед. | 1 | 1 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 126,25 | 126,25 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 126,25 | 126,25 |
| 1.1.2. | Мероприятие «Предоставление субсидии субъектам малого предпринимательства на организацию выставочно-ярмарочной деятельности» | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 0 | 0 |  | Количество СМП, получивших субсидию на организацию выставочно-ярмарочной деятельности | Ед. | 0 | 0 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | 0 |
|  |  |  |
| 1.1.3. | Мероприятие «Предоставление субсидии субъектам малого предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с развитием и (или) модернизацией производства товаров, работ, услуг» | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 0 | 0 |  | Количество СМП, получивших субсидию на возмещение части затрат, связанных с развитием и (или) модернизацией производства товаров, работ, услуг | Ед. | 1 | 0 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | 0 |
| 1.1.4. | Мероприятие «Предоставление субсидии субъектам малого предпринимательства на подготовку, переподготовку и (или) повышение квалификации кадров для сферы малого предпринимательства» | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 0 | 0 |  | Количество СМП, получивших субсидию на подготовку, переподготовку и (или) повышение квалификации кадров для сферы малого предпринимательства | Ед. | 0 | 0 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | 0 |
| 1.1.5. | Мероприятие «Работа со средствами массовой информации, изготовление печатной и полиграфической продукции в целях реализации мероприятий подпрограммы» | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 0 | 0 |  | - | - | - | - |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | 0 |
| 1.1.6. | Мероприятие «Организация и проведение ежегодного конкурса среди субъектов малого предпринимательства «Предприниматель года»» | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 0 | 0 |  | - | - | - | - |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | 0 |
| 1.1.7. | Мероприятие «Развитие информационного обеспечения предпринимательской деятельности, проведение с субъектами малого предпринимательства консультаций и разъяснений по вопросам действующего законодательства» | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 0 | 0 |  | - | - | - | - |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | 0 |
| 2 | Подпрограмма «Улучшение инвестиционного климата в городском округе Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма, Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма | Всего | 0 | 0 |  | - | - | - | - |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | 0 |
| 2.1 | Основное мероприятие  «Создание благоприятных экономических и имиджевых условий в городском округе Кинешма для привлечения инвестиций» | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 0 | 0 |  | - | - | - | - |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | 0 |
| 2.1.1 | Мероприятие «Организация совершенствования механизмов муниципально-частного партнёрства» | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 0 | 0 |  | Годовой объем инвестиций за счет всех источников финансирования | Млн. руб. | 824,6 | 824,6 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | 0 |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | В % предыдущему году в сопоставимых ценах | 74,5 | 74,5 |
| Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя (рублей) | Руб. | 7875,4 | 7875,4 |
| 2.1.2 | Мероприятие «Актуализация данных по свободным земельным участкам и неиспользуемым зданиям с целью вовлечения в инвестиционную деятельность» | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 0 | 0 |  | Годовой объем инвестиций за счет всех источников финансирования | Млн. руб. | 824,6 | 824,6 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | 0 |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | В % предыдущему году в сопоставимых ценах | 74,5 | 74,5 |
| 2.1.3 | Мероприятие «Актуализация инвестиционного паспорта городского округа Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 0 | 0 |  | Годовой объем инвестиций за счет всех источников финансирования | Млн. руб. | 824,6 | 824,6 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | 0 |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | В % предыдущему году в сопоставимых ценах | 47,5 | 74,5 |
| 2.1.4 | Мероприятие «Предоставление сведений для наполнения базы данных для инвестиционного портала Ивановской области» | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 0 | 0 |  | Годовой объем инвестиций за счет всех источников финансирования | Млн. руб. | 824,6 | 824,6 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | 0 |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | В % предыдущему году в сопоставимых ценах | 74,5 | 74,5 |
| 2.1.5. | Мероприятие «Предоставление налоговой льготы в размере 0,75% от кадастровой стоимости в отношении земельных участков под промышленными объектами инвесторов, подписавших инвестиционное соглашение и осуществляющих капитальные вложения в экономику городского округа Кинешма и в размере свыше 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно)» | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 0 | 0 |  | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя (рублей) | Руб. | 7875,4 | 7875,4 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | 0 |
| 2.1.6. | Мероприятие  «Освобождение от уплаты земельного налога инвесторов, подписавших инвестиционное соглашение и осуществляющих инвестирование в экономику городского округа Кинешма свыше 100,0 млн. рублей» | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 0 | 0 |  | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя (рублей) | Руб. | 7875,4 | 7875,4 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | 0 |
| 2.1.7. | Мероприятие «Предоставление земельных участков в аренду по льготным арендным ставкам» | Администрация городского округа Кинешма, Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма | Всего | 0 | 0 |  | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя (рублей) | Руб. | 7875,4 | 7875,4 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | 0 |

10.Муниципальная программа

**«Формирование современной городской среды на территории**

**муниципального образования «Городской округ Кинешма на**

**2018-2022 годы»**

(далее – Программа)

**Администратор Программы:** управление жилищно – коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма.

**Исполнители Программы:** муниципальное казенное учреждение города Кинешма «Городское управление строительства»; муниципальное учреждение Управление городского хозяйства г.Кинешмы; управление жилищно – коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма.

**Цель Программы:** повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Городской округ Кинешма»

В рамках данной Программы реализовывалась подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципального образования городской округ Кинешма».

В 2018 году в бюджете городского округа Кинешма на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 30 697,38 тыс. рублей, фактические расходы составили 30 697,38 тыс. рублей или 100% от запланированного объема финансирования.

Все запланированные программные мероприятия выполнены в полном объеме.

В результате реализации Программы в 2018 году благоустроено в рамках подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципального образования «Городской округ Кинешма» 6 дворовых территорий и 4 общественных территорий городского округа Кинешма.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование территории** | **Адресный перечень общественных и дворовых территорий** | **Дата утверждения дизайн проекта** | **Двор полностью освещен, оборудован местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения, МАФами, (в случае оборудования значение ячейки -ДА)** | **Общественная территория реализована комплексно в соответствии с пп. А) п.8 Правил (в случае оборудования значение ячейки -ДА)** |
| 1 | дворовая | г. Кинешма, ул. Гагарина д. № 18 | 12.02.2018 | да |  |
| 2 | дворовая | г. Кинешма, ул. Гагарина д. № 20 | 12.02.2018 | да |  |
| 3 | дворовая | г. Кинешма, ул. Гагарина д. № 22 | 12.02.2018 | да |  |
| 4 | дворовая | г. Кинешма, ул. Вичугская д.№47 | 12.02.2018 | да |  |
| 5 | дворовая | г. Кинешма, ул. Вичугская д.№47-А | 12.02.2018 | да |  |
| 6 | дворовая | г. Кинешма, ул. Пригородная, д.2 | 12.02.2018 | да |  |
| 7 | общественная | г.Кинешма, ул.им.Ленина (тротуар от пл.Революции до ул.им.Фрунзе- нечетная сторона) | 21.02.2018 |  | да |
| 8 | общественная | г.Кинешма, ул. Рылеевская (от пл.Революции до ул.Советская) | 21.02.2018 |  | да |
| 9 | общественная | г. Кинешма, ул. Советская (тротуар от ул. им. Фрунзе до ул. Рылеевская, тротуар от ул.им. Фрунзе до ул.Крупской;  площадь у Троицкого собора) | 15.02.2018 |  | да |
|  |  | г.Кинешма,  площадка для досуга ул.Щорса (между МКД №7 по ул.Щорса и МБОУ школа №18 имени маршала А.М.Василевского) | 27.02.2018 |  | да |
| 10 | общественная |

Реализация муниципальной программы в период до 2022 года позволит достичь следующих результатов:

1. Повышение качества жизни населения.

2. Обеспечение повышения качества и комфорта городской среды муниципального образования «Городской округ Кинешма»;

3. Увеличение благоустроенных дворовых и общественных территорий на территории муниципального образования «Городской округ Кинешма»:

- дворовые территории с 94 до 841 единиц дворов;

- общественные территории с 6 до 62 единиц

Таким образом, с целью увеличения благоустроенных дворов и общественных территорий на территории городского округа Кинешма, принята муниципальная программа городского округа Кинешма «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Городской округ Кинешма» на 2019 -2022 годы»

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Испол**  **нитель** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования в соответствии с программой (в редакции на 31 декабря отчетного года) (тыс. руб.)** | **Фактические расходы** | **Отклонения** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Единица измерения показателя** | **План** | **Факт** | **Объем бюджетных ассигнований, утвержденный Решением о бюджете** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | **Муниципальная программа «Формирование современной**  **городской среды**  **на территории муниципального образования**  **«Городской округ Кинешма»**  **на 2018-2020 годы** | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма  МКУ ГУС МУ УГХ | **Всего** | **30 697,38** | **30 697,38** |  | Доля благоустроенных дворовых территрий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий | % | 12,8 | 12,8 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 30 697,38 | 30 697,38 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1 731,78 | 1 731,78 |
| Доля благоустроенных общественных территорий (площадей, набережных улиц, пешеходных зон, скверов,парков, иных территорий) от общего количества таких территорий | % | 27,2 | 27,2 |
| - областной бюджет | 2 027,6 | 2 027,6 |
| федеральный бюджет | 26 938,0 | 26 938,0 |
| 1 | Подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципального образования городской округ Кинешма» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма  МКУ ГУС МУ УГХ | Всего | 30 697,38 | 30 697,38 |  | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий | % | 12,8 | 12,8 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 30 697,38 | 30 697,38 | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 4 | 4 |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1 731,78 | 1 731,78 |
| - областной бюджет | 2 027,6 | 2 027,6 |
| федеральный бюджет | 26 938,0 | 26 938,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Формирование современной городской среды» | Всего | 30 697,38 | 30 697,38 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 30 697,38 | 30 697,38 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1 731,78 | 1 731,78 |
| областной бюджет | 2 027,6 | 2 027,6 |
| федеральный бюджет | 26 938,0 | 26 938,0 |
| 1.1.1  1.1.2 | Мероприятие «Благоустройство общественных территорий» | МУ УГХ | Всего | 14 143,79 | 14 143,79 |  |  |  |  |  |  |
| -бюджет городского округа Кинешма | 707,19 | 707,19 |
| областной бюджет | 940,55 | 940,55 |
| федеральный бюджет | 12 496,05 | 12 496,05 |
| Мероприятие «Благоустройство общественных территорий» | МКУ ГУС | всего | 1 891,8 | 1 891,8 |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 94,59 | 94,59 |
| - областной бюджет | 125,8 | 125,8 |
| федеральный бюджет | 1 671,41 | 1 671,41 |
| 1.1.3 | Мероприятие «Благоустройство дворовых территорий» | МКУ ГУС | всего | 14 454,49 | 14 454,49 |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 722,72 | 722,72 |
| - областной бюджет | 961,22 | 961,22 |
| федеральный бюджет | 12 770,54 | 12 770,54 |
| 1.1.4 | Мероприятие «Проектно-изыскательские работы по благоустройству общественных и дворовых территорий» | МКУ ГУС | всего | 207,28 | 207,28 |  |  |  |  |  |  |
| -бюджет городского округа Кинешма | 207,28 | 207,28 |

**11.** Муниципальная программа

**«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей»**

(далее-Программа)

**Администратор Программы:** администрация городского округа Кинешма.

**Исполнитель Программы:** МУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа Кинешма»

**Цель Программы:** организация мероприятий по защите населения и территории городского округа Кинешма от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В рамках данной Программы реализовывались пять подпрограмм.

В 2018 году в бюджете городского округа Кинешма на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 19 023,1 тыс. рублей, фактические расходы составили 18 796,0 тыс. рублей, что составляет 98,8% от запланированного объема финансирования, в том числе в разрезе подпрограмм:

- подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа Кинешма» в сумме 17224,6 тыс. рублей (99,5%);

- подпрограмма «Противопожарное водоснабжение городского округа Кинешма» в сумме 90,1 тыс. рублей (76,5%);

- подпрограмма «Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории городского округа Кинешма» в сумме 293,8 тыс. рублей (72,2%);

- подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в сумме 1187,5 тыс. рублей (100%);

- подпрограмма «Развитие Системы -112 на территории городского округа Кинешма» из бюджета городского округа Кинешма не финансировалась.

Запланированные на 2018 год программные мероприятия выполнены не в полном объеме, недоосвоение средств в размере 227,1 тыс. рублей сложилось по причине недофинансирования мероприятий Программы.

В результате реализации муниципальной программы предполагается достичь:

- снижения рисков возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев на воде и смягчить их возможные последствия;

- повышения уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

- повышения уровня оперативности реагирования спасательных подразделений, сокращения времени реагирования при угрозе возникновения и ликвидации последствии ЧС;

- сокращения времени на проведение поисковых, аварийно-спасательных и других неотложных работ;

- 98% оснащение ПСО Управления личным снаряжением и имуществом для проведения аварийно-спасательных работ;

- улучшения процесса обучения и повышение уровня подготовки руководителей экономических объектов, специалистов ГО и населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций;

- обеспечения хранения и обновления материального резерва для ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций;

- улучшения системы информирования населения области для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;

- повышения готовности населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде;

- снижения получаемого ущерба от чрезвычайных ситуаций, в том числе:

- снижения количества гибели людей на 10% по сравнению с 2017г.;

- снижения количества пострадавшего населения на 20% по сравнению с 2017г.;

- уменьшения ущерба на 15% по сравнению с 2017 г.

-увеличения охвата населения города сигналами оповещения и информирования до 60 %

За отчетный период на территории города происходили происшествия локального масштаба, связанные с авариями на транспорте, на системах жизнеобеспечения, с пожарами на объектах экономики и в жилом секторе, с авариями социально-бытового назначения. Чрезвычайных ситуаций на территории города в 2018 году не зарегистрировано (2017 - 0). Вовремя проведенные предупредительно-профилактические меры позволили обеспечить безаварийное прохождение весеннего половодья, не допустить лесных и крупных техногенных пожаров.

В рамках подпрограммы «Предупреждение и ликвидация последствий ЧС в границах городского округа Кинешма» в течение 2018 года производилось содержание и ремонт помещений МУ «Управление ГОЧС г.о. Кинешма» (далее Управление), транспорта, имущества Управления, оснащение работников необходимыми материальными средствами и оргтехникой, производился ремонт специальных автомобилей Управления, ремонт радиотехники.

Всего за 2018 год спасателями поисково-спасательного отряда (далее ПСО) было совершено 765 выездов, из них 688 - на различные происшествия в том числе:

| №  п/п | Категория выезда | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дорожно-транспортные происшествия | 28 | 42 |
| 2 | Пожары и возгорания | 75 | 52 |
| 3 | Вскрытие запоров и ограждений при угрозе жизни и здоровью, а также вскрытие дверей в присутствии полиции | 258 | 357 |
| 4 | Извлечение пострадавших при происшествиях | 7 | 6 |
| 5 | Спасение животных | 36 | 41 |
| 6 | Поиск заблудившихся в лесу | 11 | 10 |
| 7 | Предотвращение суицидов | 1 | 1 |
| 8 | Очистка крыш от снега и наледи при угрозе жизни населению | 9 | 13 |
| 9 | Проверка загазованности помещений | 20 | 27 |
| 10 | Демеркуризация | 1 | - |
| 11 | Помощь при взрыве в жилом и нежилом помещении | 4 | 1 |
| 12 | Реагирование на сообщения о взрывных устройствах | 3 | 3 |
| 1. | Устранение последствий при разливе нефтепродуктов | - | 14 |
| 14 | Устранение последствий при разливе вредных для здоровья веществ | - | 7 |
| 15 | Транспортировка тяжелобольных (совместные действия со службой Скорой помощи) | 27 | 34 |
| 16 | Откачка воды | 4 | 6 |
| 17. | Спиливание деревьев | 38 | 41 |
| 18 | Спасение людей (эвакуация с верхних этажей, спасение утопающих, спасение со льда и т.п.) | 3 | 3 |
| 19 | Буксировка автомобиля (помощь населению в условиях непогоды) | 2 | - |
| 20 | Устранение последствий обрыва проводов, газопроводов, водопроводов | 1 | 1 |
| 21 | Выезды на профилактические мероприятия (рейды) | 160 | 127 |
| Всего отрядом спасено, чел. | | 14 | 21 |
| Оказана первая помощь пострадавшим, чел. | | 15 | 24 |

По ложным вызовам ПСО выезжал 77 раз.

Сравнительный анализ динамики происшествий показывает, что в 2018 году на территории г.о. Кинешма:

- количество пожаров по сравнению с показателями предыдущего года возросло - 77 (2017-65, + 18%), количество погибших людей при пожарах -3 человека (2017 -3) . Возросло также количество травмированных от опасных факторов пожара - 10 человек (2017 -6, +67%).

- на водных объектах города погиб 1 человек (2017- 2, -50%) , спасенных 3 (2017–0, + 300%);

- на территории города произошло 43 ДТП (2017 - 64, -32,81%), количество пострадавших также уменьшилось (получили телесные повреждения 49 человек (2017 - 85, -42,35%), погибли 2 человека (2017 - 4, -50%)).

Основными причинами пожаров в 2018 году явились:

- поджоги;

- неисправность газового оборудования;

- шалость детей с огнем;

- неисправность отопительных печей и дымоходов;

- электротехнические причины;

- неосторожное обращение с огнем (в т.ч. при курении);

- грозовые разряды.

Подготовкой и обучением населения г.о. Кинешма в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах занимаются специально обученные, прошедшие подготовку в своей профессиональной области, преподаватели курсов гражданской обороны МУ «Управления ГОЧС г.о. Кинешма». В соответствии с планом основных мероприятий, в городском округе Кинешма проводятся мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (соревнования, конкурсы в области гражданской обороны и защиты населения от ЧС, месячники безопасности и т.д.) Организация этих мероприятий, методическая работа и проведение также возлагаются на курсы гражданской обороны Управления. В данных мероприятиях задействованы все организации, учебные заведения, детские учреждения, а также работающее и неработающее население города.

Данные по обучению населения на курсах ГО г.о. Кинешма:

| **№**  **п/п** | **Категория слушателей** | **Фактически**  **обучено** | |
| --- | --- | --- | --- |
| **2017 год** | **2018 год** |
|  | Руководители занятий по гражданской обороне в организациях | 118 | 117 |
| 1. 1 | Инструкторы (консультанты) учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне | 6 | 9 |
| 1. 2 | Руководители (работники) структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, в организациях | - | 24 |
| 1. 3 | Руководители муниципальных дошкольных образовательных учреждений | 22 | 22 |
| 1. 4 | Преподаватели образовательных учреждений | 30 | 12 |
| 1. 5 | Диспетчера дежурно-диспетчерских служб организаций | 9 | - |
| 1. 6 | Члены комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности организаций (КЧС и ОПБ) | 47 | 48 |
| 1. 7 | Вожатые детских летних оздоровительных лагерей | 49 | 43 |
| 1. 8 | Члены эвакуационных комиссий организаций | 39 | 37 |
| 1. 9 | Сотрудники комиссий по повышению устойчивости функционирования организаций (объектов) | 24 | 23 |
| 1. 10 | Председатели и члены комиссий по повышению устойчивости функционирования организаций, необходимых для выживания населения при военных конфликтах и ЧС | - | 20 |
| 1. 11 | Руководители спасательных служб и их заместители | - | 4 |
| 1. 12 | Руководители нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне (НФГО) | 5 | 21 |
|  | ИТОГО: | 349 | 380 |

За 2018 год в г.о. Кинешма, на предприятиях, в организациях и учреждениях всего было проведено 246 учений и тренировок с общим охватом участников - 20517 человек (2017 - 165 учений и тренировок с общим охватом участников - 12057 человек).

Также на территории городского округа Кинешма в 2018 году были спланированы и проводились мероприятия в рамках месячника безопасности на водных объектах, месячника безопасности в учебных заведениях города, месячника гражданской обороны, а также мероприятия, проводимые в общеобразовательных организациях города и организациях начального и среднего профессионального образования, в учреждениях социальной сферы, в летних школьных и загородных оздоровительных лагерях, планомерно велась работа по информированию населения о прогнозируемых возможных ЧС и пожарах, о мерах по их предупреждению, в том числе пропаганде культуры безопасности жизнедеятельности среди населения.

Активно осуществлялась информационно-пропагандистская деятельность, направленная на предупреждение несчастных случаев на воде, предотвращение пожаров, предупреждение несчастных случаев в быту.

Проводились информационно-разъяснительные компании по предупреждению сезонных рисков (паводковый период, летний пожароопасный период, период купального сезона, период ледостава, новогодние праздники и др.).

В рамках подпрограммы «Противопожарное водоснабжение городского округа Кинешма» муниципальной программы городского округа Кинешма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасность людей» в 2018 году на территории городского округа установлено 2 новых пожарных гидранта.

За 2018 год проводились следующие мероприятия:

- на Кинешемском радио и телевидении видеоролики и выступления на противопожарную тематику транслировались 18 раз;

- опубликовано 17 статей в печатных изданиях;

- проведено более 59 выступлений, лекций и бесед с различными категориями граждан;

- на территории г.о. Кинешма проведено более 15 тыс. подворовых обходов (составлено 23 протокола об административных правонарушениях);

- выпущено 1296 памяток на противопожарную тематику;

- планово обновлялась информация в разделе «Защита населения» на официальном сайте администрации г.о. Кинешма.

В 2018 году на территории городского округа лесных пожаров не произошло.

С целью профилактики лесных пожаров было организовано проведение ежедневного патрулирования территории города оперативной группой (далее - ОГ) ПСО МУ «Управление ГОЧС г.о. Кинешма», оснащенного мотопомпой и комплектом пожарных рукавов для тушения пожаров, совместно с представителями отдела муниципального контроля и охраны окружающей среды администрации городского округа Кинешма и сотрудниками Кинешемского гарнизона пожарной охраны на штатной технике (за отчетный период силами ОГ проведено 128 рейдов (2017 - 41)).

Специалистами единой дежурно-диспетчерской службы Управления осуществляется постоянный мониторинг пожарной обстановки на территории города посредством городской системы видеонаблюдения.

В 2018 году, несмотря на активное проведение разъяснительной и профилактической работы по обеспечению безопасности населения на водных объектах, в г.о. Кинешма не удалось не допустить гибели людей на воде.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **г.о. Кинешма** | **2018 год**  **(погибло**  **спасено)** | **2017 год**  **(погибло**  **спасено)** | **2016 год**  **(погибло**  **спасено)** | **2015 год**  **(погибло**  **спасено)** | **2014 год**  **(погибло**  **спасено)** | **2013 год**  **(погибло**  **спасено)** |
| Статистика гибели людей на воде на территории  г.о. Кинешма, чел. | 1  3 | 2  0 | 0  2 | 0  2 | 2  1 | 2  4 |

В городском округе Кинешма в отчетном году была организована разъяснительная и профилактическая работа среди населения в целях исключения гибели и травматизма людей на водных объектах. В этих целях:

- в 2018 году принято 2 нормативных правовых акта по вопросам осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья (всего в г.о. Кинешма согласно Реестра нормативных правовых актов городского округа Кинешма принято 8 нормативных правовых акта по вопросам осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья);

- согласован План совместных мероприятий администрации городского округа Кинешма, МУ «Управление ГОЧС г.о. Кинешма», межмуниципального отдела МВД России «Кинешемский», Кинешемского инспекторского отделения ГИМС и ЦСС г. Кинешма по обеспечению безопасности людей на водных объектах в весенний и паводковый периоды;

- проведено 404 патрулирования (рейда) (из них 56 совместных рейдов сотрудников ПСО, отдела муниципального контроля и охраны окружающей среды администрации города, Кинешемского инспекторского отделения ГИМС, Кинешемской ЦСС и межмуниципального отдела МВД РФ «Кинешемский») на водных объектах города, по результатам которых составлено 106 протоколов об административных правонарушениях. Во время патрулирований было проведено бесед с рыбаками и отдыхающими на водных объектах (всего) - 3679 с охватом 5765 человек;

- проведено сходов - 115 с охватом 2185 человек;

- проведено подворовых обходов - 428 с охватом 563 человека;

- роздано профилактических тематических листовок (безопасность на водных объектах) - 1595 шт.;

- проведено бесед в общеобразовательных организациях, прочих учебных организациях - 1077 с охватом 24832 учащихся;

- проведена тренировка с дежурными сменами городского звена территориальной подсистемы РСЧС по теме: «Оказание помощи людям, терпящим бедствие на льду». В тренировке приняли участие 50 человек и 6 единиц техники. В ходе тренировки проведены показательные занятия с учащимися общеобразовательных организаций города с охватом 50 человек;

- опубликовано 264 статьи по безопасности на водных объектах в печатных изданиях СМИ, осуществляющих вещание на территории города;

- выставлено запрещающих купание (выход на лед) аншлагов - 7 шт.;

- на Кинешемском радио и телевидении транслировались видеоролики и выступления на соответствующую тематику в количестве 1529 и 1142 раза соответственно.

Имеющийся пляж в городском парке культуры и отдыха им. 35-летия Победы к началу купального сезона 2018 года:

- дооборудован вышкой для дежурства спасателей, обеспечивающей наблюдение за территорией пляжа, а также участком акватории реки, отведенного для купания;

- проведена замена имеющихся на пляже деревянных буйков, обозначающих границу участка акватории отведенного для купания, на буйки промышленного изготовления диаметром не менее 250 мм;

- проведена замена сигналов: желтого флага, обозначающего «купание разрешено», и черного шара диаметром 1 м, обозначающего «купание запрещено».

Проблемными вопросами в данной области являются:

- недостаточное количество общедоступных мест организованного отдыха у воды в черте города (в городском округе Кинешма аттестовано, оборудовано необходимым инвентарем и действует одно место массового отдыха людей у воды - городской пляж в парке культуры и отдыха им. 35-летия Победы). Подготовка существующего городского пляжа на реке Кинешемка проводилась в плановом порядке. Выделенные средства были затрачены на проведение очистки дна пляжа, организацию охраны, оборудование пляжа спасательным инвентарем, проведение анализа воды и грунта на территории пляжа.

Вопрос организации и технического освидетельствования нового пляжа на территории городского округа Кинешма прорабатывался совместно с Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека по Ивановской области, в г. Кинешме, Кинешемском, Заволжском, Пучежском, Юрьевецком районах, в целях установления состояния воды в реке Волга (Горьковское водохранилище) в створе «Городская черта г. Кинешма».

В 2018 году проведены заборы воды и грунта и проведен их анализ.

В соответствии с Экспертным заключением Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области, в г. Кинешме, Заволжском и Кинешемском районах» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека по Ивановской области вода в реке Волга не соответствует требованиям для организации рекреационного водопользования (СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»).

В 2018 году выполнялись мероприятия подпрограммы «Внедрение и развитие АПК «Безопасный город» на территории городского округа Кинешма», в рамках которой в помещение единой дежурно-диспетчерской службы МУ «Управление ГОЧС г.о. Кинешма» выведены видеосигналы камер, расположенных на территории города в общественных местах и в местах массового скопления граждан, на опасных транспортных развязках. В 2018 году за счет выделенных средств по поручению главы городского округа Кинешма внепланово дополнительно установлены 3 новые видеокамеры:

- ул. Советская, д.4 (у фонтана);

- ул. Вичугская (Диорама в память о подвиге кинешемского ополчения в 1609 году);

- ул. Советская, д.25/2.

Также произведен ремонт двух неисправных видеокамер (опора уличного освещения Никольского моста, опора уличного освещения у белых торговых рядов на пл. Революции).

Однако в связи с недофинансированием не выполнены запланированные мероприятия подпрограммы по монтажу имеющихся видеокамер на мосту через р.Казоха, на перекрестке улиц им.Островского и им.Ленина, на пересечении ул. 50-летия Комсомола и Сеченова, а также на перекрестке улиц Спортивная и Подгорная.

На данный момент в режиме постоянного видеонаблюдения работают 20 камер видеонаблюдения и 2 сервера для записи видео с камер, что позволяет сократить время реагирования поисково-спасательного отряда Управления на чрезвычайные ситуации и происшествия, вовремя оповестить аварийные и специализированные службы города, а также оказывать помощь сотрудникам полиции и ГИБДД в поиске виновников и расследовании преступлений.

Одновременно в течение отчетного года шло развитие проекта по созданию, развитию и организации эксплуатации «Системы-112» на территории городского округа Кинешма. Единая дежурная диспетчерская служба городского округа Кинешма (далее ЕДДС г.о. Кинешма) создана на базе Управления и включает в свой состав 10 специалистов: 5 оперативных дежурных и 5 диспетчеров ЕДДС.

В целях реализации проекта создания системы-112 на территории Ивановской области действует подпрограмма *«*Развитие Системы-112 на территории городского округа Кинешма». В 2018 году финансирования по данной подпрограмме не было, однако благодаря взаимодействию МУ «Управление ГОЧС г.о. Кинешма» с ОГКУ "Управление по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности Ивановской области" в 2018 году удалось завершить работы по оснащению автоматизированного рабочего места диспетчеров системы-112 на базе ЕДДС г.о. Кинешма оборудованием и программно-техническими комплексами. Управлению было передано необходимое имущество для оснащения в безвозмездное пользование.

На следующем этапе будут проведены Государственные испытания Системы-112 в Ивановской области и аттестация на соответствия требованиям по защите информации.

Дежурство специалистов ЕДДС г.о. Кинешма организовано в составе оперативно-дежурных смен, в круглосуточном режиме.

Созданная электронная база данных используется сотрудниками ЕДДС в различных ситуациях, корректируется своевременно.

Всего в текущем году специалистами ЕДДС принято 7024 (2017 - 5743) обращений и сообщений от населения и организаций о происшествиях, пожарах, ЧС, оказании помощи.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Категория обращения** | **2018 год** | **2017 год** |
| Об угрозе теракта | 4 | 1 |
| О возникновении (угрозе) ЧС | 23 | 1 |
| Об аварии (происшествии, пожаре) | 248 | 174 |
| Об оказании помощи | 456 | 563 |
| О нарушении работы систем жизнеобеспечения | 185 | 248 |
| Итого: | 916 | 987 |
| Всего сообщений, поступивших в ЕДДС в 2018 году | 7024 | 5743 |

Во всех случаях персонал ЕДДС в полном объеме обеспечил своевременный сбор и оперативную обработку информации, её своевременное доведение до аварийных и специализированных служб города.

С целью обеспечения последовательного снижения рисков чрезвычайных ситуаций, повышения безопасности населения и защищенности критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера, а также обеспечения необходимых условий для безопасности жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития городского округа Кинешма, разработана подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». В рамках данной подпрограммы в 2018 году была произведена оплата кредиторской задолженности ООО «АВТОЭКСПРЕСС-ПЛЮС» за поставку в декабре 2017 года специального автомобиля для поисково-спасательного отряда Управления.

Оснащенность Управления материально-техническими средствами и оборудованием, необходимым для ликвидации ЧС и оказания помощи пострадавшим (в том числе при пожарах, на водных объектах, в дорожно-транспортных происшествиях) составила 93%. Дальнейшее приобретение специального оборудования и имущества позволит более качественнои своевременно оказывать извлекать пострадавших и оказывать помощь, проводить мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, оказывать помощь населению в случае чрезвычайных ситуаций и происшествий.

В целях поддержания поисково-спасательного отряда в профессиональной готовности ежегодно спасатели отряда проходят переаттестацию, раз в четыре года - повышение классности, в Ивановской областной аттестационной комиссии по аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя. За минувший год подтвердили свою квалификацию 5 спасателей.

В 2018 году разработана подпрограмма *«*Развитие и совершенствование муниципальной системы оповещения и информирования населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Кинешма».

Имеющаяся система оповещения и информирования населения города Кинешма (автоматизированная система централизованного оповещения населения города Кинешма) состоит из комплекса технических средств оповещения с управлением по радиоканалу (КТСО-Р).

Производитель ООО «Комплексные Системы-плюс», сроки монтажа с 2013 года. Система находится в действии, пульт управления и контроля установлен в ЕДДС г.о. Кинешма, по адресу: г. Кинешма, ул. им. Юрия Горохова, д.20, дежурное помещение ЕДДС.

В настоящее время системой оповещения охвачено:

- системой «Градиент -128 ОП» оповещены - руководящий состав ГО г.о. Кинешма, персональный состав КЧС и ОПБ при администрации г.о. Кинешма, персональный состав комиссии ПУФ, персональный состав эвакуационной комиссии, 1 эш. МУ «Управление ГОЧС г.о. Кинешма». Всего - 119 чел.

- электросиренами охвачено 62,3 тыс. человек;

- телевизионным вещанием охвачено 82,987 тыс. человек;

- комплексная система экстренного оповещения (КСЭО) - работоспособна.

С целью проведения оповещения (информирования) населения городского округа Кинешма о чрезвычайных ситуациях, организовано взаимодействие с «Лайт-Радио» Кинешма (заложены текстовые сообщения о ЧС). Для этих целей на цифровые носители записано 8 сообщений для населения города о ЧС и порядке действий при их возникновении. Передача в эфир информации может осуществятся в круглосуточном режиме.

Согласован вопрос с ООО «Антенна» о возможности задействования Кинешемского телевидения для оповещения населения о ЧС на телевизионном канале «КТВ-ТНТ».

Согласован вопрос с редакцией МУ «Редакция Радио - Кинешма» по доведению информации и сигналов оповещения до населения г.о. Кинешма на частоте 103,9 FM (радио «Мир-Кинешма») и с ООО «Издательский дом «Кинешма - Медиа»» по доведению оперативной информации в городском информационном еженедельнике «168 часов» до населения о прогнозируемой вероятности или возникновении ЧС природного и техногенного характера, а также по доведению до населения сигналов оповещения об опасностях, пропаганде безопасности жизнедеятельности по сети радиовещания и сети интернет на территории г.о. Кинешма.

Также согласован вопрос по задействованию подвижных средств оповещения (автомобили с громкоговорящими оповещателями), принадлежащих МО МВД России «Кинешемский», для дублирования оповещения населения г.о. Кинешма в районах частного сектора, сильно удаленных от установленных на территории города сирен.

В машинах ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Кинешемский» имеются типовые речевые сообщения по различным ситуациям, которые доводятся сотрудниками ГИБДД при оповещении населения муниципального образования по громкоговорящей связи.

Финансирование на развитие мероприятий подпрограммы в отчетном году не проводилось. В связи с этим по результатам проверок состояния готовности системы оповещения населения муниципального образования был сделан вывод: в городском округе Кинешма система оповещения ограниченно готова к использованию по предназначению.

Необходимость выделения средств на развитие данной подпрограммы обусловлено тем, что в настоящее время охват населения городского округа Кинешма системой оповещения составляет 36%, что явно недостаточно для предупреждения жителей об опасности. Действующий комплекс также необходимо поддерживать в исправном состоянии, а для этого необходимы средства для проведения технических работ и своевременного ремонта имеющихся средств.

Несмотря на все негативные факторы, имевшие место в 2018 году, стоит отметить, что проведенная в отчетном году работа по совершенствованию работы МУ «Управление ГОЧС г.о. Кинешма» во многом позволила достичь запланированных показателей по подпрограммам.

Однако необходимо продолжать работать по мероприятиям программы, совершенствуя каждое направление. Наиболее тщательно подойти к решению задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Кинешма на 2019 год и плановые 2020 -2021 года, а именно необходимо:

- обеспечить комплексный подход к обеспечению безопасности жизнедеятельности населения (снижение риска возникновения пожаров, в том числе крупных, а также чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, сокращение количества погибших и пострадавших при чрезвычайных ситуациях, авариях и происшествиях, снижение экономического ущерба от аварий, катастроф и стихийных бедствий);

- усилить роли спасательных служб города и создаваемых ими формирований по противодействию рискам;

- обеспечить создание системы оповещения и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, адекватной современным угрозам, опасностям и рискам, внедрение новых принципов перехода от оперативного реагирования к управлению рисками, профилактике и предупреждению крупномасштабных опасных факторов, рисков и угроз, создание устойчивости функционирования Кинешемского территориального комплекса экономики, своевременную организованную эвакуацию или отселение населения города из опасных зон в безопасные районы;

- продолжать работы по совершенствованию функционирования ЕДДС городского округа Кинешма;

- выделить необходимое финансирование на развитие и совершенствование Системы-112 с целью повышения эффективности оказания помощи людям;

- продолжать работы по построению и развитию АПК «Безопасный город» в рамках государственной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»;

- продолжать работы по созданию и обустройству на территории города дополнительных мест массового организованного отдыха на водных объектах;

- разработать внедрение современных технических средств профилактики пожаров и пожаротушения на объектах города;

- выделить финансирование на восполнение и своевременное освежение материально-технических резервов Управления для предупреждения и ликвидации ЧС, а также различных происшествий.

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№ п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Испол-нитель** | **Источник финансирования** | **Объем**  **финансирования в со-ответствии с программой**  **(в редакции на 31.12.18)** | **Фактические расходы** | **Пояснения причин отклонений** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Едини-ца изме-рения** | **План** | **Факт** | **Пояснения причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | **Муниципальная программа**  **«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей»** | МУ «Управление  ГОЧС г.о. Кинешма» | **Всего** | **19 023,1** | **18 796,0** |  | Число пострадавших, в том числе при пожарах,на водных объектах, в дорожно-транс-портных и других происшествиях, при выездах на происшествие ПСО | Чел. | 30 | 27 | Уменьшение показателя обусловлено усилением информационной работы с на-селением по действиям в случае происшествий |
| бюджетные ассигнования  всего, *в т.ч:* | 19 023,1 | 18 796,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 19 023,1 | 18 796,0 |
| Снижение числа погибших, в том числе при пожарах, на водных объектах, в дорожно-транспортных и других происшествиях, при выездах на происшествие ПСО | Чел. | 3 | 3 |  |
| Количество выездов поисково-спасательного отряда на чрезвычайные ситуации и происшествия | Выезд | 730 | 765 | Изменение  показателя обусловлено усилением поступающих вызовов на помощь населению |
| 1 | Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа Кинешма» | МУ «Управление ГОЧС г.о. Кинешма» | Всего | 17 311,0 | 17 224,6 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего, *в т.ч:* | 17 311,0 | 17 224,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 17 311,0 | 17 224,6 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Организация мероприятий по предупреждению ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, оказанию помощи при происшествиях и чрезвычайных ситуациях на территории г.о. Кинешма и обучению населения г.о. Кинешма в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  | Всего | 17 311,0 | 17 224,6 |  | Количество выездов поисково-спасательного отряда на чрезвычайные ситуации и происшествия | выезд  . | 730 | 765 | Увеличение показателя обусловлено увеличением поступающих вызовов на помощь населению |
| бюджетные ассигнования  всего, *в т.ч:* | 17 311,0 | 17 224,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 17 311,0 | 17 224,6 |
| Количество обученных руководителей экономических объектов, руководителей нештатных аварийно-спасательных формирований, специалистов гражданской обороны и других специалистов, жителей городского округа Кинешма и детей в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | Чел. | 1300 | 1300 |  |
| 1.1.1 | Мероприятие «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа Кинешма» | Всего | 17 165,7 | 17 093,8 | Мероприятие выполнено, недофинансирование. | Количество выездов поисково-спасательного отряда на чрезвычайные ситуации и происшествия | выезд | 730 | 765 | Увеличение показателя обусловлено увеличением поступающих вызовов на помощь населению |
| бюджетные ассигнования  всего, *в т.ч:* | 17 165,7 | 17 093,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 17 165,7 | 17 093,8 |
| 1.1.2 | Мероприятие  «Организация обучения населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Всего | 145,3 | 130,8 | Мероприятие выполнено, имеется недо-финансирование | Количество обученных руководителей экономических объектов, руководите-лей нештатных аварийно-спасательных формирований, специалистов гражданской обороны и других специалистов, жителей г.о. Кинешма и детей в области гражданской обороны и защиты от ЧС | Чел. | 1300 | 1300 |  |
| бюджетные ассигнования  всего, *в т.ч:* | 145,3 | 130,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 145,3 | 130,8 |
| 2 | Подпрограмма "Противопожарное водоснабжение городского округа Кинешма» | МУ «Управление ГОЧС г.о. Кинешма» | Всего | 117,8 | 90,1 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего, *в т.ч:* | 117,8 | 90,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 117,8 | 90,1 |
| 2.1 | Основное мероприятие  «Приведение в рабочее состояние пожарных гидрантов и очистка противопожарных водоемов на территории городского округа Кинешма» | Всего | 117,8 | 90,1 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего, *в т.ч:* | 117,8 | 90,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 117,8 | 90,1 |
| 2.1.1 | Мероприятие  «Создание необходимых условий для улучшения состояния противопожарного водоснабжения» | Всего | 117,8 | 90,1 | Мероприятие выполнено не в полном объеме, имеется недо-финансирование | Доля отремонтированных и замененных пожарных гидрантов в общем количестве муниципальных пожарных гидрантов на территории г.о. Кинешма | % | 24,49 | 24,49 |  |
| бюджетные ассигнования  всего, *в т.ч:* | 117,8 | 90,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 117,8 | 90,1 |
| Доля восстановленных муниципальных противопожарных водоемов и подъездов к ним в общем количестве муниципальных водоемов, пригодных для пожаротушения | % | 45,71 | 41,18 | Уменьшение показателя обусловлено перераспределением финансирования на оплату кредиторской задолженности |
| 3 | Подпрограмма «Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории городского округа Кинешма» | МУ «Управление ГОЧС г.о. Кинешма» | Всего | 406,8 | 293,8 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего, *в т.ч:* | 406,8 | 293,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 406,8 | 293,8 |
| 3.1 | Основное мероприятие  «Совершенствование системы видеонаблюдения и видеофиксации происшествий и чрезвычайных ситуаций на базе МУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям город-ского округа Кинешма»» | Всего | 406,8 | 293,8 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего, *в т.ч:* | 406,8 | 293,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 406,8 | 293,8 |
| 3.1.1 | Мероприятие  «Снижение рисков возникновения происшествий и чрезвычайных си-туаций на основных транспортных развязках, повышение безопа-сности населения и защищенности от угроз природного и техногенного характера» | Всего | 406,8 | 293,8 | Мероприятие выполнено в полном объеме, имеется недо-финансированиев сумме 113,0 тыс. руб., кредиторская задолженность в сумме 13,3 тыс. руб. | Количество функциониру-ющих камер и серверов виде-онаблюдения, подключенных к системе видеонаблюдения в МУ «Управление ГОЧС г.о. Кинешма» | шт.  . | 19 | 22 | Увеличение показа-теля обусловлено выполнением работ вне плана по распоряжению главы администрации г.о. Кинешма |
| бюджетные ассигнования  всего, *в т.ч:* | 406,8 | 293,8 | Сокращение времени реагирования при получении информации об угрозе возникновения ЧС, авариях и других происшествиях | мин. | 4 | 4 |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 406,8 | 293,8 |
| 4 | Подпрограмма *«*Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | МУ «Управление ГОЧС г.о. Кинешма» | Всего | 1 187,5 | 1 187,5 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего, *в т.ч:* | 1 187,5 | 1 187,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1 187,5 | 1 187,5 |
| 4.1 | Основное мероприятие  «Снижение рисков чрезвычайных ситуаций и повышение безопасности населения» | МУ «Управление ГОЧС г.о. Кинешма» | Всего | 1 187,5 | 1 187,5 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего, *в т.ч:* | 1 187,5 | 1 187,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1 187,5 | 1 187,5 |
| 4.1.1 | Мероприятие  «Последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций от угроз природного и техногенного характера» | МУ «Управление ГОЧС г.о. Кинешма» | Всего | 1 187,5 | 1 187,5 |  | Оснащенность Управления материально-технически-ми средствами и оборудова-нием, необходимым для лик-видации ЧС и оказания помо-щи пострадавшим, в том чис-ле при пожарах, на водных объектах, в дорожно-транс-портных происшествиях | % | 93 | 93 |  |
| бюджетные ассигнования  всего, *в т.ч:* | 1 187,5 | 1 187,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1 187,5 | 1 187,5 |
| Количество спасателей, прошедших профессиона-льную переаттестацию | чел. | 5 | 5 |
| Количество изготовленной наглядной агитации по граж-данской обороне и предупре-ждению ЧС | шт. | 1150 | 1150 |
| 5 | Подпрограмма *«*Развитие Системы-112 на территории городского округа Кинешма» | МУ «Управление ГОЧС г.о. Кинешма» | Всего | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего, *в т.ч:* | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Основное мероприятие  «Создание и развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»» | МУ «Управление ГОЧС г.о. Кинешма» | Всего | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,*: в т.ч:* | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1 | Мероприятие  «Организация автоматизированных рабочих мест и создание сети связи и передачи данных Системы-112 | МУ «Управление ГОЧС г.о. Кинешма» | Всего | 0,00 | 0,00 | Мероприятие выполнено | Оснащенность ЕДДС Управления материально-техническими средствами и оборудованием, необходимым для развития Системы-112 | % | 80 | 80 |  |
| бюджетные ассигнования  всего, *в т.ч:* | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Подпрограмма  *«*Развитие и совершенствование муниципальной системы оповеще-ния и информирования населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Кинешма» | МУ «Управление ГОЧС г.о. Кинешма» | Всего | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего, *в т.ч:* | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 | Основное мероприятие  «Увеличение охвата населения сетью электро-сирен и мощных акусти-ческих устройств, позволяющий своевременно привлечь внимание населения города к электронным средствам массовой информации для передачи экстрен-ных сообщений» | МУ «Управление ГОЧС г.о. Кинешма» | Всего | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего, *в т.ч:* | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.1 | Мероприятие  «Ввод новых устройств управления выходных акустических устройств (ВАУ) и устройств включения электросирен и эксплуатационно-техническое обслуживание комплекса техниче-ских средств системы оповещения | МУ «Управле-ние ГОЧС г.о. Кинешма» | Всего | 0,00 | 0,00 | Мероприятия не выполнены в связи с отсутствием финансирования | Охват населения сетью электросирен и мощных акустических устройств оповещения и информирования | % | 44 | 36 | Мероприятия не выполнены в связи с отсутствием финансирования |
| бюджетные ассигнования  всего, *в т.ч:* | 0,00 | 0,00 |

12. Муниципальная программа

«**Совершенствование местного**

**самоуправления городского округа Кинешма»**

(далее - Программа)

**Администратор Программы:** администрация городского округа Кинешма.

**Исполнители Программы:** администрация городского округа Кинешма,

управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма; управление образования администрации городского округа Кинешма; комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма; комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма; комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма; муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства»; финансовое управление администрации городского округа Кинешма.

**Цель Программы:** повышение эффективности деятельности администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма.

В рамках данной Программы реализовались четыре подпрограммы.

В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств в данную программу в течение года вносились изменения. В 2018 году в бюджете городского округа Кинешма на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 62 516,2 тыс. рублей, фактические расходы составили 59770,8 тыс. рублей, что составляет 95,6% от запланированного объема финансирования.

Фактическое исполнение реализации мероприятий подпрограмм, запланированное на 2018 год от планового объема бюджетных ассигнований составило:

- подпрограмма «Обеспечение деятельности главы администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма» в сумме 52554,7 тыс. рублей (95,3%);

- программа «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений строительства городского округа Кинешма» в сумме 6 320,4 тыс. руб. (97,4%);

- программа «Улучшение условий и охраны труда в администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органах администрации городского округа Кинешма в сумме 333,1 тыс. рублей (100%);

- подпрограмма «Развитие институтов гражданского общества» в сумме 562,6 тыс. рублей (100%).

Запланированные на 2018 год программные мероприятия выполнены не в полном объеме , недоосвоение средств в размере 2745,4 тыс. рублей сложилось в основном по следующим причинам:

- в сумме 872,9 тыс. рублей – экономия бюджетных ассигнований по итогам проведения процедуры определения поставщика, подрядчика (исполнителя), а также за счет сокращения численности работающих;

- в сумме 1364,0 тыс. рублей – неисполнение обязательств по муниципальным контрактам со стороны исполнителей (ведется претензионная работа);

- в сумме 342,1 тыс. рублей – поступление актов выполненных работ от поставщиков коммунальных услуг об исполнении обязательств по договорам, контрактам за декабрь 2018 года;

- в сумме 166,4 тыс. рублей – оплата по договорам по факту выполненных работ, оказания услуг в 2019 году.

В 2018 году реализация Программы позволила достичь следующих результатов:

- повышается уровень профессиональных знаний, умений и навыков муниципальных служащих администрации городского округа Кинешма, что позволяет эффективно и качественно выполнять должностные обязанности;

- обеспечивается эффективность организационно – документационной деятельности администрации городского округа Кинешма;

- совершенствуется система контроля исполнения документов (служебной корреспонденции, поручений главы городского округа Кинешма, обращений граждан), предполагающая сокращение сроков исполнения документов, а также повышения уровня открытости и доступности к проектам нормативных правовых актов администрации городского округа Кинешма, принятым нормативным правовым актам администрации городского округа Кинешма.

За прошедший период в пределах полномочий администрацией городского округа Кинешма, была проделана следующая работа:

- внесены изменения в Положение об оплате труда муниципальных служащих в соответствии с действующим законодательством;

- проводилась работа по профилактике коррупционных и иных правонарушений, соблюдению муниципальными служащими требований к служебному поведению, урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе;

- проводилась работа по профилактике административных правонарушений;

- проводилась работа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних граждан, а также по защите их прав;

- определен подход к формированию кадрового состава на замещение вакантных должностей муниципальной службы, сформирован кадровый резерв в администрации городского округа Кинешма;

-обеспечено участие независимых экспертов в аттестационной комиссии и в комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации городского округа Кинешма, и урегулированию конфликта интересов в администрации городского округа Кинешма;

- проводилась работа с общественными объединениями и гражданами.

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением администрации городского округа Кинешма «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма и подведомственных казенных учреждений» осуществляется более качественное планирование закупочной деятельности, повышается эффективность расходования бюджетных средств и не допускаются закупки товаров, работ, услуг с избыточными потребительскими свойствами и предметов роскоши.

Общее количество муниципальных служащих исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления муниципального образования "Городской округ Кинешма" - администрации городского округа Кинешма на 01.01.2019 года составило 120 человек.

Реализация подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органах администрации городского округа» позволила улучшить условия труда, снизить профессиональную заболеваемость работников администрации городского округа Кинешма. Была проведена ежегодная диспансеризация 111 работников администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма.

Реализация подпрограммы "Развитие институтов гражданского общества" позволила достичь в 2018 году создание благоприятных условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций и повышения активности населения города в решении общественно значимых вопросов, создание условий для функционирования деятельности органов территориального общественного самоуправления, привлечение граждан к охране общественного порядка в городском округе Кинешма

Всего в городе действует 15 ТОС. С целью поддержки гражданских инициатив, продолжена грантовая поддержка ТОСов. В 2018 году 5 ТОСов получили финансирование общей суммой 150 тысяч рублей на реализацию социально-значимых проектов:

- ТОС «25-й Микрорайон» на изготовление и установку теннисного стола во дворе дома 58/1 по улице А.Макарова;

- ТОС местечка «Лапшиха» на организацию зоны отдыха на территории около домов 15 и 24 по улице 1-ая Березниковская;

- ТОС «Нижняя Устиниха» на приобретение спортивного инвентаря, ремонт теннисного стола, проведение спортивных мероприятий;

- ТОС «Поликор» на установку беседки для настольных игр;

- ТОС «Семья» на приобретение музыкальной аппаратуры и на ремонт ограждения территории детской игровой площадки, расположенной по адресу: улица Семашко,75.

Как и прежде, ТОС г. Кинешмы принимали активное участие в благоустройстве микрорайонов, организовывали и проводили массовые мероприятия (праздновались Новый год и Рождество, Масленица, День города, День семьи, любви и верности, День микрорайона) с участием жителей микрорайонов.

В 2018 году из городского бюджета предоставлена субсидия тринадцати социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов на общую сумму 300,0 тысяч рублей.

На конец 2018 года общее количество жителей города, являющихся членами формирований по охране правопорядка, составило 24 человека. Народные дружинники помогают в охране общественного порядка в микрорайонах «Томна» и «Поликор». Народные дружинники выходят на патрулирование улиц, участвуют в обеспечении общественного порядка на городских праздниках. В 2018 году штабу народной дружины было предоставлено помещение для планирования своей деятельности и проведения обучения граждан, изъявивших желание принять участие в работе народных формирований по охране правопорядка.

С целью оказания социальной поддержки гражданам, оказывающим содействие в охране общественного порядка, продолжена практика личного страхования членов народной дружины. Народным дружинникам и членам объединения «Поликоровец» из городского бюджета компенсируются расходы за проезд на городском транспорте, выплачиваются поощрения в сумме 5 тысяч рублей за участие в охране общественного порядка (в 2018 году выплачено 25 тыс. рублей).

По целевым индикаторам некоторых направлений есть отклонения от плановых показателей в связи с кадровыми изменениями. В целях достижения показателей в полном объеме необходимо продолжить работу, совершенствуя каждое направление, в связи, с чем принята муниципальная программа городского округа Кинешма «Совершенствование местного самоуправления городского округа Кинешма»

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№**  **п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполнитель** | **Источник**  **финансирования** | **Объем финансирования в соответствии с программой (в редакции на 31 декабря отчетного года)** | **Фактические расходы** | **Пояснения причин отклонений** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Ед. изм.** | **План** | **Факт** | **Пояснения причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | **Муниципальная программа**  **«Совершенствование местного самоуправления городского округа Кинешма»** | Администрация городского округа Кинешма;  Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма;  Управление образования администрации городского округа Кинешма;  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма;  Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма;  Администрация городского округа Кинешма:  Муниципальное учреждение города Кинешмы "Управление капитального строительства"  Финансовое управление администрации городского округа Кинешма; Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма. | **Всего:** | **62516,2** | **59770,8** |  | Количество муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование и прошедших профессиональную переподготовку | чел. | 25 | 4 | Кадровые изменения |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 62516,2 | 59770,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 61016,9 | 58272,8 |
| Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию в соответствии с действующим законодательством | чел. | 30 | 11 | Кадровые изменения |
| -областной бюджет | 1499,3 | 1498,0 |
| Проведение мероприятий антикоррупционной направленности (совещания, семинары) | шт. | 2 | 3 |  |
| Количество проведенных заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | шт. | 29 | 31 |  |
| Количество рассмотренных дел  комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, всего | шт. | 424 | 431 | Рассмотрение дел за декабрь 2017 г. в текущем году |
| Доля соответствия актов выполненных работ строительным нормам и расценкам | % | 100 | 100 |  |
| Количество работников администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа, прошедших диспансеризацию | Чел. | 137 | 111 | Кадровые изменения |
| Количество рабочих мест работников администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа, по которым проведена специальная оценка труда | Ед. | 168 | 0 | Специальная оценка условий труда проведена в 2015-2016 году на все рабочие места сроком на 5 лет |
| Количество социально ориентированных  некоммерческих организаций | Ед. | 18 | 13 | Отсутствие заявок |
| Количество территориальных общественных самоуправлений | ед. | 15 | 15 |
| Количество членов общественных объединений правоохранительной направленности, народных дружин | ед. | 25 | 24 |
| 1 | Подпрограмма "Обеспечение деятельности главы администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма;  Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации  городского округа Кинешма;  Управление образования администрации городского округа Кинешма;  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма;  Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма. | Всего: | 55133,7 | 52554,7 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе* | 55133,7 | 52554,7 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 53634,4 | 51056,7 |
| -областной бюджет | 1499,3 | 1498,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма" | Всего: | 53634,4 | 51056,7 | Отклонение составило 2577,7 т. руб.,в т.ч. за счет:  неисполнения обязательств по муниципальным контрактам на закупку товаров, работ, услуг со стороны подрядчиков, исполнителей, поставщиков (ведется претензионная работа 1364,0 т.руб.), экономия бюджетных ассигнований -871,6 т.руб., поступления актов выполненных работ от поставщиков коммунальных услуг об исполнении обязательств по договорам, контрактам за декабрь 2018 г. поступают в следующем финансовом году-342,1 т.руб. |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 53634,4 | 51056,7 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 53634,4 | 51056,7 |
| 1.1.1 | Мероприятие  "Обеспечение деятельности главы городского округа Кинешма" | Администрация городского округа Кинешма | Всего: | 1377,6 | 1377,6 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 1377,6 | 1377,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1377,6 | 1377,6 |
| 1.1.2 | Мероприятие "Обеспечение деятельности администрации городского округа Кинешма" | Всего: | 33663,7 | 31140,2 | Отклонение составило 2523,5 т. руб.,в т.ч. за счет:  неисполнения обязательств по муниципальным контрактам на закупку товаров, работ, услуг со стороны подрядчиков, исполнителей, поставщиков (ведется претензионная работа 1364,0 т.руб.), актов выполненных работ от поставщиков коммунальных услуг об исполнении обязательств по договорам, контрактам за декабрь 2018 г. поступают в следующем финансовом году-342,1 т.руб.  Экономия бюджетных ассигнований составила -817,4т.руб. | Количество муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование и прошедших профессиональную переподготовку. | чел. | 21 | 4 | Кадровые изменения |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 33663,7 | 31140,2 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 33663,7 | 31140,2 |
| Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию в соответствии с действующим законодательством | чел. | 18 | 10 | Кадровые изменения |
| Проведение мероприятий антикоррупционной направленности (совещания, семинары) | шт. | 2 | 3 |  |
| 1.1.3 | Мероприятие «Обеспечение деятельности Комитета по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего: | 3333,1 | 3308,9 | Мероприятие выполнено.  Экономия бюджетных ассигнований  24,2 тыс. руб. | Количество муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование и прошедших профессиональную переподготовку. | чел. | 1 | 0 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 3333,1 | 3308,9 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 3333,1 | 3308,9 |
| Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию в соответствии с действующим законодательством | чел. | 3 | 1 | Кадровые изменения |
| 1.1.4 | Мероприятие «Обеспечение деятельности Управления образования администрации городского округа Кинешма» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего: | 5383,9 | 5378,2 | Мероприятие выполнено.  Экономия бюджетных ассигнований  5,7 тыс. руб. | Количество  муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование и прошедших профессиональную переподготовку. | чел. | 0 | 0 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 5383,9 | 5378,2 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 5383,9 | 5378,2 |
| Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию в соответствии с действующим законодательством | чел. | 0 | 0 |
| 1.1.5 | Мероприятие «Обеспечение деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего: | 5092,0 | 5075,8 | Мероприятие выполнено.  Экономия бюджетных ассигнований  16,2 тыс. руб. | Количество муниципальных  служащих, получивших дополнительное профессиональное образование и прошедших профессиональную переподготовки. | чел. | 2 | 0 | Отсутствие финансового обеспечения |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 5092,0 | 5075,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 5092,0 | 5075,8 |
| Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию в соответствии с действующим законодательством | чел. | 8 | 0 | Кадровые изменения |
| 1.1.6 | Мероприятие «Обеспечение деятельности Комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего: | 2845,4 | 2837,3 | Мероприятие выполнено.  Экономия бюджетных ассигнований  8,1 тыс. руб. | Количество муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование и прошедших профессиональную переподготовку | чел. | 1 | 0 | Отсутствие финансового обеспечения |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 2845,4 | 2837,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2845,4 | 2837,3 |
| Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию в соответствии с действующим законодательством | чел. | 1 | 0 | Кадровые изменения |
| 1.1.7 | Мероприятие «Обеспечение деятельности Комитета по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего: | 1938,7 | 1938,7 |  | Количество муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование и прошедших профессиональную переподготовку. | чел. | 0 | 0 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 1938,7 | 1938,7 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1938,7 | 1938,7 |
| Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию в соответствии с действующим законодательством | чел. | 0 | 0 |
| 1.2 | Основное мероприятие  «Создание условий для решения вопросов местного значения, иных отдельных государственных полномочий» | Администрация  городского округа Кинешма;  Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | Всего: | 1499,3 | 1498,0 | Мероприятие выполнено.  Экономия бюджетных ассигнований  1,3 тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 1499,3 | 1498,0 |
| -областной бюджет | 1499,3 | 1498,0 |
| 1.2.1 | Мероприятие «Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере административных правонарушений» | Администрация  городского округа Кинешма | Всего: | 33,6 | 33,6 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 33,6 | 33,6 |
| - областной бюджет | 33,6 | 33,6 |
| 1.2.2 | Мероприятие «Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | Всего: | 1465,7 | 1464,5 | Мероприятие выполнено.  Экономия бюджетных ассигнований  1,3 тыс. руб. | Количество проведенных заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | шт. | 29 | 31 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 1465,7 | 1464,5 |
| -областной бюджет | 1465,7 | 1464,5 | Количество рассмотренных дел комиссией по делам  несовершеннолетних и защите их прав, всего: | шт. | 424 | 431 |
| 2 | Подпрограмма "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений строительства городского округа Кинешма | Муниципальное учреждение города Кинешмы "Управление капитального строительства"; Муниципальное казенное учреждение городского округа Кинешма "Городское управление строительства" | Всего: | 6486,8 | 6320,4 | Оплата по договорам производится по факту выполненных работ, оказанных услуг. | Доля соответствия актов выполненных работ строительным нормам и расценкам | % | 100 | 100 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 6486,8 | 6320,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 6486,8 | 6320,4 |
| 2.1 | Основное мероприятие "Обеспечение полномочий городского округа Кинешма в сфере строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов капитального строительства» | Всего: | 6486,8 | 6320,4 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 6486,8 | 6320,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 6486,8 | 6320,4 |
| 2.1.1 | Мероприятие «Обеспечение и деятельности муниципальных учреждений строительства городского округа Кинешма» | Муниципальное учреждение города Кинешмы "Управление капитального строительства"Муниципальное казенное учреждение городского округа Кинешма "Городское управление строительства" | Всего: | 6486,8 | 6320,4 | Мероприятие выполнено. Оплата по договорам производится по факту выполненных работ, оказанных услуг в сумме 166,4 тыс. руб.. | Доля соответствия актов выполненных работ строительным нормам и расценкам | % | 100 | 100 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 6486,8 | 6320,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 6486,8 | 6320,4 |
| 3 | Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органах администрации городского округа Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма;  Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма;  Управление образования администрации городского округа Кинешма;  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма;  Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма;  Финансовое управление администрации городского округа Кинешма; Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма | Всего: | 333,1 | 333,1 |  | Количество работников администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа, прошедших диспансеризацию | Чел | 137 | 111 | Кадровые изменения |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 333,1 | 333,1 |
| Количество рабочих мест работников администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа, по которым проведена специальная оценка труда | Ед. | 0 | 0 |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 333,1 | 333,1 |
| 3.1 | Основное мероприятие  «Улучшение условий труда муниципальных служащих» | Всего: | 333,1 | 333,1 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 333,1 | 333,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 333,1 | 333,1 |
| 3.1.1 | Мероприятие «Проведение диспансеризации работников администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма» | Всего: | 333,1 | 333,1 |  | «Количество работников администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа, прошедших диспансеризацию» | Чел. | 137 | 111 | Кадровые изменения |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 333,1 | 333,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 333,1 | 333,1 |
| 3.1.1.1 |  | Администрация городского округа Кинешма | Всего: | 160,5 | 160,5 |  | Количество работников администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа, прошедших диспансеризацию | чел. |  | 55 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 160,5 | 160,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 160,5 | 160,5 |
| 3.1.1.2 |  | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего: | 19,2 | 19,2 | . | Количество работников администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа, прошедших диспансеризацию | чел. |  | 7 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 19,2 | 19,2 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 19,2 | 19,2 |
| 3.1.1.3 |  | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего: | 33,4 | 33,4 |  | Количество работников администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа, прошедших диспансеризацию | чел. |  | 11 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 33,4 | 33,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 33,4 | 33,4 |
| 3.1.1.4 |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего: | 26,6 | 26,6 |  | Количество работников администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа, прошедших диспансеризацию | чел. |  | 9 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 26,6 | 26,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 26,6 | 26,6 |
| 3.1.1.5 |  | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего: | 14,0 | 14,0 |  | Количество работников администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа, прошедших диспансеризацию | чел. |  | 5 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 14,0 | 14,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 14,0 | 14,0 |
| 3.1.1.6 |  | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего: | 0,0 | 0,0 |  | Количество работников администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа, прошедших диспансеризацию | чел. |  | 0 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1.7 |  | Финансовое управление администрации городского округа Кинешма | Всего: | 36,2 | 36,2 |  | Количество работников администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа, прошедших диспансеризацию | чел. |  | 11 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 36,2 | 36,2 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 36,2 | 36,2 |
| 3.1.1.8 |  | Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма | Всего: | 43,2 | 43,2 |  | Количество работников администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа, прошедших диспансеризацию | чел. |  | 13 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 43,2 | 43,2 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 43,2 | 43,2 |
| 3.1.2 | Мероприятие «Проведение специальной оценки условий труда работников администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма;  Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма;  Управление образования администрации городского округа Кинешма;  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма;  Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма;  Финансовое управление администрации городского округа Кинешма; Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма. | Всего: | 0,0 | 0,0 |  | Количество рабочих мест работников администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа, по которым проведена специальная оценка труда | Ед. | 0 | 0 | Специальная оценка условий труда проведена в 2015-2016 году на все рабочие места сроком на 5 лет |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Подпрограмма "Развитие институтов гражданского общества" | Администрация городского округа Кинешма  Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего: | 562,6 | 562,6 |  | Количество социально ориентированных  некоммерческих организаций | Ед. | 18 | 13 | Отсутствие заявок |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 562,6 | 562,6 |
| Количество территориальных общественных самоуправлений | ед. | 15 | 15 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 562,6 | 562,6 | Количество членов общественных объединений правоохранительной направленности, народных дружин | ед. | 25 | 24 |
| 4.1 | Основное мероприятие "Предоставление мер поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям " | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего: | 300,0 | 300,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 300,0 | 300,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 300,0 | 300,0 |
| 4.1.1 | Мероприятие "Субсидирование социально-ориентированных некоммерческих организаций" | Всего: | 300,0 | 300,0 |  | Количество социально ориентированных  некоммерческих организаций | Ед. | 18 | 13 | Отсутствие заявок |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 300,0 | 300,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 300,0 | 300,0 |
| 4.2 | Основное мероприятие «Предоставление мер поддержки территориальным общественным самоуправлениям» | Администрация городского округа Кинешма | Всего: | 232,0 | 232,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 232,0 | 232,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 232,0 | 232,0 |
| 4.2.1 | Мероприятие "Оказание финансовой поддержки территориальным общественным самоуправлениям" | Всего: | 232,0 | 232,0 | Количество территориальных общественных самоуправлений | ед. | 15 | 15 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 232,0 | 232,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 232,0 | 232,0 |
| 4.3 | Основное мероприятие "Оказание мер поддержки гражданам, участвующим в охране общественного порядка" | Всего: | 30,6 | 30,6 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 30,6 | 30,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 30,6 | 30,6 |
| 4.3.1 | Мероприятие "Оказание поддержки гражданам, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин" | Всего: | 30,6 | 30,6 | Количество членов общественных объединений правоохранительной направленности, народных дружин | ед. | 25 | 24 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 30,6 | 30,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 30,6 | 30,6 |

1. Муниципальная программа

**«Обеспечение качественным жильем, услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Кинешма»**

(далее-Программа)

**Администратор Программы:** управление жилищно - коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма.

**Исполнитель Программы:** управление жилищно - коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма; администрация городского округа Кинешма: муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства».

**Цель Программы:** создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, реформирование жилищно-коммунального хозяйства, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом и осуществление информационно-разъяснительной деятельности, улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа Кинешма.

В рамках данной Программы реализовывались три подпрограммы.

В 2018 году в бюджете городского округа Кинешма на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 11561 тыс. рублей, фактические расходы составили 9 421,1 тыс. рублей, что составляет 81,5% от общего объема финансирования мероприятий Программы, в том числе в разрезе подпрограмм:

- подпрограмма «Жилище» в сумме 7167,8 тыс. рублей (78,3%);

- подпрограмма «Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования» в сумме 1160 тыс. рублей (88%)

- подпрограмма «Развитие инженерных инфраструктур» в сумме 1093,2 тыс. рублей (100%);

Запланированные в 2018 году программные мероприятия выполнены, недоосвоение средств в размере 2139,9 тыс. рублей сложилось по следующим причинам:

Подпрограмма «Жилище»:

- в сумме 1906,4 тыс. рублей по мероприятию «Муниципальная поддержка капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», оплата за 4 квартал 2018 года будет произведена в 2019 году;

- в сумме 5,7 тыс. рублей по мероприятию «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда», экономия ассигнований;

- в сумме 34,8 тыс. рублей по мероприятию «Оплата коммунальных услуг, содержание, текущий ремонт жилых помещений, относящихся к свободному жилищному фонду», в связи с отсутствием выставленных счетов на возмещение оплаты коммунальных услуг (экономия ассигнований);

- в сумме 35,5 тыс. рублей по мероприятию «Замена и установка индивидуальных приборов учета (электроэнергии, холодного и горячего водоснабжения, газоснабжения) в муниципальных жилых помещениях», отсутствие поступлений заявок от жителей (экономия ассигнований);

Подпрограмма «Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования»:

- в сумме 157,5 тыс. рублей, в связи с уточнением списка участников, изменений параметров условия для получения субсидии на приобретение жилья (экономия ассигнований).

В 2018 году в рамках реализации Программы на территории городского округа Кинешма проведены следующие мероприятия:

В результате реализации мероприятий подпрограммы «Жилище».

По состоянию на 01.01.2019 площадь муниципального жилого фонда составила 86,2 тыс. кв.м. по сравнению с 136,7 тыс. кв.м. на 01.01.2018 года. Изменение площади муниципального жилищного фонда, связано с изменением параметров муниципального жилищного фонда (приватизацией и выморочкой, а так же приобретение квартир для детей-сирот и молодых специалистов).

В 2018 году на территории города введено в эксплуатацию 5216,9 кв.м жилищного строительства, в том числе за счет индивидуального жилищного строительства;

В настоящее время на территории муниципального образования «Городской округ Кинешма» числится 27 многоквартирных дома, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, общая площадь которых составляет 7905,4 кв.м., в том числе жилая 4259,58 кв.м.

Ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, аварийное жилье не только не обеспечивает комфортного проживания граждан, но и создает угрозу для жизни и здоровья проживающих в нем людей.

Владельцы аварийного жилья не могут в полной мере реализовать свои права на управление жилищным фондом, предусмотренные действующим законодательством, получать полный набор жилищно-коммунальных услуг надлежащего качества.

Исполнения мероприятий подпрограммы позволило улучшить условия проживания граждан, улучшить внешний эстетичный вид жилых зданий, увеличить надежность функционирования систем инженерно-технического обеспечения (путем установки общедомовых в количестве 1 шт. и индивидуальных приборов учета в количестве 36 шт., что снизило потери ресурсов внутри дома, что обеспечивает надлежащее качество коммунальных услуг.

Достижение результатов реализации муниципальной Программы произошло путем реализации на территории муниципального образования «Городской округ Кинешма» мероприятий, предусмотренных региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ивановской области, утвержденной Постановлением Правительства Ивановской области от 30.04.2014 № 164-п.

Улучшены условия проживания граждан, обеспечена сохранность жилищного фонда, повысилась эффективность эксплуатации зданий в 2018 году в 136 многоквартирных домах.

В результате реализации мероприятий подпрограммы «Развитие инженерных инфраструктур.

Произведена работа по устройству сетей водоснабжения в границах городского округа Кинешма, согласно реестра наказов избирателей депутатам городской Думы городского округа Кинешма на 2018 год. Протяженность линии водоснабжения увеличена на 5,2км .

В результате реализаций мероприятий подпрограммы «Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования».

Выдано 2 сертификата на приобретение жилья в 2018 году участникам программы.

Эффект от реализации данной программы имеет прежде всего социальную направленность.

Реализация данной программы позволит улучшить к 2021 году:

- условия проживания граждан, обеспечить сохранность жилищного фонда, повысить эффективность эксплуатации зданий более чем в 100 многоквартирных домах;

- жилищные условия с помощью мер государственной поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования 18 семьям.

В целях дальнейшего исполнения мероприятий, направленных на улучшение проживания граждан в городском округе Кинешма принята муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем, услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Кинешма» на 2019- 2021 годы.

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№ п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполнитель** | **Источник финансирования** | **Объем ресурсного обеспечения, утвержденный Программой(в редакции на 31 декабря отчетного года) (тыс. руб.)** | | **Фактические расходы** | **Отклонение** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Единица измерения показателя** | **План** | **Факт** | **Отклонение** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | **Муниципальная программа**  **«Обеспечение качественным жильем, услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Кинешма»** | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского Кинешма,  МКУ «Городское управление строительства» | **Всего** | **11561,0** | | **9421,1** |  | Годовой ввод жилья в эксплуатацию | тыс.  кв.м. | 5,9 | 5,9 |  |
| бюджетные ассигнования всего,  в том числе: | 11561,0 | | 9421,1 |
| Количество домов, признанных в установленном порядке аварийными | единиц | 27 | 27 |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 10369,2 | | 8371,9 |
| Общая площадь  домов, признанных в установленном порядке аварийными | тыс.  кв.м | 7905,4 | 7905,4 |  |
| - областной бюджет | 1191,8 | | 1049,2 |
| Общая площадь жилищного фонда | тыс.  кв.м | 2014,1 | 2014,1 |  |
| Общая площадь муниципального жилищного фонда | тыс.  кв.м | 86,2 | 86,2 |  |
| Количество квартир,  находящихся в муниципальной собственности городского округа Кинешма | единиц | 2044 | 2044 |  |
| 1 | Подпрограмма «Жилище» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского Кинешма,  МКУ « ГУС» | Всего | 9150,2 | | 7167,8 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 9150,2 | | 7167,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 9150,2 | | 7167,8 |
| 1.1 | Основное мероприятие: «Создание безопасности и благоприятных условий проживания граждан, организационное и  финансовое обеспечение проведение капитального ремонта общего имущества  в многоквартирных домах и улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирных домах, снижение социальной напряженности среди населения по оплате коммунальных услуг» | Всего | | 9150,2 | 7167,8 |  | Общая площадь муниципального жилищного фонда | тыс.кв.м. | 86,2 | 86,2 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | | 9150,2 | 7167,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 9150,2 | 7167,8 |
| 1.1.1. | Мероприятие «Услуги по технической инвентаризации зданий муниципального жилищного фонда городского округа Кинешма» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского Кинешма | Всего | | 0,0 | 0,0 | . | Общая площадь муниципального жилищного фонда | тыс.кв.м | 86,2 | 86,2 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Мероприятие «Установка общедомовых приборов учета, благоустройство придомовых территорий, газификация многоквартирных домов, капитальный ремонт многоквартирных домов в доле муниципального жилищного фонда» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского Кинешма | Всего | | 56,3 | 56,3 |  | Кол-во домов,  в которых установлены  общедомовые приборы учета общего имущества в многоквартирном доме | единиц | 7 | 7 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | | 56,3 | 56,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 56,3 | 56,3 |
| 1.1.3. | Мероприятие : «Оказание услуг по изготовлению технических заключений о состоянии строительных конструкций многоквартирных домов» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского Кинешма | Всего | | 18,3 | 18,3 |  | Кол-во договоров,  заключенных на проведение технической инвентаризации муниципального жилищного фонда | единиц | 2 | 2 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | | 18,3 | 18,3 |
| -бюджет городского округа Кинешма | | 18,3 | 18,3 |
| 1.1.4 | Мероприятие  «Муниципальная поддержка капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского Кинешма | Всего | | 6220,1 | 4313,7 | Отклонение  - 1906,4 т.р.  Произведена оплата региональному оператору взносов на капитальный ремонт общедомового имущества МКД за 1,2,3 кв. 2018 года. Мероприятие выполнено, не принят к учету 4кв.2018г. | Общая жилищного фонда | тыс.кв.м | 2014,1 | 2014,1 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в том числе: | | 6220,1 | 4313,7 |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 6220,1 | 4313,7 |
| 1.1.5 | Мероприятие  «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» | МКУ «Городское управление строительства» | Всего | | 400,0 | 394,3 | Отклонение -5,7т.р.  Экономия бюджетных ассигнований,  в связи с уменьшением фактической сметной стоимости работ | Общая площадь муниципального жилищного фонда | тыс.кв.м | 86,2 | 86,2 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в том числе: | | 400,0 | 394,3 |  |  |  |  |
| бюджет городского округа Кинешма | | 400,0 | 394,3 |
| Мероприятие: «Оплата коммунальных услуг, содержание, текущий ремонт жилых помещений, относящихся к свободному жилищному фонду | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского Кинешма | Всего | | 496,6 | 461,8 | Мероприятие выполнено  -34,8 т. руб., отсутствие счетов, экономия ассигнований | Кол-во квартир, относящихся к свободному жилищному фонду, по которым производится оплата за коммунальные услуги | единиц | 50 | 50 |  |
| 1.1.6 | -бюджетные ассигнования всего, в том числе: | | 496,6 | 461,8 |
| -бюджет городского округа Кинешма | | 496,6 | 461,8 |
| 1.1.7 | Мероприятие «Замена и установка индивидуальных приборов учета (электроэнергии,  холодного и горячего водоснабжения,  газоснабжения) в муниципальных жилых помещениях» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского Кинешма | всего | | 60,7 | 25,2 | Отклонение  -35,5т.руб.,  Отсутствие заявок на данный вид работ, экономия ассигнований | Кол-во квартир, находящихся в муниципальной собственности  городского округа Кинешма | единиц | 2044 | 2044 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в том числе: | | 60,7 | 25,2 |
| -бюджет городского округа Кинешма | | 60,7 | 25,2 |
| 1.1.8 | Мероприятие «Субсидии организациям, осуществляющим управление муниципальными общежитиями» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского Кинешма | всего | | 1888,2 | 1888,2 |  | Кол-во организаций, осуществляющих управление муниципальными общежитиями и получающих субсидию | единиц | 1 | 1 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в том числе: | | 1888,2 | 1888,2 |
| -бюджет городского округа Кинешма | | 1888,2 | 1888,2 |
| 1.1.9 | Мероприятие «Субсидии на капитальный ремонт многоквартирных домов» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского Кинешма | всего | | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | | 0,0 | 0,0 |
| -бюджет городского округа Кинешма | | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.10 | Мероприятие «Проведение экспертизы об установлении размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма жилых и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа  Кинешма | Всего | | 10,0 | 10,0 |  | Кол-во проведенных экспертиз | единиц | 1 | 1 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | | 10,0 | 10,0 |
| -бюджет городского округа Кинешма | | 10,0 | 10,0 |
| 2 | Подпрограмма «Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | всего | | 1317,6 | 1160,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | | 1317,6 | 1160,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 125,8 | 110,8 |
| - областной бюджет | | 1191,8 | 1049,2 |
| 2.1. | Основное мероприятие: «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа Кинешма» | Всего | | 1317,6 | 1160,0 | -157,6 экономия ассигновани, отклонение фактической стоимости жилья  от плановой | Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью мер государственной поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования (за год) | семей | 2 | 2 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | | 1317,6 | 1160,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 125,8 | 110,8 |
| - областной бюджет | | 1191,8 | 1049,2 |
| Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств | % | 1 | 1 |  |
| Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв.м. и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек) | лет | 4,0 | 4,0 |  |
| 2.1.1. | Мероприятие: «Предоставление субсидий гражданам на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита на погашение основной суммы долга и на уплату  процентов по ипотечному жилищномк кредиту, в том числе рефинансированному» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего | | 1317,6 | 1160,0 | -157,6 экономия ассигнований, отклонение фактической стоимости жилья  от плановой |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | | 1317,6 | 1160,0 |
| - областной бюджет | | 1191,8 | 1049,2 |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 125,8 | 110,8 |
| 3 | Подпрограмма «Развитие инженерных инфраструктур» | МКУ «Городское управление строительства» | Всего | | 1093,2 | 1093,2 |  | Протяженность линии водоснабжения | км | 2,6 | 2,6 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | | 1093,2 | 1093,2 |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 1093,2 | 1093,2 |
| 3.1. | Основное мероприятие «Снабжение жителей питьевой водой» | Всего | | 1093,2 | 1093,2 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | | 1093,2 | 1093,2 |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 1093,2 | 1093,2 |
| 3.1.1 | Мероприятие «Устройство сетей водоснабжения в границах городского округа Кинешма согласно реестра наказов избирателей депутатам городской Думы городского округа Кинешма на 2018 год» | МКУ «Городское управление строительства» | Всего | | 1093,2 | 1093,2 |  | Протяженность линии водоснабжения | км | 2,6 | 2,6 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в том числе: | | 1093,2 | 1093,2 |  |  |  |  |  |  |
| -бюджет городского округа Кинешма | | 1093,2 | 1093,2 |  |  |  |  |  |  |

1. Муниципальная программа

**«Повышение эффективности реализации**

**молодежной политики и организация общегородских**

**мероприятий в городском округе Кинешма»**

(далее-Программа),

**Администратор Программы:** комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма

**Исполнители Программы:** комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма

**Цель Программы:** создание условий для успешной социализации и самореализации молодежи в социальные, общественно – политические социокультурные отношения с целью увеличения их вклада в социально – экономическое развитие городского округа Кинешма.

В рамках данной Программы реализовывались четыре подпрограммы.

В 2018 году в бюджете городского округа Кинешма на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 7264,6 тыс. рублей, фактические расходы составили 7264,5 тыс. рублей, что составляет 100% от запланированного объема финансирования, в том числе в разрезе подпрограмм:

- подпрограмма «Молодежь города Кинешма» в сумме 244,9 тыс. рублей (100 %);

- подпрограмма «Психолого – педагогическая и социальная помощь подросткам и молодежи городского округа Кинешма» в сумме 2308,5 тыс. руб. (100%);

- подпрограмма «Сохранение, развитие и улучшение качества отдыха и оздоровление детей» в сумме 3711,1 тыс. рублей (100%);

- подпрограмма «Укрепление материально- технической базы муниципального учреждения городского округа Кинешма «Детская база отдыха «Радуга» в сумме 1000,0 тыс. рублей (100%)

Запланированные на 2018 год программные мероприятия выполнены.

Ожидаемые результаты реализации Программы достигнуты:

1. Увеличено количество молодежи, вовлеченной в процессы социально-экономического, общественно-политического и социально-культурного развития города, путем совершенствования работы с молодежью, повышения качества мероприятий для детей и молодежи.
2. Формирование здорового образа жизни молодежи, что поспособствовало улучшению здоровья, поднятию жизненного уровня, отвлечению от жизненных трудностей и конфликтов, преодолению стрессовых ситуаций, всестороннему развитию детей и молодежи, профилактике правонарушений среди молодежи.
3. Осуществлялась методическая и материальная поддержка талантливой и одаренной молодежи, развитие творческого потенциала молодежи, координация деятельности детских и молодежных организаций, помощь в реализации социально значимых молодежных проектов.
4. Увеличено количество детей и молодежи, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления.

Описание ключевых результатов реализации Программы и каждой из подпрограмм, достигнутых в 2018 отчетном году.

Реализация Программы направлена на создание условий для успешной социализации и самореализации молодежи в социальные, общественно-политические и социокультурные отношения с целью увеличения их вклада в социально-экономическое развитие городского округа Кинешма.

Подпрограмма «Молодежь города Кинешмы»

Результат реализации подпрограммы - улучшение положения молодежи в обществе за счет самостоятельного и ответственного самоопределения, повышения деловой, предпринимательской, творческой активности, формирование здорового образа жизни, повышение социальной активности, физического и духовного воспитания молодежи.

В отчетном году было организовано и проведено 41 самостоятельное городское молодежное мероприятие различной направленности и 196 мероприятий, организованных и проведенных совместно с социальными партнерами. В мероприятиях приняло участие 14601 чел. (2017г.- – 11500 чел.).

Учитывая тенденции социально-экономического и общественно-политического развития городского округа Кинешма, в целях повышения эффективности и совершенствования реализации молодежной политики, наиболее приоритетными стали следующие направления:

1. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи.

В рамках мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию были проведены:

- интерактивные площадки, посвященные Дню Защитника Отечества;

* мероприятия, посвященные 72-й годовщине Победы ВОВ;
* гражданская панихида на городских кладбищах «Сокольники», «Затенки»;
* смотр-конкурс музеев боевой, воинской и трудовой славы;
* автопробег «Спасибо деду за Победу!»;
* городская военно-спортивная игра «Зарница» среди учреждений профессионального образования;
* мероприятия, посвященные Дню независимости России;
* мероприятия, посвященные Дню Российского флага;
* мероприятие, посвященное «Дню призывника»;
* историческая квест «Калейдоскоп времени»;
* праздничные мероприятия, посвященный Дню военно-морского флота России;
* турнир по лазертагу, посвященный Дню защитника Отечества;
* митинг у обелиска «Всем сражавшимся за Отечество»
* митинг, посвященный Дню ввода советских войск в Афганистан;
* митинг, посвященный Дню вывода советских войск из Афганистана.

Так же в отчетном году мероприятия, имеющие военно-патриотическую направленность, были проведены совместно с социальными партнерами, ветеранскими организациями, военным комиссариатом:

- поздравление ветеранов с юбилейными датами;

- тематические мероприятия, посвященные дню узников концлагерей;

- проведение встреч с ветеранами ВОВ и тружениками тыла;

- участие в проведение встреч и мероприятий, посвященных Дню снятия блокады с Ленинграда;

- проведение координационных советов по патриотическому воспитанию молодежи.

В 2018 году прошли акции: «Георгиевская ленточка», «Письмо победы», «Я помню, я горжусь!», «Бессмертный полк», «Память павших», «Солдатская каша», «Свеча памяти», «День Неизвестного солдата», «День Героев Отечества».

2.Стимулирование социальной активности молодежи, поддержка талантливой молодежи, развитие содержательных форм досуга молодежи, популяризация туризма и спорта, профилактика асоциальных явлений.

В целях стимулирования социальной активности молодежи, поддержки талантливой молодежи, профилактики асоциальных явлений в 2018 году проведены:

* фестиваль самодеятельного творчества «Студенческая весна»;
* молодежное шоу «Битва за Титул»;
* шоу-конкурс «Мистер Икс»;
* конкурс «Мама, мамочка, мамуля»;
* мероприятие, посвященное Дню матери, с вручением премии общественного признания «Талант материнства»;
* мероприятия в рамках Дня молодежи;
* мероприятие, посвященное празднованию «Волжского бульвара»;
* благотворительный марафон «Бегущая невеста;
* конкурс профессионального мастерства молодых специалистов «К вершинам мастерства»;
* I открытый кубок городского округа Кинешма интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» «Волжская сторона»;
* дружеская спартакиада волонтерских отрядов г. Кинешема и г. Заволжска «Два берега одной реки»;
* слет трудовых отрядов г.о. Кинешма;
* экологическая акция «Зеленый рейд»
* благотворительная акция «Поможем собрать детей в школу»;
* городской этап фитнесс-фестиваля «Движение – жизнь!»;
* премия для одаренной молодежи «РОЗА ВЕТРОВ», лауреатами которой стали 37 человек.

3. Развитие сети молодежных и детских общественных объединений. Волонтерское движение.

В 2018 году объединившиеся активные, неравнодушные, инициативные молодые люди, входящие в состав городского Волонтерского корпуса, которые являются членами Всероссийского волонтерского корпуса, вели активную работу.

Городской волонтерский корпус насчитывает 25 волонтерских отряда, общей численностью 1054 участников, основными направлениями деятельности которого являются:

- поисковая работа;

*-*благоустройство памятных мест и воинских захоронений: (волонтеры осуществляли опеку над 22 обелисками и памятниками, 2-мя воинскими захоронениями, а так же дубовой рощей, посаженной в честь 212-го Кинешемского Томашувского стрелкового полка);

- помощь ветеранам: В течении года добровольцы волонтёрского корпуса были закреплены за ветеранами и выполняли для них функцию социального внука, помогая в решении различных житейских проблем;

- проведение благотворительных акций в рамках мероприятий города и самостоятельно.

В декабре 2018 года прошел форум продвижения молодежных инициатив «Продвижение», в котором приняло участие более 200 человек.

4. Вовлечение молодежи в здоровый образ жизни, популяризация культуры безопасности в молодежной среде

Направления мероприятий – профилактические акции, организованные и проводимые совместно с социальными партнерами и волонтерами, по борьбе с алкоголизмом, табакокурением, наркоманией, выставки, конкурсы по формированию ЗОЖ, проведение массовых забегов, организация Дней здоровья.

Количество совместно проведённых мероприятий составляет:

- по направлению «Здоровый образ жизни и спорт» - 212 мероприятий

( приняли участие порядка 22300 человек);

- по направлению «Профилактика ВИЧ/СПИДА» - 35 мероприятий (приняли участие порядка 5000 человек);

- по направлению «Пропаганда безопасности дорожного движения» *-* 16 мероприятий(приняли участие порядка 3000 человек).

В течение года при поддержке Комитета представители молодежи города приняли участие в:

- муниципальном этапе конкурса-фестиваля художественного творчества «Славим Россию»;

- областном фестивале исполнителей патриотической песни «Славим Россию!» (20 человек);

- всероссийской общественной акции «Георгиевская ленточка» (1000 человек);

- всероссийской акции «Бессмертный полк» (4500 человек);

- всероссийской акции «Памяти павших» (100 человек);

- региональном фестивале-конкурсе клубов молодых семей «Крепкая семья» (15 человек);

- региональном образовательном форуме талантливой молодежи (25 человек);

Вовлечение молодежи в работу средств массовой информации (молодежные

медиа). На территории городского округа Кинешма на конец отчетного периода насчитывается семь молодежных СМИ, которые вовлечены в жизнь города, участвуют в освещении городских и молодежных мероприятий, занимаются подготовкой сюжетов о жизни молодежи и города, транслируют рубрики и публикации для молодежной среды:

- информационно-обучающая группа «Gullmedia»;

- молодежная группа-киностудия «MRMEDIA»;

- информационно-развлекательный видеопортал «Город на Волге»;

- Радио мир «Кинешма» 103,9 FM;

- Медиа-студия «18-»;

- Студия МБОУ школа №8;

- Студия «КТТИ».

Подпрограмма «Психолого-педагогическая и социальная помощь подросткам и молодежи городского округа Кинешма»

Приоритетным направлением работы МУ «Преображение» является психолого-педагогическое сопровождение детского и взрослого населения города Кинешмы. Индивидуальными формами консультирования и групповыми видами работы охвачено 1800 человек в возрасте от 3 до 35 лет и старше. Обращаются с разными проблемами, связанными с кризисными периодами в жизни детей и взрослых. С проблемами детей дошкольного возраста обратилось 30% от общего числа обратившихся за индивидуальным психологическим консультированием, 40% - учащиеся школ, 20% - молодежь в возрасте от 18 до 35 лет и 10% - взрослое население старше 35 лет.

Учреждение работает над развитием межведомственного взаимодействия с различными структурами и учреждениями города по профилактике девиантного поведения несовершеннолетних, по развитию здорового образа жизни подростков и молодежи. МУ «Преображение» взаимодействует с учреждениями образования, культуры, наркодиспансера, УСЗН, УФСИН, ЗАГС, отделом по противостоянию наркотикам Кинешемской Епархии Русской Православной Церкви. По заданию КДН и ЗП участвует в ведении случаев неблагополучия в отношении семей и детей девиантного поведения; оказывает психологическую помощь условно-осужденным подросткам, находящимся под надзором уголовно-исполнительной инспекции, организует тематические занятия по развитию адаптивных навыков, необходимых молодежи для социализации и преодоления жизненных проблем.

Учреждение работает над психолого-педагогическим просвещением населения города. С этой целью создана «Академия молодой семьи», в рамках которой организованы 4 модуля:

1. «Мальчики + девочки = любовь» - совместно с ЗАГСом проводятся тематические занятия для старшеклассников города, с целью повышения культуры подростков вступления в брак и созданию семьи.
2. «Счастье вашей семьи» - совместно с УСЗН организуется работа с молодыми

семьями по микрорайонам города, с целью профилактики негативных детско-родительских отношений.

В 2018 году проводились психологические вечера «Вопрос психологу» в микрорайонах города для молодых родителей, проведено 9 «Вечеров» с охватом более 500 человек.

1. Клуб «Добро пожаловать» - работа с молодыми семьями, имеющими детей инвалидов, с целью психологической поддержки эмоциональных отношений матери и ребенка.
2. Организован клуб «Заботливый родитель» с целью – нормализации детско-родительских отношений и обучению навыкам общения с ребенком - дошкольником.

Групповыми формами работы в «Академии молодой семьи» ежегодно охвачено 470 человек, проводится 12 тематических занятий, но в этом году благодаря новой форме работы «Психологические вечера «Вопрос психологу» охват составит более 800 человек.

Используется новая форма работы с целью укрепления психологического здоровья подростков – с сентября проводится акции «Здравствуй, 5 класс», «Нет, не забудет никто, никогда школьные годы» - адаптивные занятия к обучению в новых условиях 5-классников и 10-классников.

Отвечая на запросы времени, освоили методику медиативной работы: проводим систематические семинары с руководителями школьных служб примирения. Разработали и провели акцию для педагогов города «Преодоление травматических последствий конфликтов».

С целью профилактики негативных детско-родительских отношений, профилактики девиантного поведения подростков и молодежи создан сайт «Общественной приемной по защите прав детей» в режиме «Онлайн» <http://voprospsihologu.blogspot.ru> ,сайт посетили более 25000 человек.

С целью психологической поддержки подростков и взрослого населения города в социальной сети «Вконтакте» создали страницу «Профессор Преображенский», 6 лет подряд по заданию КДН и ЗП организуем лагерь «Инсайт» для трудных подростков, опубликованы материалы на нашем сайте.

Ежегодно в летний период организуется лагерь для детей делинквентного (правонарушительного) поведения. Одним из положительных результатов работы лагеря дневного пребывания «Инсайт» является интегрированная и профессиональная работа всех служб города (учреждений культуры, спорта, медицины, общественных молодежных организаций, отдела по работе с молодежью Кинешемской Епархии) по профилактике рискованного поведения подростков, работает отряд «Онлайн-менеджеры», материалы опубликованы на сайте в рубрике «Трудовые отряды».

Подпрограмма «Сохранение, развитие и улучшение качества отдыха и оздоровление детей»

Главной задачей летней оздоровительной компании являлось сохранение и укрепление физического и психологического здоровья детей и подростков. Все 3 смены прошли под девизом «Мы – за здоровый образ жизни!». Разработана Комплексная программа оздоровительных и культурно-массовых мероприятий «Путешествие длиною в 21 день», и в рамках этой программы проходили общелагерные, межлагерные, областные мероприятия, направленные на здоровый образ жизни.

На базе МУ ДБО «Радуга» было проведено два областных межлагерные

мероприятия в рамках конкурса «Мы – за здоровый образ жизни!»:

1. «В гостях у Нептуна» - театрализованное представление, творческие отчеты коллективов лагерей (мероприятие проходило на лагерном пляже берегу р.Волга).

2. «В спектре смены»- цель мероприятия: обобщение опыта работы, обмен идеями, новинками и тем чем можно поделиться в тёплой и дружеской атмосфере нашего гостеприимного лагеря.

На протяжении трех смен в лагере работало более 12 кружков различных направлений.

Проводились спортивно-оздоровительные, развлекательные мероприятия, экскурсии, походы, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, сотрудниками МЧС и полиции.Каждую смену выездные спектакли давали Кинешемский драматический театр им. А.Н. Островского, Кинешемский ТЮЗ им. Раскатова, Ивановский драматический театр. Сотрудниками МЧС, ГИБДД для ребят проводились показательные выступления с привлечением специализированной техники.

Питание детей в лагере было пятиразовым, на основе 14 дневного меню, из расчета не менее 200 руб. на ребенка в день. Охват горячим питанием 100%.Натуральные нормы питания выдерживались, ежедневно проводилась витаминизация третьего блюда аскорбиновой кислотой.Медицинские работники осуществляли контроль за качеством питания и соблюдением санэпидрежима, за физическим воспитанием и закаливанием детей, соблюдением физических норм нагрузки при проведении спортивных соревнований и трудовой деятельности.

Оздоровительная работа и закаливание проводилась согласно плана. Ежедневно проводилась утренняя зарядка на воздухе, организовывались спортивные игры, соревнования, праздники здоровья.

Применялись доступные методы закаливания: воздушные, солнечные, водные процедуры. Проводились медицинские осмотры с антропометрией, динамометрией, функциональными пробами при поступлении и в конце срока пребывания. Оздоровительный эффект составил 95 %.

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы муниципального учреждения городского округа Кинешма «Детская база отдыха «Радуга».

Были проведены ремонтные работы на сумму 1000,0 тыс. руб.

Реализация Программы создала условия для успешной социализации и самореализации молодежи в социальные, общественно-политические и социокультурные отношения с целью увеличения их вклада в социально-экономическое развитие городского округа Кинешма.

Для продолжения работы, направленной на совершенствование каждого направления и увеличение числа молодежи, вовлеченной в процессы социально-экономического, общественно-политического и социально-культурного развития города, для повышения качества мероприятий для детей и молодежи, необходима новая муниципальная программа "Реализация социальной и молодежной политики в городском округе Кинешма".

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№ п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполнитель** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования в соответствии с программой (в редакции на 31 декабря отчетного года)\*** | **Фактические расходы** | **Пояснение причин отклонений** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Ед.**  **изм.** | **План** | **Факт** | **Пояснение причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | **Муниципальная программа «Повышение эффективности реализации моло-дежной политики и организация общегородских мероприятий в городском округе Кинешма»** | Администрация городского округа Кинешма (Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма.) | Всего | 7264,6 | 7264,5 |  | Количество мероприятий в рамках целевых направлений деятельности | шт. | 41 | 41 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 7264,6 | 7264,5 |
| Количество консультаций, тренингов, опросов | чел. | 1800 | 1800 |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 7264,6 | 7264,5 |
| Выраженный оздоровительный эффект из общего числа отдохнувших детей | % | 95 | 95 |  |
| 1 | Подпрограмма  «Молодежь города Кинешмы» | Администрация городского округа Кинешма (Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма.) | Всего | 245,0 | 244,9 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 245,0 | 244,9 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 245,0 | 244,9 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Реализация молодежной политики и организация общегородских мероприятий» | Всего | 245,0 | 244,9 | Мероприятие выполнено. Экономия составила 0,1 тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе:* | 245,0 | 244,9 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 245,0 | 244,9 |
| 1.1.1 | Мероприятие  «Организация работы с молодежью» | Всего | 245,0 | 244,9 | Число творческих и социально активных молодых людей, получивших премию и гранты главы администрации городского округа Кинешма | чел. | 44 | 44 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 245,0 | 244,9 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 245,0 | 244,9 |
| Количество мероприятий в рамках целевых направлений деятельности | шт. | 41 | 41 |  |
| Рост числа молодых людей, принимающих участие в акциях и мероприятиях | %  от молодежи | 31,0 | 31,0 |  |
| Ежегодный охват граждан в возрасте 14 - 30 лет социологическими опросами и мониторинговыми исследованиями | чел.  % от молодежи | 1740 8,0% | 1740  8,0% |
| 2 | Подпрограмма  «Психолого-педагогическая и социальная помощь подросткам и молодежи городского округа Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма (Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма.) | Всего | 2308,5 | 2308,5 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 2308,5 | 2308,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2308,5 | 2308,5 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Предоставление консультационных и методических услуг» | Всего | 2308,5 | 2308,5 | Мероприятия выполнены. |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 2308,5 | 2308,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2308,5 | 2308,5 |
| 2.1.1 | Мероприятие  «Психолого-педагогическая и социальная помощь подросткам и молодежи городского округа Кинешма» | Всего | 2308,5 | 2308,5 |  | Доля количества детей, получивших консультации, помощь, прошедших тренинги, опросы от общего числа детей школьного и дошкольного возраста | % | 15 | 15 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 2308,5 | 2308,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2308,5 | 2308,5 |
| Количество человек, прошедших индивидуальное консультирование, групповые формы психологической работы | чел | 1800 | 1800 |  |
| Количество профилактических мероприятий, направленных на предупреждение подросткового алкоголизма, наркозависимости и подростковой зависимости | ед. | 35 | 35 |  |
| 3 | Подпрограмма  «Сохранение, развитие и улучшение качества отдыха и оздоровление детей» | Администрация городского округа Кинешма (Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма.) | Всего | 3711,1 | 3711,1 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 3711,1 | 3711,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 3711,1 | 3711,1 |
| 3.1 | Основное мероприятие «Организация отдыха детей в каникулярное время» | Всего | 3711,1 | 3711,1 | Мероприятия выполнены |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 3711,1 | 3711,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 3711,1 | 3711,1 |
| 3.1.1 | Мероприятие  «Обеспечение деятельности МУ ДБО «Радуга»» | Всего | 3711,1 | 3711,1 | Доля детей г.о.Кинешма, отдохнувших в МУ ДБО «Радуга» от общего числа детей, отдохнувших в МУ ДБО «Радуга» | % | 50 | 50 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 3711,1 | 3711,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 3711,1 | 3711,1 |
| Выраженный оздоровительный эффект от общего числа отдохнувших детей | % | 95 | 95 |  |
| Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей (законных представителей) на качество услуги | шт. | 0 | 0 |  |
| 4 | Подпрограмма  «Укрепление материально-технической базы муниципального учреждения городского округа Кинешма «Детская база отдыха «Радуга» | Администрация городского округа Кинешма (Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма.) | Всего | 1000,0 | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 1000,0 | 1000,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1000,0 | 1000,0 |
| 4.1 | Основное мероприятие «Повышение качества отдыха детей в каникулярное время» | Всего | 1000,0 | 1000,0 | Мероприятия выполнены |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 1000,0 | 1000,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1000,0 | 1000,0 |
| 4.1.1 | Мероприятие  «Укрепление материально-технической базы МУ ДБО «Радуга»» | Всего | 1000,0 | 1000,0 | Процент площади помещений МУ ДБО «Радуга», в которых оказывается муниципальная услуга, требующих капитального ремонта, от общей площади помещений, в которых оказывается муниципальная услуга | % | 5,0 | 5,0 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 1000,0 | 1000,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1000,0 | 1000,0 |

15 Муниципальная программа

**«Поддержка населения городского округа Кинешма»**

(далее-Программа)

**Администратор Программы:** администрация городского округа Кинешма.

**Исполнители Программы:** администрация городского округа Кинешма, администрация городского округа Кинешма: МУ «Управление капитального строительства», управление жилищно - коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма, управление образования администрации городского округа Кинешма, комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма, комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма, муниципальное учреждение «Городское управление строительства» .

**Цель Программы:** создание условий для роста благосостояния граждан городского округа Кинешма – получателей мер социальной поддержки населения.

Реализация Программы направлена на создание условий для роста благосостояния граждан городского округа Кинешма – получателей мер социальной поддержки населения.

В рамках данной Программы реализовались девять подпрограмм.

В 2018 году на реализацию Программы предусмотрены средства из бюджетов всех уровней в размере 17 595,4 тыс. рублей, кассовые расходы составили 17 453,4 тыс. рублей, что составляет 99,2% от запланированного объема финансирования, в том числе в разрезе подпрограмм:

- подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Кинешма» в сумме 4640,0 тыс. рублей (100%);

- подпрограмма «Поддержка молодых специалистов работающих в учреждениях социальной сферы городского округа Кинешма» в сумме 470,8 тыс. руб. (89,1%);

- подпрограмма «Содействие занятости населения городского округа Кинешма» в сумме 2096,9 тыс. рублей (100%);

- подпрограмма «Дети города Кинешма» в сумме 1453,8 тыс. рублей (96,5%),

- подпрограмма «Поддержка отдельных категорий жителей городского округа Кинешма» в сумме 4456,9 тыс. рублей (99,3%);

- подпрограмма «Финансирование из бюджета городского округа расходов на погребение» в сумме 31,7 тыс. рублей (98,4%);

- подпрограмма «Организация отдыха и оздоровление детей» в сумме 4303,3 тыс. рублей (100%);

- подпрограмма «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов» не финансировалась;

- подпрограмма «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста» не финансировалась.

Запланированные на 2018 год программные мероприятия выполнены, недоосвоение средств в размере 142,0 тыс. рублей сложилось в связи с экономией бюджетных средств.

В 2018 году в рамках реализации Программы и подпрограмм достигнуты следующие результаты:

- увеличилось количество молодых семей, улучшивших жилищные условия;

* повысилась доля молодых специалистов, работающих в учреждениях социальной сферы городского округа Кинешма;
* улучшилось как физическое, так и психическое здоровье детей, повысилась возможности их развития в различных сферах жизнедеятельности;
* осуществлялось пенсионное обеспечение лиц, замещающих выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы городского округа Кинешма;
* обеспечивались льготами, в виде материального обеспечения, граждане, удостоенных звания «Почётный гражданин города Кинешма»;

- повысилась социальная адаптация инвалидов, доступность зданий и сооружений для данной категории граждан.

* обеспечивался отдых и оздоровление детей;
* обеспечивалось проведение мероприятий, направленных на повышение качества жизни пожилых людей, активизации их участия в жизни общества, популяризации здорового и активного образа жизни.

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Кинешма»

Улучшили жилищные условия при оказании поддержки за счет средств бюджетов всех уровней (федерального, областного и местного) 5 семьей по свидетельствам выданным в 2018 году.

Подпрограмма «Поддержка молодых специалистов работающих в учреждениях социальной сферы городского округа Кинешма»

Реализация подпрограммы позволила увеличить и закрепить квалифицированные молодые кадры в учреждениях социальной сферы городского округа Кинешма. На работу в учреждения социальной сферы городского округа Кинешма поступило 5 молодых специалистов, получивших единовременные выплаты, 2 молодых специалиста получили компенсацию за найм жилого помещения, количество направлений, выданных на целевое обучения в высшем учебном заведении – 3.

Подпрограмма «Содействие занятости населения городского округа Кинешма»

Количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в городском округе Кинешма составляет 478 человек;

- 47 человек было трудоустроено на общественные работы, на территории городского округа Кинешма.

Подпрограмма «Дети города Кинешма»

Сохранилось и улучшилось как физическое, так и психическое здоровье детей, повысились возможности их развития в различных сферах жизнедеятельности.

Одному ребенку из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей изготовлен 1 технический паспорт жилого помещения.

Оказана материальная помощь в виде денежных выплат 63 семьям, воспитывающим детей до 18 лет, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Два учреждения культуры, получают субсидию на поддержку способных и талантливых детей.

Три организации, реализуют поддержку кадетского движения.

Получили финансовую поддержку учащиеся школы–интерната и МБОУ «Лицей им. Д.А. Фурманова», обеспеченны проездными билетами – общее количество поездок составляет 14048.

Подпрограмма «Поддержка отдельных категорий жителей городского округа Кинешма»

Производилось пенсионное обеспечение лиц, замещающих выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы городского округа Кинешма.

Оказывалась материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Получены льготы в виде материального обеспечения гражданами, удостоенными

звания «Почётный гражданин города Кинешма».

Предоставлен грант в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, на реализацию социально значимого проекта «Помощь лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке».

Материальная помощь оказана 39 гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; произведена выплата пенсии за выслугу лет 51 гражданину, замещающему выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы городского округа Кинешма, подлежащих пенсионному обеспечению. Материальное обеспечение было оказано 18 гражданам, удостоенных звания «Почётный гражданин города Кинешма». Оказана помощь 609 лицам, находившимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке.

Подпрограмма «Финансирование из бюджета городского округа расходов на погребение».

Обеспечивались гарантии погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего.

Погребение умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки, осуществлялась специализированной службой по вопросам похоронного дела с согласия указанных органов путем предания земле на определенных для таких случаев участках общественных кладбищ.

Из бюджета городского округа произведены расходы на компенсация затрат по оказанию услуг на погребение неизвестных и невостребованных трупов, в целях возмещения недополученных доходов, возникающих из-за разницы стоимости услуг, определенных органом местного самоуправления городского округа Кинешма и социального пособия на погребение 10 невостребованных и неизвестных трупов.

Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей»

Обеспечены в приоритетном порядке отдых, оздоровление и занятость детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из приемных, многодетных и неполных семей, детей-инвалидов, а также детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Дети и подростки приобщены к общественно-полезному труду, проведена комплексная работа по гражданско-патриотическому, экологическому, духовному и физическому воспитанию.

Развивались наиболее экономичные и эффективные формы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.

2272 ребенка и подростка отдохнули в лагерях дневного пребывания и профильных лагерях на базе муниципальных учреждений городского округа Кинешма.

Подпрограмма «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов»

Повысилась доступность объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения общеобразовательными организациями города осуществляется дистанционное обучение пяти детей с ограниченными возможностями здоровья.

Организовывались и проводились культурно-досуговые мероприятия для инвалидов. Доля людей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных мероприятиями, направленными на поддержание жизнеспособности и активности граждан данной категории от общей численности членов общественных организаций инвалидов городского округа Кинешма составляет 28,0%.

Подпрограмма «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста»

- обеспечивалось проведение мероприятий, направленных на повышение качества жизни пожилых людей, активизации их участия в жизни общества, популяризации здорового и активного образа жизни.

600 граждан пожилого возраста приняли участие в клубных объединениях; 5000 граждан пожилого возраста были охвачены спортивными и культурно-массовыми мероприятиями.

Описание ключевых результатов реализации Программы и каждой из подпрограмм, достигнутых в 2018 отчетном году

Реализация Программы направлена на обеспечение предоставления мер поддержки отдельным категориям граждан городского округа Кинешма.

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Кинешма»

Выдано 5 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома (в 2017 году – 4 свидетельства).

Улучшили жилищные условия при оказании поддержки за счет средств бюджетов всех уровней (федерального, областного и местного) 5 семьей по свидетельствам 2018 года.

Произведено расходов средств бюджета городского округа Кинешма на предоставление социальных выплат молодым семьям в размере 1961,3 тыс. руб. на оплату обязательств по предоставлению социальных выплат 2018 года.

Кроме того, на софинансирование расходных обязательств на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья бюджету городского округа Кинешма были предоставлены субсидии в размере 2678,7 тыс. руб., из них 1864,6 тыс. руб. - средства федерального бюджета, 814,1 тыс. руб. – средства бюджета Ивановской области.

Подпрограмма «Поддержка молодых специалистов работающих в учреждениях социальной сферы городского округа Кинешма»

В отчетном году участниками подпрограммы признаны 6 молодых специалистов (в 2017 году – 6).

Единовременная денежная выплата в размере 25 000 руб. предоставлена 6 участникам подпрограммы (в 2017 году – 6).

Компенсацию оплаты найма жилых помещений получили 2 участников подпрограммы (в 2017 году – 4). Компенсация оплаты найма составляет до 6000 руб. в месяц.

Количество направлений на целевое обучение – 3.

Ремонт служебного жилья для молодых специалистов не производился, ввиду отсутствия свободных жилых помещений специализированного жилого фонда.

Подпрограмма «Содействие занятости населения городского округа Кинешма»

С начала 2018 года в организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 приняли участие 478 несовершеннолетних граждан. Несовершеннолетние граждане работали по договорам, заработная плата выплачивалась за счет средств областного (выплаты производились через Центр занятости) и местного бюджетов, а также несовершеннолетние граждане работали по договорам без материальной поддержки из средств областного бюджета, заработная плата выплачивалась за счет средств местного бюджета.

Обеспечение временной занятости несовершеннолетних граждан оказывает существенное влияние на сокращение уровня подростковой преступности и позволяет повысить уровень материальной поддержки подростков из малообеспеченных семей, приобщить их к труду и обучить профессиональным навыкам.

Подростки занимались благоустройством школ и пришкольных территорий, подсобными работами в МБУ ДО «Центр внешкольной работы» и МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества», подсобными работами в МУ "Кинешемский парк культуры и отдыха имени 35-летия Победы", благоустройством и уборкой территории предприятия АО «Поликор» (обрезка кустов, прополка клумб и газонов).

В оплачиваемых общественных работах приняли участие 47 человек.

Безработные граждане работали на предприятиях: МУ ДБО «Радуга», МУ "Преображение", МУ "Кинешемский парк культуры и отдыха имени 35-летия Победы".

Преимущественными видами работ были – благоустройство территории, подсобные работы, делопроизводство, работа по обеспечению оздоровления и отдыха детей.

Реализация мероприятий по содействию занятости населения позволила за счет предоставления гражданам возможностей временной занятости частично снизить дефицит рабочих мест, поддержать доходы безработных, сохранить мотивацию к труду у лиц, имеющих длительный перерыв в работе или не имеющих опыта работы.

Подпрограмма «Дети города Кинешма»

С целью улучшения качества жизни детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, комитетом по социальной и молодежной политике осуществляется оказание адресной социальной помощи семьям, воспитывающим детей до 18 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации (63 человека). Денежные средства, запланированные на реализацию мероприятия, освоены в полном объеме.

Оказывая содействие в решении жилищных вопросов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Комитетом по социальной и молодежной политике осуществляется изготовление технической документации на жилые помещения, сохраняемые за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Денежные средства, запланированные на реализацию мероприятия, освоены в полном объеме. Управлением капитального строительства отремонтировано 1 жилое помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Участие способных и талантливых детей в региональных, всероссийских и международных конкурсах способствует раскрытию творческого потенциала одаренных детей, а также увеличивает представительство городского округа в одноименных мероприятиях различных уровней. Количество детей, направляемых на конкурсы, составило 120 человек.

Возросло количество международных и всероссийских конкурсов, в которых учащиеся стали не только участниками, но и лауреатами и дипломантами.

Обеспечена финансовая поддержка кадетского движения, реализуемого тремя общеобразовательными организациями городского округа Кинешма (МБОУ школа №1, №18 и школа-интернат).

Улучшению качества жизни детей из малообеспеченных семей также способствует обеспечение поддержки учащихся школы-интерната проездными талонами ежемесячно в течение всего учебного периода и созданы условия для обеспечения образовательного процесса в МБОУ «Лицей им. Д.А. Фурманова» в части обеспечения проезда для детей 1-4 классов из малоимущих семей, зарегистрированных на территории, закрепленной за МБОУ «Лицей им. Д.А. Фурманова». Количество поездок, обеспеченных проездными билетами учащихся школы –интерната и МБОУ «Лицей им. Д.А. Фурманова»составило 14048.

Благотворительная акция «Поможем собрать детей в школу», которая позволила обеспечить школьными комплектами одежды обучающихся детей из малообеспеченных семей, реализована за счет привлечения внебюджетных источников.

Предоставлено 1 жилое помещение детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет федерального бюджета.

Подпрограмма «Поддержка отдельных категорий жителей городского округа Кинешма»

Результат реализации подпрограммы:

- количество лиц замещающих выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы городского округа Кинешма, подлежащих пенсионному обеспечению - 51 человек.

- количество граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации и получивших материальную помощь – 39.

- число граждан, удостоенных звания «Почётный гражданин города Кинешмы» и получающих льготы в виде материального обеспечения- 18 человек.

- оказана помощь 609 лицам, находившимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке.

Подпрограмма «Финансирование из бюджета городского округа расходов на погребение»

Результат реализации подпрограммы – компенсация затрат по оказанию услуг на погребение неизвестных и невостребованных трупов, в целях возмещения недополученных доходов, возникающих из-за разницы стоимости услуг, определенных органом местного самоуправления городского округа Кинешма и социального пособия на погребение 10 невостребованных и неизвестных трупов.

Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей»

Результат реализации подпрограммы – Количество детей и подростков, отдохнувших в лагерях дневного пребывания и профильных лагерях на базе муниципальных учреждений городского округа Кинешма 2272 человека.

Подпрограмма «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов»

Доля людей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных мероприятиями, направленными на поддержание жизнеспособности и активности граждан данной категории от общей численности членов общественных организаций инвалидов городского округа Кинешма составляет 28,0%.

Увеличение доли охвата людей с ограниченными возможностями здоровья происходит в результате проведения спортивно-массовой работы среди инвалидов, которая включает в себя учебно-тренировочные занятия по различным видам спорта, функционирование отделения адаптивного спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья, участие инвалидов в соревнованиях различного уровня. Эффективность проведения указанных мероприятий подтверждают призовые места в спортивных соревнованиях различного уровня.

Социализации инвалидов способствует организация культурно-досуговой деятельности, участие в конкурсах и фестивалях различных уровней, посещение культурно-зрелищных мероприятий, участие в общественных и клубных объединениях на базе центральной библиотечной системы, МУ «Клуб «Октябрь» и МУ «Городской дом культуры».

МУ «МФЦ г.о. Кинешма» в полной мере реализует такое мероприятие как предоставление государственных и муниципальных услуг для инвалидов.

Подпрограмма «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста»

Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста реализуется через их участие в клубных объединениях на базе центральной библиотечной системы, МУ «Клуб «Октябрь» и МУ «Городской дом культуры». Количество граждан пожилого возраста, принимающих участие в клубных объединениях – 600 человек.

Повышение социальной активности и обеспечение активного долголетия граждан старшего поколения проводится посредством организации спортивных мероприятий, мероприятий с участием граждан указанной категории, приуроченных к государственным праздникам. Данные мероприятия направлены на повышение здоровья пожилых людей, совершенствование коммуникационных связей. Число граждан пожилого возраста, охваченных спортивными и культурно-массовыми мероприятиями – 5000 человек.

Реализация Программы создала условия для улучшения качества жизни граждан – получателей мер поддержки.

Для продолжения работы, направленной на совершенствование каждого направления и обеспечения предоставления мер поддержки отдельным категориям граждан городского округа Кинешма, необходима новая муниципальная программа "Реализация социальной и молодежной политики в городском округе Кинешма".

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№ п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполнитель** | **Источник финансирования** | | **Объем финансирования в соответствии с программой (в редакции на 31 декабря отчетного года)\*** | **Фактические расходы** | | **Пояснение причин отклонений** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Ед. изм.** | **План** | **Факт** | | | **Пояснение причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | 12 |
|  | **Муниципальная программа «Поддержка населения городского округа Кинешма»** | Администрация городского округа Кинешма;  МКУ «Городское управление строительства»;  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма;  Управление образования администрации городского округа Кинешма;  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма;  Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | **Всего** | | **17595,4** | **17453,4** | |  | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (начиная с 2007г-нарастающим итогом) | ед. | 179 | 179 | | |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 17595,4 | 17453,4 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 11953,5 | 11905,1 | |
| Количество молодых специалистов, поступивших на работу в учреждения социальной сферы городского округа Кинешма | Ччел.. | 5 | 6 | | |  |
| - областной бюджет | | 3006,2 | 2964,8 | |
| федеральный бюджет | | 2635,7 | 2583,5 | |
| Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, решивших жилищную проблему | чел. | 1 | 1 | | |  |
| Количество детей и подростков, отдохнувших в лагерях дневного пребывания и профильных лагерях на базе муниципальных учреждений городского округа Кинешма | чел. | 2267 | 2272 | | |  |
| Количество лиц, замещавших выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы городского округа Кинешма, подлежащих пенсионному обеспечению | чел. | 50 | 51 | | |  |
| Число граждан, удостоенных звания «Почётный гражданин города Кинешмы» | чел. | 18 | 18 | | |  |
| Количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | чел. | 478 | 478 | | |  |
| Доля людей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных мероприятиями, направленными на поддержание жизнеспособности и активности граждан данной категории от общей численности членов общественных организаций инвалидов городского округа Кинешма | Ч% | 35,11 | 28,0 | | |  |
| 1 | Подпрограмма  «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Кинешма» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего | | 4640,0 | 4640,0 | |  |  |  |  |  | | |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 4640,0 | 4640,0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 1961,3 | 1961,3 | |
| - областной бюджет | | 814,1 | 814,1 | |
| -федеральный бюджет | | 1864,6 | 1864,6 | |
| 1.1 | Основное мероприятие «Предоставление мер поддержки молодым семьям» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего | | 4640,0 | 4640,0 | |  |  |  |  |  | | |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 4640,0 | 4640,0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 1961,3 | 1961,3 | |
| - областной бюджет | | 814,1 | 814,1 | |
| -федеральный бюджет | | 1864,6 | 1864,6 | |
| 1.1.1 | Мероприятие  «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Кинешма» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего | | 4640,0 | 4640,0 | |  | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (начиная с 2007 года -нарастающим итогом) | Ед. | 179 | 179 | | |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 4640,0 | 4640,0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 1961,3 | 1961,3 | |
| - областной бюджет | | 814,1 | 814,1 | |
| -федеральный бюджет | | 1864,6 | 1864,6 | |
| 2 | Подпрограмма  «Поддержка молодых специалистов, работающих в учреждениях социальной сферы городского округа Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма;  МКУ «Городское управление строительства»; МУ «Управление капитального строительства»;  Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | | 528,9 | 470,8 | |  |  |  |  |  | | |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 528,9 | 470,8 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 396,7 | 378,3 | |
| - областной бюджет | | 132,2 | 92,5 | |
| 2.1 | Основное мероприятие «Предоставление мер поддержки отдельным категориям работников учреждений социальной сферы» | Всего | | 528,9 | 470,8 | |  |  |  |  |  | | |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 528,9 | 470,8 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 396,7 | 378,3 | |
| - областной бюджет | | 132,2 | 92,5 | |
| 2.1.1 | Мероприятие  «Ремонт жилых помещений специализированного жилищного фонда» | МКУ «Городское управление строительства» | Всего | | 0 | 0 | | - | .Количество молодых специалистов, поступивших на работу в учреждения социальной сферы городского округа Кинешма | чел. | 6 | 6 | | |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 0 | 0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 0 | 0 | |
| 2.1.2 | Мероприятие  «Предоставление молодому специалисту единовременной денежной выплаты» | Администрация городского округа Кинешма  (Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма) | Всего | | 150,0 | 150,0 | |  | Количество молодых специалистов, получивших единовременные выплаты | чел  . | 6 | 6 | | |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 150,0 | 150,0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 150,0 | 150,0 | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | | |  |
| 2.1.3 | Мероприятие  «Оплата найма жилых помещений, снимаемых молодыми специалистами» | Администрация городского округа Кинешма (Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма) | Всего | | 78,0 | 78,0 | |  | Количество молодых специалистов, получивших компенсацию за найм жилого помещения | чел. | 2 | 2 | | |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 78,0 | 78,0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 78,0 | 78,0 | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | | |  |
| 2.1.4 | Мероприятие  «Организация целевой подготовки педагогов для работы в муниципальных образовательных организациях городского округа Кинешма» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | | 296,1 | 238,0 | | Мероприятие выполнено частично из-за отчисления обучающегося из ВУЗа. Денежные средства в сумме 58,1 тыс. руб. возвращены в бюджет. | Количество направлений, выданных на целевое обучения в высшем учебном заведении | шт. | 4 | 3 | | | Отчисление обучающего из ВУЗа |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 296,1 | 238,0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 163,9 | 145,5 | |
| -областной бюджет | | 132,2 | 92,5 | |
| 2.1.5 | Мероприятие  «Выплата стипендии гражданам в соответствии с договором о целевом обучении» | Администрация городского округа Кинешма | Всего | | 4,8 | 4,8 | |  | Количество человек, получивших стипендию в соответствии с договором о целевом обучении | Чел. | 1 | 1 | | |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 4,8 | 4,8 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 4,8 | 4,8 | |
| 3 | Подпрограмма  «Содействие занятости населения городского округа Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма;  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | | 2096,9 | 2096,9 | |  |  |  |  |  | | |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 2096,9 | 2096,9 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 2096,9 | 2096,9 | |
| 3.1 | Основное мероприятие «Реализация мероприятий по содействию занятости населения» | Администрация городского округа Кинешма;  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | | 2096,9 | 2096,9 | | Мероприятие выполнено.  Трудоустроено на общественные работы всего 28 чел., в т.ч. Администрация городского округа Кинешма (в ДБО «Радуга) – 17 чел., Комитет по культуре и туризму – 19 чел. Трудоустроено несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет- 478 чел. |  |  |  |  | | |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 2096,9 | 2096,9 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 2096,9 | 2096,9 | |
| 3.1.1 | Мероприятие  Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | Администрация городского округа Кинешма | Всего | | 1407,8 | 1407,8 | | Количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в городском округе Кинешма | чел. | 478 | 478 | | |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 1407,8 | 1407,8 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 1407,8 | 1407,8 | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | | |  |
| 3.1.2 | Мероприятие  «Организация общественных работ на территории городского округа Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма;  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | | 689,1 | 689,1 | | Трудоустроено всего 47 чел., в т.ч. Администрация городского округа Кинешма ( в ДБО «Радуга»- 20, МУ "Преображение"- 8) – 28 чел., Комитет по культуре и туризму – 19 чел. | Количество человек, трудоустроенных на общественные работы на территории городского округа Кинешма | чел. | 100 | 47 | | | В связи с увеличением МРОТ с 01.01.2018 до 9489 руб., с 01.05.2018 до 11163 руб. |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 689,1 | 689,1 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 689,1 | 689,1 | |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Администрация городского округа Кинешма | Всего | | 429,8 | 429,8 | | Администрация городского округа Кинешма (в МУ "Преображение", МУ ДБО «Радуга) – 28 чел., |  |  |  |  | | |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 429,8 | 429,8 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 429,8 | 429,8 | |
| Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | | 259,3 | 259,3 | | Трудоустроено 19 чел. |  |  |  |  | | |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 259,3 | 259,3 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 259,3 | 259,3 | |
| 4 | Подпрограмма  «Дети города Кинешма» | Управление образования администрации городского округа Кинешма; Администрация городского округа Кинешма;  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма;  МКУ «Городское управление строительства»;  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма; Администрация городского округа Кинешма | Всего | | 1506,2 | 1453,8 | |  |  |  |  |  | | |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 1506,2 | 1453,8 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 735,1 | 734,9 | |
| -федеральный  бюджет | | 771,1 | 718,9 | |
| 4.1 | Основное мероприятие «Предоставление мер поддержки детям и семьям, имеющим детей» | Всего | | 1506,2 | 1453,8 | | Мероприятие выполнено. Отклонение составило 52,4 тыс. руб. за счет экономии бюджетных ассигнований. |  |  |  |  | | |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 1506,2 | 1453,8 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 735,1 | 734,9 | |
| -федеральный бюджет | | 771,1 | 718,9 | |
| 4.1.1 | Мероприятие  «Оказание адресной социальной помощи семьям, воспитывающим детей до 18 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации | Администрация городского округа Кинешма | Всего | | 90,0 | 90,0 | |  | Количество семей, воспитывающих детей до 18 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших адресную помощь | ед. | 63 | 63 | | |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 90,0 | 90,0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 90,0 | 90,0 | |
|  |  | |  | |  |  |  | |  |  | |
|  | |  |  |  | | |  |
| 4.1.2 | Мероприятие  «Содействие в решении жилищных вопросов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | МКУ «Городское управление строительства»; | Всего | | 150,0 | 150,0 | |  | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, решивших жилищную проблему | чел. | 1 | 1 | | |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 150,0 | 150,0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 150,0 | 150,0 | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  |  |  |  |  | | |  |
| 4.1.3 | Мероприятие  «Поддержка способных и талантливых детей» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | | 60,0 | 60,0 | |  | Количество учреждений культуры, получающих субсидию на поддержку способных и талантливых детей | ед. | 2 | 2 | | |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 60,0 | 60,0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 60,0 | 60,0 | |
| 4.1.4 | Мероприятие  «Поддержка кадетских классов в общеобразовательных учреждениях» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | | 200,0 | 200,0 | |  | Количество организаций, реализующих поддержку кадетского движения | ед. | 3 | 3 | | |  |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе:* | | 200,0 | 200,0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 200,0 | 200,0 | |
| 4.1.5 | Мероприятие  «Обеспечение проездными билетами учащихся МБОУ «Школы №11» и МБОУ «Лицей им.Д.А. Фурманова»» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | | 235,1 | 234,9 | | Мероприятие выполнено. Экономия бюджетных ассигнований составила 0,2 тыс. руб. | Количество поездок, обеспеченных проездными билетами учащихся школы –интерната и МБОУ «Лицей им.  Д.А. Фурманова» | шт. | 10000 | 14048 | | | Увеличение количества детей |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 235,1 | 234,9 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 235,1 | 234,9 | |
| 4.1.6 | Мероприятие  «Организация благотворительной акции «Поможем собрать детей в школу» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | | 0,0 | 0,0 | |  | Количество детей из малообеспеченных семей, обеспеченных школьными комплектами одежды | шт. | 0 | 0 | | |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 0,0 | 0,0 | |
| 4.1.7 | Мероприятие  «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего | | 771,1 | 718,9 | | Мероприятие выполнено. Экономия составила 52,2 тыс. руб. | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, решивших жилищную проблему | чел. | 1 | 1 | | |  |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе:* | | 771,1 | 718,9 | |
| -федеральный бюджет | | 771,1 | 718,9 | |
| 5 | Подпрограмма  «Поддержка отдельных категорий жителей городского округа Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма | Всего | | 4486,2 | 4456,9 | |  |  |  |  |  | | |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 4486,2 | 4456,9 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 4486,2 | 4456,9 | |
| 5.1 | Основное мероприятие«Предоставление мер поддержки отдельным категориям жителей» | Администрация городского округа Кинешма | Всего | | 4486,2 | 4456,9 | |  |  |  |  |  | | |  |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | | 4486,2 | 4456,9 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 4486,2 | 4456,9 | |
| 5.1.1 | Мероприятие  «Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации» | Администрация городского округа Кинешма | Всего | | 110,0 | 110,0 | |  | Количество граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации | чел. | 39 | 39 | | |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 110,0 | 110,0 | |
|  |  | |  |  | |  |  |  |  | | |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 110,0 | 110,0 | |  |  |  |  |  | | |  |
| 5.1.2 | Мероприятие  «Пенсионное обеспечение лиц, замещающих выборные муниципальные должности муниципальной службы  городского округа Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма | Всего | | 2421,2 | 2391,9 | | Мероприятие выполнено. Экономия составила 29,3 тыс. руб. из-за отсутствия заявлений на назначение пенсии за выслугу лет | Количество лиц, замещающих выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы городского округа Кинешма, подлежащих пенсионному обеспечению | чел. | 50 | 51 | | |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 2421,2 | 2391,9 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 2421,2 | 2391,9 | |
| 5.1.3 | Мероприятие  «Материальное обеспечение граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин города Кинешма»» | Администрация городского округа Кинешма | Всего | | 455,0 | 455,0 | |  | Число граждан, удостоенных звания «Почётный гражданин города Кинешмы» | чел. | 18 | 18 | | |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 455,0 | 455,0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 455,0 | 455,0 | |
| 5.1.4 | Мероприятие  «Предоставления гранта в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, на реализацию социально значимого проекта «Помощь лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке» | Администрация городского округа Кинешма | Всего | | 1500,0 | 1500,0 | |  | Количество лиц, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке, которым оказана помощь | чел. | 600 | 609 | | | Увеличение числа лиц, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке, которым оказана помощь |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 1500,0 | 1500,0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 1500,0 | 1500,0 | |
|  | |  |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | | |  |
| 6 | Подпрограмма  «Финансирование из бюджета городского округа расходов на погребение» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего | | 32,2 | 31,7 | | Мероприятие выполнено. Экономия составила 0,5 тыс. руб. |  |  |  |  | | |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 32,2 | 31,7 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 32,2 | 31,7 | |
| 6.1 | Основное мероприятие «Оказание поддержки в связи с погребением умерших» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего | | 32,2 | 31,7 | |  |  |  |  |  | | |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 32,2 | 31,7 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 32,2 | 31,7 | |
| 6.1.1 | Мероприятие  «Компенсация затрат по оказанию услуг на погребение неизвестных и невостребованных трупов,  в целях возмещения недополученных доходов, возникающих из-за разницы стоимости услуг, определенных органом местного самоуправления городского округа Кинешма и социального пособия на погребение» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего | | 32,2 | 31,7 | | Количество погребенных невостребованных и неизвестных трупов | шт. | 30 | 10 | | | Уменьшение количества невостребованных и неизвестных трупов. |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 32,2 | 31,7 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 32,2 | 31,7 | |
| 7 | Подпрограмма  «Организация отдыха и оздоровления детей» | Администрация городского округа Кинешма,  Управление образования администрации городского округа Кинешма, Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма, Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | | 4305,0 | 4303,3 | |  |  |  |  |  | | |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 4305,0 | 4303,3 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 2245,1 | 2245,1 | |
| - областной бюджет | | 2059,9 | 2058,2 | |
| 7.1 | Основное мероприятие  «Отдых и оздоровление детей» | Всего | | 4305,0 | 4303,3 | |  |  |  |  |  | | |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 4305,0 | 4303,3 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 2245,1 | 2245,1 | |
| - областной бюджет | | 2059,9 | 2058,2 | |
| 7.1.1 | Мероприятие  «Организация отдыха и оздоровления детей» | Администрация городского округа Кинешма | Всего | | 0 | 0 | |  | Количество детей и подростков, отдохнувших в лагерях дневного пребывания и профильных лагерях на базе муниципальных учреждений городского округа Кинешма | чел. | 2267 | 2272 | | | Увеличение заявлений на отдых в лагерях дневного пребывания |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 0 | 0 | |
|  |
| 7.1.2. | Мероприятие  «Организация отдыха детей в каникулярное время в части организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания» |  | Всего | | 3997,5 | 3997,5 | |  | Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в отчетном периоде, от планового значения | % | 100 | 100 | | |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 3997,5 | 3997,5 | |
| - областной бюджет | | 1891,9 | 1891,9 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 2105,6 | 2105,6 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | | 3056,0 | 3056,0 | |  |  |  |  |  | | |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 3056,0 | 3056,0 | |
| - областной бюджет | | 1891,9 | 1891,9 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 1164,1 | 1164,1 | |
| Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | | 60,9 | 60,9 | |  |  |  |  |  | | |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 60,9 | 60,9 | |
| Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | | 846,0 | 846,0 | |  |  |  |  |  | | |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 846,0 | 846,0 | |
| Администрация городского округа Кинешма | Всего | | 34,6 | 34,6 | |  |  |  |  |  | | |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 34,6 | 34,6 | |
| 7.1.3 | Мероприятие  «Осуществление переданных государственных полномочий по организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | | 168,0 | 166,3 | | Мероприятие выполнено. Экономия составила- 1,7 тыс. руб. |  |  |  |  | | |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 168,0 | 166,3 | |
| - областной бюджет | | 168,0 | 166,3 | |
| 7.1.4 | Мероприятие  «Обеспечение оздоровления детей (транспортные расходы)» | Администрация городского округа Кинешма | Всего | | 139,5 | 139,5 | |  |  |  |  |  | | |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 139,5 | 139,5 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 139,5 | 139,5 | |
| 8 | Подпрограмма  «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов» | Администрация городского округа Кинешма;  Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма;  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма;  Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | | 0,0 | 0,0 | |  |  |  |  |  | | |  |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе:* | | 0,0 | 0,0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 0,0 | 0,0 | |
| 8.1 | Основное мероприятие«Организация и проведение мероприятий для инвалидов» | Всего | | 0 | 0 | | - |  |  |  |  | | |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 0,0 | 0,0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 0,0 | 0,0 | |
| 8.1.1 | Мероприятие  «Воспитание и обучение детей-инвалидов на дому» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | | 0,0 | 0,0 | |  | Доля людей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных мероприятиями, направленными на поддержание жизнеспособности и активности граждан данной категории от общей численности членов общественных организаций инвалидов городского округа Кинешма | % | 28,09 | 28,0 | | | В рамках реализации данного мероприятия в части повышения доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения общеобразовательными организациями города осуществляется дистанционное обучение пяти детей с ограниченными возможностями здоровья |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 0,0 | 0,0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 0,0 | 0,0 | |  |  |  |
|  | |  |  | |
| 8.1.2 | Мероприятие  **«**Организация спортивно-массовой работы среди инвалидов» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма; | Всего | | 0,0 | 0,0 | | Учебно-тренировочные занятия по видам спорта (шахматам, ОФП, дартсу, настольному теннису, теннис, стритболу, пауэрлифтинг, плаванию) проводились в спортивных залах, на открытых спортивных площадках на базах муниципальных учреждений дополнительного образования и на открытых спортивных площадках. Участие в торжественных мероприятиях, посвященных Всероссийскому Дню физкультурника. Участие сборной команды в областных соревнованиях по видам спорта среди сборных команд инвалидов городского центра обслуживания населения. |  |  |  |  | | |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 0,0 | 0,0 | |
| 8.1.3 | Мероприятие  «Организация культурно-досуговой деятельности инвалидов» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма;  Управление образования администрации городского округа Кинешма; | Всего | | 0,0 | 0,0 | | В рамках реализации данного мероприятия организованы и проведены торжественное мероприятие, посвященное 30- летию со дня организации Кинешемского городского отделения Всероссийского общества инвалидов; спортивные праздники для людей ВОЗ и для детей с ограниченными возможностями здоровья "Здравствуй, осень! |  | % | 28,09 | 28,0 | | |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 0,0 | 0,0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 0,0 | 0,0 | |
| 9 | Подпрограмма  **«**Повышение качества жизни граждан пожилого возраста**»** | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма;  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма;  Муниципальное казенное учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства»; Администрация городского округа Кинешма | Всего | | 0,0 | 0,0 | |  |  |  |  |  | | |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | | 0,0 | 0,0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 0,0 | 0,0 | |
| 9.1 | Основное мероприятие«Оказание мер поддержки граждан пожилого возраста» | Всего | | 0,0 | 0,0 | |  |  |  |  |  | | |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | | 0,0 | 0,0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 0,0 | 0,0 | |
| 9.1.1 | Мероприятие  «Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста» | Администрация городского округа Кинешма;  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | | 0,0 | 0,0 | |  | Количество граждан пожилого возраста, принимающих участие в клубных объединениях | чел. | 600 | 600 | | |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 0,0 | 0,0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 0,0 | 0,0 | |
| 9.1.2 | Мероприятие  «Проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий для граждан пожилого возраста» | Администрация городского округа Кинешма;  Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма;  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | | 0,0 | 0,0 | |  | Число граждан пожилого возраста, охваченных спортивными и культурно-массовыми мероприятиями | чел. | 5000 | 5000 | | |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 0,0 | 0,0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 0,0 | 0,0 | |
| 9.1.3 | Мероприятие  «Проведение ремонта жилых помещений, в которых проживают инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, не имеющие оснований для обеспечения жильем в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах»» | Муниципальное казенное учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства» | Всего | | 0,0 | 0,0 | |  | Количество жилых помещений, в которых проведен ремонт, в которых проживают инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны | чел. | 0 | 0 | | |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 0,0 | 0,0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 0,0 | 0,0 | |

16. Муниципальная программа

**«Информационное общество городского округа Кинешма»**

(далее-Программа)

**Администратор Программы:** финансовое управлениеадминистрации городского округа Кинешма.

**Исполнители Программы:** МУ «Редакция Радио – Кинешма», МУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Кинешма» (далее – МУ «МФЦ).

**Цель Программы:** формирование условий развития информационного общества в городском округе Кинешма в интересах повышения качества жизни граждан, развития экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер жизни общества, совершенствования системы государственного и муниципального управления, обеспечение доступа населения и организаций к информации и организация предоставления государственных и муниципальных услуг.

В рамках данной Программы реализовывалась одна подпрограмма.

В 2018 году в бюджете городского округа Кинешма на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 9473,1 тыс. рублей, фактические расходы составили 9570,7 тыс. рублей, что составляет 101% от запланированного объема финансирования.

Фактические расходы превышают объемы финансирования по следующим причинам:

- по МФЦ (средства полученные за возмещение расходов за 4 квартал 2017г. из ФСС в сумме 109,7 тыс. рублей + кредиторская задолженность по перечислениям в ПФ декабрь 2018 г. в сумме 125,4 тыс. рублей - остаток средств субсидии на 2019г в сумме 130,0тыс. рублей.);

- по Радио отклонение в сумме 7,5 тыс. рублей в связи с экономией по коммунальным услугам (в том числе кредиторская задолженность 42,0 тыс. рублей)

Запланированные на 2018 год программные мероприятия выполнены в полном объеме.

В 2018 году в рамках реализации Программы на территории городского округа Кинешма проведены следующие основные мероприятия:

- осуществлялась трансляция информационно-аналитических передач о событиях и процессах, происходящих в городском округе Кинешма;

- созданы разнообразные популярные у целевой аудитории программы, затрагивающие самые насущные и интересные стороны жизни;

- повысилась осведомленность граждан и юридических лиц о порядке, способах и условиях получения государственных и муниципальных услуг через МУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Кинешма»;

– обеспечилась возможность увеличения скорости, улучшения качества оказания муниципальных услуг и сокращения процедуры оформления документов, экономии времени на получение всевозможных справок, подачу налоговых деклараций, регистрацию имущества и так далее;

– получение организациями и гражданами государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», включающего создание единого места приема, регистрации и выдачи необходимых документов, а также получение одновременно несколько взаимосвязанных государственных и муниципальных услуг;

- повысилась удовлетворенность получателей услуг их качеством.

Муниципальное учреждение «Редакция Радио-Кинешма» предоставляет услугу: «Производство и распространение радиопрограмм», которая направлена на создание обеспечение доступа населения и организаций к информации о деятельности администрации городского округа Кинешма посредством радиовещания, поддержание неразрывной связи между поколениями слушателей, создания исторических, публицистических и аналитических программ, передач для детей и юношества, радиопрограмм о фольклоре и народном творчестве. Предметом деятельности является предоставление услуг связи, производство и выпуск радиопрограмм в соответствии с муниципальным заказом, в рекламных целях, а также программ просветительского направления.

Одна из самых глубоких перемен в деятельности СМИ связана с повышением роли местного радиовещания. Сегодня в современной России и, в частности, в городском округе Кинешма сформировалась новая структура радиовещания, возник широкий спектр радиостанций разных типов.

Наряду с прежней системой работы муниципального учреждения «Редакция Радио-Кинешма» появились десятки региональных, в большинстве своем частных коммерческих радиостанций, образуются радиосети и медиа-холдинги. Поэтому развитие местного муниципального радио является важным направлением.

Редакция Радио-Кинешма увеличило количество выпускаемых программ, в том числе об истории города в 2018 году до 10 штук.

Общее время вещания в 2018 году составило: 2 476 800 секунд.

Выпущено в эфир 26 программ, 1 820 передач. В том числе о Кинешме, истории и краеведении – 959 передач.

Перевыполнение плана по вещанию в эфире составило 48,45 %. Увеличение объёма показателя связано с неизменяемыми лицензионными требованиями к объёму вещания и увеличением с 01 декабря 2018 года объёма вещания до 28 часов в неделю.

Ключевым результатом реализации Программы в части деятельности МФЦ является исполнение [Указ](garantF1://70070942.0)а Президента Российской Федерации (от 07 мая 2012 года N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления") поставлена задача по достижению следующих показателей: уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации (далее - граждане) качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2019 году - не менее 90 процентов; доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг, к 2020 году - не менее 90 процентов; доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2019 году - не менее 70 процентов.

Работа многофункционального центра в городском округе Кинешма организуется по принципу «одного окна», что на практике реализуется обеспечением возможности для заявителя при обращении в учреждение получить несколько услуг сразу, не переходя от одного специалиста к другому. Этот эффект достигается в результате специальной подготовки специалистов учреждения, которые не имеют узкой специализации по отдельным услугам, а обучаются приему и выдаче документов по всему спектру услуг, оказываемых на базе МФЦ. Каждый специалист в МФЦ городского округа Кинешма» является универсальным специалистом, что соответствует концепции развития предоставления услуг по принципу «одного окна», предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере создания многофункциональных центров.

На базе МФЦ городского округа Кинешма функционирует 18 окон предоставления услуг;

Наиболее значимыми результатами деятельности МФЦ в 2018 году являются:

-функционирование автоматизированной информационной системы многофункционального центра;

- бесплатный доступ заявителей к федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", региональному порталу государственных и муниципальных услуг (функций);

-возможность приема от заявителей денежных средств в счет уплаты государственной пошлины или иной платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации;

-по заявлению заявителя регистрация в федеральной государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" на безвозмездной основе.

Ключевыми результатами деятельности МФЦ являлись:

- число граждан, получивших государственные и муниципальные услуги в МФЦ в 2018 году составило 75 330 человек, при плане 63 000 человек;

- доля получателей услуг в МФЦ удовлетворенных качеством оказанных услуг составило 97,75% (при плане 90%.)

Таким образом, считаем целесообразным продолжить реализацию мероприятий, направленных на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», а также увеличением количества выпускаемых программ Редакцией Радио-Кинешма в рамках муниципальной программы городского округа Кинешма и в 2019 году.

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№**  **п/п** | **Наименование программы подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполнители** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования в соответствии с программой**  **тыс. руб.** | **Фактические расходы (тыс. руб.)** | **Пояснения причин отклонения** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Единица измерения** | **План** | **Факт** | **Пояснения причин отклонения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | **Муниципальная программа**  **«Информационное общество городского округа Кинешма»** | МУ «МФЦ  г. о. Кинешма», Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | **Всего :** | **9 473,1** | **9 570,7** |  | Доля получателей услуг в МУ "МФЦ городского округа Кинешма" удовлетворенных качеством оказанных услуг | % | 90 | 97,75 |  |
| Бюджетные ассигнования всего:  в т.ч. | 9 473,1 | 9 570,7 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 6 151,2 | 6 248,8 |
| областной бюджет | 3 321,9 | 3 321,9 |
| Число граждан, получивших государственные и муниципальные услуги в МУ "МФЦ городского округа Кинешма" | чел/мес | 5250 | 6277 |  |
| Время выхода в эфир | сек | 2096640 | 2096640 |  |
| 1 | Подпрограмма «Открытая информационная политика» | МУ «МФЦ  г. о. Кинешма», Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего : | 9 473,1 | 9 570,7 |  | Доля получателей услуг в МУ "МФЦ городского округа Кинешма" удовлетворенных качеством оказанных услуг | % | 90 | 97,75 |  |
| Бюджетные ассигнования всего:  в т.ч. | 9 473,1 | 9 570,7 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 6 151,2 | 6 248,8 |
| областной бюджет | 3 321,9 | 3 321,9 | Число граждан, получивших государственные и муниципальные услуги в МУ "МФЦ городского округа Кинешма" | чел/мес | 5250 | 6277 |  |
| Время выхода в эфир | сек | 2096640 | 2096640 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие  «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг» | МУ «МФЦ  г. о. Кинешма» | Всего : | 9 473,1 | 9 570,7 | Фактические расходы превышают плановые по следующим причинам:  Средства, полученные за возмещение расходов за 4 квартал 2017г. из ФСС  109,7 тыс. руб.+  кредиторская задолженность по перечислениям в ПФ декабрь 2018 г. в сумме 125,4 тыс. руб. - остаток средств субсидии на 2019г 130,0.) | Число граждан, получивших государственные и муниципальные услуги в МУ "МФЦ городского округа Кинешма" | чел/мес | 5250 | 6277 |  |
| Бюджетные ассигнования всего: в т.ч. | 9 473,1 | 9 570,7 |
| бюджет городского округа Кинешма | 6 151,2 | 6 248,8 |
| областной бюджет | 3 321,9 | 3 321,9 |
| 1.1.1 | Мероприятие  «Обеспечение деятельности подведомственного муниципального учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Кинешма»» | МУ «МФЦ  г. о. Кинешма» | Всего : | 7 903,1 | 8008,2 |  |  |  |  |  |
| Бюджетные ассигнования всего: в т.ч. |  |  |
| бюджет городского округа Кинешма | 4 581,2 | 4686,3 |
| 1.1.2 | Мероприятие  Обеспечение функционирования многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. | Всего: | 3 321,9 | 3 321,9 |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные ассигнования всего: в т.ч. | 3 321,9 | 3 321,9 |
| областной бюджет | 3 321,9 | 3 321,9 |
| 1..2 | Основное мероприятие «Производство и распространение радиопрограмм» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего: | 1 570,0 | 1 562,5 | Основное мероприятие выполнено.  Отклонение в сумме 7,5 тыс.руб. в связи с экономией по коммунальным услугам (в том числе кредиторская задолженность 42,0 тыс.руб.) |  |  |  |  |  |
| Бюджетные ассигнования всего, *в том числе* | 1 570,0 | 1 562,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1 570,0 | 1 562,5 |
| 1.2.1 | Мероприятие «Обеспечение деятельности подведомственного учреждения муниципального учреждения «Редакция – радио Кинешма» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 1 570,0 | 1 562,5 | Мероприятие выполнено.  Отклонение в сумме 7,5 тыс. руб. в связи с экономией по коммунальным услугам (в том числе кредиторская задолженность 42,0 тыс.руб.) | Время выхода в эфир | сек | 2096640 | 2096640 |  |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 1 570,0 | 1 562,5 | Доля граждан удовлетворенных новостной лентой | % | 100 | 100 |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1 570,0 | 1 562,5 | Доля граждан удовлетворенных подготовленными программами в сфере культуры | % | 100 | 100 |  |
| Доля граждан удовлетворенных развлекательными программами | % | 100 | 100 |  |